## Лист1
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам на 2020 - 2024 гг.
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания "СДС-Энерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса № 334 от 31.10.2022 года "О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 379 «Об утверждении инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на период 2020 - 2024 г.», Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 958 от 30.12.2021 года "О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 379 «Об утверждении инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на период 2020 - 2024 г.»
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений года 2019 в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений на 2020 - 2024 годы в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план на 2020 г. |  |  |  |  | Факт за 2020 г. |  |  |  |  | Утвержденный план на 2021 г. |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план на 2022 г. |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план на 2023 г. |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 2023 г. |  |  |  |  | Утвержденный план на 2024 г. |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 2024 г. |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (утвержденный план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план на 01.01.2019 года | Утвержденный план на 01.01.2023года | Предложение по корректировке утвержденного на 01.01.2023 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3094 | 668.6056 | 0 | 90.8756 | 635.4632 | 0 | 297.7459 | 0 | 2140.4874 | 2282.5305 | 2151.3834 | 2246.9743 | 1182.5078 | 1076.9157 | 0 | 361.7548 | 311.2163 | 20.9863 | 0 | 0 | 12.2863 | 8.7 | 10.7775 | 0 | 0 | 10.2561 | 0.52142 | 235.8059 | 0 | 0 | 124.0623 | 111.7436 | 219.2534 | 0 | 0 | 209.8084 | 9.4451 | 381.9776 | 0 | 0 | 140.7299 | 241.2476 | 331.0901 | 0 | 0 | 134.5351 | 196.5551 | 181.9832 | 0 | 0 | 145.9806 | 36.0026 | 204.5784 | 0 | 0 | 147.2028 | 57.3756 | 180.6131 | 0 | 0 | 110.6954 | 69.9177 | 130.0746 | 0 | 0 | 110.6953 | 19.3793 | 181.1417 | 0 | 0 | 126.3343 | 54.8074 | 181.1417 | 0 | 0 | 126.3343 | 54.8074 | 1161.5215 | 0 | 0 | 647.8025 | 513.719 | 1066.1383 | 0 | 0 | 728.5758 | 337.5624
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76124 | 4.1343 | 0 | 0.76124 | 4.1343 | 0 | 297.7459 | 0 | 500.7362 | 502.8347 | 590.4511 | 591.9633 | 425.342 | 397.9758 | 0 | 0 | 19.3793 | 15.8187 | 0 | 0 | 7.1187 | 8.7 | 8.1925 | 0 | 0 | 7.6711 | 0.52142 | 86.9668 | 0 | 0 | 72.36 | 14.6068 | 69.3405 | 0 | 0 | 59.8955 | 9.4451 | 290.0543 | 0 | 0 | 53.1591 | 236.8952 | 243.6879 | 0 | 0 | 47.1328 | 196.5551 | 32.5021 | 0 | 0 | 0 | 32.5021 | 57.3756 | 0 | 0 | 0 | 57.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3793 | 0 | 0 | 0 | 19.3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.5233 | 0 | 0 | 125.5191 | 284.0042 | 389.7833 | 0 | 0 | 107.0283 | 282.755
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5029 | 525.557 | 0 | 89.0692 | 546.1182 | 0 | 0 | 0 | 1018.2636 | 1092.9333 | 1331.4825 | 1406.7017 | 585.5859 | 578.521 | 0 | 226.7434 | 226.7915 | 5.1676 | 0 | 0 | 5.1676 | 0 | 2.585 | 0 | 0 | 2.585 | 0 | 119.6771 | 0 | 0 | 51.7023 | 67.9748 | 122.104 | 0 | 0 | 122.104 | 0 | 84.6251 | 0 | 0 | 80.5631 | 4.062 | 79.946 | 0 | 0 | 79.946 | 0 | 149.3728 | 0 | 0 | 145.8723 | 3.5005 | 147.0945 | 0 | 0 | 147.0945 | 0 | 103.245 | 0 | 0 | 103.245 | 0 | 103.2931 | 0 | 0 | 103.2931 | 0 | 123.4984 | 0 | 0 | 123.4984 | 0 | 123.4984 | 0 | 0 | 123.4984 | 0 | 580.4183 | 0 | 0 | 504.881 | 75.5373 | 575.936 | 0 | 0 | 575.936 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0452 | 138.9144 | 0 | 1.0452 | 85.2107 | 0 | 0 | 0 | 621.4876 | 686.7625 | 229.4498 | 248.3093 | 171.5799 | 100.419 | 0 | 135.0114 | 65.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.162 | 0 | 0 | 0 | 29.162 | 27.8089 | 0 | 0 | 27.8089 | 0 | 7.2982 | 0 | 0 | 7.0078 | 0.2904 | 7.4563 | 0 | 0 | 7.4563 | 0 | 0.10833 | 0 | 0 | 0.10833 | 0 | 0.10833 | 0 | 0 | 0.10833 | 0 | 77.3681 | 0 | 0 | 7.4504 | 69.9177 | 7.4022 | 0 | 0 | 7.4022 | 0 | 57.6433 | 0 | 0 | 2.8359 | 54.8074 | 57.6433 | 0 | 0 | 2.8359 | 54.8074 | 171.5799 | 0 | 0 | 17.4024 | 154.1775 | 100.419 | 0 | 0 | 45.6116 | 54.8074
0
1 | Кемеровская область | Г | нд | нд | нд | нд | 98.3094 | 668.6056 | нд | 90.8756 | 635.4632 | нд | 297.7459 | 0 | 2140.4874 | 2282.5305 | 2151.3834 | 2246.9743 | 1182.5078 | 1076.9157 | 0 | 361.7548 | 311.2163 | 20.9863 | 0 | 0 | 12.2863 | 8.7 | 10.7775 | 0 | 0 | 10.2561 | 0.52142 | 235.8059 | 0 | 0 | 124.0623 | 111.7436 | 219.2534 | 0 | 0 | 209.8084 | 9.4451 | 381.9776 | 0 | 0 | 140.7299 | 241.2476 | 331.0901 | 0 | 0 | 134.4116 | 196.5551 | 181.9832 | 0 | 0 | 145.9806 | 36.0026 | 204.5784 | 0 | 0 | 147.2028 | 57.3756 | 180.6131 | 0 | 0 | 110.6954 | 69.9177 | 130.0746 | 0 | 0 | 110.6953 | 19.3793 | 181.1417 | 0 | 0 | 126.3343 | 54.8074 | 181.1417 | 0 | 0 | 126.3343 | 54.8074 | 1161.5215 | 0 | 0 | 647.8025 | 513.719 | 1066.1383 | 0 | 0 | 728.4523 | 337.5624
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.76124 | 4.1343 | 0 | 0.76124 | 4.1343 | нд | 297.7459 | 0 | 500.7362 | 502.8347 | 590.4511 | 591.9633 | 425.342 | 397.9758 | 0 | 0 | 19.3793 | 15.8187 | 0 | 0 | 7.1187 | 8.7 | 8.1925 | 0 | 0 | 7.6711 | 0.52142 | 86.9668 | 0 | 0 | 72.36 | 14.6068 | 69.3405 | 0 | 0 | 59.8955 | 9.4451 | 290.0543 | 0 | 0 | 53.1591 | 236.8952 | 243.6879 | 0 | 0 | 47.1328 | 196.5551 | 32.5021 | 0 | 0 | 0 | 32.5021 | 57.3756 | 0 | 0 | 0 | 57.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3793 | 0 | 0 | 0 | 19.3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.5233 | 0 | 0 | 125.5191 | 284.0042 | 389.7833 | 0 | 0 | 107.0283 | 282.755
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 297.7325 | 0 | 277.8048 | 279.9033 | 365.7062 | 367.2184 | 283.4503 | 283.2765 | 0 | 0 | 19.3793 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0.52142 | 0 | 0 | 0 | 0.52142 | 10.4725 | 0 | 0 | 0 | 10.4725 | 9.4451 | 0 | 0 | 0 | 9.4451 | 231.7756 | 0 | 0 | 0 | 231.7756 | 196.5551 | 0 | 0 | 0 | 196.5551 | 32.5021 | 0 | 0 | 0 | 32.5021 | 57.3756 | 0 | 0 | 0 | 57.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3793 | 0 | 0 | 0 | 19.3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.7503 | 0 | 0 | 0 | 274.7503 | 282.755 | 0 | 0 | 0 | 282.755
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.7325 | 0 | 277.8048 | 279.9033 | 365.7062 | 367.2184 | 283.4503 | 283.2765 | 0 | 0 | 19.3793 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0.52142 | 0 | 0 | 0 | 0.52142 | 10.4725 | 0 | 0 | 0 | 10.4725 | 9.4451 | 0 | 0 | 0 | 9.4451 | 231.7756 | 0 | 0 | 0 | 231.7756 | 196.5551 | 0 | 0 | 0 | 196.5551 | 32.5021 | 0 | 0 | 0 | 32.5021 | 57.3756 | 0 | 0 | 0 | 57.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3793 | 0 | 0 | 0 | 19.3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.7503 | 0 | 0 | 0 | 271.6901 | 282.755 | 0 | 0 | 0 | 233.3676
1.1.1.3.1 | Строительство ПС 35 кВ ПУР и двухцепной отпайки от ВЛ 35 кВ Прокопьевская-Зиминка 3/4 до новой ПС 35 кВ ПУР (ПИР- 2020г., СМР, ввод-2021г.) | J_1.1.1.3.3 | С | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 208.7026 | 0 | 219.7855 | 219.7855 | 223.5845 | 223.5845 | 217.0865 | 203.3319 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0.52142 | 0 | 0 | 0 | 0.52142 | 9.5461 | 0 | 0 | 0 | 9.5461 | 9.3408 | 0 | 0 | 0 | 9.3408 | 198.8403 | 0 | 0 | 0 | 198.8403 | 193.4697 | 0 | 0 | 0 | 193.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.3865 | 0 | 0 | 0 | 208.3865 | 202.8105 | 0 | 0 | 0 | 202.8105 | Осуществление технологического присоединения
1.1.1.3.2 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Керамзитовая для ТСО Сибирь (ПИР- 2020г., СМР, ввод-2021г.) | K_1.1.1.3.4 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.92641 | нд | 3.4926 | 3.4926 | 3.4926 | 3.4926 | 1.7485 | 0.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92641 | 0 | 0 | 0 | 0.92641 | 0.10428 | 0 | 0 | 0 | 0.10428 | 0.82213 | 0 | 0 | 0 | 0.82213 | 0.40402 | 0 | 0 | 0 | 0.40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7485 | 0 | 0 | 0 | 1.7485 | 0.5083 | 0 | 0 | 0 | 0.5083 | Осуществления технологического присоединения
1.1.1.3.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от ПС Вольная (ПИР, СМР, ввод -2021 г.)/ Строительство двух двухцепных ЛЭП 6 кВ от линейных ячеек РУ 6 кВ ПС 110 кВ Вольная (ПИР - 2021 г., СМР, ввод - 2022 г.) | L_1.1.1.3.4 | С | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.1735 | нд | 42.1999 | 44.0145 | 48.2292 | 48.2292 | 59.6155 | 25.7321 | 0 | 3.5527e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1735 | 0 | 0 | 0 | 30.1735 | 0.73153 | 0 | 0 | 0 | 0.73153 | 29.442 | 0 | 0 | 0 | 29.442 | 25.0006 | 0 | 0 | 0 | 25.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6155 | 0 | 0 | 0 | 59.6155 | 25.7321 | 0 | 0 | 0 | 25.7321 | Осуществление технологического присоединения
1.1.1.3.5 | Строительство ВЛ-6 кВ от ПС №5 (ПИР, СМР, ввод -2021 г.) | L_1.1.1.3.5 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9396 | нд | 5.7237 | 5.7237 | 5.825 | 5.825 | 1.9396 | 1.9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9396 | 0 | 0 | 0 | 1.9396 | 1.9499 | 0 | 0 | 0 | 1.9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9396 | 0 | 0 | 0 | 1.9396 | 1.9499 | 0 | 0 | 0 | 1.9499 | Осуществление технологического присоединения
1.1.1.3.6 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ячейки №14 ПС 6 кВ №8 (СМР, ввод - 2022 г.) | М_1.1.1.3.5 | С | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0601 | нд | 6.6031 | 6.887 | 7.5465 | 7.5465 | 3.0601 | 2.3668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0601 | 0 | 0 | 0 | 3.0601 | 2.3668 | 0 | 0 | 0 | 2.3668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3668 | 0 | 0 | 0 | 2.3668 | Осуществление технологического присоединения
1.1.1.3.7 | Строительство двух ЛЭП 6кВ от линейных ячеек РУ 6 кВ ПС 35 кВ "Горная" (ПИР, СМР, ввод - 2022 г.) | М_1.1.1.3.7 | С | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33.551 | нд | нд | нд | 51.398 | 51.398 | 0 | 30.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0082 | 0 | 0 | 0 | 30.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0082 | 0 | 0 | 0 | 30.0082 | Осуществление технологического присоединения
1.1.1.3.8 | Строительство ЛЭП 6 кВ от опоры ЛЭП 6 кВ ф.6-18 Н ПС 110/6 кВ №37 (ПИР, СМР - 2023 г.) | N_1.1.1.3.7 | C | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4605 | нд | нд | нд | 0.59762 | 0.63288 | нд | 0.4605 | 0 | 0 | 0.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4605 | 0 | 0 | 0 | 0.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4605 | 0.4605 | 0 | 0 | 0.4605 | Осуществление технологического присоединения
1.1.1.3.9 | Строительство двух ЛЭП 10 кВ от линейных ячеек РУ 10 кВ ПС 110 кВ Керамзитовая (ПИР, СМР - 2023 г.) | N_1.1.1.3.8 | С | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.9188 | нд | нд | нд | 25.0328 | 26.5097 | нд | 18.9188 | 0 | 0 | 18.9188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.9188 | 0 | 0 | 0 | 18.9188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.9188 | 18.9188 | 0 | 0 | 18.9188 | Осуществление технологического присоединения
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.76124 | 4.1343 | 0 | 0.76124 | 4.1343 | нд | 0.013368 | 0 | 222.9314 | 222.9314 | 224.7448 | 224.7448 | 141.553 | 114.3599 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 0 | 0 | 6.78 | 0 | 7.3316 | 0 | 0 | 7.3316 | 0 | 76.4943 | 0 | 0 | 72.36 | 4.1343 | 59.8955 | 0 | 0 | 59.8955 | 0 | 58.2787 | 0 | 0 | 53.1591 | 5.1196 | 47.1328 | 0 | 0 | 47.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.773 | 0 | 0 | 125.5191 | 9.2539 | 107.0283 | 0 | 0 | 107.0283 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 202.5651 | 202.5651 | 204.3785 | 204.3785 | 137.4187 | 111.9271 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 0 | 0 | 6.78 | 0 | 7.3316 | 0 | 0 | 7.3316 | 0 | 72.36 | 0 | 0 | 72.36 | 0 | 57.4627 | 0 | 0 | 57.4627 | 0 | 58.2787 | 0 | 0 | 53.1591 | 5.1196 | 47.1328 | 0 | 0 | 47.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.6387 | 0 | 0 | 125.5191 | 5.1196 | 104.5955 | 0 | 0 | 104.5955 | 0
1.1.4.1.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2 (1 этап: ПИР-2019г., СМР, ввод-2020г.; 2 этап: ПИР, СМР, ввод - 2021г.) | K_1.1.4.1.1 | 1З, 2С | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 202.5651 | 202.5651 | 204.3785 | 204.3785 | 137.4187 | 111.9271 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 0 | 0 | 6.78 | 0 | 7.3316 | 0 | 0 | 7.3316 | 0 | 72.36 | 0 | 0 | 72.36 | 0 | 57.4627 | 0 | 0 | 57.4627 | 0 | 58.2787 | 0 | 0 | 53.1591 | 5.1196 | 47.1328 | 0 | 0 | 47.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.6387 | 0 | 0 | 125.5191 | 5.1196 | 104.5955 | 0 | 0 | 104.5955 | 0 | Осуществление технологического присоединения
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.76124 | 4.1343 | нд | 0.76124 | 4.1343 | нд | 0.013368 | 0 | 20.3663 | 20.3663 | 20.3663 | 20.3663 | 4.1343 | 2.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1343 | 0 | 0 | 0 | 4.1343 | 2.4328 | 0 | 0 | 2.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1343 | 0 | 0 | 0 | 4.1343 | 2.4328 | 0 | 0 | 2.4328 | 0
1.1.4.2.1 | Реконструкция ТП-3 (ПИР, СМР, ввод 2020г) | K_1.1.4.2.1 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.76124 | 4.1343 | февраль 2020 г. | 0.76124 | 4.1343 | февраль 2020 г. | 0.013368 | нд | 20.3663 | 20.3663 | 20.3663 | 20.3663 | 4.1343 | 2.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1343 | 0 | 0 | 0 | 4.1343 | 2.4328 | 0 | 0 | 2.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1343 | 0 | 0 | 0 | 4.1343 | 2.4328 | 0 | 0 | 2.4328 | 0 | Осуществление технологического присоединения
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 96.5029 | 525.557 | нд | 89.0692 | 546.1182 | нд | нд | 0 | 1018.2636 | 1092.9333 | 1331.4825 | 1406.7017 | 585.5859 | 578.521 | 0 | 226.7434 | 226.7915 | 5.1676 | 0 | 0 | 5.1676 | 0 | 2.585 | 0 | 0 | 2.585 | 0 | 119.6771 | 0 | 0 | 51.7023 | 67.9748 | 122.104 | 0 | 0 | 122.104 | 0 | 84.6251 | 0 | 0 | 80.5631 | 4.062 | 79.946 | 0 | 0 | 79.946 | 0 | 149.3728 | 0 | 0 | 145.8723 | 3.5005 | 147.0945 | 0 | 0 | 147.0945 | 0 | 103.245 | 0 | 0 | 103.245 | 0 | 103.2931 | 0 | 0 | 103.2931 | 0 | 123.4984 | 0 | 0 | 123.4984 | 0 | 123.4984 | 0 | 0 | 123.4984 | 0 | 580.4183 | 0 | 0 | 504.881 | 75.5373 | 575.936 | 0 | 0 | 575.936 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 88.2378 | 461.1703 | нд | 79.0465 | 455.0707 | нд | нд | 0 | 915.8559 | 987.6172 | 804.9923 | 854.6972 | 515.9257 | 483.226 | 0 | 214.8339 | 191.1153 | 5.1676 | 0 | 0 | 5.1676 | 0 | 2.585 | 0 | 0 | 2.585 | 0 | 96.5704 | 0 | 0 | 32.113 | 64.4575 | 97.188 | 0 | 0 | 97.188 | 0 | 72.9718 | 0 | 0 | 68.9098 | 4.062 | 68.4728 | 0 | 0 | 68.4728 | 0 | 126.382 | 0 | 0 | 126.382 | 0 | 123.865 | 0 | 0 | 123.865 | 0 | 91.3355 | 0 | 0 | 91.3355 | 0 | 67.6169 | 0 | 0 | 67.6169 | 0 | 123.4984 | 0 | 0 | 123.4984 | 0 | 123.4984 | 0 | 0 | 123.4984 | 0 | 510.7581 | 0 | 0 | 442.2387 | 68.5195 | 480.641 | 0 | 0 | 480.641 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 87.4035 | 450.0417 | нд | 75.0331 | 418.9932 | нд | 0 | 0 | 841.3679 | 908.3602 | 756.8483 | 804.5944 | 500.7083 | 449.741 | 0 | 214.8339 | 166.1664 | 5.1676 | 0 | 0 | 5.1676 | 0 | 2.585 | 0 | 0 | 2.585 | 0 | 85.7162 | 0 | 0 | 21.2588 | 64.4575 | 92.4696 | 0 | 0 | 92.4696 | 0 | 68.6086 | 0 | 0 | 64.5466 | 4.062 | 64.655 | 0 | 0 | 64.655 | 0 | 126.382 | 0 | 0 | 126.382 | 0 | 123.865 | 0 | 0 | 123.865 | 0 | 91.3355 | 0 | 0 | 91.3355 | 0 | 42.668 | 0 | 0 | 42.668 | 0 | 123.4984 | 0 | 0 | 123.4984 | 0 | 123.4984 | 0 | 0 | 123.4984 | 0 | 495.5407 | 0 | 0 | 427.0212 | 68.5195 | 447.156 | 0 | 0 | 447.156 | 0
1.2.1.1.1 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-16000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ "Шурапская"(СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.2 | Н | нд | 2023 | нд | 3.5546 | 18.4519 | декабрь 2018 г. | нд | нд | нд | нд | 0 | 34.7019 | 38.2588 | нд | нд | 21.4337 | 0 | 0 | 21.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4337 | 0 | 0 | 21.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4337 | 0 | 0 | 21.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Целесообразно выполнение капитального ремонта
1.2.1.1.2 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДН-15000 кВА 35/6 кВ на ТДН-10000 кВА 35/6 на ПС 35/6 кВ № 5 (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.4 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 4.8822 | 15.0859 | декабрь 2018 г. | 4.8822 | 15.0859 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 31.4203 | 36.269 | 35.618 | 39.7185 | 18.2773 | 18.2773 | 0 | 18.2773 | 18.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2773 | 0 | 0 | 18.2773 | 0 | 18.2773 | 0 | 0 | 18.2773 | 0 | 18.2773 | 0 | 0 | 18.2773 | 0 | 18.2773 | 0 | 0 | 18.2773 | 0
1.2.1.1.3 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 10. (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.6 | Н | нд | 2023 | нд | 4.8822 | 15.0859 | декабрь 2018 г. | нд | нд | нд | нд | 0 | 31.4203 | 34.6409 | нд | нд | 19.0815 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Целесообразно выполнение капитального ремонта
1.2.1.1.4 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 42 (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.7 | Н | нд | 2023 | нд | 4.8822 | 15.0859 | декабрь 2018 г. | нд | нд | нд | нд | 0 | 31.4203 | 34.6409 | нд | нд | 19.0815 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Целесообразно выполнение капитального ремонта
1.2.1.1.5 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА на ПС 110/10 кВ "Керамзитовая (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.8 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 5.437 | 27.6657 | декабрь 2018 г. | 5.437 | 27.6657 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 42.3151 | 48.845 | 47.9683 | 53.4907 | 36.5329 | 36.5329 | 0 | 36.5329 | 36.5329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5329 | 0 | 0 | 36.5329 | 0 | 36.5329 | 0 | 0 | 36.5329 | 0 | 36.5329 | 0 | 0 | 36.5329 | 0 | 36.5329 | 0 | 0 | 36.5329 | 0
1.2.1.1.6 | Реконструкции ОРУ-35 кВ (замена выключателей 35 кВ, установка разъединителей и предохранителей 35 кВ) ПС №31 (ПИР-2019 г., СМР, ПНР- 2020 г.) | J_1.2.1.1.9 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 1.1014 | 6.1932 | декабрь 2018 г. | 1.1014 | 6.1932 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 26.7178 | 26.7178 | 26.7178 | 26.7178 | 6.4657 | 8.0192 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 4.6857 | 0 | 0 | 4.6857 | 0 | 6.7192 | 0 | 0 | 6.7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6857 | 0 | 0 | 4.6857 | 0 | 6.7192 | 0 | 0 | 6.7192 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.7 | Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ "Танай". Замена ячеек КРУ-35 (ПИР - 2019 г., СМР, ПНР, ввод - 2021 г.) | J_1.2.1.1.10 | И | 2019 | 2021 | 2021 | 10.5333 | 68.774 | январь 2021 г. | 10.5333 | 68.774 | январь 2021 г. | нд | 0 | 83.0773 | 83.0773 | 82.6917 | 82.6917 | 70.8767 | 64.8361 | 0 | 0 | 0 | 3.3876 | 0 | 0 | 3.3876 | 0 | 1.285 | 0 | 0 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4891 | 0 | 0 | 63.4271 | 4.062 | 63.5511 | 0 | 0 | 63.5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4891 | 0 | 0 | 63.4271 | 4.062 | 63.5511 | 0 | 0 | 63.5511 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.8 | Реконструкция ОРУ-35 кВ и ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 10. Замена выключателей 35 кВ и вводных выключателей 6кВ, устройств РЗиА 35кВ и 6кВ. (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.) | K_1.2.1.1.11 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 2.5316 | 14.8666 | декабрь 2018 г. | 2.5316 | 14.8666 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 29.4951 | 29.4951 | 29.4951 | 29.4951 | 16.573 | 24.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.573 | 0 | 0 | 16.573 | 0 | 24.9914 | 0 | 0 | 24.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.573 | 0 | 0 | 16.573 | 0 | 24.9914 | 0 | 0 | 24.9914 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.9 | Реконструкции ЗРУ-10 кВ, ПС 110/10 кВ "Керамзитовая". Замена ячеек КРУ-10.(ПИР - 2021 г., СМР, ПНР, ввод - 2022 г.) | L_1.2.1.1.12 | И | 2021 | 2022 | 2022 | 10.4793 | 69.2397 | 44774 | 10.4793 | 69.2397 | 2022-08-01 | нд | 0 | 73.883 | 77.4328 | 69.3013 | 83.1615 | 69.2552 | 67.6362 | 0 | -6.4393e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1194 | 0 | 0 | 1.1194 | 0 | 1.1039 | 0 | 0 | 1.1039 | 0 | 68.1357 | 0 | 0 | 68.1357 | 0 | 66.5323 | 0 | 0 | 66.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2552 | 0 | 0 | 69.2552 | 0 | 67.6362 | 0 | 0 | 67.6362 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.10 | Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ "ОГР" с заменой ячеек КРУ-35. (ПИР - 2022 г.СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | M_1.2.1.1.13 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0.23158 | 1.1 | 44593 | 0.23158 | 1.1 | 2022-02-01 | нд | 0 | 48.776 | 53.7755 | 4.8511 | 4.8511 | 1.32 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 32.9885 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.11 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 1 ЗРУ-35 с заменой масляных выключателей 35 на вакуумные, установка ШОТ.(ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.14 | Н | нд | 2023 | нд | 4.7066 | 25.0928 | декабрь 2018 г. | нд | нд | нд | нд | 0 | 79.2991 | 87.4271 | нд | нд | 31.7388 | 0 | 0 | 31.7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7388 | 0 | 0 | 31.7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7388 | 0 | 0 | 31.7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Целесообразно выполнение капитального ремонта
1.2.1.1.12 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модуля 35 кВ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.15 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 7.3516 | 39.6268 | декабрь 2018 г. | 7.3516 | 39.6268 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 122.1408 | 140.9891 | 138.4584 | 154.3987 | 52.3277 | 52.3277 | 0 | 52.3277 | 52.3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3277 | 0 | 0 | 52.3277 | 0 | 52.3277 | 0 | 0 | 52.3277 | 0 | 52.3277 | 0 | 0 | 52.3277 | 0 | 52.3277 | 0 | 0 | 52.3277 | 0
1.2.1.1.13 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 6/0,4 кВ № 32 с устройствами РЗиА, установкой ШОТ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.16 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 2.3562 | 12.3896 | декабрь 2018 г. | 2.3562 | 12.3896 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 36.5254 | 42.1619 | 41.4051 | 46.172 | 16.3606 | 16.3606 | 0 | 16.3606 | 16.3606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3606 | 0 | 0 | 16.3606 | 0 | 16.3606 | 0 | 0 | 16.3606 | 0 | 16.3606 | 0 | 0 | 16.3606 | 0 | 16.3606 | 0 | 0 | 16.3606 | 0
1.2.1.1.14 | Замена трансформатора ТДНГУ –63000/110 на ПС АЗОТ(СМР, ПНР, ввод-2020 г.) | K_1.2.1.1.15 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 13.0868 | 64.4575 | январь 2020 г. | 13.0868 | 64.4575 | январь 2020 г. | нд | нд | 82.8508 | 82.8508 | 82.8508 | 82.8508 | 64.4575 | 60.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4575 | 0 | 0 | 0 | 64.4575 | 60.759 | 0 | 0 | 60.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4575 | 0 | 0 | 0 | 64.4575 | 60.759 | 0 | 0 | 60.759 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.15 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТДНГУ-40000 кВА 110/6 кВ на ПС 110/6 кВ "Азот-2" - 1 шт. (СМР, ПНР, ввод - 2022 г.) | М_1.2.1.1.16 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 11.3872 | 56.9263 | февраль 2022г. | 11.3872 | 56.9263 | февраль 2022г. | нд | нд | 87.3247 | 91.7783 | 98.991 | 98.991 | 56.9263 | 56.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9263 | 0 | 0 | 56.9263 | 0 | 56.0127 | 0 | 0 | 56.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9263 | 0 | 0 | 56.9263 | 0 | 56.0127 | 0 | 0 | 56.0127 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.16 | Устройство маслоприемников, маслоотводов и маслосборников закрытого типа на ПС 35/6 кВ № 41 для трансформаторов силовых ТДНС-10000/35 УХЛ1 (инв. №№ 00002126; 0002127). (ПИР, СМР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.17 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0.32278 | 4.3018 | июнь 2023г. | нд | нд | нд | нд | 38.2331 | 38.2331 | нд | 4.3018 | 0 | 0 | 4.3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3018 | 0 | 0 | 4.3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3018 | 0 | 0 | 4.3018 | 0 | Предписание от 21.04.2023 № 14-ЗН/А-ТСЭ-005 от 21.04.2023 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ Сибирское управление Ростехнадзора
1.2.1.1.17 | Замена отработавшей срок КТП 630 кВА (инв. №00003667) на новую СНТ Чистугаш (СМР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.18 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0.38674 | 2.655 | февраль 2023г. | нд | нд | нд | нд | 3.6555 | 3.8712 | нд | 2.655 | 0 | 0 | 2.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.655 | 0 | 0 | 2.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.655 | 0 | 0 | 2.655 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.18 | Замена отработавшей срок КТП 400 кВА (инв. №00003668) на новую СНТ Чистугаш (СМР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.19 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0.32348 | 2.2162 | февраль 2023г. | нд | нд | нд | нд | 3.0074 | 3.1849 | нд | 2.2162 | 0 | 0 | 2.2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2162 | 0 | 0 | 2.2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2162 | 0 | 0 | 2.2162 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.19 | Реконструкции ПС 35/6кВ ПС №42 с заменой ВМ 35 кв, РЗА и вводных, секционных выключателей 6кВ(ПИР - 2023 г., СМР, ввод - 2024 г.) | N_1.2.1.1.20 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0.79902 | 4.1709 | февраль 2023г. | нд | нд | нд | нд | 11.6991 | 12.3894 | нд | 4.1709 | 0 | 0 | 4.1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1709 | 0 | 0 | 4.1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1709 | 0 | 0 | 4.1709 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.20 | Реконструкция подстанции 35/6 кВ №6 в части замены РЗА (ПИР, СМР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.21 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 2.4968 | 20.6914 | февраль 2023г. | нд | нд | нд | нд | 28.0991 | 29.7569 | нд | 20.6914 | 0 | 0 | 20.6914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.6914 | 0 | 0 | 20.6914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.6914 | 0 | 0 | 20.6914 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.21 | Реконструкции ЗРУ-10 кВ, ПС 110/10 кВ "Керамзитовая". Замена ячееки КРУ-10.(СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.22 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0.25505 | 1.6452 | февраль 2023г. | нд | нд | нд | нд | 2.2414 | 2.3736 | нд | 1.6452 | 0 | 0 | 1.6452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6452 | 0 | 0 | 1.6452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6452 | 0 | 0 | 1.6452 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.22 | Приобретение пункта автоматического регулирования напряжения для ВЛ-10 кВ п. Усть-Серта (ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.23 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 1.0712 | 6.9876 | февраль 2023г. | нд | нд | нд | нд | 11.5642 | 12.2465 | нд | 6.9876 | 0 | 0 | 6.9876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9876 | 0 | 0 | 6.9876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9876 | 0 | 0 | 6.9876 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.83429 | 11.1285 | нд | 4.0134 | 36.0774 | нд | нд | 0 | 74.4881 | 79.257 | 48.144 | 50.1028 | 15.5562 | 33.8245 | 0 | 0 | 24.9489 | 0.33874 | 0 | 0 | 0.33874 | 0 | 0.33946 | 0 | 0 | 0.33946 | 0 | 10.8542 | 0 | 0 | 10.8542 | 0 | 4.7184 | 0 | 0 | 4.7184 | 0 | 4.3632 | 0 | 0 | 4.3632 | 0 | 3.8178 | 0 | 0 | 3.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9489 | 0 | 0 | 24.9489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2174 | 0 | 0 | 15.2174 | 0 | 33.4851 | 0 | 0 | 33.4851 | 0
1.2.1.2.1.1 | Выполнение работ по модернизации системы телемеханики на ПС 110/6,6/6,3 кВ "Набережная" (ПИР, ПНР, СМР, ввод- 2020 г.) | K_1.2.1.2.1 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.075386 | 0.54602 | декабрь 2018 г. | 0.075386 | 0.54602 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 0.76005 | 0.76005 | 0.76005 | 0.76005 | 0.60869 | 0.55428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60869 | 0 | 0 | 0.60869 | 0 | 0.55428 | 0 | 0 | 0.55428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60869 | 0 | 0 | 0.60869 | 0 | 0.55428 | 0 | 0 | 0.55428 | 0 | Создание оперативного управления режимами, обеспечения технологической связи
1.2.1.2.1.2 | Строительство интеллектуальной системы учета электроэнергии коттеджного поселка "Журавлевы горы" (ПИР - 2021 г., СМР, ввод - 2023 г.) | K_1.2.1.2.2 | И | 2021 | 2023 | 2023 | 0.13668 | 0.59895 | ноябрь 2021 г. | 1.5961 | 13.6973 | февраль 2023г. | нд | 0 | 58.9908 | 63.7598 | 15.682 | 16.6442 | 4.9637 | 13.6973 | 0 | 0 | 13.0983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8837 | 0 | 0 | 3.8837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0.59895 | 0 | 0 | 0.59895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.0983 | 0 | 0 | 13.0983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9637 | 0 | 0 | 4.9637 | 0 | 13.6973 | 0 | 0 | 13.6973 | 0 | Создание оперативного управления режимами, обеспечения технологической связи
1.2.1.2.1.3 | Выполнение работ по модернизации системы телемеханики на ПС 110/10 кВ "Керамзитовая" (ПИР -2019 г., ПНР, СМР, ввод - 2020 г.) | J_1.2.1.2.3 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 0.62223 | 6.7006 | декабрь 2018 г. | 0.62223 | 6.7006 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 10.6552 | 10.6552 | 10.6552 | 10.6552 | 6.7006 | 4.5036 | 0 | 0 | 0 | 0.33874 | 0 | 0 | 0.33874 | 0 | 0.33946 | 0 | 0 | 0.33946 | 0 | 6.3618 | 0 | 0 | 6.3618 | 0 | 4.1641 | 0 | 0 | 4.1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3618 | 0 | 0 | 6.3618 | 0 | 4.1641 | 0 | 0 | 4.1641 | 0 | Создание оперативного управления режимами, обеспечения технологической связи
1.2.1.2.1.4 | Cтроительство системы передачи информации (организации каналов связи) для оборудования средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ) между ПС 110 кВ Набережная, ПС 110 кВ Листвяжная и Филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ (ПИР, СМР, ввод-2021) | L_1.2.1.2.3 | Н | 2021 | 2023 | 2021 | нд | 3.283 | ноябрь 2020 г. | нд | 3.283 | ноябрь 2020 г. | нд | 0 | 4.082 | 4.082 | 4.1558 | 4.1558 | 3.2832 | 3.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2832 | 0 | 0 | 3.2832 | 0 | 3.2188 | 0 | 0 | 3.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2832 | 0 | 0 | 3.2832 | 0 | 3.2188 | 0 | 0 | 3.2188 | 0 | Создание оперативного управления режимами, обеспечения технологической связи
1.2.1.2.1.5 | Строительство интеллектуальной системы учета электроэнергии СНТ "Чистугаш"(ПИР, СМР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.2.2 | И | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 1.7198 | 11.8506 | февраль 2023г. | нд | 0 | нд | нд | 16.891 | 17.8876 | нд | 11.8506 | 0 | 0 | 11.8506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8506 | 0 | 0 | 11.8506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8506 | 0 | 0 | 11.8506 | 0 | Создание оперативного управления режимами, обеспечения технологической связи
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 8.2651 | 64.3867 | 0 | 10.0227 | 91.0476 | 0 | 0 | 0 | 102.4077 | 105.3161 | 526.4902 | 552.0045 | 69.6602 | 95.2949 | 0 | 11.9095 | 35.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1066 | 0 | 0 | 19.5893 | 3.5173 | 24.916 | 0 | 0 | 24.916 | 0 | 11.6533 | 0 | 0 | 11.6533 | 0 | 11.4731 | 0 | 0 | 11.4731 | 0 | 22.9908 | 0 | 0 | 19.4902 | 3.5005 | 23.2295 | 0 | 0 | 23.2295 | 0 | 11.9095 | 0 | 0 | 11.9095 | 0 | 35.6763 | 0 | 0 | 35.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6602 | 0 | 0 | 62.6424 | 7.0178 | 95.2949 | 0 | 0 | 71.1217 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.8264 | 41.3959 | 0 | 7.584 | 68.0568 | 0 | 0 | 0 | 61.0898 | 62.4468 | 480.2173 | 505.7316 | 46.6694 | 69.1144 | 0 | 11.9095 | 35.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1066 | 0 | 0 | 19.5893 | 3.5173 | 21.9649 | 0 | 0 | 21.9649 | 0 | 11.6533 | 0 | 0 | 11.6533 | 0 | 11.4731 | 0 | 0 | 11.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9095 | 0 | 0 | 11.9095 | 0 | 35.6763 | 0 | 0 | 35.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6694 | 0 | 0 | 43.1521 | 3.5173 | 69.1144 | 0 | 0 | 44.9412 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-11-Тс проектными работами с заменой деревянных опор и провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.) | K_1.2.2.1.1 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 1.2026 | 8.3071 | декабрь 2018 г. | 1.2026 | 8.3071 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 10.9752 | 10.9752 | 10.9752 | 10.9752 | 9.2606 | 9.5719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2606 | 0 | 0 | 9.2606 | 0 | 9.5719 | 0 | 0 | 9.5719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2606 | 0 | 0 | 9.2606 | 0 | 9.5719 | 0 | 0 | 9.5719 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.1.2 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ ВЛ фид. 36 ПС 35/6 кВ № 5 с проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, ПНР, СМР, ввод - 2020 г.) | K_1.2.2.1.2 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.91669 | 5.7355 | декабрь 2018 г. | 0.91669 | 5.7355 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 8.3281 | 8.3281 | 8.3281 | 8.3281 | 6.3938 | 5.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3938 | 0 | 0 | 6.3938 | 0 | 5.0128 | 0 | 0 | 5.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3938 | 0 | 0 | 6.3938 | 0 | 5.0128 | 0 | 0 | 5.0128 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.1.3 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 10-1-П с проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (3 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.) | K_1.2.2.1.3 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 1.1065 | 6.6849 | декабрь 2018 г. | 1.1065 | 6.6849 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 11.882 | 11.882 | 11.882 | 11.882 | 7.4522 | 7.3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4522 | 0 | 0 | 3.9349 | 3.5173 | 7.3802 | 0 | 0 | 7.3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4522 | 0 | 0 | 3.9349 | 3.5173 | 7.3802 | 0 | 0 | 7.3802 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.1.4 | Реконструкция соружения ЛЭП 6 кВ 6-52-П проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров на отходящих линиях (1 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.2.1.4 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 0.71146 | 4.5077 | декабрь 2018 г. | 0.47837 | 4.9432 | февраль 2023 г. | нд | 0 | 5.5557 | 6.1251 | 7.018 | 7.4321 | 6.2079 | 4.9432 | 0 | 6.2079 | 4.9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2079 | 0 | 0 | 6.2079 | 0 | 4.9432 | 0 | 0 | 4.9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2079 | 0 | 0 | 6.2079 | 0 | 4.9432 | 0 | 0 | 4.9432 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.1.5 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-3-М с проектными работами с заменой деревянных опор и провода на марку СИП и установкой реклоузеров на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.2.1.5 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 0.74948 | 4.5077 | декабрь 2018 г. | 0.80396 | 6.5598 | февраль 2023 г. | нд | 0 | 7.6834 | 8.4709 | 8.7099 | 9.2238 | 5.7016 | 6.5598 | 0 | 5.7016 | 6.5598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7016 | 0 | 0 | 5.7016 | 0 | 6.5598 | 0 | 0 | 6.5598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7016 | 0 | 0 | 5.7016 | 0 | 6.5598 | 0 | 0 | 6.5598 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.1.6 | Реконструкция Временной воздушной линии 10 кВ и ТП 336 (Танай) с заменой деревянных опор на железобетонные, заменой провода на СИП и установкой реклоузера на отходящих линиях (ПИР, СМР, ввод -2021 г.) | L_1.2.2.1.6 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 1.1397 | 11.653 | октябрь 2020 г. | 1.1397 | 11.653 | октябрь 2020 г. | нд | 0 | 16.6654 | 16.6654 | 16.5863 | 16.5863 | 11.6533 | 11.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6533 | 0 | 0 | 11.6533 | 0 | 11.4731 | 0 | 0 | 11.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6533 | 0 | 0 | 11.6533 | 0 | 11.4731 | 0 | 0 | 11.4731 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.1.7 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ "сектор Б" (инв. №00003663) с заменой деревянных опор и провода на марку СИП (ПИР, СМР, ввод - 2023г.) | N_1.2.2.1.7 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0.21272 | 2.7238 | июнь 2023 г. | нд | 0 | нд | нд | 43.2822 | 45.8359 | нд | 2.7238 | 0 | нд | 2.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7238 | 0 | 0 | 2.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7238 | 0 | 0 | 2.7238 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.1.8 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ "сектор В" (инв. №00003664) с заменой деревянных опор и провода на марку СИП (ПИР, СМР, ввод - 2023г.) | N_1.2.2.1.8 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 1.086 | 13.7367 | июнь 2023 г. | нд | 0 | нд | нд | 254.7755 | 269.8072 | нд | 13.7367 | 0 | нд | 13.7367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.7367 | 0 | 0 | 13.7367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.7367 | 0 | 0 | 13.7367 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.1.9 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ "сектор Г" (инв. №00003665) с заменой деревянных опор и провода на марку СИП (ПИР, СМР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.2.1.9 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0.23576 | 2.8891 | июнь 2023 г. | нд | 0 | нд | нд | 46.0706 | 48.7888 | нд | 2.8891 | 0 | нд | 2.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8891 | 0 | 0 | 2.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8891 | 0 | 0 | 2.8891 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.1.10 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ "сектор Д" (инв. №00003666) с заменой деревянных опор и провода на марку СИП (ПИР, СМР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.2.1.10 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0.40169 | 4.8236 | июнь 2023 г. | нд | 0 | нд | нд | 72.5894 | 76.8722 | нд | 4.8236 | 0 | нд | 4.8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8236 | 0 | 0 | 4.8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8236 | 0 | 0 | 4.8236 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4387 | 22.9908 | нд | 2.4387 | 22.9908 | нд | нд | 0 | 41.3178 | 42.8693 | 46.2729 | 46.2729 | 22.9908 | 26.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9511 | 0 | 0 | 2.9511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9908 | 0 | 0 | 19.4902 | 3.5005 | 23.2295 | 0 | 0 | 23.2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9908 | 0 | 0 | 19.4902 | 3.5005 | 26.1806 | 0 | 0 | 26.1806 | 0
1.2.2.2.1 | Строительство отпайки от ЛЭП-6кВ 6-52-П для ПС №25 | K_1.2.2.2.1 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6475 | 3.6475 | 3.5083 | 3.5083 | 0 | 1.6662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6662 | 0 | 0 | 1.6662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6662 | 0 | 0 | 1.6662 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.2.2 | Строительство отпайки от 2-х цепной ЛЭП-10кВ ф.2.4 для ПС №22 | K_1.2.2.2.2 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5895 | 1.5895 | 1.5289 | 1.5289 | 0 | 1.2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2849 | 0 | 0 | 1.2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2849 | 0 | 0 | 1.2849 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.2.3 | Строительство cооружение линейное электротехническое: ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС №10 (ПИР, СМР, ввод - 2022 г.) | М_1.2.2.2.3 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0.50498 | 5.3204 | август 2022 г. | 0.50498 | 5.3204 | август 2022 г. | нд | 0 | 8.8855 | 9.2676 | 10.155 | 10.155 | 5.3204 | 5.3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3204 | 0 | 0 | 5.3204 | 0 | 5.3311 | 0 | 0 | 5.3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3204 | 0 | 0 | 5.3204 | 0 | 5.3311 | 0 | 0 | 5.3311 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.2.4 | Строительство cооружение линейное электротехническое: ВЛЗ-6 кВ ф.4 ПС №10 (ПИР, СМР, ввод - 2022 г.) | М_1.2.2.2.4 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0.50781 | 5.3522 | август 2022 г. | 0.50781 | 5.3522 | август 2022 г. | нд | 0 | 8.9742 | 9.3601 | 10.2564 | 10.2564 | 5.3522 | 5.3726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3522 | 0 | 0 | 5.3522 | 0 | 5.3726 | 0 | 0 | 5.3726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3522 | 0 | 0 | 5.3522 | 0 | 5.3726 | 0 | 0 | 5.3726 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.2.5 | Строительство сооружение линейное электротехническое: Отпайка от ВЛЗ-10 кВ ф. 10-1-П (ПИР, СМР, ввод - 2022 г.) | М_1.2.2.2.5 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 1.4259 | 12.3181 | август 2022 г. | 1.4259 | 12.3181 | август 2022 г. | нд | 0 | 18.221 | 19.0045 | 20.8243 | 20.8243 | 12.3181 | 12.5258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3181 | 0 | 0 | 8.8176 | 3.5005 | 12.5258 | 0 | 0 | 12.5258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3181 | 0 | 0 | 8.8176 | 3.5005 | 12.5258 | 0 | 0 | 12.5258 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.0452 | 138.9144 | 0 | 1.0452 | 85.2107 | 0 | 0 | 0 | 621.4876 | 686.7625 | 229.4498 | 248.3093 | 171.5799 | 100.419 | 0 | 65.0937 | 65.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.162 | 0 | 0 | 0 | 29.162 | 27.8089 | 0 | 0 | 27.8089 | 0 | 7.2982 | 0 | 0 | 7.0078 | 0.2904 | 7.4563 | 0 | 0 | 7.4563 | 0 | 0.10833 | 0 | 0 | 0.10833 | 0 | 0.10833 | 0 | 0 | 0.10833 | 0 | 77.3681 | 0 | 0 | 7.4504 | 69.9177 | 7.4022 | 0 | 0 | 7.4022 | 0 | 57.6433 | 0 | 0 | 2.8359 | 54.8074 | 57.6433 | 0 | 0 | 2.8359 | 54.8074 | 171.5799 | 0 | 0 | 17.2941 | 154.1775 | 100.419 | 0 | 0 | 45.6116 | 54.8074
1.6.1 | Замена испытательно-измерительного комплекса РЕТОМ-61 (ввод - 2021 г.) | L_1.6.1 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 1.76 | февраль 2018 г. | нд | 1.76 | февраль 2018 г. | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.0444 | 2.2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0444 | 0 | 0 | 2.0444 | 0 | 2.2422 | 0 | 0 | 2.2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0444 | 0 | 0 | 2.0444 | 0 | 2.2422 | 0 | 0 | 2.2422 | 0 | Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных требованиями РД 153-34.3-35.613-00 (правила ТО РЗА)
1.6.2 | Замена аппарата для высоковольтных испытаний АИД-70М (ввод - 2021 г.) | L_1.6.2 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 0.25 | август 2018 г. | нд | 0.25 | август 2018 г. | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2904 | 0 | 0 | 0 | 0.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2904 | 0 | 0 | 0 | 0.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных требованиями РД 34.45-51.300-97 (объем и нормы испытаний и измерений)
1.6.3 | Приобретение прибора Энергомонитор-3.3 Т1 — для измерений электро-энергетических величин и показателей качества электроэнергии (ввод - 2021 г.) | L_1.6.3 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 0.30402 | март 2018 г. | нд | 0.30402 | март 2018 г. | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.35315 | 0.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35315 | 0 | 0 | 0.35315 | 0 | 0.5742 | 0 | 0 | 0.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35315 | 0 | 0 | 0.35315 | 0 | 0.5742 | 0 | 0 | 0.5742 | 0 | Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных требованиями ПТЭЭСиС
1.6.4 | Персональный компьютер - 2 шт. (ввод - 2021 г.) | L_1.6.4 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 0.16754 | декабрь 2018 г. | нд | 0.16754 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.19137 | 0.091635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19137 | 0 | 0 | 0.19137 | 0 | 0.091635 | 0 | 0 | 0.091635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19137 | 0 | 0 | 0.19137 | 0 | 0.091635 | 0 | 0 | 0.091635 | 0 | Обновление аппаратно-программного комплекса
1.6.5 | Приобретение сервера HP DL510 Gen10 (HPE-869847-b21) - 1 шт. (ввод - 2021 г.) | L_1.6.5 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 3.8686 | декабрь 2018 г. | нд | 3.8686 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.4188 | 4.4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4188 | 0 | 0 | 4.4188 | 0 | 4.4247 | 0 | 0 | 4.4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4188 | 0 | 0 | 4.4188 | 0 | 4.4247 | 0 | 0 | 4.4247 | 0 | Обеспечение надежного отказоустойчивого хранения данных
1.6.6 | Система хранения данных - 1 шт. (ввод - 2020 г.) | К_1.6.6 | Н | 2020 | 2020 | 2022 | нд | 1.2209 | декабрь 2018 г. | нд | 1.2209 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие необходимости
1.6.7 | Замена устаревшего и выработавшего свой срок парка радиостанций (технологическая связь) 35 штук. (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.6.7 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 1.0337 | 4.9181 | декабрь 2018 г. | 1.0337 | 4.9181 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.2207 | 6.2207 | 0 | 6.2207 | 6.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2207 | 0 | 0 | 6.2207 | 0 | 6.2207 | 0 | 0 | 6.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2207 | 0 | 0 | 6.2207 | 0 | 6.2207 | 0 | 0 | 6.2207 | 0
1.6.8 | Многофункциональное печатающее устройство - 1 шт. (ввод - 2023 г.) | N_1.6.8 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.35802 | декабрь 2018 г. | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.4453 | 0 | 0 | 0.4453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4453 | 0 | 0 | 0.4453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4453 | 0 | 0 | 0.4453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие необходимости
1.6.9 | Сплит-система - 18 шт. (ввод - 2023 г.) | N_1.6.9 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.63063 | декабрь 2018 г. | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.78436 | 0 | 0 | 0.78436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78436 | 0 | 0 | 0.78436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78436 | 0 | 0 | 0.78436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие необходимости
1.6.10 | Приобретение измельчителя веток (мульчер) на базе автомобильного прицепа (ввод - 2024 г.) | O_1.6.10 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | 2.1476 | ноябрь 2018 г. | нд | 2.1476 | ноябрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.8359 | 2.8359 | 0 | 2.8359 | 2.8359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8359 | 0 | 0 | 2.8359 | 0 | 2.8359 | 0 | 0 | 2.8359 | 0 | 2.8359 | 0 | 0 | 2.8359 | 0 | 2.8359 | 0 | 0 | 2.8359 | 0
1.6.11 | Выкуп ВЛ ОГР | K_1.6.11 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 23 | февраль 2020 г. | нд | 23 | февраль 2020 г. | нд | нд | 62.5657 | 62.5657 | 62.5657 | 62.5657 | 27.6 | 27.5289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 27.5289 | 0 | 0 | 27.5289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 27.5289 | 0 | 0 | 27.5289 | 0
1.6.12 | Выкуп ВЛ Вольная | M_1.6.12 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | 46.0042 | декабрь 2018 г. | нд | 46.0042 | декабрь 2018 г. | нд | нд | 154.1169 | 177.8997 | 166.8842 | 185.7436 | 54.8074 | 54.8074 | 0 | 54.8074 | 54.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8074 | 0 | 0 | 0 | 54.8074 | 54.8074 | 0 | 0 | 0 | 54.8074 | 54.8074 | 0 | 0 | 0 | 54.8074 | 54.8074 | 0 | 0 | 0 | 54.8074
1.6.13 | Выкуп ПС Вольная | O_1.6.13 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | 53.8965 | декабрь 2018 г. | нд | нд | нд | нд | нд | 404.805 | 446.2971 | нд | нд | 69.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9177 | 0 | 0 | 0 | 69.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9177 | 0 | 0 | 0 | 69.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.6.14 | Приобретение АИД-70М | К_1.6.14 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 0.28 | март 2020 г. | нд | 0.28 | март 2020 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 0
1.6.15 | Проектирование и монтаж системы охранной сигнализации на ПС 6кВ №11(ПИР, СМР, ввод-2021г.) | L_1.6.15 | З | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.061114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061114 | 0 | 0 | 0.061114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061114 | 0 | 0 | 0.061114 | 0 | Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных требованиями пожарной безопасности
1.6.16 | Проектирование и монтаж системы охранной сигнализации на ПС 6кВ №26(ПИР, СМР, ввод-2021г.) | L_1.6.16 | З | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.062388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062388 | 0 | 0 | 0.062388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062388 | 0 | 0 | 0.062388 | 0 | Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных требованиями пожарной безопасности
1.6.17 | Дооборудование ПС 35 кВ "ПУР" системой автоматической пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и проведение пусконаладочных работ (СМР, ввод - 2022 г.) | М_1.6.17 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0.011491 | 0.10833 | июль 2022 г. | 0.011491 | 0.10833 | июль 2022 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10833 | 0.10833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10833 | 0 | 0 | 0.10833 | 0 | 0.10833 | 0 | 0 | 0.10833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10833 | 0 | 0 | 0.10833 | 0 | 0.10833 | 0 | 0 | 0.10833 | 0
1.6.18 | Приобретение прибора измерения сопротивления Виток (ввод - 2023 г.) | N_1.6.18 | З | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.23719 | февраль 2023г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23719 | 0 | нд | 0.23719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23719 | 0 | 0 | 0.23719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23719 | 0 | 0 | 0.23719 | 0 | Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных требованиями РД 153-34.3-35.613-00 (правила ТО РЗА)
1.6.19 | Приобретение источника бесперебойного питания 5кВт (ввод - 2023 г.) | N_1.6.19 | З | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.18483 | февраль 2023г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18483 | 0 | нд | 0.18483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18483 | 0 | 0 | 0.18483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18483 | 0 | 0 | 0.18483 | 0 | Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных требованиями ПТЭЭСиС
1.6.20 | Приобретение системы защиты персональных данных (ввод - 2023 г.) | N_1.6.20 | З | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.75944 | февраль 2023г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75944 | 0 | нд | 0.75944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75944 | 0 | 0 | 0.75944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75944 | 0 | 0 | 0.75944 | 0 | Обеспечение надежного отказоустойчивого хранения данных

## Лист1 (2) (hidden)
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Утверждаю
Директор филиала
ООО ХК "СДС-Энерго"-
"Прокопьевскэнерго"
__________С.М. Бутиков
"__"_________2017 года
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам на 2020 - 2024 гг.
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания "СДС-Энерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
11.139
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [5 empty] | Финансирование капитальных вложений на 2020 - 2024 годы в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [9 empty] | План 2020 г. |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План 2021 г. |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План 2022 г. |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План 2023 г. |  |  |  |  | План 2024 г. |  |  |  |  | План (Утвержденный план)2) года (N+2)3) |  |  |  |  | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)1) года (N+2) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2019 года | План на 01.01.2020 года | План на 01.01.2021 года | План на 01.01.2022 года | План на 01.01.2023 года | План на 01.01.2024 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 |  |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | [5 empty] | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | [5 empty] | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
1 | Кемеровская область | нд | нд | нд | нд | нд | 75.1813 | 438.7781 | н | 88.5407 | 449.9171 | нд | нд | 0 | 743.016 | 845.3389 | #REF! | #REF! | 724.2287 | 724.2287 | 188.1744 | 212.0433 | 53.9886 | 44.4551 | 0 | 0 | 325.0735 | 0 | 0 | 124.0623 | 201.0113 | 421.2653 | 0 | 0 | 216.3703 | 201.0113 | 177.5256 | 0 | 0 | 177.5256 | 0 | 177.5256 | 0 | 0 | 177.5256 | 0 | 181.6649 | 0 | 0 | 156.7809 | 24.884 | 156.7809 | 0 | 0 | 156.7809 | 0 | 180.6131 | 0 | 0 | 110.6954 | 69.9177 | 181.1417 | 0 | 0 | 126.3343 | 54.8074 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1046.0188 | 0 | 0 | 695.3985 | 350.6204 | 1117.3266 | 0 | 0 | 787.7065 | 325.7364 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | #REF! | #REF! | 194.9544 | 194.9544 | 188.1744 | 124.5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.572 | 0 | 0 | 72.36 | 196.212 | 268.572 | 0 | 0 | 72.36 | 196.212 | 115.8144 | 0 | 0 | 115.8144 | 0 | 115.8144 | 0 | 0 | 115.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.3864 | 0 | 0 | 188.1744 | 196.212 | 384.3864 | 0 | 0 | 188.1744 | 196.212 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | #REF! | #REF! | 194.9544 | 194.9544 | 188.1744 | 124.5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.572 | 0 | 0 | 72.36 | 196.212 | 268.572 | 0 | 0 | 72.36 | 196.212 | 115.8144 | 0 | 0 | 115.8144 | 0 | 115.8144 | 0 | 0 | 115.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.3864 | 0 | 0 | 188.1744 | 196.212 | 384.3864 | 0 | 0 | 188.1744 | 196.212 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | нд
1.1.1.3.3 | Строительство ПС 35 кВ ПУР и двухцепной отпайки от ВЛ 35 кВ Прокопьевская-Зиминка 3/4 до новой ПС 35 кВ ПУР (ПИР- 2019г., СМР, ввод-2020г.) | J_1.1.1.3.3 | П | 2019 | 2020 |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | 204.912 | 204.912 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 172.6277 | 183.2779 | 194.9544 | 194.9544 | 188.1744 | 115.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.36 | 0 | 0 | 72.36 | 0 | 72.36 | 0 | 0 | 72.36 | 0 | 115.8144 | 0 | 0 | 115.8144 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.1744 | 0 | 0 | 188.1744 | 0 | 72.36 | 0 | 0 | 72.36 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 172.6277 | 183.2779 | 194.9544 | 194.9544 | 188.1744 | 115.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.36 | 0 | 0 | 72.36 | 0 | 72.36 | 0 | 0 | 72.36 | 0 | 115.8144 | 0 | 0 | 115.8144 | 0 | 115.8144 | 0 | 0 | 115.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.5617 | 0 | 0 | 313.5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.1744 | 0 | 0 | 188.1744 | 0 | 501.7361 | 0 | 0 | 501.7361 | 0 | нд
1.1.4.1.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2 | K_1.1.4.1.1 | П | 2019 | 2021 | 2019 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 172.6277 | 183.2779 | 194.9544 | 194.9544 | 188.1744 | 115.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.36 | 0 | 0 | 72.36 | 0 | 72.36 | 0 | 0 | 72.36 | 0 | 115.8144 | 0 | 0 | 115.8144 | 0 | 115.8144 | 0 | 0 | 115.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.5617 | 0 | 0 | 313.5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 188.1744 | 0 | 0 | 188.1744 | 0 | 501.7361 | 0 | 0 | 501.7361 | 0 | Обеспечение технологического присоединения
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 74.1476 | 369.2562 | нд | 87.507 | 434.2917 | нд | нд | 0 | 743.016 | 845.3389 | 0 | 0 | 440.4901 | 440.4901 | 0 | 87.5289 | 53.9886 | 44.4551 | 0 | 0 | 55.2196 | 0 | 0 | 51.7023 | 3.5173 | 123.8113 | 0 | 0 | 116.4103 | 3.5173 | 54.413 | 0 | 0 | 54.413 | 0 | 54.413 | 0 | 0 | 54.413 | 0 | 156.7809 | 0 | 0 | 156.7809 | 0 | 156.7809 | 0 | 0 | 156.7809 | 0 | 103.245 | 0 | 0 | 103.245 | 0 | 123.4984 | 0 | 0 | 123.4984 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 493.1569 | 0 | 0 | 489.6396 | 3.5173 | 561.7487 | 0 | 0 | 554.3477 | 3.5173 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 69.4609 | 339.5133 | нд | 82.8203 | 404.5488 | нд | нд | 0 | 704.1317 | 798.9702 | 0 | 0 | 405.474 | 405.474 | 0 | 87.5289 | 53.9886 | 44.4551 | 0 | 0 | 32.113 | 0 | 0 | 32.113 | 0 | 100.7047 | 0 | 0 | 96.821 | 0 | 54.413 | 0 | 0 | 54.413 | 0 | 54.413 | 0 | 0 | 54.413 | 0 | 156.7809 | 0 | 0 | 156.7809 | 0 | 156.7809 | 0 | 0 | 156.7809 | 0 | 91.3355 | 0 | 0 | 91.3355 | 0 | 123.4984 | 0 | 0 | 123.4984 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 458.1408 | 0 | 0 | 458.1408 | 0 | 526.7325 | 0 | 0 | 522.8488 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 68.7632 | 332.2667 | 0 | 82.4684 | 400.8584 | 0 | 0 | 0 | 704.1317 | 798.9702 | 0 | 0 | 404.816 | 473.4078 | 0 | 87.5289 | 53.6498 | 44.4551 | 0 | 0 | 21.2588 | 0 | 0 | 21.2588 | 0 | 89.8505 | 0 | 0 | 89.8505 | 0 | 53.6498 | 0 | 0 | 53.6498 | 0 | 53.6498 | 0 | 0 | 53.6498 | 0 | 109.5801 | 0 | 0 | 109.5801 | 0 | 109.5801 | 0 | 0 | 109.5801 | 0 | 91.3355 | 0 | 0 | 91.3355 | 0 | 123.4984 | 0 | 0 | 123.4984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.3226 | 0 | 0 | 399.3226 | 0 | 467.9143 | 0 | 0 | 467.9143 | 0 | нд
1.2.1.1.1 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДН-10000 кВА 110/6 кВ на ПС 110/6 кВ № 20н "Гидроузел" - 1 шт. (СМР, ПНР, ввод - 2022 г.) | M_1.2.1.1.1 | Н | 2022 | 2022 |  | 5.437 | 27.6657 | декабрь 2018 г. | 5.437 | 27.6657 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 37.3774 | 40.6609 |  |  | 32.1365 | 32.1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1365 | 0 | 0 | 32.1365 | 0 | 32.1365 | 0 | 0 | 32.1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 32.1365 | 0 | 0 | 32.1365 | 0 | 32.1365 | 0 | 0 | 32.1365 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.2 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-16000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ "Шурапская"(СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.2 | Н | 2023 | 2023 |  | 3.5546 | 18.4519 | декабрь 2018 г. | 3.5546 | 18.4519 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 30.6526 | 33.3454 |  |  | 21.4337 | 21.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4337 | 0 | 0 | 21.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 21.4337 | 0 | 0 | 21.4337 | 0 | 21.4337 | 0 | 0 | 21.4337 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.3 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДН-15000 кВА 35/6 кВ на ТДН-10000 кВА 35/6 на ПС 35/6 кВ № 5 (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.4 | Н | 2024 | 2024 |  | 4.8822 | 15.0859 | декабрь 2018 г. | 4.8822 | 15.0859 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 27.7539 | 31.4903 |  |  | 18.2773 | 18.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2773 | 0 | 0 | 18.2773 | 0 | [10 empty] | 18.2773 | 0 | 0 | 18.2773 | 0 | 18.2773 | 0 | 0 | 18.2773 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.4 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 10. (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.6 | Н | 2023 | 2023 |  | 4.8822 | 15.0859 | декабрь 2018 г. | 4.8822 | 15.0859 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 27.7539 | 32.8758 |  |  | 19.0815 | 19.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 19.0815 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.5 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 42 (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.7 | Н | 2023 | 2023 |  | 4.8822 | 15.0859 | декабрь 2018 г. | 4.8822 | 15.0859 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 27.7539 | 32.8758 |  |  | 19.0815 | 19.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 19.0815 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.6 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА на ПС 110/10 кВ "Керамзитовая (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.8 | Н | 2024 | 2024 |  | 5.437 | 27.6657 | декабрь 2018 г. | 5.437 | 27.6657 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 37.3774 | 46.2235 |  |  | 36.5329 | 36.5329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5329 | 0 | 0 | 36.5329 | 0 | [10 empty] | 36.5329 | 0 | 0 | 36.5329 | 0 | 36.5329 | 0 | 0 | 36.5329 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.7 | Реконструкции ОРУ-35 кВ (замена выключателей 35 кВ, установка разъединителей и предохранителей 35 кВ) ПС №31 (ПИР-2019 г., СМР, ПНР- 2020 г.) | J_1.2.1.1.9 | Н | 2019 | 2020 |  | 1.1014 | 6.1932 | декабрь 2018 г. | 1.1014 | 6.1932 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 22.823 | 23.964 |  |  | 6.4657 | 6.4657 | 0 | 4.6857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6857 | 0 | 0 | 4.6857 | 0 | 4.6857 | 0 | 0 | 4.6857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 4.6857 | 0 | 0 | 4.6857 | 0 | 4.6857 | 0 | 0 | 4.6857 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.8 | Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ "Танай". Замена ячеек КРУ-35 (ПИР - 2019 г., СМР, ПНР, ввод - 2021 г.) | J_1.2.1.1.10 | Н | 2020 | 2021 |  | 9.5615 | 48.5536 | декабрь 2018 г. | 9.5615 | 48.5536 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 89.3465 | 97.1954 |  |  | 56.2439 | 56.2439 | 0 | 0 | 52.5304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5304 | 0 | 0 | 52.5304 | 0 | 52.5304 | 0 | 0 | 52.5304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 52.5304 | 0 | 0 | 52.5304 | 0 | 52.5304 | 0 | 0 | 52.5304 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.9 | Реконструкция ОРУ-35 кВ и ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 10. Замена выключателей 35 кВ и вводных выключателей 6кВ, устройств РЗиА 35кВ и 6кВ. (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.) | K_1.2.1.1.11 | Н | 2020 | 2020 |  | 2.5316 | 14.8666 | декабрь 2018 г. | 2.5316 | 14.8666 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 17.1347 | 17.8886 |  |  | 16.573 | 16.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.573 | 0 | 0 | 16.573 | 0 | 16.573 | 0 | 0 | 16.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 16.573 | 0 | 0 | 16.573 | 0 | 16.573 | 0 | 0 | 16.573 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.10 | Реконструкции ЗРУ-10 кВ, ПС 110/10 кВ "Керамзитовая". Замена ячеек КРУ-10.(ПИР - 2021 г., СМР, ПНР, ввод - 2022 г.) | L_1.2.1.1.12 | Н | 2020 | 2021 |  | 6.8601 | 39.2747 | декабрь 2018 г. | 6.8601 | 39.2747 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 50.0336 | 54.4289 |  |  | 45.5745 | 45.5745 | 0 | 0 | 1.1194 | 44.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1194 | 0 | 0 | 1.1194 | 0 | 1.1194 | 0 | 0 | 1.1194 | 0 | 44.4551 | 0 | 0 | 44.4551 | 0 | 44.4551 | 0 | 0 | 44.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 45.5745 | 0 | 0 | 45.5745 | 0 | 45.5745 | 0 | 0 | 45.5745 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.11 | Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ "ОГР" с заменой ячеек КРУ-35. (СМР, ПНР, ввод - 2022 г.) | M_1.2.1.1.13 | Н | 2022 | 2022 |  | 5.2192 | 27.2284 | декабрь 2018 г. | 5.2192 | 27.2284 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 43.0844 | 48.8846 |  |  | 32.9885 | 32.9885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9885 | 0 | 0 | 32.9885 | 0 | 32.9885 | 0 | 0 | 32.9885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 32.9885 | 0 | 0 | 32.9885 | 0 | 32.9885 | 0 | 0 | 32.9885 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.12 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 1 ЗРУ-35 с заменой масляных выключателей 35 на вакуумные, установка ШОТ.(ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.14 | Н | 2023 | 2023 |  | 4.7066 | 25.0928 | декабрь 2018 г. | 4.7066 | 25.0928 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 70.0457 | 82.9726 |  |  | 31.7388 | 31.7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7388 | 0 | 0 | 31.7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 31.7388 | 0 | 0 | 31.7388 | 0 | 31.7388 | 0 | 0 | 31.7388 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.13 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модуля 35 кВ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.15 | Н | 2024 | 2024 |  | 7.3516 | 39.6268 | декабрь 2018 г. | 7.3516 | 39.6268 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 107.8883 | 133.4221 |  |  | 52.3277 | 52.3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3277 | 0 | 0 | 52.3277 | 0 | [10 empty] | 52.3277 | 0 | 0 | 52.3277 | 0 | 52.3277 | 0 | 0 | 52.3277 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.14 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 6/0,4 кВ № 32 с устройствами РЗиА, установкой ШОТ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.16 | Н | 2024 | 2024 |  | 2.3562 | 12.3896 | декабрь 2018 г. | 2.3562 | 12.3896 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 32.2633 | 39.899 |  |  | 16.3606 | 16.3606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3606 | 0 | 0 | 16.3606 | 0 | [10 empty] | 16.3606 | 0 | 0 | 16.3606 | 0 | 16.3606 | 0 | 0 | 16.3606 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.15 | Замена трансформатора ТДНГУ –63000/110 на ПС АЗОТ(СМР, ПНР, ввод-2020 г.) | K_1.2.1.1.15 | Н | 2020 | 2020 |  | нд | нд | нд | 13.0634 | 64.4575 | январь 2020 г. | нд | нд | 82.8432 | 82.8432 |  |  | нд | 64.4575 | 0 | 82.8432 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 64.4575 | 0 | 0 | 64.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | 64.4575 | 0 | 0 | 64.4575 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.16 | Реконструкция ТП-3 | K_1.2.1.1.16 | Н | 2020 | 2020 |  | нд | нд | нд | 0.64183 | 4.1343 | январь 2020 г. | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | 4.1343 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1343 | 0 | 0 | 4.1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1343 | 0 | 0 | 4.1343 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.69761 | 7.2466 | нд | 0.35182 | 3.6904 | 85652 | нд | 0 | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | 0.65792 | 0.65792 | 0 | 0 | 0.33874 | 0 | 0 | 0 | 10.8542 | 0 | 0 | 10.8542 | 0 | 10.8542 | 0 | 0 | 6.9705 | 0 | 0.7632 | 0 | 0 | 0.7632 | 0 | 0.7632 | 0 | 0 | 0.7632 | 0 | 47.2008 | 0 | 0 | 47.2008 | 0 | 47.2008 | 0 | 0 | 47.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 58.8182 | 0 | 0 | 58.8182 | 0 | 58.8182 | 0 | 0 | 54.9345 | 0 | нд
1.2.1.2.1.1 | Выполнение работ по модернизации системы телемеханики на ПС 110/6,6/6,3 кВ "Набережная" (ПИР, ПНР, СМР, ввод- 2020 г.) | K_1.2.1.2.1 | Н | 2020 | 2020 | 2019 | 0.075386 | 0.54602 | декабрь 2018 г. | 0.21611 | 2.3612 | 2017-04-01 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.60869 | 0.60869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60869 | 0 | 0 | 0.60869 | 0 | 0.60869 | 0 | 0 | 0.60869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60869 | 0 | 0 | 0.60869 | 0 | 0.60869 | 0 | 0 | 0.60869 | 0 | создание оперативного управления режимами, обеспечения технологической связи
1.2.1.2.1.2 | Выполнение проектных работ по созданию информационно вычислительного комплекса объекта энергетики (ИВКЭ) | K_1.2.1.2.2 | Н | 2020 | 2020 |  | 0.97128 | 3.8837 | декабрь 2018 г. | 0.97128 | 3.8837 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд |  |  | 3.8837 | 3.8837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8837 | 0 | 0 | 3.8837 | 0 | 3.8837 | 0 | 0 | 3.8837 | 0 | 0.7632 | 0 | 0 | 0.7632 | 0 | 0.7632 | 0 | 0 | 0.7632 | 0 | 47.2008 | 0 | 0 | 47.2008 | 0 | 47.2008 | 0 | 0 | 47.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8477 | 0 | 0 | 51.8477 | 0 | 51.8477 | 0 | 0 | 51.8477 | 0 | создание оперативного управления режимами, обеспечения технологической связи
1.2.1.2.1.3 | Выполнение работ по модернизации системы телемеханики на ПС 110/10 кВ "Керамзитовая" (ПНР, СМР, ввод - 2020 г.) | J_1.2.1.2.3 | Н | 2019 | 2020 | 2019 | 0.62223 | 6.7006 | август 2018 г. | 0.13571 | 1.3292 | 2017-04-01 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.049226 | 0.049226 | 0 | 0 | 0.33874 | 0 | 0 | 0 | 6.3618 | 0 | 0 | 6.3618 | 0 | 6.3618 | 0 | 0 | 6.3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3618 | 0 | 0 | 6.3618 | 0 | 6.3618 | 0 | 0 | 6.3618 | 0 | создание оперативного управления режимами, обеспечения технологической связи
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6868 | 29.7429 | 0 | 4.6868 | 29.7429 | 0 | 0 | 0 | 38.8844 | 46.3687 | 0 | 0 | 35.0161 | 35.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1066 | 0 | 0 | 19.5893 | 3.5173 | 23.1066 | 0 | 0 | 19.5893 | 3.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9095 | 0 | 0 | 11.9095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35.0161 | 0 | 0 | 31.4988 | 3.5173 | 35.0161 | 0 | 0 | 31.4988 | 3.5173 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6868 | 29.7429 | 0 | 4.6868 | 29.7429 | 0 | 0 | 0 | 38.8844 | 46.3687 | 0 | 0 | 35.0161 | 35.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1066 | 0 | 0 | 19.5893 | 3.5173 | 23.1066 | 0 | 0 | 19.5893 | 3.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9095 | 0 | 0 | 11.9095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35.0161 | 0 | 0 | 31.4988 | 3.5173 | 35.0161 | 0 | 0 | 31.4988 | 3.5173 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-11-Тс проектными работами с заменой деревянных опор и провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.) | K_1.2.2.1.1 | Н | 2020 | 2020 |  | 1.2026 | 8.3071 | декабрь 2018 г. | 1.2026 | 8.3071 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 10.2181 | 10.6676 |  |  | 9.2606 | 9.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2606 | 0 | 0 | 9.2606 | 0 | 9.2606 | 0 | 0 | 9.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 9.2606 | 0 | 0 | 9.2606 | 0 | 9.2606 | 0 | 0 | 9.2606 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.1.2 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ ВЛ фид. 36 ПС 35/6 кВ № 5 с проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, ПНР, СМР, ввод - 2020 г.) | K_1.2.2.1.2 | Н | 2020 | 2020 |  | 0.91669 | 5.7355 | декабрь 2018 г. | 0.91669 | 5.7355 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 7.7536 | 8.0947 |  |  | 6.3938 | 6.3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3938 | 0 | 0 | 6.3938 | 0 | 6.3938 | 0 | 0 | 6.3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3938 | 0 | 0 | 6.3938 | 0 | 6.3938 | 0 | 0 | 6.3938 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.1.3 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 10-1-П с проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (3 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.) | K_1.2.2.1.3 | Н | 2020 | 2020 |  | 1.1065 | 6.6849 | декабрь 2018 г. | 1.1065 | 6.6849 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 9.2186 | 11.549 |  |  | 7.4522 | 7.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4522 | 0 | 0 | 3.9349 | 3.5173 | 7.4522 | 0 | 0 | 3.9349 | 3.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4522 | 0 | 0 | 3.9349 | 3.5173 | 7.4522 | 0 | 0 | 3.9349 | 3.5173 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.1.4 | Реконструкция соружения ЛЭП 6 кВ 6-52-П проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (1 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.2.1.4 | Н | 2023 | 2023 |  | 0.71146 | 4.5077 | декабрь 2018 г. | 0.71146 | 4.5077 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 4.9074 | 8.018 |  |  | 6.2079 | 6.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2079 | 0 | 0 | 6.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 6.2079 | 0 | 0 | 6.2079 | 0 | 6.2079 | 0 | 0 | 6.2079 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.1.5 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-3-М с проектными работами с заменой деревянных опор и провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.2.1.5 | Н | 2023 | 2023 |  | 0.74948 | 4.5077 | декабрь 2018 г. | 0.74948 | 4.5077 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 6.7868 | 8.0393 |  |  | 5.7016 | 5.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7016 | 0 | 0 | 5.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 5.7016 | 0 | 0 | 5.7016 | 0 | 5.7016 | 0 | 0 | 5.7016 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.0337 | 69.5219 | 0 | 1.0337 | 15.6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7842 | 88.7842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 28.882 | 0 | 0 | 27.6 | 1.282 | 7.2982 | 0 | 0 | 7.2982 | 0 | 7.2982 | 0 | 0 | 7.2982 | 0 | 24.884 | 0 | 0 | 0 | 24.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3681 | 0 | 0 | 7.4504 | 69.9177 | 57.6433 | 0 | 0 | 2.8359 | 54.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.4756 | 0 | 0 | 17.5845 | 150.8911 | 171.1916 | 0 | 0 | 45.1845 | 126.0071 | нд
1.6.1 | Замена испытательно-измерительного комплекса РЕТОМ-61 (ввод - 2021 г.) | L_1.6.1 | Н | 2021 | 2021 |  | нд | 1.76 | февраль 2018 г. | нд | 1.76 | февраль 2018 г. | нд | 0 | нд | нд |  |  | 2.0444 | 2.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0444 | 0 | 0 | 2.0444 | 0 | 2.0444 | 0 | 0 | 2.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2.0444 | 0 | 0 | 2.0444 | 0 | 2.0444 | 0 | 0 | 2.0444 | 0 | Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных требованиями РД 153-34.3-35.613-00 (правила ТО РЗА)
1.6.2 | Замена аппарата для высоковольтных испытаний АИД-70М (ввод - 2021 г.) | L_1.6.2 | Н | 2021 | 2021 |  | нд | 0.25 | август 2018 г. | нд | 0.25 | август 2018 г. | нд | 0 | нд | нд |  |  | 0.2904 | 0.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2904 | 0 | 0 | 0.2904 | 0 | 0.2904 | 0 | 0 | 0.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.2904 | 0 | 0 | 0.2904 | 0 | 0.2904 | 0 | 0 | 0.2904 | 0 | Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных требованиями РД 34.45-51.300-97 (объем и нормы испытаний и измерений)
1.6.3 | Приобретение прибора Энергомонитор-3.3 Т1 — для измерений электро-энергетических величин и показателей качества электроэнергии (ввод - 2021 г.) | L_1.6.3 | Н | 2021 | 2021 |  | нд | 0.30402 | март 2018 г. | нд | 0.30402 | март 2018 г. | нд | 0 | нд | нд |  |  | 0.35315 | 0.35315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35315 | 0 | 0 | 0.35315 | 0 | 0.35315 | 0 | 0 | 0.35315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.35315 | 0 | 0 | 0.35315 | 0 | 0.35315 | 0 | 0 | 0.35315 | 0 | Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных требованиями ПТЭЭСиС (проведение контроля качества электроэнергии)
1.6.4 | Персональный компьютер - 2 шт. (ввод - 2021 г.) | L_1.6.4 | Н | 2021 | 2021 |  | нд | 0.16754 | декабрь 2018 г. | нд | 0.16754 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд |  |  | 0.19137 | 0.19137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19137 | 0 | 0 | 0.19137 | 0 | 0.19137 | 0 | 0 | 0.19137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.19137 | 0 | 0 | 0.19137 | 0 | 0.19137 | 0 | 0 | 0.19137 | 0 | Обновление аппаратно-программного комплекса
1.6.5 | Приобретение сервера HP DL510 Gen10 (HPE-869847-b21) - 1 шт. (ввод - 2021 г.) | L_1.6.5 | Н | 2021 | 2021 |  | нд | 3.8686 | декабрь 2018 г. | нд | 3.8686 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд |  |  | 4.4188 | 4.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4188 | 0 | 0 | 4.4188 | 0 | 4.4188 | 0 | 0 | 4.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 4.4188 | 0 | 0 | 4.4188 | 0 | 4.4188 | 0 | 0 | 4.4188 | 0 | Обновление аппаратно-программного комплекса
1.6.6 | Система хранения данных - 1 шт. (ввод - 2020 г.) | К_1.6.6 | Н | 2020 | 2020 |  | нд | 1.2209 | декабрь 2018 г. | нд | 1.2209 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд |  |  | 1.282 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | Обеспечение надежного отказоустойчивого хранения данных
1.6.7 | Замена устаревшего и выработавшего свой срок парка радиостанций (технологическая связь) 35 штук. (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.6.7 | Н | 2023 | 2023 |  | 1.0337 | 4.9181 | декабрь 2018 г. | 1.0337 | 4.9181 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд |  |  | 6.2207 | 6.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2207 | 0 | 0 | 6.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 6.2207 | 0 | 0 | 6.2207 | 0 | 6.2207 | 0 | 0 | 6.2207 | 0 | Обеспечение технологической связью на объектах электросетевого хозяйства
1.6.8 | Многофункциональное печатающее устройство - 1 шт. (ввод - 2023 г.) | N_1.6.8 | Н | 2023 | 2023 |  | нд | 0.35802 | декабрь 2018 г. | нд | 0.35802 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд |  |  | 0.4453 | 0.4453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4453 | 0 | 0 | 0.4453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.4453 | 0 | 0 | 0.4453 | 0 | 0.4453 | 0 | 0 | 0.4453 | 0 | Обновление аппаратно-программного комплекса
1.6.9 | Сплит-система - 18 шт. (ввод - 2023 г.) | N_1.6.9 | Н | 2023 | 2023 |  | нд | 0.63063 | декабрь 2018 г. | нд | 0.63063 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд |  |  | 0.78436 | 0.78436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78436 | 0 | 0 | 0.78436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.78436 | 0 | 0 | 0.78436 | 0 | 0.78436 | 0 | 0 | 0.78436 | 0
1.6.10 | Приобретение измельчителя веток (мульчер) на базе автомобильного прицепа (ввод - 2024 г.) | O_1.6.10 | Н | 2024 | 2024 |  | нд | 2.1476 | ноябрь 2018 г. | нд | 2.1476 | ноябрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд |  |  | 2.8359 | 2.8359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8359 | 0 | 0 | 2.8359 | 0 | [10 empty] | 2.8359 | 0 | 0 | 2.8359 | 0 | 2.8359 | 0 | 0 | 2.8359 | 0 | Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных требованиями Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"
1.6.11 | Выкуп ВЛ ОГР | К_1.6.11 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | декабрь 2018 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.884 | 0 | 0 | 0 | 24.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 24.884 | 0 | 0 | 0 | 24.884 | 27.6 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.6.12 | Выкуп ВЛ Вольная | M_1.6.12 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | декабрь 2018 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8074 | 0 | 0 | 0 | 54.8074 | [10 empty] | 54.8074 | 0 | 0 | 0 | 54.8074 | 54.8074 | 0 | 0 | 0 | 54.8074 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.6.13 | Выкуп ПС Вольная | O_1.6.13 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | 53.8965 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | декабрь 2018 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 69.9177 | 69.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9177 | 0 | 0 | 0 | 69.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 69.9177 | 0 | 0 | 0 | 69.9177 | 69.9177 | 0 | 0 | 0 | 69.9177 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования

## Информация о подписи (hidden)
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.
Подпись
Общий статус подписи |  | Подпись верна
Владелец |  | Чупахин, Евгений Валентинович, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ООО ХК "СДС - ЭНЕРГО", ООО ХК "СДС - ЭНЕРГО", пр-кт Октябрьский, 53/2, оф 401, г. Кемерово, 42 Кемеровская Область - Кузбасс, RU, 420519249628, 1064250010241, 04613114514, 4250003450
Издатель |  | Федеральная налоговая служба, Федеральная налоговая служба, ул. Неглинная, д. 23, г. Москва, 77 Москва, RU, 1047707030513, uc@tax.gov.ru, 7707329152
Серийный номер |  | 01740C4700A3AFC0B64D8218DDE29A4DF6
Сертификат действителен с |  | 08.02.2023 11:08:41 UTC+07
Сертификат действителен до |  | 08.05.2024 11:18:41 UTC+07
Дата и время создания ЭП |  | 13.06.2023 10:51:29 UTC+07

## Лист2 (hidden)
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.
Подпись
Общий статус подписи |  | Подпись верна
Владелец |  | Чупахин, Евгений Валентинович, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ООО ХК "СДС - ЭНЕРГО", ООО ХК "СДС - ЭНЕРГО", пр-кт Октябрьский, 53/2, оф 401, г. Кемерово, 42 Кемеровская Область - Кузбасс, RU, 420519249628, 1064250010241, 04613114514, 4250003450
Издатель |  | Федеральная налоговая служба, Федеральная налоговая служба, ул. Неглинная, д. 23, г. Москва, 77 Москва, RU, 1047707030513, uc@tax.gov.ru, 7707329152
Серийный номер |  | 01740C4700A3AFC0B64D8218DDE29A4DF6
Сертификат действителен с |  | 08.02.2023 11:08:41 UTC+07
Сертификат действителен до |  | 08.05.2024 11:18:41 UTC+07
Дата и время создания ЭП |  | 27.06.2023 11:37:51 UTC+07

## Лист3
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.
Подпись
Общий статус подписи |  | Подпись верна
Владелец |  | Чупахин, Евгений Валентинович, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ООО ХК "СДС - ЭНЕРГО", ООО ХК "СДС - ЭНЕРГО", пр-кт Октябрьский, 53/2, оф 401, г. Кемерово, 42 Кемеровская Область - Кузбасс, RU, 420519249628, 1064250010241, 04613114514, 4250003450
Издатель |  | Федеральная налоговая служба, Федеральная налоговая служба, ул. Неглинная, д. 23, г. Москва, 77 Москва, RU, 1047707030513, uc@tax.gov.ru, 7707329152
Серийный номер |  | 01740C4700A3AFC0B64D8218DDE29A4DF6
Сертификат действителен с |  | 08.02.2023 11:08:41 UTC+07
Сертификат действителен до |  | 08.05.2024 11:18:41 UTC+07
Дата и время создания ЭП |  | 29.06.2023 14:31:42 UTC+07