## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам на 2020-2024 гг.
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания "СДС-Энерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 334 от 31.10.2022 года "О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 379 «Об утверждении инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на период 2020 - 2024 г.»
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений года 2019 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование плана
[10 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | Утвержденный план на 01.01.2019 года |  | Утвержденный план на 01.01.2023 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2023 года |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (Утвержденный план ) | Итого за период реализации инвестиционной программы (Предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Факт | План | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9245 | 75.7297 | 0 | 985.4232 | 27.21 | 488.4662 | 469.7472 | 0 | 897.61 | 30.0647 | 468.3788 | 399.1665 | 0 | 0 | 0 | 60.2807 | 301.4624 | 47.2551 | 259.3469 | 17.4886 | 8.9812 | 196.5049 | 182.7112 | 318.3147 | 275.9084 | 151.6527 | 170.482 | 150.511 | 108.3955 | 150.9514 | 150.9514 | 967.9347 | 888.4485
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63436 | 0.63436 | 0 | 354.4517 | 15.1047 | 336.8169 | 2.5298 | 0 | 331.3636 | 15.1047 | 315.1471 | 1.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1494 | 12.9 | 6.5442 | 72.4724 | 57.7838 | 241.712 | 203.0733 | 27.0851 | 47.813 | 0 | 16.1494 | 0 | 0 | 341.2695 | 324.8194
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4191 | 74.2243 | 0 | 487.9883 | 12.1054 | 151.0296 | 325.1368 | 0 | 482.5639 | 14.96 | 152.6121 | 314.9919 | 0 | 0 | 0 | 59.4193 | 188.9529 | 46.3937 | 188.9929 | 4.5886 | 2.4371 | 99.7309 | 101.7533 | 70.5209 | 66.6216 | 124.4773 | 122.5787 | 86.0375 | 86.0776 | 102.9153 | 102.9153 | 483.6819 | 479.9466
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87101 | 0.87101 | 0 | 142.9833 | 0 | 0.61962 | 142.3636 | 0 | 83.6825 | 0 | 0.61962 | 83.0629 | 0 | 0 | 0 | 0.86143 | 112.5095 | 0.86143 | 54.2046 | 0 | 0 | 24.3017 | 23.1741 | 6.0818 | 6.2136 | 0.090271 | 0.090271 | 64.4734 | 6.1685 | 48.0361 | 48.0361 | 142.9833 | 83.6825
1 | Кемеровская область | нд | нд | нд | нд | нд | 81.9245 | 75.7297 | 0 | 985.4232 | 27.21 | 488.4662 | 469.7472 | 0 | 897.61 | 30.0647 | 468.3788 | 399.1665 | 0 | 0 | 0 | 60.2807 | 301.4624 | 47.2551 | 259.3469 | 17.4886 | 8.9812 | 196.5049 | 182.7112 | 318.3147 | 275.9084 | 151.6527 | 170.482 | 150.511 | 108.3955 | 150.9514 | 150.9514 | 967.9347 | 888.4485
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.63436 | 0.63436 | 0 | 354.4517 | 15.1047 | 336.8169 | 2.5298 | 0 | 331.3636 | 15.1047 | 315.1471 | 1.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1494 | 12.9 | 6.5442 | 72.4724 | 57.7838 | 241.712 | 203.0733 | 27.0851 | 47.813 | 0 | 16.1494 | 0 | 0 | 341.2695 | 324.8194
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 236.2085 | 8.915 | 227.2935 | 0 | 0 | 236.0637 | 8.915 | 227.1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1494 | 7.25 | 0.43452 | 8.7271 | 7.8709 | 193.1463 | 163.7959 | 27.0851 | 47.813 | 0 | 16.1494 | 0 | 0 | 228.9585 | 235.6292
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 236.2085 | 8.915 | 227.2935 | 0 | 0 | 236.0637 | 8.915 | 227.1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1494 | 7.25 | 0.43452 | 8.7271 | 7.8709 | 193.1463 | 163.7959 | 27.0851 | 47.813 | 0 | 16.1494 | 0 | 0 | 228.9585 | 235.6292
1.1.1.3.1 | Строительство ПС 35 кВ ПУР и двухцепной отпайки от ВЛ 35 кВ Прокопьевская-Зиминка 3/4 до новой ПС 35 кВ ПУР (ПИР- 2020г., СМР, ввод-2021г.) | J_1.1.1.3.3 | С | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 180.9054 | 8.2185 | 172.6869 | 0 | 0 | 169.4432 | 8.2185 | 161.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0.43452 | 7.9551 | 7.784 | 165.7003 | 161.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.6554 | 169.0087 | Осуществление технологического присоединения
1.1.1.3.2 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Керамзитовая для ТСО Сибирь (ПИР- 2020г., СМР, ввод-2021г.) | K_1.1.1.3.4 | С | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.4571 | 0.0869 | 1.3702 | 0 | 0 | 0.42358 | 0.0869 | 0.33668 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77201 | 0.0869 | 0.68511 | 0.33668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4571 | 0.42358 | Осуществление технологического присоединения
1.1.1.3.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ПС Вольная (ПИР, СМР, ввод -2021 г.)/ Строительство двух двухцепных ЛЭП 6 кВ от линейных ячеек РУ 6 кВ ПС 110 кВ Вольная (ПИР - 2021 г., СМР, ввод - 2022 г.) | L_1.1.1.3.4 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 49.6796 | 0.60961 | 49.07 | 0 | 0 | 21.4434 | 0.60961 | 20.8338 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5527e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1446 | 0.60961 | 24.535 | 20.8338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6796 | 21.4434 | Осуществление технологического присоединения
1.1.1.3.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от ПС №5 (ПИР, СМР, ввод -2021 г.) | L_1.1.1.3.5 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 1.6163 | 0 | 1.6163 | 0 | 0 | 1.6249 | 0 | 1.6249 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6163 | 1.6249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6163 | 1.6249 | Осуществление технологического присоединения
1.1.1.3.5 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ячейки №14 ПС 6 кВ №8 (СМР, ввод - 2022 г.) | М_1.1.1.3.5 | С | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 2.5501 | 0 | 2.5501 | 0 | нд | 1.9724 | 0 | 1.9724 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5501 | 1.9724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5501 | 1.9724 | Осуществление технологического присоединения
1.1.1.3.6 | Строительство двух ЛЭП 6кВ от линейных ячеек РУ 6 кВ ПС 35 кВ "Горная" (ПИР, СМР, ввод - 2022 г.) | М_1.1.1.3.7 | С | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.0068 | 0 | 25.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.0068 | Осуществление технологического присоединения
1.1.1.3.7 | Строительство ЛЭП 6 кВ от опоры ЛЭП 6 кВ ф.6-18 Н ПС 110/6 кВ №37 (ПИР, СМР - 2023 г.) | N_1.1.1.3.7 | С | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38375 | 0 | 0.38375 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.38375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.38375 | 0 | 0 | нд | 0.38375 | Осуществление технологического присоединения
1.1.1.3.8 | Строительство двух ЛЭП 10 кВ от линейных ячеек РУ 10 кВ ПС 110 кВ Керамзитовая (ПИР, СМР - 2023 г.) | N_1.1.1.3.8 | С | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.7657 | 0 | 15.7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 15.7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.7657 | 0 | 0 | нд | 15.7657 | Осуществление технологического присоединения
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3208
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.63436 | 0.63436 | 0 | 117.9608 | 6.1897 | 109.5234 | 2.5298 | 0 | 95.2999 | 6.1897 | 87.9984 | 1.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 6.1097 | 63.7452 | 49.9129 | 48.5657 | 39.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3109 | 89.1902
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 114.5157 | 6.1097 | 108.6879 | 0 | 0 | 93.2726 | 6.1097 | 87.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 6.1097 | 60.3 | 47.8856 | 48.5657 | 39.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8657 | 87.1629
1.1.4.1.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2 (1 этап: ПИР-2019г., СМР, ввод-2020г.; 2 этап: ПИР, СМР, ввод - 2021г.) | K_1.1.4.1.1 | 1З, 2С | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 114.5156 | 6.1097 | 108.6879 | 0 | 0 | 93.2726 | 6.1097 | 87.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 6.1097 | 60.3 | 47.8856 | 48.5657 | 39.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8657 | 87.1629 | Осуществление технологического присоединения
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63436 | 0.63436 | 0 | 3.4452 | 0.08 | 0.83548 | 2.5298 | 0 | 2.0273 | 0.08 | 0.83548 | 1.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4452 | 2.0273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4452 | 2.0273
1.1.4.2.1 | Реконструкция ТП-3 (ПИР, СМР, ввод 2020г) | K_1.1.4.2.1 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.63436 | 0.63436 | 0 | 3.4452 | 0.08 | 0.83548 | 2.5298 | 0 | 2.0273 | 0.08 | 0.83548 | 1.1118 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4452 | 2.0273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4452 | 2.0273 | Осуществление технологического присоединения
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 80.4191 | 74.2243 | 0 | 487.9883 | 12.1054 | 151.0296 | 325.1368 | 0 | 482.5639 | 14.96 | 152.6121 | 314.9919 | 0 | 0 | 0 | 59.4193 | 188.9529 | 46.3937 | 188.9929 | 4.5886 | 2.4371 | 99.7309 | 101.7533 | 70.5209 | 66.6216 | 124.4773 | 122.5787 | 86.0375 | 86.0776 | 102.9153 | 102.9153 | 483.6819 | 479.9466
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 73.5315 | 65.8721 | 0 | 429.9381 | 9.9917 | 132.9261 | 287.3024 | 0 | 403.151 | 11.604 | 126.0786 | 265.4684 | 0 | 0 | 0 | 57.189 | 179.0283 | 39.0173 | 166.4711 | 4.5886 | 2.4371 | 80.4754 | 80.99 | 60.8098 | 57.0607 | 105.3183 | 103.2208 | 76.1129 | 56.3474 | 102.9153 | 102.9153 | 425.6318 | 400.5342
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 72.8363 | 62.5276 | 0 | 417.2569 | 8.6088 | 125.9245 | 282.7238 | 0 | 374.9642 | 10.322 | 116.0165 | 248.6257 | 0 | 0 | 0 | 55.085 | 179.0283 | 39.0173 | 145.6804 | 4.3063 | 2.1542 | 71.4302 | 77.058 | 57.1738 | 53.8792 | 105.3183 | 103.2208 | 76.1129 | 35.5566 | 102.9153 | 102.9153 | 412.9506 | 372.63
1.2.1.1.1 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-16000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ "Шурапская"(СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.2 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 2.9621 | 0 | 0 | 17.8614 | 0 | 3.07 | 14.791 | 0 | 3.07 | 0 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9621 | 17.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8614 | 0 | 0 | 0 | 17.8614 | 0 | Целесообразно выполнение капитального ремонта
1.2.1.1.2 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДН-15000 кВА 35/6 кВ на ТДН-10000 кВА 35/6 на ПС 35/6 кВ № 5 (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.4 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 4.0685 | 4.0685 | 0 | 15.2311 | 0 | 2.89 | 12.341 | 0 | 12.341 | 0 | 0 | 12.341 | 0 | 0 | 0 | 4.0685 | 15.2311 | 4.0685 | 15.2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2311 | 15.2311 | 15.2311 | 15.2311
1.2.1.1.3 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 10. (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.6 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 4.0685 | 0 | 0 | 15.9012 | 0 | 3.0172 | 12.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0685 | 15.9012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9012 | 0 | 0 | 0 | 15.9012 | 0 | Целесообразно выполнение капитального ремонта
1.2.1.1.4 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 42 (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.7 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 4.0685 | 0 | 0 | 15.9012 | 0 | 3.0172 | 12.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0685 | 15.9012 | 4.0685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9012 | 0 | 0 | 0 | 15.9012 | 0 | Целесообразно выполнение капитального ремонта
1.2.1.1.5 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА на ПС 110/10 кВ "Керамзитовая (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.8 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 4.5308 | 4.5308 | 0 | 30.4441 | 0 | 4.5419 | 25.9021 | 0 | 30.4441 | 0 | 4.5419 | 25.9021 | 0 | 0 | 0 | 4.5308 | 30.4441 | 4.5308 | 30.4441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4441 | 30.4441 | 30.4441 | 30.4441
1.2.1.1.6 | Реконструкции ОРУ-35 кВ (замена выключателей 35 кВ, установка разъединителей и предохранителей 35 кВ) ПС №31 (ПИР-2019 г., СМР, ПНР- 2020 г.) | J_1.2.1.1.9 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 0.9178 | 0.9178 | 0 | 5.3881 | 1.0833 | 2.0517 | 2.2531 | 0 | 6.6827 | 1.0833 | 2.0517 | 3.5476 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 1.0833 | 3.9048 | 5.5993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9048 | 5.5993 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.7 | Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ "Танай". Замена ячеек КРУ-35 (ПИР - 2019 г., СМР, ПНР, ввод - 2021 г.) | J_1.2.1.1.10 | И | 2019 | 2021 | 2021 | 8.7778 | 8.7778 | 0 | 59.0639 | 1.071 | 57.9929 | 0 | 0 | 54.0302 | 1.071 | 52.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.823 | 1.0708 | 0 | 0 | 56.2409 | 52.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2409 | 52.9592 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.8 | Реконструкция ОРУ-35 кВ и ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 10. Замена выключателей 35 кВ и вводных выключателей 6кВ, устройств РЗиА 35кВ и 6кВ. (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.) | K_1.2.1.1.11 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 2.1097 | 2.1097 | 0 | 13.8109 | 1.1796 | 3.7947 | 8.8366 | 0 | 20.8262 | 1.1796 | 8.8366 | 10.81 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8109 | 20.8262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8109 | 20.8262 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.9 | Реконструкции ЗРУ-10 кВ, ПС 110/10 кВ "Керамзитовая". Замена ячеек КРУ-10.(ПИР - 2021 г., СМР, ПНР, ввод - 2022 г.) | L_1.2.1.1.12 | И | 2020 | 2022 | 2022 | 8.7328 | 8.7328 | 0 | 57.7126 | 0.933 | 13.1339 | 43.646 | 0 | 56.3635 | 0.91994 | 13.4949 | 41.9487 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.4393e-15 | 8.5388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93287 | 0.91994 | 56.7798 | 55.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7126 | 56.3635 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.10 | Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ "ОГР" с заменой ячеек КРУ-35. (ПИР - 2022 г.СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | M_1.2.1.1.13 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0.19298 | 0.19298 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.11 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 1 ЗРУ-35 с заменой масляных выключателей 35 на вакуумные, установка ШОТ.(ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.14 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 3.9222 | 0 | 0 | 26.449 | 3.242 | 5.8522 | 17.3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9222 | 26.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.449 | 0 | 0 | 0 | 26.449 | 0 | Целесообразно выполнение капитального ремонта
1.2.1.1.12 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модуля 35 кВ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.15 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 6.1264 | 6.1264 | 0 | 43.6064 | 0 | 9.3239 | 34.2825 | 0 | 43.6064 | 0 | 9.3239 | 34.2825 | 0 | 0 | 0 | 6.1264 | 43.6064 | 6.1264 | 43.6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6064 | 43.6064 | 43.6064 | 43.6064
1.2.1.1.13 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 6/0,4 кВ № 32 с устройствами РЗиА, установкой ШОТ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.16 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 1.9635 | 1.9635 | 0 | 13.6338 | 0 | 3.1996 | 10.4341 | 0 | 13.6338 | 0 | 3.1996 | 10.4341 | 0 | 0 | 0 | 1.9635 | 13.6338 | 1.9635 | 13.6338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6338 | 13.6338 | 13.6338 | 13.6338
1.2.1.1.14 | Замена трансформатора ТДНГУ –63000/110 на ПС АЗОТ(СМР, ПНР, ввод-2020 г.) | K_1.2.1.1.15 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 10.9056 | 10.9056 | 0 | 53.7146 | 0 | 6.664 | 47.051 | 0 | 50.6325 | 0 | 3.4675 | 47.165 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7146 | 50.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7146 | 50.6325 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.15 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТДНГУ-40000 кВА 110/6 кВ на ПС 110/6 кВ "Азот-2" - 1 шт. (СМР, ПНР, ввод - 2022 г.) | М_1.2.1.1.16 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 9.4893 | 9.4893 | 0 | 47.4386 | 0 | 7.375 | 40.0635 | 0 | 46.6772 | 0 | 6.6137 | 40.0635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4386 | 46.6772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4386 | 46.6772 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.16 | Устройство маслоприемников, маслоотводов и маслосборников закрытого типа на ПС 35/6 кВ № 41 для трансформаторов силовых ТДНС-10000/35 УХЛ1 (инв. №№ 00002126; 0002127). (ПИР, СМР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.17 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | 0.26898 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5848 | 0.3 | 1.4703 | 1.8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5848 | 0 | 0 | нд | 3.5848 | Предписание от 21.04.2023 № 14-ЗН/А-ТСЭ-005 от 21.04.2023 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ Сибирское управление Ростехнадзора
1.2.1.1.17 | Замена отработавшей срок КТП 630 кВА (инв. №00003667) на новую СНТ Чистугаш (СМР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.18 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | 0.32228 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2125 | 0 | 0.29701 | 1.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2125 | 0 | 0 | нд | 2.2125 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.18 | Замена отработавшей срок КТП 400 кВА (инв. №00003668) на новую СНТ Чистугаш (СМР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.19 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | 0.26957 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8468 | 0 | 0.23624 | 1.6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8468 | 0 | 0 | нд | 1.8468 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.19 | Реконструкции ПС 35/6кВ ПС №42 с заменой ВМ 35 кв, РЗА и вводных, секционных выключателей 6кВ(ПИР - 2023 г., СМР, ввод - 2024 г.) | N_1.2.1.1.20 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | 0.66585 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4758 | 3.4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4758 | 0 | 0 | нд | 3.4758 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.20 | Реконструкция подстанции 35/6 кВ №6 в части замены РЗА (ПИР, СМР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.21 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | 2.0806 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2428 | 1.1924 | 6.1506 | 9.8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.2428 | 0 | 0 | нд | 17.2428 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.21 | Реконструкции ЗРУ-10 кВ, ПС 110/10 кВ "Керамзитовая". Замена ячееки КРУ-10.(СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.22 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | 0.21254 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 0.30324 | 1.0677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.371 | 0 | 0 | нд | 1.371 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.22 | Приобретение пункта автоматического регулирования напряжения для ВЛ-10 кВ п. Усть-Серта (ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.23 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | 0.89263 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.823 | 0 | 0 | 5.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.823 | 0 | 0 | нд | 5.823 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.69524 | 3.3445 | 0 | 12.9635 | 1.3829 | 7.0017 | 4.5785 | 0 | 28.1867 | 1.282 | 10.062 | 16.8427 | 0 | 0 | 0 | 2.104 | 0 | 0 | 20.7907 | 0.28228 | 0.28288 | 9.0452 | 3.932 | 3.636 | 3.1815 | 0 | 0 | 0 | 20.7907 | 0 | 0 | 12.6812 | 27.9042
1.2.1.2.1.1 | Выполнение работ по модернизации системы телемеханики на ПС 110/6,6/6,3 кВ "Набережная" (ПИР, ПНР, СМР, ввод- 2020 г.) | K_1.2.1.2.1 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.062822 | 0.062822 | 0 | 0.50724 | 0 | 0.16861 | 0.33863 | 0 | 0.4619 | 0 | 0.16861 | 0.29329 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50724 | 0.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50724 | 0.4619 | Создание оперативного управления режимами, обеспечения технологической связи
1.2.1.2.1.2 | Выполнение проектных работ по созданию информационно вычислительного комплекса объекта энергетики (ИВКЭ)/Строительство интеллектуальной системы учета электроэнергии коттеджного поселка "Журавлевы горы" (ПИР - 2021 г., СМР, ввод - 2023 г.) | K_1.2.1.2.2 | И | 2021 | 2022 | 2023 | 0.1139 | 1.33 | 0 | 4.1364 | 0.9 | 3.236 | 0 | 0 | 11.4144 | 0.49912 | 4.9559 | 5.9594 | 0 | 0 | 0 | 2.104 | 0 | 0 | 10.9153 | 0 | 0 | 3.2364 | 0 | 0.9 | 0.49912 | 0 | 0 | нд | 10.9153 | 0 | 0 | нд | 11.4144 | Создание оперативного управления режимами, обеспечения технологической связи
1.2.1.2.1.3 | Выполнение работ по модернизации системы телемеханики на ПС 110/10 кВ "Керамзитовая" (ПИР -2019 г., ПНР, СМР, ввод - 2020 г.) | J_1.2.1.2.3 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 0.51852 | 0.51852 | 0 | 5.5838 | 0.28288 | 1.061 | 4.2399 | 0 | 3.753 | 0.28288 | 1.061 | 2.409 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.28228 | 0.28288 | 5.3015 | 3.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3015 | 3.4701 | Создание оперативного управления режимами, обеспечения технологической связи
1.2.1.2.3 | Cтроительство системы передачи информации (организации каналов связи) для оборудования средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ) между ПС 110 кВ Набережная, ПС 110 кВ Листвяжная и Филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ (ПИР, СМР, ввод-2021) | L_1.2.1.2.3 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.736 | 0.2 | 2.536 | 0 | 0 | 2.682 | 0.2 | 2.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.736 | 2.6824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.736 | 2.6824 | Создание оперативного управления режимами, обеспечения технологической связи
1.2.1.2.4 | Строительство интеллектуальной системы учета электроэнергии СНТ "Чистугаш"(ПИР, СМР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.2.2 | И | 2023 | нд | 2023 | нд | 1.4331 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.8755 | 0.3 | 1.3945 | 8.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.8755 | 0 | 0 | нд | 9.8755 | Создание оперативного управления режимами, обеспечения технологической связи
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 6.8876 | 8.3522 | 0 | 58.0502 | 2.1136 | 18.1035 | 37.8345 | 0 | 79.4129 | 3.356 | 26.5335 | 49.5234 | 0 | 0 | 0 | 1.2174 | 9.9246 | 7.3764 | 22.5218 | 0 | 0 | 19.2555 | 20.7633 | 9.7111 | 9.561 | 19.159 | 19.3579 | 9.9246 | 29.7302 | 0 | 0 | 58.0502 | 59.2681
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.8554 | 6.32 | 0 | 38.8912 | 1.4543 | 11.6073 | 25.8309 | 0 | 57.5958 | 2.5005 | 19.0462 | 36.0491 | 0 | 0 | 0 | 1.2174 | 9.9246 | 5.3442 | 22.5218 | 0 | 0 | 19.2555 | 18.3041 | 9.7111 | 9.561 | 0 | 0 | 9.9246 | 29.7302 | 0 | 0 | 38.8912 | 37.451
1.2.2.1.1 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-11-Тс проектными работами с заменой деревянных опор и провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.) | K_1.2.2.1.1 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 1.0022 | 1.0022 | 0 | 7.7172 | 0.197 | 2.458 | 5.063 | 0 | 7.9766 | 0.23476 | 2.5588 | 5.183 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7172 | 7.9766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7172 | 7.9766 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.1.2 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ ВЛ фид. 36 ПС 35/6 кВ № 5 с проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, ПНР, СМР, ввод - 2020 г.) | K_1.2.2.1.2 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.76391 | 0.76391 | 0 | 5.3282 | 0.197 | 1.274 | 3.857 | 0 | 4.1773 | 0.14417 | 1.0073 | 3.0258 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3282 | 4.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3282 | 4.1773 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.1.3 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 10-1-П с проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (3 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.) | K_1.2.2.1.3 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.92207 | 0.92207 | 0 | 6.2102 | 0.197 | 1.565 | 4.449 | 0 | 6.1502 | 0.18695 | 1.5078 | 4.4554 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2102 | 6.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2102 | 6.1502 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.1.4 | Реконструкция соружения ЛЭП 6 кВ 6-52-П проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (1 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.2.1.4 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 0.59288 | 0.39865 | 0 | 5.1733 | 0.22317 | 1.5133 | 3.4368 | 0 | 4.1194 | 0.295 | 1.3957 | 2.4287 | 0 | 0 | 0 | 0.59288 | 5.1733 | 0.59288 | 4.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1733 | 4.1194 | 0 | 0 | 5.1733 | 4.1194 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.1.5 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-3-М с проектными работами с заменой деревянных опор и провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.2.1.5 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 0.62456 | 0.66996 | 0 | 4.7513 | 0.22317 | 1.209 | 3.3191 | 0 | 5.4665 | 0.27189 | 1.2706 | 3.924 | 0 | 0 | 0 | 0.62456 | 4.7513 | 4.7513 | 5.4665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7513 | 5.4665 | 0 | 0 | 4.7513 | 5.4665 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.1.6 | Реконструкция Временной воздушной линии 10 кВ и ТП 336 (Танай) с заменой деревянных опор на железобетонные, заменой провода на СИП и установкой реклоузера на отходящих линиях (ПИР, СМР, ввод -2021 г.) | L_1.2.2.1.6 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0.94974 | 0.94974 | 0 | 9.7111 | 0.417 | 3.588 | 5.706 | 0 | 9.5614 | 0.417 | 2.7678 | 6.3766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7111 | 9.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7111 | 9.561 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.1.7 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ "сектор Б" (инв. №00003663) с заменой деревянных опор и провода на марку СИП (ПИР, СМР, ввод - 2023г.) | N_1.2.2.1.7 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | 0.17727 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2699 | 0.12181 | 0.98805 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2699 | 0 | 0 | нд | 2.2699 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.1.8 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ "сектор В" (инв. №00003664) с заменой деревянных опор и провода на марку СИП (ПИР, СМР, ввод - 2023г.) | N_1.2.2.1.8 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | 0.90502 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.4472 | 0.59379 | 4.9769 | 5.8765 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 11.4472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.4472 | 0 | 0 | нд | 11.4472 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.1.9 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ "сектор Г" (инв. №00003665) с заменой деревянных опор и провода на марку СИП (ПИР, СМР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.2.1.9 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | 0.19647 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4076 | 0.08663 | 1.0026 | 1.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4076 | 0 | 0 | нд | 2.4076 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.1.10 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ "сектор Д" (инв. №00003666) с заменой деревянных опор и провода на марку СИП (ПИР, СМР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.2.1.10 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | 0.33474 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0196 | 0.14855 | 1.5706 | 2.3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0196 | 0 | 0 | нд | 4.0196 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.0322 | 2.0322 | 0 | 19.159 | 0.65929 | 6.4961 | 12.0036 | 0 | 21.8171 | 0.85543 | 7.4873 | 13.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4592 | 0 | 0 | 19.159 | 19.3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.159 | 21.8171
1.2.2.2.1 | Строительство отпайки от ЛЭП-6кВ 6-52-П для ПС №25 | K_1.2.2.2.1 | З | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3885 | 0.065 | 0.20918 | 1.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3885 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.2.2 | Строительство отпайки от 2-х цепной ЛЭП-10кВ ф.2.4 для ПС №22 | K_1.2.2.2.2 | З | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0707 | 0.070145 | 0.41118 | 0.58939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0707 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.2.3 | Строительство cооружение линейное электротехническое: ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС №10 (ПИР, СМР, ввод - 2022 г.) | М_1.2.2.2.3 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0.42082 | 0.42082 | 0 | 4.4337 | 0.15636 | 1.806 | 2.4714 | 0 | 4.4426 | 0.16536 | 1.8059 | 2.4714 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.42082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4337 | 4.4426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4337 | 4.4426 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.2.4 | Строительство cооружение линейное электротехническое: ВЛЗ-6 кВ ф.4 ПС №10 (ПИР, СМР, ввод - 2022 г.) | М_1.2.2.2.4 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0.42318 | 0.42318 | 0 | 4.4602 | 0.15636 | 1.8326 | 2.4712 | 0 | 4.4771 | 0.17336 | 2.0655 | 2.2383 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.42318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4602 | 4.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4602 | 4.4771 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.2.5 | Строительство сооружение линейное электротехническое: Отпайка от ВЛЗ-10 кВ ф. 10-1-П (ПИР, СМР, ввод - 2022 г.) | М_1.2.2.2.5 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 1.1882 | 1.1882 | 0 | 10.2651 | 0.34657 | 2.8575 | 7.061 | 0 | 10.4382 | 0.38157 | 2.9956 | 7.061 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2651 | 10.4382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2651 | 10.4382 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.87101 | 0.87101 | 0 | 142.9833 | 0 | 0.61962 | 142.3636 | 0 | 83.6825 | 0 | 0.61962 | 83.0629 | 0 | 0 | 0 | 0.86143 | 65.0937 | 0.86143 | 54.2046 | 0 | 0 | 24.3017 | 23.1741 | 6.0818 | 6.2136 | 0.090271 | 0.090271 | 64.4734 | 6.1685 | 48.0361 | 48.0361 | 142.9833 | 83.6825
1.6.1 | Замена испытательно-измерительного комплекса РЕТОМ-61 (ввод - 2021 г.) | L_1.6.1 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.7037 | 0 | 0 | 1.7037 | 0 | 1.8685 | 0 | 0 | 1.8685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7037 | 1.8685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7037 | 1.8685 | Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных требованиями РД 153-34.3-35.613-00 (правила ТО РЗА)
1.6.2 | Замена аппарата для высоковольтных испытаний АИД-70М (ввод - 2021 г.) | L_1.6.2 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных требованиями РД 34.45-51.300-97 (объем и нормы испытаний и измерений)
1.6.3 | Приобретение прибора Энергомонитор-3.3 Т1 — для измерений электро-энергетических величин и показателей качества электроэнергии (ввод - 2021 г.) | L_1.6.3 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.29429 | 0 | 0 | 0.29429 | 0 | 0.4785 | 0 | 0 | 0.4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29429 | 0.4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29429 | 0.4785 | Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных требованиями ПТЭЭСиС
1.6.4 | Персональный компьютер - 2 шт. (ввод - 2021 г.) | L_1.6.4 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.15948 | 0 | 0 | 0.15948 | 0 | 0.076363 | 0 | 0 | 0.076363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15948 | 0.076363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15948 | 0.076363 | Обновление аппаратно-программного комплекса
1.6.5 | Приобретение сервера HP DL510 Gen10 (HPE-869847-b21) - 1 шт. (ввод - 2021 г.) | L_1.6.5 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.6824 | 0 | 0 | 3.6824 | 0 | 3.6873 | 0 | 0 | 3.6873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6824 | 3.6873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6824 | 3.6873 | Обеспечение надежного отказоустойчивого хранения данных
1.6.6 | Система хранения данных - 1 шт. (ввод - 2020 г.) | К_1.6.6 | Н | 2020 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.0683 | 0 | 0 | 1.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0683 | 0 | Отсутствие необходимости
1.6.7 | Замена устаревшего и выработавшего свой срок парка радиостанций (технологическая связь) 35 штук. (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.6.7 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 0.86143 | 0.86143 | 0 | 5.1839 | 0 | 0.59935 | 4.5846 | 0 | 5.1839 | 0 | 0.59935 | 4.5846 | 0 | 0 | 0 | 0.86143 | 5.1839 | 0.86143 | 5.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1839 | 5.1839 | 0 | 0 | 5.1839 | 5.1839
1.6.8 | Многофункциональное печатающее устройство - 1 шт. (ввод - 2023 г.) | N_1.6.8 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.37108 | 0 | 0 | 0.37108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37108 | 0 | 0 | 0 | 0.37108 | 0 | Отсутствие необходимости
1.6.9 | Сплит-система - 18 шт. (ввод - 2023 г.) | N_1.6.9 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.65363 | 0 | 0 | 0.65363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65363 | 0 | 0 | 0 | 0.65363 | 0 | Отсутствие необходимости
1.6.10 | Приобретение измельчителя веток (мульчер) на базе автомобильного прицепа (ввод - 2024 г.) | O_1.6.10 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.3633 | 0 | 0 | 2.3633 | 0 | 2.3633 | 0 | 0 | 2.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3633 | 0 | 2.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3633 | 2.3633 | 2.3633 | 2.3633
1.6.11 | Выкуп ВЛ ОГР | K_1.6.11 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 22.9408 | 0 | 0 | 22.9408 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 23 | 22.9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22.9408
1.6.12 | Выкуп ВЛ Вольная | M_1.6.12 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 45.6728 | 0 | 0 | 45.6728 | 0 | 45.6728 | 0 | 0 | 45.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6728 | 0 | 45.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6728 | 45.6728 | 45.6728 | 45.6728
1.6.13 | Выкуп ПС Вольная | O_1.6.13 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 58.2648 | 0 | 0 | 58.2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2648 | 0 | 0 | 0 | 58.2648 | 0 | -
1.6.14 | Приобретение АИД-70М | К_1.6.14 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0.23333
1.6.15 | Проектирование и монтаж системы охранной сигнализации на ПС 6кВ №11(ПИР, СМР, ввод-2021г.) | L_1.6.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050929 | 0 | 0 | 0.050929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.050929 | Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных требованиями пожарной безопасности
1.6.16 | Проектирование и монтаж системы охранной сигнализации на ПС 6кВ №26(ПИР, СМР, ввод-2021г.) | L_1.6.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05199 | 0 | 0 | 0.05199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.05199 | Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных требованиями пожарной безопасности
1.6.17 | Дооборудование ПС 35 кВ "ПУР" системой автоматической пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и проведение пусконаладочных работ (СМР, ввод - 2022 г.) | М_1.6.17 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0.009576 | 0.009576 | 0 | 0.090271 | 0 | 0.020268 | 0.070003 | 0 | 0.090271 | 0 | 0.020268 | 0.070003 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090271 | 0.090271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090271 | 0.090271
1.6.18 | Приобретение прибора измерения сопротивления Виток (ввод - 2023 г.) | N_1.6.18 | З | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.19766 | 0 | 0 | 0.19766 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.19766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19766 | 0 | 0 | 0 | 0.19766 | Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных требованиями РД 153-34.3-35.613-00 (правила ТО РЗА)
1.6.19 | Приобретение источника бесперебойного питания 5кВт (ввод - 2023 г.) | N_1.6.19 | З | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.15402 | 0 | 0 | 0.15402 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.15402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15402 | 0 | 0 | 0 | 0.15402 | Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных требованиями ПТЭЭСиС
1.6.20 | Приобретение системы защиты персональных данных (ввод - 2023 г.) | N_1.6.20 | З | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.63287 | 0 | 0 | 0.63287 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.63287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63287 | 0 | 0 | 0 | 0.63287 | Обеспечение надежного отказоустойчивого хранения данных

## Информация о подписи (hidden)
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.
Подпись
Общий статус подписи |  | Подпись верна
Владелец |  | Чупахин, Евгений Валентинович, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ООО ХК "СДС - ЭНЕРГО", ООО ХК "СДС - ЭНЕРГО", пр-кт Октябрьский, 53/2, оф 401, г. Кемерово, 42 Кемеровская Область - Кузбасс, RU, 420519249628, 1064250010241, 04613114514, 4250003450
Издатель |  | Федеральная налоговая служба, Федеральная налоговая служба, ул. Неглинная, д. 23, г. Москва, 77 Москва, RU, 1047707030513, uc@tax.gov.ru, 7707329152
Серийный номер |  | 01740C4700A3AFC0B64D8218DDE29A4DF6
Сертификат действителен с |  | 08.02.2023 11:08:41 UTC+07
Сертификат действителен до |  | 08.05.2024 11:18:41 UTC+07
Дата и время создания ЭП |  | 13.06.2023 10:53:34 UTC+07

## Лист1 (hidden)
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.
Подпись
Общий статус подписи |  | Подпись верна
Владелец |  | Чупахин, Евгений Валентинович, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ООО ХК "СДС - ЭНЕРГО", ООО ХК "СДС - ЭНЕРГО", пр-кт Октябрьский, 53/2, оф 401, г. Кемерово, 42 Кемеровская Область - Кузбасс, RU, 420519249628, 1064250010241, 04613114514, 4250003450
Издатель |  | Федеральная налоговая служба, Федеральная налоговая служба, ул. Неглинная, д. 23, г. Москва, 77 Москва, RU, 1047707030513, uc@tax.gov.ru, 7707329152
Серийный номер |  | 01740C4700A3AFC0B64D8218DDE29A4DF6
Сертификат действителен с |  | 08.02.2023 11:08:41 UTC+07
Сертификат действителен до |  | 08.05.2024 11:18:41 UTC+07
Дата и время создания ЭП |  | 27.06.2023 11:40:15 UTC+07

## Лист2
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.
Подпись
Общий статус подписи |  | Подпись верна
Владелец |  | Чупахин, Евгений Валентинович, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ООО ХК "СДС - ЭНЕРГО", ООО ХК "СДС - ЭНЕРГО", пр-кт Октябрьский, 53/2, оф 401, г. Кемерово, 42 Кемеровская Область - Кузбасс, RU, 420519249628, 1064250010241, 04613114514, 4250003450
Издатель |  | Федеральная налоговая служба, Федеральная налоговая служба, ул. Неглинная, д. 23, г. Москва, 77 Москва, RU, 1047707030513, uc@tax.gov.ru, 7707329152
Серийный номер |  | 01740C4700A3AFC0B64D8218DDE29A4DF6
Сертификат действителен с |  | 08.02.2023 11:08:41 UTC+07
Сертификат действителен до |  | 08.05.2024 11:18:41 UTC+07
Дата и время создания ЭП |  | 29.06.2023 14:33:57 UTC+07