## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Утверждаю
Директор филиала
ООО ХК "СДС-Энерго"-
"Прокопьевскэнерго"
__________С.М. Бутиков
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов на 2020 - 2024 гг.
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью Холдинговой Компании "СДС-Энерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Кемеровская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.1 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-16000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ "Шурапская"(СМР, ПНР, ввод - 2021 г.) | L_1.2.1.1.6 | 2010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ПС 35/6 кВ "Шурапская" | 6.797 | 2018-12-19 | нд | нд | 32.2 | 32.2 | 16.2 | 16.2 | нд | нл | 35 | 35 | повышение надежности электроснабжения | нд | нд
1.2.1.1.2 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДН-15000 кВА 35/6 кВ на ТДН-10000 кВА 35/6 на ПС 35/6 кВ № 5 (СМР, ПНР, ввод - 2022 г.) | M_1.2.1.1.8 | 1953 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ПС 35/6 кВ №5 | 3.84 | 2018-12-19 | нд | нд | 31 | 26 | 15 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | повышение надежности электроснабжения | нд | нд
1.2.1.1.3 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 10. (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.10 | 1945 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ПС 35/6 кВ №10 | 5.16 | 2018-12-19 | нд | нд | 20.2 | 20.2 | 10.2 | 10.2 | нд | нд | 35 | 35 | повышение надежности электроснабжения | нд | нд
1.2.1.1.4 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 42 (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.11 | 1954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ПС 35/6 кВ №42 | 4.08 | 2018-12-19 | нд | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | повышение надежности электроснабжения | нд | нд
1.2.1.1.5 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА на ПС 110/10 кВ "Керамзитовая (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.12 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ПС 110/10 кВ "Керамзитовая" | 2.28 | 2018-12-19 | нд | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | повышение надежности электроснабжения | нд | нд
1.2.1.1.6 | Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ "Танай". Замена ячеек КРУ-35 (ПИР - 2020 г., СМР, ПНР, ввод - 2021 г.) | K_1.2.1.1.13 | 2007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ПС 35/10 кВ "Танай" | 1.47 | 2018-12-19 | нд | нд | 5.2 | 5.2 | 2.7 | 2.7 | нд | нд | 35 | 35 | повышение надежности электроснабжения | нд | нд
1.2.1.1.7 | Реконструкция ОРУ-35 кВ и ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 10. Замена выключателей 35 кВ и вводных выключателей 6кВ, устройств РЗиА 35кВ и 6кВ. (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.) | K_1.2.1.1.14 | 1945 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ПС 35/6 кВ №10 | 5.16 | 2018-12-19 | нд | нд | 20.2 | 20.2 | 10.2 | 10.2 | нд | нд | 35 | 35 | повышение надежности электроснабжения | нд | нд
1.2.1.1.8 | Реконструкции ЗРУ-10 кВ, ПС 110/10 кВ "Керамзитовая". Замена ячеек КРУ-10.(ПИР - 2021 г., СМР, ПНР, ввод - 2022 г.) | K_1.2.1.1.15 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ПС 110/10 кВ "Керамзитовая" | 2.24 | 2021-12-15 | нд | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | повышение надежности электроснабжения | нд | нд
1.2.1.1.9 | Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ "ОГР" с заменой ячеек КРУ-35. (ПИР - 2022 г.СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | M_1.2.1.1.16 | 2012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ПС 35/6 кВ "ОГР" | 4.85 | 2021-12-15 | нд | нд | 10.1 | 10.1 | 0.1 | 0.1 | нд | нд | 35 | 35 | повышение надежности электроснабжения | нд | нд
1.2.1.1.10 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 1 ЗРУ-35 с заменой масляных выключателей 35 на вакуумные, установка ШОТ.(ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.17 | 1933 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ПС 35/6 кВ №1 | 6.3 | 2018-12-19 | нд | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | повышение надежности электроснабжения | нд | нд
1.2.1.1.11 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модуля 35 кВ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.18 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ПС 35/6 кВ №41 | 3.48 | 2018-12-19 | нд | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | повышение надежности электроснабжения | нд | нд
1.2.1.1.12 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 6/0,4 кВ № 32 с устройствами РЗиА, установкой ШОТ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.19 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ПС 6/0,4 №32 | 1.46 | 2018-12-19 | нд | нд | 4 | 4 | 3 | 3 | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | нд | нд
1.2.1.1.13 | Замена трансформатора ТДНГУ –63000/110 на ПС АЗОТ(СМР, ПНР, ввод-2020 г.) | K_1.2.1.1.15 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ПС 110/6 кВ "АЗОТ-1,2" | 33.4 | 2019-12-18 | нд | нд | 206 | 206 | 143 | 143 | нд | нд | 110 | 110 | повышение надежности электроснабжения | нд | нд
1.2.1.1.14 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТДНГУ-40000 кВА 110/6 кВ на ПС 110/6 кВ "Азот-2" - 1 шт. (СМР, ПНР, ввод - 2022 г.) | М_1.2.1.1.16 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ПС 110/6 кВ "АЗОТ-1,2" | 24.75 | 2021-12-15 | нд | нд | 206 | 206 | 143 | 143 | нд | нд | 110 | 110 | повышение надежности электроснабжения | нд | нд
1.2.1.1.15 | Устройство маслоприемников, маслоотводов и маслосборников закрытого типа на ПС 35/6 кВ № 41 для трансформаторов силовых ТДНС-10000/35 УХЛ1 (инв. №№ 00002126; 0002127). (ПИР, СМР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.17 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | Предписание от 21.04.2023 № 14-ЗН/А-ТСЭ-005 от 21.04.2023 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ Сибирское управление Ростехнадзора | нд | нд | нд | - | - | ПС 35/6 кВ №41 | 3.48 | 2022-12-21 | нд | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | повышение надежности электроснабжения | нд | нд
1.2.1.1.16 | Замена отработавшей срок КТП 630 кВА (инв. №00003667) на новую СНТ Чистугаш (СМР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.18 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | КТП 10/0,4 630 кВ СНТ Чистугаш | 0.333 | 2022-12-21 | нд | нд | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | повышение надежности электроснабжения | нд | нд
1.2.1.1.17 | Замена отработавшей срок КТП 400 кВА (инв. №00003668) на новую СНТ Чистугаш (СМР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.19 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | КТП 10/0,4 400 кВ СНТ Чистугаш | 0.333 | 2022-12-21 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | повышение надежности электроснабжения | нд | нд
1.2.1.1.18 | Реконструкции ПС 35/6кВ ПС №42 с заменой ВМ 35 кв, РЗА и вводных, секционных выключателей 6кВ(ПИР - 2023 г., СМР, ввод - 2024 г.) | N_1.2.1.1.20 | 1954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ПС 35/6 кВ №42 | 2.52 | 2022-12-21 | нд | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | повышение надежности электроснабжения | нд | нд
1.2.1.1.19 | Реконструкция подстанции 35/6 кВ №6 в части замены РЗА (ПИР, СМР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.21 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ПС 35/6 кВ №6 | 4.68 | 2022-12-21 | нд | нд | 20.2 | 20.2 | 10.2 | 10.2 | нд | нд | 35 | 35 | повышение надежности электроснабжения | нд | нд
1.2.1.1.20 | Реконструкции ЗРУ-10 кВ, ПС 110/10 кВ "Керамзитовая". Замена ячееки КРУ-10.(СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.22 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ПС 110/10 кВ "Керамзитовая" | 1.955 | 2022-12-21 | нд | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | повышение надежности электроснабжения | нд | нд
1.2.1.1.21 | Приобретение пункта автоматического регулирования напряжения для ВЛ-10 кВ п. Усть-Серта (ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.23 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | КТП 10/0,4 кВ №284 | нд | 2022-12-21 | нд | нд | 0 | 1.26 | 0 | 0.63 | нд | нд | 10 | 10 | повышение надежности электроснабжения | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1.1 | Выполнение работ по модернизации системы телемеханики на ПС 110/6,6/6,3 кВ "Набережная" (ПИР, ПНР, СМР, ввод- 2020 г.) | K_1.2.1.2.1 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ПС 110/6,6/6,3 кВ "Набережная" | 9.669 | 2018-12-19 | нд | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | создание оперативного управления режимами, обеспечения технологической связи | нд | нд
1.2.1.2.1.2 | Строительство интеллектуальной системы учета электроэнергии коттеджного поселка "Журавлевы горы" (ПИР - 2021 г., СМР, ввод - 2022 г.) | K_1.2.1.2.2 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.179 | 2022-12-21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | создание оперативного управления режимами, обеспечения технологической связи | нд | нд
1.2.1.2.1.3 | Cтроительство системы передачи информации (организации каналов связи) для оборудования средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ) между ПС 110 кВ Набережная, ПС 110 кВ Листвяжная и Филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ (ПИР, СМР, ввод-2021) | L_1.2.1.2.4 | 2006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | ПС 110/6,6/6,3 кВ "Набережная", ПС 110/6 кВ "Листвяжная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | создание оперативного управления режимами, обеспечения технологической связи | нд | нд
1.2.1.2.1.4 | Строительство интеллектуальной системы учета электроэнергии СНТ "Чистугаш"(ПИР, СМР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.2.2 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.333 | 2022-12-21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | создание оперативного управления режимами, обеспечения технологической связи | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Информация о подписи (hidden)
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.
Подпись
Общий статус подписи |  | Подпись верна
Владелец |  | Чупахин, Евгений Валентинович, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ООО ХК "СДС - ЭНЕРГО", ООО ХК "СДС - ЭНЕРГО", пр-кт Октябрьский, 53/2, оф 401, г. Кемерово, 42 Кемеровская Область - Кузбасс, RU, 420519249628, 1064250010241, 04613114514, 4250003450
Издатель |  | Федеральная налоговая служба, Федеральная налоговая служба, ул. Неглинная, д. 23, г. Москва, 77 Москва, RU, 1047707030513, uc@tax.gov.ru, 7707329152
Серийный номер |  | 01740C4700A3AFC0B64D8218DDE29A4DF6
Сертификат действителен с |  | 08.02.2023 11:08:41 UTC+07
Сертификат действителен до |  | 08.05.2024 11:18:41 UTC+07
Дата и время создания ЭП |  | 13.06.2023 11:20:55 UTC+07

## Лист1 (hidden)
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.
Подпись
Общий статус подписи |  | Подпись верна
Владелец |  | Чупахин, Евгений Валентинович, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ООО ХК "СДС - ЭНЕРГО", ООО ХК "СДС - ЭНЕРГО", пр-кт Октябрьский, 53/2, оф 401, г. Кемерово, 42 Кемеровская Область - Кузбасс, RU, 420519249628, 1064250010241, 04613114514, 4250003450
Издатель |  | Федеральная налоговая служба, Федеральная налоговая служба, ул. Неглинная, д. 23, г. Москва, 77 Москва, RU, 1047707030513, uc@tax.gov.ru, 7707329152
Серийный номер |  | 01740C4700A3AFC0B64D8218DDE29A4DF6
Сертификат действителен с |  | 08.02.2023 11:08:41 UTC+07
Сертификат действителен до |  | 08.05.2024 11:18:41 UTC+07
Дата и время создания ЭП |  | 27.06.2023 12:58:54 UTC+07

## Лист2
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.
Подпись
Общий статус подписи |  | Подпись верна
Владелец |  | Чупахин, Евгений Валентинович, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ООО ХК "СДС - ЭНЕРГО", ООО ХК "СДС - ЭНЕРГО", пр-кт Октябрьский, 53/2, оф 401, г. Кемерово, 42 Кемеровская Область - Кузбасс, RU, 420519249628, 1064250010241, 04613114514, 4250003450
Издатель |  | Федеральная налоговая служба, Федеральная налоговая служба, ул. Неглинная, д. 23, г. Москва, 77 Москва, RU, 1047707030513, uc@tax.gov.ru, 7707329152
Серийный номер |  | 01740C4700A3AFC0B64D8218DDE29A4DF6
Сертификат действителен с |  | 08.02.2023 11:08:41 UTC+07
Сертификат действителен до |  | 08.05.2024 11:18:41 UTC+07
Дата и время создания ЭП |  | 29.06.2023 14:56:45 UTC+07