## паспорт
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания "СДС-Энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_1.1.1.3.2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/35/6 кВ Центральная с отпайкой от ВЛ-110-КНК-1,2 (ПИР-2018г; СМР, ввод-2019г.)
(наименование инвестиционного проекта)
№ пп | Наименование | Содержание
1 | Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Кемеровская область, Кемеровский район, технологическая площадка АО "Черниговец"
2 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы (Тип проекта) | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
3.1 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | нд
3.2 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | нд
3.3 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
3.4 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
4 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с формой №1) | Развитие электрической сети
5 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор об осуществлении технологического присоединения №3-ТП /2018 от 01.01.2018 с АО "Черниговец"
6.1 | Техническое освидетельствование (далее - ТО) | нд
6.2 | Техническое обследование (далее - ТОБ) | нд
7 | Описание состава объектов ивестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта
7.1 | Диспетчерское наименование подстанции или оборудования | ПС 110/35/6 кВ Центральная
7.2 | Вид оборудования | Силовые трансформаторы, выключатели, разъединители, измерительные трансформаторы тока, напряжения, устройства РЗА, телемеханники, АИИСКУЭ, связи, ИТСО, щит собственных нужд, щит системы оперативного постоянного тока (СОПТ)
7.3 | Тип оборудования | Силовые трансформаторы тип ТДН – 40000/110/УХЛ1 – 2 ед., ОРУ 110 кВ: вакуумными выключателями типа ВГТ - 110/2000 - 2 ед., с разъединителями 110 кВ типа РГПЗ – СЭЩ-2-110/1000 – 8 ед., измерительные элегазовые трансформаторы напряжения 110 кВ типа ТОГФ - 110 - 2 ед., ограничители перенапряжения 110 кВ типа ОПН - 110 - 2 комплекта, ЗРУ – 35 кВ с вакуумными выключателями типа ВВУ – СЭЩ – П – 35 – 7 ед., измерительные трансформаторы напряжения 35 кВ типа НАЛИ – СЭЩ – 35 кВ – 2 ед., ОРУ – 35 кВ с разъединителями 35 кВ типа РГПЗ – СЭЩ-2-35/1000 – 4 ед., ЗРУ 6 кВ совмещенное с ОПУ с вакуумными выключателями типа ВВУ – СЭЩ – 10/20 – 19 ед., измерительные трансформаторы напряжения 6 кВ типа НАЛИ – СЭЩ – 6 кВ – 2 ед., трансформаторы собственных нужд типа ТМГ – СЭЩ – 250 – 2 ед., шкафы защиты и автоматики "Механотроника", шкаф УСПД, щит СН, щит СОПТ, шкаф ТМ, шкаф видеонаблюдения
7.4 | Год выпуска | 2018
7.5 | Год ввода в эксплуатацию | 2019
7.6 | Номинальное напряжение (высшее), кВ | 110
7.7 | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар | 2х40 МВА
7.8 | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | нд
7.9 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
7.10 | Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | 16 ЛЭП 6кВ и 4 ЛЭП 35кВ для электроснабжения трансформаторных подстанций, экскаваторной техники, водоотливных установок; Проектирование и строительство отпаек от ВЛ 110 кВ Крохалёвская – Новоколбинская – 1, 2 до РУ 110кВ вновь сооружаемой ПС 110 кВ Центральная. Проектирование и строительство новой ПС 110 кВ Центральная
7.11 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 31 392 кВт
7.12 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
8 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта
8.1 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 4, в том числе показатели энергетической эффективности | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии SТПпотр =2,743 МВт; Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, ∆P110тп_тр=80 МВА
8.2 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Реализация проекта способствует достижению плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы
9 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта (ПИР, оборудование, СМР, постановка под напряжение, ПНР, ввод) | закупка оборудования - 1 - 2 квартал 2018 г., СМР, постановка под напряжение, ПНР, ввод - 1 квартал 2019 г.
9.1 | Этапы и стоимость реализации инвестиционного проекта
1 | Предпроектный и проектный этап | нд
1.1. | Приемка проектной документации заказчиком | нд
1.2. | Разработка рабочей документации | нд
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 4 квартал 2017 г.
2.2. | Закупка основного оборудования | 1-2 квартал 2018 г.
3. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2-4 квартал 2018 г
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 1 квартал 2018 г
3.2. | Поставка основного оборудования | 2-3 квартал 2018 г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | 3-4 квартал 2018 г.
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 1 квартал 2019 г
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 1 квартал 2019 г
3.6. | Пусконаладочные работы | 4 квартал 2018 г
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 1 квартал 2019 г
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 1 квартал 2019 г
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 1 квартал 2019 г
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 1 квартал 2019 г
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 1 квартал 2019 г
9.2 | Общий объем финансирования и освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы (млн.руб с НДС) | 422.8014
9.2.1. | Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ТСО, утвержденные Постановлением РЭК КО № 776 от 31.12.2017
9.2.2. | Источник финансирования | Плата за технологическое присоединение
10 | Закупочные процедуры | Открытый конкурс ОК-027-17-Э на проектирование и СМР
11 | Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, тыс.руб. | 386368.4209

## карта-схема
Разрез АО "Черниговец"
Строительство ПС 110/35/6 кВ "Центральная"