## паспорт
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания "СДС-Энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_1.1.4.2.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация комплектной трансформаторной подстанции 400кВА ТП 284 (инв. №00003309) с заменой трансформатора ТМГ-400 10/0,4 кВ на трансформатор ТМГ-630 10/0,4 кВ (СМР, ввод - 2018 г.)
(наименование инвестиционного проекта)
№ пп | Наименование | Содержание
1 | Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Кемеровская область,Чебулинский район, д. Курск-Смоленка
2 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы (Тип проекта) | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения
3.1 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | нд
3.2 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | нд
3.3 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
3.4 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
4 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с формой №1) | Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
5 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Увеличение мощности силового трансформатора в рамках осуществления технологического присоединения
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Выполнение условий договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств
6.1 | Техническое освидетельствование (далее - ТО) | нд
6.2 | Техническое обследование (далее - ТОБ) | нд
7 | Описание состава объектов ивестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта
7.1 | Диспетчерское наименование подстанции или оборудования | ТП 284
7.2 | Вид оборудования | силовой трансформатор, разъединители, разрядник, трансформаторы тока, электросчетчик
7.3 | Тип оборудования | ТМ-400/10, ЛР-10кВ, РВО-10кВ, Т-0,66 200/5, СА4У-И672М
7.4 | Год выпуска | 2017
7.5 | Год ввода в эксплуатацию | 2017
7.6 | Номинальное напряжение (высшее), кВ | 10
7.7 | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар | 0.4
7.8 | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | нд
7.9 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
7.10 | Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | ЛЭП-0,4 для электроснабжения зерносушильного комплекса; Реконструкция ТП-284П 10/0,4кВ (замена существующего трансформатора установленной мощности 400кВА на трансформатор установленной мощностью 630кВА)
7.11 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 400кВт
7.12 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
8 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта
8.1 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 4, в том числе показатели энергетической эффективности | Показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, ∆P10тп_тр =0,230 МВА; Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, SТПпотр=0,280 МВт; Уровень надежности реализуемых товаров (услуг) -0,0549; Снижение фактического процента технологического расхода электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, относительно нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче, установленных Министерством энергетики Российской Федерации на каждый год реализации программы, % - 0,02
8.2 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Реализация проекта способствует достижению плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы
9 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта (ПИР, оборудование, СМР, постановка под напряжение, ПНР, ввод) | Закупка оборудования - 3 квартал 2018 г., СМР, постановка под напряжение, ПНР, ввод - 3 квартал 2018 г.
9.1 | Этапы и стоимость реализации инвестиционного проекта
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Приемка проектной документации заказчиком
1.2. | Разработка рабочей документации
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 3 квартал 2018 г.
2.2. | Закупка основного оборудования | 3 квартал 2018 г.
3. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 3 квартал 2018 г.
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 3 квартал 2018 г.
3.2. | Поставка основного оборудования | 3 квартал 2018 г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | 3 квартал 2018 г.
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 3 квартал 2018 г.
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | нд
3.6. | Пусконаладочные работы | 3 квартал 2018 г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 3 квартал 2018 г.
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 3 квартал 2018 г.
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 3 квартал 2018 г.
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 3 квартал 2018 г.
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 3 квартал 2018 г.
9.2 | Общий объем финансирования и освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы (млн.руб с НДС) | 0.643
9.2.1. | Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | локальные сметные расчеты
9.2.2. | Источник финансирования | Средства, полученные от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)
10 | Закупочные процедуры | Закупка оборудования, СМР, ПНР - 3 квартал 2018г.
11 | Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, тыс.руб. | 604.178
12 | Карта-схема расположения объекта | представлена на стр. 3

## стр 3
Карта-схема расположения объекта: ТП-284