## паспорт
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания "СДС-Энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_1.2.1.1.6
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35/6 кВ № 6 в части замены устройств РЗиА по стороне 35, 6 кВ (проект -2018 г.)
(наименование инвестиционного проекта)
№ пп | Наименование | Содержание
1 | Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Кемеровская область, г. Прокопьевск
2 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы (Тип проекта) | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций
3.1 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | нд
3.2 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | нд
3.3 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
3.4 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
4 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с формой №1) | нд
5 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | повышение надежности электроснабжения, повышение безопасности обслуживания, недопущение аварийных ситуаций
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | замена физически устаревшего оборудования
6.1 | Техническое освидетельствование (далее - ТО) | нд
6.2 | Техническое обследование (далее - ТОБ) | нд
7 | Описание состава объектов ивестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта
7.1 | Диспетчерское наименование подстанции или оборудования | ПС 35/6 кВ № 6
7.2 | Вид оборудования | выключатели, разъединители, трансформаторы, ТСН, ТТ, ТН, ячейки КРУ
7.3 | Тип оборудования | ВБЭС - 35 кВ, РГП-2-35, РЛНДЗ, ТДНС 10000, ТМ, ТОЛ 35, ВБМ 10
7.4 | Год выпуска | 2016, 2016, 1954, 2015, 2014, 2009
7.5 | Год ввода в эксплуатацию | 1972
7.6 | Номинальное напряжение (высшее), кВ | 35
7.7 | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар | 20
7.8 | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | 2014
7.9 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
7.10 | Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | нд
7.11 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 6,90 МВт
7.12 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 5,619 МВт- 21.12.2016
8 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта
8.1 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 4, в том числе показатели энергетической эффективности | Уровень надежности реализуемых товаров (услуг) -0,0549;
8.2 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Реализация проекта способствует достижению плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы
9 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта (ПИР, оборудование, СМР, постановка под напряжение, ПНР, ввод) | ПИР - 2 квартал 2018 г., закупка оборудования - 2 квартал 2020 г., СМР, постановка под напряжение, ПНР, ввод - 3 квартал 2020 г.
9.1 | Этапы и стоимость реализации инвестиционного проекта
1 | Предпроектный и проектный этап | 2 квартал 2018 г.
1.1. | Приемка проектной документации заказчиком | 2 квартал 2018 г.
1.2. | Разработка рабочей документации | 2 квартал 2018 г.
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2 квартал 2020 г.
2.2. | Закупка основного оборудования | 2 квартал 2020 г.
3. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 3 квартал 2020 г.
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 3 квартал 2020 г.
3.2. | Поставка основного оборудования | 2 квартал 2020 г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | 3 квартал 2020 г.
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 3 квартал 2020 г.
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 3 квартал 2020 г.
3.6. | Пусконаладочные работы | 3 квартал 2020 г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 3 квартал 2020 г.
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 3 квартал 2020 г.
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 3 квартал 2020 г.
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 3 квартал 2020 г.
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 3 квартал 2020 г.
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 3 квартал 2020 г.
9.2 | Общий объем финансирования и освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы (млн.руб. с НДС) | 8.7296
9.2.1. | Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | закупочные протоколы, локальный сметный расчет
9.2.2. | Источник финансирования | Средства, полученные от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)
10 | Закупочные процедуры | ПИР - 1 квартал 2018 г., закупка оборудования, СМР - 1-2 квартал 2020 г.
11 | Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, тыс.руб. | 1062.01

## стр 3
Карта-схема расположения объекта: ПС 35/6 кВ № 6