## паспорт
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания "СДС-Энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_1.2.1.1.6
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкции ПС 110/35/6 кВ «Вольная» (инв. №А0079) с демонтажем шкафов КРУ серии КУ-35 (12 штук), монтажом КРУ СЭЩ-70-35 (12 штук) с последующей наладкой релейной защиты и автоматики (СМР, ввод- 2018г.)
(наименование инвестиционного проекта)
№ пп | Наименование | Содержание
1 | Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Кемеровская область, г. Прокопьевск
2 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы (Тип проекта) | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций
3.1 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | нд
3.2 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | нд
3.3 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
3.4 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
4 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с формой №1) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности
5 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Повышение надежности электроснабжения, повышение безопасности обслуживания, недопущение аварийных ситуаций
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | замена физически устаревшего оборудования
6.1 | Техническое освидетельствование (далее - ТО) | нд
6.2 | Техническое обследование (далее - ТОБ) | нд
7 | Описание состава объектов ивестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта
7.1 | Диспетчерское наименование подстанции или оборудования | ПС 110/35/6 кВ "Вольная"
7.2 | Вид оборудования | выключатели, раъединители, трансформаторы, РУ 6 кВ.
7.3 | Тип оборудования | ВМД 35, РГП-2-35, ТДНС, ТМ, НТМИ, ВМГ 133, BB/Tel-1000
7.4 | Год выпуска | 1972, 2016, 1972, 1978, 2016
7.5 | Год ввода в эксплуатацию | 1953
7.6 | Номинальное напряжение (высшее), кВ | 110
7.7 | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар | 50
7.8 | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | 2012
7.9 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
7.10 | Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | нд
7.11 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 9,2 МВт
7.12 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 4,84 МВт - 20.12.2017
8 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта
8.1 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 4, в том числе показатели энергетической эффективности | Показатель замены выключателей, В35з=12 шт; Уровень надежности реализуемых товаров (услуг) -0,0549; Снижение фактического процента технологического расхода электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, относительно нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче, установленных Министерством энергетики Российской Федерации на каждый год реализации программы, % - 0,02
8.2 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Реализация проекта способствует достижению плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы
9 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта (ПИР, оборудование, СМР, постановка под напряжение, ПНР, ввод) | закупка оборудования - 3 квартал 2018 г., СМР, постановка под напряжение, ПНР, ввод - 4 квартал
9.1 | Этапы и стоимость реализации инвестиционного проекта
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Приемка проектной документации заказчиком
1.2. | Разработка рабочей документации
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 3 квартал 2018 г.
2.2. | Закупка основного оборудования | 3 квартал 2018 г.
3. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 4 квартал 2018 г.
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 4 квартал 2018 г.
3.2. | Поставка основного оборудования | 3 квартал 2018 г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | 4 квартал 2018 г.
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 4 квартал 2018 г.
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 4 квартал 2018 г.
3.6. | Пусконаладочные работы | 4 квартал 2018 г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 4 квартал 2018 г.
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 4 квартал 2018 г.
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 4 квартал 2018 г.
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 4 квартал 2018 г.
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 4 квартал 2018 г.
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 4 квартал 2018 г.
9.2 | Общий объем финансирования и освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы (млн. руб. с НДС) | 56.642
9.2.1. | Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | закупочные протоколы, локальные сметные расчеты
9.2.2. | Источник финансирования | Заемные средства и средства, полученные от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)
10 | Закупочные процедуры | закупка оборудования -3 квартал 2018 г., СМР, ПНР - 3 квартал
11 | Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, тыс.руб. | 53185.18

## стр 3
Карта-схема расположения объекта: ПС 110/35/6 кВ "Вольная"