## паспорт
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания "СДС-Энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_1.2.1.2.11
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по разработке техно-рабочих проектов для создания систем телемеханики на ПС №№ 2, 8, 9, 14, 20, 26, Танай, 33, 41,42 (проект -2018г., СМР, ПНР, ввод-2019г.)
(наименование инвестиционного проекта)
№ пп | Наименование | Содержание
1 | Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | г. Прокопьевск, Прокопьевский район, Промышленновский район
2 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы (Тип проекта) | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов
3.1 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | нд
3.2 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | нд
3.3 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
3.4 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
4 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с формой №1) | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры
5 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | создание оперативного управления режимами, обеспечения технологической связи
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | создание оперативного управления режимами, обеспечения технологической связи
6.1 | Техническое освидетельствование (далее - ТО) | нд
6.2 | Техническое обследование (далее - ТОБ) | нд
7 | Описание состава объектов ивестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта
7.1 | Диспетчерское наименование подстанции или оборудования | ПС № 2, 8, 9, 14, 20, 26, Танай, 33, 41, 42
7.2 | Вид оборудования | нд
7.3 | Тип оборудования | нд
7.4 | Год выпуска | нд
7.5 | Год ввода в эксплуатацию | нд
7.6 | Номинальное напряжение (высшее), кВ | 110, 35, 6
7.7 | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар | нд
7.8 | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | нд
7.9 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
7.10 | Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | нд
7.11 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
7.12 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
8 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта
8.1 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 4, в том числе показатели энергетической эффективности | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит)- 1,791; Уровень надежности реализуемых товаров (услуг) -0,054; Снижение фактического процента технологического расхода электрической энергии в сетях организации по отношению к фактическому проценту технологического расхода в предшествующем году реализации программы, достигнутое по итогам реализации программы сокращения потерь, % - 0,022
8.2 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Реализация проекта способствует достижению плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы
9 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта (ПИР, оборудование, СМР, постановка под напряжение, ПНР, ввод) | ПИР -1-2 квартал 2018 г., закупка оборудования - 1-2 квартал 2019 г., СМР, ПНР, ввод - 2-3 квартал 2019 г.
9.1 | Этапы и стоимость реализации инвестиционного проекта
1 | Предпроектный и проектный этап | 1-2 квартал 2018 г.,
1.1. | Приемка проектной документации заказчиком | 2 квартал 2018 г.
1.2. | Разработка рабочей документации | 1-2 квартал 2018 г.
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2 квартал 2017 г.
2.2. | Закупка основного оборудования | 1-2 квартал 2019 г.
3. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2-3 квартал 2019 г.
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2-3 квартал 2019 г.
3.2. | Поставка основного оборудования | 1-2 квартал 2019 г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2-3 квартал 2019 г.
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2-3 квартал 2019 г.
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2-3 квартал 2019 г.
3.6. | Пусконаладочные работы | 2-3 квартал 2019 г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2-3 квартал 2019 г.
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2-3 квартал 2019 г.
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2-3 квартал 2019 г.
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2-3 квартал 2019 г.
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2-3 квартал 2019 г.
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2-3 квартал 2019 г.
9.2 | Общий объем финансирования и освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы (млн.руб. с НДС) | 20.653
9.2.1. | Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | договор, локальные сметные расчеты
9.2.2. | Источник финансирования | Средства, полученные от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)
10 | Закупочные процедуры | ПИР, СМР, ПНР - 2 квартал 2017 г.
11 | Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, тыс.руб. | Дог. №П-13/2017 от 28.04.2017 с ООО "А2 Систем" - 19 206,6 тыс.руб.