## 2018
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
ООО ХК "СДС-Энерго"-
"Прокопьевскэнерго"
__________Д.П. Бойков
"__"_________2018 года
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания "СДС-Энерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области №325 от 31.10.2017
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2017 года, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений на 2018 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[6 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2017 года | План на 01.01.года X4) | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2017 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Кемеровская область | нд | нд | нд | нд | 25.0257 | 131.8269 | нд | 28.7217 | 175.2774 | нд | 595.2434 | 1.0348 | 86.03 | 89.816 | 757.3655 | 784.1715 | 137.5566 | 838.0666 | 136.8377 | 0 | 837.7508 | 82.499 | 0 | 0 | 82.499 | 0 | 400.2549 | 0 | 0 | 294.9476 | 105.3073 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0.11392 | 0.64345 | нд | 595.2434 | 0 | 0 | 0 | 677.9792 | 703.7803 | 0 | 602.7406 | 0 | 0 | 602.7406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.3926 | 0 | 0 | 197.3926 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 595.2303 | 0 | 0 | 0 | 677.9792 | 703.7803 | 0 | 602.0971 | 0 | 0 | 602.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.7492 | 0 | 0 | 196.7492 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7055 | 3.7055 | 0 | 2.3126 | 0 | 0 | 2.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3126 | 0 | 0 | 2.3126 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.013113 | 0 | 0 | 0 | 3.7055 | 3.7055 | 0 | 2.3126 | 0 | 0 | 2.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3126 | 0 | 0 | 2.3126 | 0 | нд
1.1.1.2.1 | Строительство ВЛ-10кВ от ПС 110 кВ Керамзитовая до ТП-10/0,4кВ -1000кВА (ПИР, СМР, ввод-2018г.) | I_1.1.1.2.1 | 2018 | нд | 2018 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.013113 | 0 | 0 | 0 | 3.7055 | 3.7055 | 0 | 2.3126 | 0 |  | 2.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3126 | 0 | 0 | 2.3126 | 0 | Обеспечение технологического присоединения
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 595.2172 | 0 | 0 | 0 | 674.2737 | 700.0749 | 0 | 599.7845 | 0 | 0 | 599.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.4365 | 0 | 0 | 194.4365 | 0 | нд
1.1.1.3.1 | Строительство ПС 35/6 кВ Горная с отпайкой от ВЛ НЧ-1,2 (ПИР, СМР, ввод-2018г.) | I_1.1.1.3.1 | 2018 | нд | 2018 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 172.4157 | 0 | 0 | 0 | 186.7506 | 186.7506 | 0 | 176.983 | 0 |  | 176.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.983 | 0 | 0 | 176.983 | 0 | Обеспечение технологического присоединения
1.1.1.3.2 | Строительство ПС 110/35/6 кВ Центральная с отпайкой от ВЛ-110-КНК-1,2 (ПИР-2018г; СМР, ввод-2019г.) | I_1.1.1.3.2 | 2018 | нд | 2019 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 422.8014 | 0 | 0 | 0 | 487.5231 | 513.3243 | 0 | 422.8014 | 0 |  | 422.8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4535 | 0 | 0 | 17.4535 | 0 | Обеспечение технологического присоединения
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0.11392 | 0.64345 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0.11392 | 0.64345 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0.11392 | 0.64345 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0.11392 | 0.64345 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0.11392 | 0.64345 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0.11392 | 0.64345 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0.11392 | 0.64345 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0.11392 | 0.64345 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.11392 | 0.64345 | нд | 0.013113 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.64345 | 0 | 0 | 0.64345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64345 | 0 | 0 | 0.64345 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.11392 | 0.64345 | нд | 0.013113 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.64345 | 0 | 0 | 0.64345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64345 | 0 | 0 | 0.64345 | 0 | нд
1.1.4.2.1 | Модернизация комплектной трансформаторной подстанции 400кВА ТП 284 (инв. №00003309) с заменой трансформатора ТМГ-400 10/0,4 кВ на трансформатор ТМГ-630 10/0,4 кВ (СМР, ввод - 2018 г.) | I_1.1.4.2.1 | 2018 | нд | 2018 | 0 | 0 | нд | 0.11392 | 0.64345 | апр.18 | 0.013113 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.64345 | 0 |  | 0.64345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64345 | 0 | 0 | 0.64345 | 0 | Обеспечение технологического присоединения
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 25.0257 | 131.0853 | нд | 26.9639 | 165.1536 | нд | 0 | 1.0348 | 86.03 | 89.816 | 65.3277 | 65.3277 | 136.7824 | 165.8359 | 136.0635 | 0 | 165.52 | 81.7248 | 0 | 0 | 81.7248 | 0 | 137.838 | 0 | 0 | 91.9437 | 45.8944 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 25.0257 | 131.0853 | нд | 20.4889 | 131.2571 | нд | 0 | 0.71892 | 86.03 | 89.816 | 17.6236 | 17.6236 | 136.7824 | 131.9394 | 136.0635 | 0 | 131.9394 | 81.7248 | 0 | 0 | 81.7248 | 0 | 103.94 | 0 | 0 | 58.0456 | 45.8944 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 11.6378 | 65.5132 | нд | 15.8027 | 88.1597 | нд | 0 | 0.71892 | 86.03 | 89.816 | 123.3649 | 123.3649 | 68.4404 | 88.5276 | 67.7214 | 0 | 88.5276 | 59.1887 | 0 | 0 | 59.1887 | 0 | 80.4465 | 0 | 0 | 34.5521 | 45.8944 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ №41 (новые ЗРУ I и II сек. шин 6 кВ модульного исполнения) (проект -2016 г., СМР, ПНР, ввод - 2018 г.) | Н_1.2.1.1.3 | 2016 | 2018 | нд | 6.5178 | 36.8712 | 2017-03-01 | нд | нд | нд | 0 | 0.71892 | 44.395 | 46.349 | нд | нд | 38.5764 | нд | 37.8574 |  | нд | 37.8574 | 0 | 0 | 37.8574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос СМР на 2019 год
1.2.1.1.2 | Реконструкция ОРУ - 35 кВ по замене масляных выключателей 35 кВ на вакуумные на ПС 35/6 кВ № 5 (2 выкл.) (проект -2017 г., СМР, ПНР, ввод - 2018 г.) | Н_1.2.1.1.4 | 2017 | 2018 | 2018 | 1.3025 | 7.5993 | 2017-03-01 | 1.5368 | 9.2631 | май.18 | 0 | 0 | 16.654 | 17.387 | 17.6236 | 17.6236 | 7.912 | 9.2631 | 7.912 |  | 9.2631 | 7.4199 | 0 | 0 | 7.4199 | 0 | 9.0541 | 0 | 0 | 9.0541 | 0 | Удорожание основного оборудования
1.2.1.1.3 | Реконструкция ОРУ - 35 кВ по замене масляных выключателей 35 кВ на вакуумные на ПС 35/6 кВ № 15 (3 выкл., ШОТ) (проект -2017 г., СМР, ПНР, ввод - 2018 г.) | Н_1.2.1.1.5 | 2017 | 2018 | нд | 2.2546 | 12.6811 | 2017-03-01 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 24.981 | 26.08 | 0 | 0 | 13.2225 | 0 | 13.2225 |  | 0 | 12.8449 | 0 | 0 | 12.8449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос подстанции
1.2.1.1.4 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 6 в части замены устройств РЗиА по стороне 35, 6 кВ (проект -2018 г.) | Н_1.2.1.1.6 | 2018 | 2019 | 2020 | 1.5629 | 8.3616 | 2017-03-01 | 1.5629 | 8.3616 | мар.17 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 8.7296 | 8.7296 | 8.7296 |  | 8.7296 | 1.0664 | 0 | 0 | 1.0664 | 0 | 1.0664 | 0 | 0 | 1.0664 | 0 | нд
1.2.1.1.5 | Реконструкция сооружения ОРУ-35 кВ (инв. №00001942) с демонтажом выключателей масляных С-35-630 (инв. №№00001008, 00001009, 00001010); монтажом блоков ВВ+ТТ с последующей привязкой цепей защиты и управления к существующим панелям РЗиА; монтажом наружного освещения на ПС 35/6 кВ №19 ( проект -2017г., СМР, ПНР, ввод-2018г.) | I_1.2.1.1.5 | 2017 | нд | 2018 | 0 | 0 | нд | 2.5027 | 13.8927 | июл.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4353 | 26.4353 | 0 | 13.8927 | 0 |  | 13.8927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6838 | 0 | 0 | 13.6838 | 0 | Повышение надежности электроснабжения
1.2.1.1.6 | Реконструкции ПС 110/35/6 кВ «Вольная» (инв. №А0079) с демонтажем шкафов КРУ серии КУ-35 (12 штук), монтажом КРУ СЭЩ-70-35 (12 штук) с последующей наладкой релейной защиты и автоматики (СМР, ввод- 2018г.) | I_1.2.1.1.6 | 2018 | нд | 2018 | 0 | 0 | нд | 10.2004 | 56.6422 | авг.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.306 | 79.306 | 0 | 56.6422 | 0 |  | 56.6422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6422 | 0 | 0 | 10.7478 | 45.8944 | Повышение надежности электроснабжения
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 13.3879 | 65.5722 | нд | 4.6862 | 43.0975 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3421 | 43.4118 | 68.3421 | 0 | 43.4118 | 22.5361 | 0 | 0 | 22.5361 | 0 | 23.4935 | 0 | 0 | 23.4935 | 0 | нд
1.2.1.2.1 | Создание систем телемеханики подстанций №№1, 4, 5, 11, 13, 17, 19, «Лутугинская», 32, 37 и подключению данных систем к ПТК АСТУ ЦУС (проект -2017 г., СМР - 2018 г., ПНР, ввод - 2019 г.); | Н_1.2.1.2.2 | 2017 | 2019 | нд | 6.362 | 23.3635 | 2017-03-01 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 24.2762 | 0 | 24.2762 |  | нд | 21.6561 | 0 | 0 | 21.6561 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | Корректировка графика выполнения работ
1.2.1.2.2 | Создание систем телемеханики на ПС №№2, 8, 9, 14, 20н, 26, «Танай», 33, 41, 42 (отдельно по каждому объекту - подстанции) (проект -2018 г., ввод - 2019 г.) | Н_1.2.1.2.3 | 2018 | 2019 | нд | 7.0259 | 42.2087 | 2017-03-01 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 44.0659 | 0 | 44.0659 |  | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка графика выполнения работ
1.2.1.2.3 | Выполнение работ по разработке техно-рабочих проектов для создания систем телемеханики на ПС №№ 2, 8, 9, 14, 20, 26, Танай, 33, 41,42 (проект -2018г., СМР, ПНР, ввод-2019г.) | I_1.2.1.2.11 | 2018 | нд | 2019 | 0 | 0 | нд | 1.9145 | 20.3386 | июл.17 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 20.6529 | 0 |  | 20.6529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7908 | 0 | 0 | 1.7908 | 0 | Корректировка графика выполнения работ. Создание перативного управления режимами, обеспечение технологической связи
1.2.1.2.4 | Выполнение работ по созданию систем телемеханики подстанций №№1, 4, 6, 11, 13, 19, 32, 34, 37, Лутугинская (ПИР - 2017г., СМР, ввод - 2018г.) | I_1.2.1.2.12 | 2017 | нд | 2018 | 0 | 0 | нд | 2.4307 | 21.16 | апр.17 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 21.16 | 0 |  | 21.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1038 | 0 | 0 | 20.1038 | 0 | Корректировка графика выполнения работ. Создание перативного управления режимами, обеспечение технологической связи
1.2.1.2.5 | Монтаж шкафа оперативного тока на ПС №31 (СМР, ввод - 2018г.) | I_1.2.1.2.13 | 2018 | нд | 2018 | 0 | 0 | нд | 0.34099 | 1.5989 | янв.18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5989 | 0 |  | 1.5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5989 | 0 | 0 | 1.5989 | 0 | Повышение качества и надежности системы оперативного тока
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 6.0027 | 30.3737 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7042 | 47.7042 | 0 | 30.3737 | 0 | 0 | 30.3737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3737 | 0 | 0 | 30.3737 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 6.0027 | 30.3737 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7042 | 47.7042 | 0 | 30.3737 | 0 | 0 | 30.3737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3737 | 0 | 0 | 30.3737 | 0 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-16-В с проектными работами (инв. №00000841) с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (4 штуки) (проект, СМР, ПНР, ввод-2018г.) | I_1.2.2.1.1 | 2018 | нд | 2018 | 0 | 0 | нд | 1.4781 | 8.5606 | мар.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6157 | 13.6157 | 0 | 8.5606 | 0 |  | 8.5606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5606 | 0 | 0 | 8.5606 | 0 | Повышение надежности электроснабжения
1.2.2.1.2 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-29-П с проектными работами (инв. №00000830) с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (5 штук) (проект, СМР, ПНР, ввод-2018г.) | I_1.2.2.1.2 | 2018 | нд | 2018 | 0 | 0 | нд | 2.5798 | 10.0671 | июл.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.075 | 16.075 | 0 | 10.0671 | 0 |  | 10.0671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0671 | 0 | 0 | 10.0671 | 0 | Повышение надежности электроснабжения
1.2.2.1.3 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ, фидер 10 с проектными работами (инв. №00000857) с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 штуки) (проект, СМР, ПНР, ввод-2018г.) | I_1.2.2.1.3 | 2018 | нд | 2018 | 0 | 0 | нд | 0.82794 | 5.1183 | май.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7516 | 7.7516 | 0 | 5.1183 | 0 |  | 5.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1183 | 0 | 0 | 5.1183 | 0 | Повышение надежности электроснабжения
1.2.2.1.4 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ, фидер 8 с проектными работами (инв. №00000859) с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (3 штуки) (проект, СМР, ПНР, ввод-2018г.) | I_1.2.2.1.4 | 2018 | нд | 2018 | 0 | 0 | нд | 1.1168 | 6.6278 | май.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2618 | 10.2618 | 0 | 6.6278 | 0 |  | 6.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6278 | 0 | 0 | 6.6278 | 0 | Повышение надежности электроснабжения
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0.47226 | 3.5228 | нд | 0 | 0.31586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5228 | 0 | 0 | 3.2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5243 | 0 | 0 | 3.5243 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0.27937 | 1.9111 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9111 | 0 | 0 | 1.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2285 | 0 | 0 | 2.2285 | 0 | нд
1.2.4.1.1 | Проектирование реконструкции систем теплоснабжения: производственное здание (инв. №00001647), гараж №1 (№00002740), гараж №2 (инв. №00002741), гараж №3 (инв. №00002742), здание диспетчерской службы (инв. №00002795), цех по ремонту трансформаторов (инв. №00002263), здание управления (инв. №00002796) (проект-2018г., СМР, ввод-2020г.) | I_1.2.4.1.1 | 2018 | нд | 2020 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31743 | 0 | 0 | 0.31743 | 0 | Соблюднние санитарных норм и правил
1.2.4.1.2 | Реконструкция систем теплоснабжения с проектными работами: здание службы электрических сетей (инв. №00000787), здание хозяйственного участка (инв. №00002744) (проект, СМР, ввод-2018г.) | I_1.2.4.1.2 | 2018 | нд | 2018 | 0 | 0 | нд | 0.2199 | 1.4022 | апр.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.4022 | 0 |  | 1.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4022 | 0 | 0 | 1.4022 | 0 | Соблюднние санитарных норм и правил
1.2.4.1.3 | Проектирование и монтаж приточно-вытяжной системы вентиляции в производственном здании (инв.№00001647) (проект, СМР, ввод-2018г.) | I_1.2.4.1.3 | 2018 | нд | 2018 | 0 | 0 | нд | 0.05947 | 0.50884 | мар.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.50884 | 0 |  | 0.50884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50884 | 0 | 0 | 0.50884 | 0 | Соблюднние санитарных норм и правил
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0.19289 | 1.6117 | нд | 0 | 0.31586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6117 | 0 | 0 | 1.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2958 | 0 | 0 | 1.2958 | 0 | нд
1.2.4.2.1 | Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре : здание диспетчерской службы (инв. №00002795), здание службы электрических сетей (инв. №00000787), производственное здание (инв. №00001647), гараж №3 (инв. №00002742), хозяйственный участок (инв. №2744), материальный склад, гараж №1 (инв. №0002740), гараж №2 (инв. №00002741)(проект-2016г., СМР, ввод-2018г) | I_1.2.4.2.1 | 2016 | нд | 2018 | 0 | 0 | нд | 0.19289 | 1.6117 | июн.18 | 0 | 0.31586 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.6117 | 0 |  | 1.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2958 | 0 | 0 | 1.2958 | 0 | Выполнение требований СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты"
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 1.6439 | 8.7387 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0586 | 15.0634 | 0 | 9.0988 | 0 | 0 | 9.0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6328 | 0 | 0 | 4.6328 | 0 | нд
1.4.1 | Проектирование строительства ВЛЗ-6кВ от ПС35/6 №1 ф.6 до КТП 2*1000кВА (проект -2018г., СМР, ПНР, ввод-2020г.) | I_1.4.1 | 2018 | нд | 2020 | 0 | 0 | нд | 0.72037 | 3.753 | апр.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4539 | 10.4587 | 0 | 4.1131 | 0 |  | 4.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36449 | 0 | 0 | 0.36449 | 0 | Повышение надежности электроснабжения
1.4.2 | Строительство 2хВЛЗ-6кВ ф.12 и ф.15 от ПС №1 (проект -2017г., СМР, ПНР, ввод-2018г.) | I_1.4.2 | 2017 | нд | 2018 | 0 | 0 | нд | 0.16822 | 0.90521 | дек.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9893 | 0.9893 | 0 | 0.90521 | 0 |  | 0.90521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54783 | 0 | 0 | 0.54783 | 0 | Повышение надежности электроснабжения
1.4.3 | Монтаж КТП Н В/К 100 6/0,4 У1 с трансформатором у ПС 110/6 кВ №20 (СМР-2018г.) | I_1.4.3 | 2018 | нд | 2018 | 0 | 0 | нд | 0.24371 | 0.74866 | авг.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1725 | 1.1725 | 0 | 0.74866 | 0 |  | 0.74866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74866 | 0 | 0 | 0.74866 | 0 | Повышение надежности электроснабжения
1.4.4 | Строительство сооружения двухцепной ВЛ3-6 кВ от ПС 110/35/6 №37 ф.6;24 (проект -2017г., СМР, ПНР, ввод-2018г.) | I_1.4.4 | 2017 | нд | 2018 | 0 | 0 | нд | 0.33174 | 2.4431 | янв.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5101 | 1.5101 | 0 | 2.4431 | 0 |  | 2.4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3431 | 0 | 0 | 2.3431 | 0 | Повышение надежности электроснабжения
1.4.5 | Монтаж КТП 63 кВА (проект -2017г., СМР, ПНР, ввод-2018г.) | I_1.4.5 | 2017 | нд | 2018 | 0 | 0 | нд | 0.17985 | 0.88872 | янв.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93281 | 0.93281 | 0 | 0.88872 | 0 |  | 0.88872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62872 | 0 | 0 | 0.62872 | 0 | В связи с выходом из строя трансформатора на ПС 6/0,4 кВ №38
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0.74158 | нд | 0 | 0.74158 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77421 | 60.3913 | 0.77421 | 0 | 60.3913 | 0.77421 | 0 | 0 | 0.77421 | 0 | 60.3913 | 0 | 0 | 0.97842 | 59.4129 | нд
1.6.1 | Серверное оборудование (контроллеры Fiber Channel для HP DL380e Gen8 HP 82Q 8Gb Dual Port PCI-e FC HBA – 2 шт, диски для СХД EMC vnx5200 + лицензия (размещение данных, резервное копирование)) (приобретение, ввод - 2018 г.) | Н_1.6.3 | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.74158 | 2017-03-01 | нд | 0.74158 | мар.17 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.77421 | 0.77421 | 0.77421 |  | 0.77421 | 0.77421 | 0 | 0 | 0.77421 | 0 | 0.77421 | 0 | 0 | 0.77421 | 0 | нд
1.6.2 | Приобретение прибора МИКО-1 (приобретение, ввод-2018г) | I_1.6.4 | 2018 | нд | 2018 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0743 | 0 |  | 0.0743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0743 | 0 | 0 | 0.0743 | 0 | Выполнение регламентных работ по испытаниям оборудования
1.6.3 | Приобретение панели для сушки обуви (приобретение, ввод-2018г) | I_1.6.5 | 2018 | нд | 2018 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12991 | 0 |  | 0.12991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12991 | 0 | 0 | 0.12991 | 0 | Обеспечения санитарно-гигиенических условии
1.6.4 | Приобретение ПС 35/6 кВ для участка ОГР (приобретение, ввод-2018г) | I_1.6.6 | 2018 | нд | 2018 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 39.6018 | 0 |  | 39.6018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6018 | 0 | 0 | 0 | 39.6018 | Развитие электрической сети
1.6.5 | Приобретение ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Вольная" до ПС 35/6 кВ "ОГР" (приобретение, ввод-2018г) | I_1.6.7 | 2018 | нд | 2018 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.8111 | 0 |  | 19.8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8111 | 0 | 0 | 0 | 19.8111 | Развитие электрической сети