## 3
Приложение № 3
[25 empty] | Утверждаю | [10 empty] | к приказу Минэнерго России
Директор филиала
ООО ХК "СДС-Энерго"-
"Прокопьевскэнерго"
__________С.М. Бутиков
[25 empty] | "__"_________2017 года | [10 empty] | от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам на 2019 год
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания "СДС-Энерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области №324 от 31.10.2018
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [7 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2019 года |  | План на 01.01.года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2019 года |  |  |  | год N |  | год (N+1) |  | год (N+2) |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке плана)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 30 | 31 | 32
1 | Кемеровская область | нд | нд | нд | нд | нд | 9.6526 | 7.4022 | 0.88534 | 735.8655 | 0 | 16.2293 | 43.7924 | 0 | 758.8122 | 22.6896 | 101.523 | 484.2673 | 0 | 11.0414 | 599.4847 | 0 | 0 | 7.4793 | 758.5361 | 627.2849 | 636.004 | [8 empty] | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 674.808 | 20.8959 | 86.2331 | 567.679 | 0 | 672.4087 | 20.8959 | 86.2331 | 414.9474 | 0 | 0 | 522.0764 | 0 | 0 | 0 | 672.4087 | 551.3943 | 551.3943 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 522.0764 | 20.8959 | 86.2331 | 414.9474 | 0 | 522.0764 | 20.8959 | 86.2331 | 414.9474 | 0 | 0 | 522.0764 | 0 | 0 | 0 | 522.0764 | 507.2853 | 507.2853 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | #REF! | 0 | #REF! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | #REF! | 0 | #REF! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 522.0764 | 20.8959 | 86.2331 | 414.9474 | 0 | 522.0764 | 20.8959 | 86.2331 | 414.9474 | 0 | 0 | 522.0764 | 0 | 0 | 0 | 522.0764 | 507.2853 | 507.2853 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.1 | Строительство ПС 110/35/6 кВ Центральная с отпайкой от ВЛ-110-КНК-1,2 (ПИР-2018г; СМР, ввод-2019г.) | I_1.1.1.3.2 | С | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 352.581 | 15.2711 | 60.0851 | 277.2248 | 0 | 352.581 | 15.2711 | 60.0851 | 277.2248 | 0 | 0 | 352.581 |  |  | нд | 352.581 | 337.7899 | 337.7899
1.1.1.3.2 | Строительство ПС 35 кВ Весенняя и ВЛ 35 кВ Вольная-Весенняя-1,2 (ПИР, СМР, ввод-2019г.) | I_1.1.1.3.3 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 169.4954 | 5.6247 | 26.148 | 137.7226 | 0 | 169.4954 | 5.6247 | 26.148 | 137.7226 | 0 | 0 | 169.4954 |  |  | нд | 169.4954 | 169.4954 | 169.4954
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 152.7316 | 0 | 0 | 152.7316 | 0 | 150.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.3323 | 44.109 | 44.109 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 152.7316 | 0 | 0 | 152.7316 | 0 | 150.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.3323 | 44.109 | 44.109 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2 (ПИР, СМР, ввод-2019г.) | I_1.1.4.1.1 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 150.3323 | 0 | 0 | 150.3323 | 0 | 150.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд | 150.3323 | 44.109 | 44.109
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 9.6526 | 7.3428 | 0.88534 | 60.0183 | 0.88534 | 16.2293 | 42.9037 | 0 | 52.3626 | 1.7937 | 15.1394 | 35.4294 | 0 | 11.0414 | 76.3691 | 0 | 0 | 7.4793 | 52.0865 | 74.8514 | 50.5689 | [8 empty] | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 9.6526 | 7.3428 | 0.88534 | 60.0183 | 0.88534 | 16.2293 | 42.9037 | 0 | 50.537 | 1.7937 | 14.6872 | 34.0561 | 0 | 11.0414 | 76.3691 | 0 | 0 | 7.2646 | 50.2609 | 74.8514 | 48.7433 | [8 empty] | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 9.6526 | 5.7204 | 0.88534 | 60.0183 | 0.88534 | 16.2293 | 42.9037 | 0 | 33.3009 | 0.27609 | 10.4892 | 22.5356 | 0 | 9.4189 | 59.133 | 0 | 0 | 5.6422 | 33.0249 | 59.133 | 33.0249 | [8 empty] | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция подстанции ПС 110/10 кВ "Керамзитовая", 2 этап (замена комплектов отделитель-короткозамыкатель на элегазовые выключатели 110 кВ, замена разъединителей 110кВ и установка УКРМ-10 кВ (СМР, ввод - 2019) | I_1.2.1.1.1 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 4.0091 | 4.0091 | 0 | 24.1332 | 0 | 8.5737 | 15.5595 | 0 | 24.1332 | 0 | 8.5737 | 15.5595 | 0 | 4.0091 | 24.1332 |  |  | 4.0091 | 24.1332 | 24.1332 | 24.1332
1.2.1.1.2 | Реконструкция РУ 6 кВ ПС 35/6 кВ № 41 (ПИР - 2016, СМР, ввод - 2019) | I_1.2.1.1.2 | П | 2016 | 2019 | нд | 3.9322 | 0 | 0.60925 | 26.7174 | 0.60925 | 5.7401 | 20.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7768 | 26.1081 |  |  | 0 | 0 | 26.1081 | 0 | [8 empty] | В связи с измением оперативной обстановки
1.2.1.1.3 | Реконструкция системы оперативного тока устройств РЗиА в составе: щит постоянного тока, аккумуляторная батарея и зарядное устройство на ПС 110/6 кВ «АЗОТ-3»(СМР, ввод - 2019) | I_1.2.1.1.3 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 1.4125 | 1.4125 | 0 | 7.2074 | 0 | 1.1756 | 6.0318 | 0 | 7.2074 | 0 | 1.1756 | 6.0318 | 0 | 1.4125 | 7.2074 |  |  | 1.4125 | 7.2074 | 7.2074 | 7.2074
1.2.1.1.4 | Реконструкция щита 0,4 кВ ПС 6/0,4 кВ №32 (ПИР - 2012, СМР, ввод - 2019) | I_1.2.1.1.4 | П | 2012 | 2019 | 2019 | 0.29886 | 0.29886 | 0.27609 | 1.9603 | 0.27609 | 0.73989 | 0.94433 | 0 | 1.9603 | 0.27609 | 0.73989 | 0.94433 | 0 | 0.22065 | 1.6842 |  |  | 0.22065 | 1.6842 | 1.6842 | 1.6842
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6224 | 1.5176 | 17.2361 | 1.5176 | 4.198 | 11.5204 | 0 | 17.2361 | 1.5176 | 4.198 | 11.5204 | 0 | 1.6224 | 17.2361 | 0 | 0 | 1.6224 | 17.2361 | 15.7184 | 15.7184 | [8 empty] | нд
1.2.1.2.1 | Выполнение работ по созданию автоматизированной системы технологического управления центра управления сетями (АСТУ ЦУС) 3-й этап - Монтаж оборудования на ПС №№ 2, 8, 9, 14, 20н, 26, Танай, 33, 41, 42 и подключение к АСТУ ЦУС (ПИР - 2018, СМР, ввод - 2019) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [8 empty] | нд
1.2.1.2.1.1 | ПС №2 | I_1.2.1.2.1 | Н | 2018 | 2019 | 2019 | 0.18314 | 0.18314 | 0.15176 | 2.001 | 0.15176 | 0.51463 | 1.3346 | 0 | 2.001 | 0.15176 | 0.51463 | 1.3346 | 0 | 0.18314 | 2.001 |  |  | 0.18314 | 2.001 | 1.8493 | 1.8493
1.2.1.2.1.2 | ПС №8 | I_1.2.1.2.2 | Н | 2018 | 2019 | 2019 | 0.11501 | 0.11501 | 0.15176 | 1.1264 | 0.15176 | 0.19145 | 0.78322 | 0 | 1.1264 | 0.15176 | 0.19145 | 0.78322 | 0 | 0.11501 | 1.1264 |  |  | 0.11501 | 1.1264 | 0.97467 | 0.97467
1.2.1.2.1.3 | ПС №9 | I_1.2.1.2.3 | Н | 2018 | 2019 | 2019 | 0.11888 | 0.11888 | 0.15176 | 1.1696 | 0.15176 | 0.23027 | 0.78758 | 0 | 1.1696 | 0.15176 | 0.23027 | 0.78758 | 0 | 0.11888 | 1.1696 |  |  | 0.11888 | 1.1696 | 1.0179 | 1.0179
1.2.1.2.1.4 | ПС №14 | I_1.2.1.2.4 | П | 2015 | 2019 | 2019 | 0.18387 | 0.18387 | 0.15176 | 2.0044 | 0.15176 | 0.52704 | 1.3256 | 0 | 2.0044 | 0.15176 | 0.52704 | 1.3256 | 0 | 0.18387 | 2.0044 |  |  | 0.18387 | 2.0044 | 1.8526 | 1.8526
1.2.1.2.1.5 | ПС №20 | I_1.2.1.2.5 | Н | 2018 | 2019 | 2019 | 0.21402 | 0.21402 | 0.15176 | 2.4235 | 0.15176 | 0.54096 | 1.7308 | 0 | 2.4235 | 0.15176 | 0.54096 | 1.7308 | 0 | 0.21402 | 2.4235 |  |  | 0.21402 | 2.4235 | 2.2718 | 2.2718
1.2.1.2.1.6 | ПС №26 | I_1.2.1.2.6 | Н | 2018 | 2019 | 2019 | 0.1356 | 0.1356 | 0.15176 | 1.3293 | 0.15176 | 0.37163 | 0.80594 | 0 | 1.3293 | 0.15176 | 0.37163 | 0.80594 | 0 | 0.1356 | 1.3293 |  |  | 0.1356 | 1.3293 | 1.1776 | 1.1776
1.2.1.2.1.7 | ПС "Танай" | I_1.2.1.2.7 | Н | 2018 | 2019 | 2019 | 0.1821 | 0.1821 | 0.15176 | 1.9938 | 0.15176 | 0.49532 | 1.3467 | 0 | 1.9938 | 0.15176 | 0.49532 | 1.3467 | 0 | 0.1821 | 1.9938 |  |  | 0.1821 | 1.9938 | 1.842 | 1.842
1.2.1.2.1.8 | ПС №33 | I_1.2.1.2.8 | Н | 2018 | 2019 | 2019 | 0.12226 | 0.12226 | 0.15176 | 1.2057 | 0.15176 | 0.23902 | 0.81494 | 0 | 1.2057 | 0.15176 | 0.23902 | 0.81494 | 0 | 0.12226 | 1.2057 |  |  | 0.12226 | 1.2057 | 1.054 | 1.054
1.2.1.2.1.9 | ПС №41 | I_1.2.1.2.9 | Н | 2018 | 2019 | 2019 | 0.17237 | 0.17237 | 0.15176 | 1.8779 | 0.15176 | 0.44065 | 1.2855 | 0 | 1.8779 | 0.15176 | 0.44065 | 1.2855 | 0 | 0.17237 | 1.8779 |  |  | 0.17237 | 1.8779 | 1.7261 | 1.7261
1.2.1.2.1.10 | ПС №42 | I_1.2.1.2.10 | Н | 2018 | 2019 | 2019 | 0.19516 | 0.19516 | 0.15176 | 2.1044 | 0.15176 | 0.64704 | 1.3056 | 0 | 2.1044 | 0.15176 | 0.64704 | 1.3056 | 0 | 0.19516 | 2.1044 |  |  | 0.19516 | 2.1044 | 1.9526 | 1.9526
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8256 | 0 | 0.4522 | 1.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21471 | 1.8256 | 0 | 1.8256 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8256 | 0 | 0.4522 | 1.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21471 | 1.8256 | 0 | 1.8256 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.1 | Дооборудование ПС 110/35/6 кВ "Вольная" кабельной линией 35 кВ до линейных порталов (СМР, ввод - 2019) | J_1.2.2.2.1 | Н | 2019 | нд | 2019 | 0 | 1.8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8256 | 0 | 0.4522 | 1.3733 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.21471 | 1.8256 | 0 | 1.8256 | [8 empty] | Для обеспечения питания ШУ "Майское"
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0.059353 | 0.059353 | 0 | 1.0392 | 0 | 0.15041 | 0.88878 | 0 | 34.0409 | 0 | 0.15041 | 33.8905 | 0 | 0 | 1.0392 | 0 | 0 | 0 | 34.0409 | 1.0392 | 34.0409 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1 | Приобретение комплекса для проверки первичного и вторичного электрооборудования в составе: устройство испытательное РЕТОМ-25, трансформатор нагрузочный РЕТ-3000 с аксессуарами (ввод - 2019) | I_1.6.2 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.66398 | 0 | 0 | 0.66398 | 0 | 0.66398 | 0 | 0 | 0.66398 | 0 | 0 | 0.66398 |  |  | 0 | 0.66398 | 0.66398 | 0.66398
1.6.2 | Замена отработавших свой срок трансформаторов собственных нужд ТМ-160 кВА 6/0,4 кВ на новые на подстанции 110/35/6 кВ №37 - 2 шт. (СМР, ввод - 2019) | I_1.6.3 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0.059353 | 0.059353 | 0 | 0.37521 | 0 | 0.15041 | 0.2248 | 0 | 0.37521 | 0 | 0.15041 | 0.2248 | 0 | 0 | 0.37521 |  |  | 0 | 0.37521 | 0.37521 | 0.37521
1.6.3 | Приобретение ПС 35/6 кВ "ОГР" | J_1.6.4 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | 33.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0017 | 0 | 0 | 33.0017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 33.0017 | 0 | 33.0017