## Лист1
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Утверждаю
Директор филиала
ООО ХК "СДС-Энерго"-
"Прокопьевскэнерго"
__________С.М. Бутиков
"__"_________2017 года
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам на 2020 - 2024 гг.
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания "СДС-Энерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «31» октября 2019 г. № 379
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
[57 empty] | 0 |  | 156.7809 | [27 empty] | 1117.3267
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [10 empty] | Финансирование капитальных вложений на 2020 - 2024 годы в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [14 empty] | Утвержденный план на 2020 г. |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 2020 г. |  |  |  |  | Утвержденный план на 2021 г. |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 2021г |  |  |  |  | Утвержденный план на 2022 г. |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 2022 г. |  |  |  |  | Утвержденный план на 2023 г. |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 2023 г. |  |  |  |  | Утвержденный план на 2024 г. |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 2024 г. |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (утвержденный план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | Утержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план на 01.01.2019 года | Утвержденный план на 01.01.2020 года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2020 года | Утвержденный план на 01.01.2021 года | Предложение по корректировке утвержденного на 01.01.2021 года | Утвержденный план на 01.01.2022 года | Предложение по корректировке утвержденного на 01.01.2022 года | Утвержденный план на 01.01.2023 года | Предложение по корректировке утвержденного на 01.01.2023 года | Утвержденный план на 01.01.2024 года | Предложение по корректировке утвержденного на 01.01.2024 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88
1 | Кемеровская область | нд | нд | нд | нд | нд | 77.9376 | 548.9831 | н | 91.7856 | 619.7864 | нд | нд | 0 | 831.6385 | 935.7778 | 1840.1319 | 2005.9982 | 1066.9921 | 1139.0398 | 0 | 1046.019 | 1126.7116 | 720.9455 | 890.9057 | 543.4199 | 518.5357 | 361.7548 | 361.7548 | 181.1417 | 181.1417 | 325.0735 | 0 | 0 | 124.0623 | 201.0113 | 235.8059 | 0 | 0 | 124.0623 | 111.7436 | 177.5256 | 0 | 0 | 177.5256 | 0 | 372.37 | 0 | 0 | 177.5256 | 194.8444 | 181.6649 | 0 | 0 | 156.7809 | 24.884 | 156.7809 | 0 | 0 | 156.7809 | 0 | 180.6131 | 0 | 0 | 110.6954 | 69.9177 | 180.6131 | 0 | 0 | 110.6954 | 69.9177 | 181.1417 | 0 | 0 | 126.3343 | 54.8074 | 181.1417 | 0 | 0 | 126.3343 | 54.8074 | 1046.0188 | 0 | 0 | 695.3985 | 350.6214 | 1126.7116 | 0 | 0 | 695.3985 | 431.3131 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0.76124 | 5.0607 | нд | 205.8517 | 0 | 194.0357 | 202.5733 | 438.8722 | 451.2299 | 399.866 | 404.9275 | 0 | 384.3864 | 393.4914 | 115.8144 | 310.6588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.572 | 0 | 0 | 72.36 | 196.212 | 86.9668 | 0 | 0 | 72.36 | 14.6068 | 115.8144 | 0 | 0 | 115.8144 | 0 | 310.6588 | 0 | 0 | 115.8144 | 194.8444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.3864 | 0 | 0 | 188.1744 | 196.212 | 397.6256 | 0 | 0 | 188.1744 | 209.4512 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 205.8384 | 0 | 0 | 0 | 217.4219 | 225.7868 | 204.912 | 205.8384 | 0 | 196.212 | 205.317 | 0 | 194.8444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 10.4725 | 0 | 0 | 0 | 10.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.8444 | 0 | 0 | 0 | 194.8444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 205.3169 | 0 | 0 | 0 | 205.3169 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 205.8384 | 0 | 0 | 0 | 217.4219 | 225.7868 | 204.912 | 205.8384 | 0 | 196.212 | 205.317 | 0 | 194.8444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 10.4725 | 0 | 0 | 0 | 10.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.8444 | 0 | 0 | 0 | 194.8444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 205.3169 | 0 | 0 | 0 | 205.3169 | нд
1.1.1.3.1 | Строительство ПС 35 кВ ПУР и двухцепной отпайки от ВЛ 35 кВ Прокопьевская-Зиминка 3/4 до новой ПС 35 кВ ПУР (ПИР- 2019г., СМР, ввод-2021г.) | J_1.1.1.3.3 | нд | 2019 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 204.912 | 0 | нд | нд | 213.8582 | 222.223 | 204.912 | 204.912 | 0 | 196.212 | 204.3906 | 0 | 194.8444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 9.5461 | 0 | 0 | 0 | 9.5461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.8444 | 0 | 0 | 0 | 194.8444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 204.3905 | 0 | 0 | 0 | 204.3905 | Обеспечение технологического присоединения
1.1.1.3.2 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Керамзитовая | K_1.1.1.3.4 | нд | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.92641 | март 2020 г. | 0.92641 | нд | нд | нд | 3.5637 | 3.5637 | нд | 0.92641 | 0 | нд | 0.92641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.92641 | 0 | 0 | 0 | 0.92641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.92641 | 0 | 0 | 0 | 0.92641 | Обеспечение технологического присоединения
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.013368 | 0 | 194.0357 | 202.5733 | 221.4503 | 225.4432 | 194.954 | 199.0891 | 0 | 188.1744 | 188.1744 | 115.8144 | 115.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.36 | 0 | 0 | 72.36 | 0 | 76.4943 | 0 | 0 | 72.36 | 4.1343 | 115.8144 | 0 | 0 | 115.8144 | 0 | 115.8144 | 0 | 0 | 115.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.1744 | 0 | 0 | 188.1744 | 0 | 192.3087 | 0 | 0 | 188.1744 | 4.1343 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 194.0357 | 202.5733 | 201.7118 | 205.7047 | 194.954 | 194.9548 | 0 | 188.1744 | 188.1744 | 115.8144 | 115.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.36 | 0 | 0 | 72.36 | 0 | 72.36 | 0 | 0 | 72.36 | 0 | 115.8144 | 0 | 0 | 115.8144 | 0 | 115.8144 | 0 | 0 | 115.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.1744 | 0 | 0 | 188.1744 | 0 | 188.1744 | 0 | 0 | 188.1744 | 0 | нд
1.1.4.1.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2 | K_1.1.4.1.1 | П | 2019 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 194.0357 | 202.5733 | 201.7118 | 205.7047 | 194.954 | 194.9548 | 0 | 188.1744 | 188.1744 | 115.8144 | 115.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.36 | 0 | 0 | 72.36 | 0 | 72.36 | 0 | 0 | 72.36 | 0 | 115.8144 | 0 | 0 | 115.8144 | 0 | 115.8144 | 0 | 0 | 115.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.1744 | 0 | 0 | 188.1744 | 0 | 188.1744 | 0 | 0 | 188.1744 | 0 | Обеспечение технологического присоединения
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.013368 | 0 | 0 | 0 | 19.7385 | 19.7385 | 0 | 4.1343 | 0 | 0 | 4.1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1343 | 0 | 0 | 0 | 4.1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1343 | 0 | 0 | 0 | 4.1343 | нд
1.1.4.2.1 | Реконструкция ТП-3 | K_1.1.4.2.1 | нд | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | 0.76124 | 4.1343 | февраль 2020 г. | 0.013368 | нд | нд | нд | 19.7385 | 19.7385 | нд | 4.1343 | 0 | нд | 4.1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1343 | 0 | 0 | 0 | 4.1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1343 | 0 | 0 | 0 | 4.1343 | Обеспечение технологического присоединения
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 76.9039 | 411.4622 | нд | 89.9907 | 475.9196 | нд | нд | 0 | 637.6028 | 733.2046 | 823.4805 | 903.8695 | 498.6504 | 562.6407 | 0 | 493.1569 | 561.7487 | 437.9373 | 437.9373 | 383.5243 | 383.5243 | 226.7434 | 226.7434 | 123.4984 | 123.4984 | 55.2196 | 0 | 0 | 51.7023 | 3.5173 | 119.6771 | 0 | 0 | 51.7023 | 67.9748 | 54.413 | 0 | 0 | 54.413 | 0 | 54.413 | 0 | 0 | 54.413 | 0 | 156.7809 | 0 | 0 | 156.7809 | 0 | 156.7809 | 0 | 0 | 156.7809 | 0 | 103.245 | 0 | 0 | 103.245 | 0 | 103.245 | 0 | 0 | 103.245 | 0 | 123.4984 | 0 | 0 | 123.4984 | 0 | 123.4984 | 0 | 0 | 123.4984 | 0 | 493.1569 | 0 | 0 | 489.6396 | 3.5173 | 557.6144 | 0 | 0 | 489.6396 | 67.9748 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 72.2172 | 381.7193 | нд | 85.3039 | 446.1767 | нд | нд | 0 | 596.8748 | 686.8359 | 712.7383 | 785.3372 | 463.6343 | 527.6246 | 0 | 458.1408 | 526.7325 | 426.0278 | 426.0278 | 371.6148 | 371.6148 | 214.8339 | 214.8339 | 123.4984 | 123.4984 | 32.113 | 0 | 0 | 32.113 | 0 | 96.5704 | 0 | 0 | 32.113 | 64.4575 | 54.413 | 0 | 0 | 54.413 | 0 | 54.413 | 0 | 0 | 54.413 | 0 | 156.7809 | 0 | 0 | 156.7809 | 0 | 156.7809 | 0 | 0 | 156.7809 | 0 | 91.3355 | 0 | 0 | 91.3355 | 0 | 91.3355 | 0 | 0 | 91.3355 | 0 | 123.4984 | 0 | 0 | 123.4984 | 0 | 123.4984 | 0 | 0 | 123.4984 | 0 | 458.1408 | 0 | 0 | 458.1408 | 0 | 522.5982 | 0 | 0 | 458.1408 | 64.4575 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 68.7632 | 332.2667 | 0 | 81.85 | 396.7241 | 0 | 0 | 0 | 596.8748 | 686.8359 | 712.7383 | 785.3372 | 404.816 | 468.4676 | 0 | 399.3226 | 467.9143 | 378.0638 | 378.0638 | 324.414 | 324.414 | 214.8339 | 214.8339 | 123.4984 | 123.4984 | 21.2588 | 0 | 0 | 21.2588 | 0 | 85.7162 | 0 | 0 | 21.2588 | 64.4575 | 53.6498 | 0 | 0 | 53.6498 | 0 | 53.6498 | 0 | 0 | 53.6498 | 0 | 109.5801 | 0 | 0 | 109.5801 | 0 | 109.5801 | 0 | 0 | 109.5801 | 0 | 91.3355 | 0 | 0 | 91.3355 | 0 | 91.3355 | 0 | 0 | 91.3355 | 0 | 123.4984 | 0 | 0 | 123.4984 | 0 | 123.4984 | 0 | 0 | 123.4984 | 0 | 399.3226 | 0 | 0 | 399.3226 | 0 | 463.78 | 0 | 0 | 399.3226 | 64.4575 | нд
1.2.1.1.1 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДН-10000 кВА 110/6 кВ на ПС 110/6 кВ № 20н "Гидроузел" - 1 шт. (СМР, ПНР, ввод - 2022 г.) | M_1.2.1.1.1 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 5.437 | 27.6657 | декабрь 2018 г. | 5.437 | 27.6657 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 37.3774 | 40.6609 | 38.9095 | 42.1655 | 32.1365 | 32.1365 | 0 | 32.1365 | 32.1365 | 32.1365 | 32.1365 | 32.1365 | 32.1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1365 | 0 | 0 | 32.1365 | 0 | 32.1365 | 0 | 0 | 32.1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1365 | 0 | 0 | 32.1365 | 0 | 32.1365 | 0 | 0 | 32.1365 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.2 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-16000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ "Шурапская"(СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.2 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 3.5546 | 18.4519 | декабрь 2018 г. | 3.5546 | 18.4519 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 30.6526 | 33.3454 | 31.9091 | 35.997 | 21.4337 | 21.4337 | 0 | 21.4337 | 21.4337 | 21.4337 | 21.4337 | 21.4337 | 21.4337 | 21.4337 | 21.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4337 | 0 | 0 | 21.4337 | 0 | 21.4337 | 0 | 0 | 21.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4337 | 0 | 0 | 21.4337 | 0 | 21.4337 | 0 | 0 | 21.4337 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.3 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДН-15000 кВА 35/6 кВ на ТДН-10000 кВА 35/6 на ПС 35/6 кВ № 5 (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.4 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 4.8822 | 15.0859 | декабрь 2018 г. | 4.8822 | 15.0859 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд | 28.8915 | 33.9618 | 18.2773 | 18.2773 | 0 | 18.2773 | 18.2773 | 18.2773 | 18.2773 | 18.2773 | 18.2773 | 18.2773 | 18.2773 | 18.2773 | 18.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2773 | 0 | 0 | 18.2773 | 0 | 18.2773 | 0 | 0 | 18.2773 | 0 | 18.2773 | 0 | 0 | 18.2773 | 0 | 18.2773 | 0 | 0 | 18.2773 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.4 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 10. (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.6 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 4.8822 | 15.0859 | декабрь 2018 г. | 4.8822 | 15.0859 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 27.7539 | 32.8758 | 28.8915 | 32.5929 | 19.0815 | 19.0815 | 0 | 19.0815 | 19.0815 | 19.0815 | 19.0815 | 19.0815 | 19.0815 | 19.0815 | 19.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.5 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 42 (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.7 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 4.8822 | 15.0859 | декабрь 2018 г. | 4.8822 | 15.0859 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 27.7539 | 32.8758 | 28.8915 | 32.5929 | 19.0815 | 19.0815 | 0 | 19.0815 | 19.0815 | 19.0815 | 19.0815 | 19.0815 | 19.0815 | 19.0815 | 19.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.6 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА на ПС 110/10 кВ "Керамзитовая (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.8 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 5.437 | 27.6657 | декабрь 2018 г. | 5.437 | 27.6657 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 37.3774 | 46.2235 | 38.9095 | 45.7378 | 36.5329 | 36.5329 | 0 | 36.5329 | 36.5329 | 36.5329 | 36.5329 | 36.5329 | 36.5329 | 36.5329 | 36.5329 | 36.5329 | 36.5329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5329 | 0 | 0 | 36.5329 | 0 | 36.5329 | 0 | 0 | 36.5329 | 0 | 36.5329 | 0 | 0 | 36.5329 | 0 | 36.5329 | 0 | 0 | 36.5329 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.7 | Реконструкции ОРУ-35 кВ (замена выключателей 35 кВ, установка разъединителей и предохранителей 35 кВ) ПС №31 (ПИР-2019 г., СМР, ПНР- 2020 г.) | J_1.2.1.1.9 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 1.1014 | 6.1932 | декабрь 2018 г. | 1.1014 | 6.1932 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 26.1632 | 26.1632 | 25.9473 | 25.9473 | 6.4657 | 5.9857 | 0 | 4.6857 | 4.6857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6857 | 0 | 0 | 4.6857 | 0 | 4.6857 | 0 | 0 | 4.6857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6857 | 0 | 0 | 4.6857 | 0 | 4.6857 | 0 | 0 | 4.6857 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.8 | Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ "Танай". Замена ячеек КРУ-35 (ПИР - 2019 г., СМР, ПНР, ввод - 2021 г.) | J_1.2.1.1.10 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 9.5615 | 48.5536 | декабрь 2018 г. | 9.5615 | 48.5536 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 89.3465 | 97.1954 | 76.5063 | 79.5711 | 56.2439 | 55.918 | 0 | 52.5304 | 52.5304 | 52.5304 | 52.5304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5304 | 0 | 0 | 52.5304 | 0 | 52.5304 | 0 | 0 | 52.5304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5304 | 0 | 0 | 52.5304 | 0 | 52.5304 | 0 | 0 | 52.5304 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.9 | Реконструкция ОРУ-35 кВ и ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 10. Замена выключателей 35 кВ и вводных выключателей 6кВ, устройств РЗиА 35кВ и 6кВ. (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.) | K_1.2.1.1.11 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 2.5316 | 14.8666 | декабрь 2018 г. | 2.5316 | 14.8666 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 17.1347 | 17.8886 | 17.837 | 17.837 | 16.573 | 16.573 | 0 | 16.573 | 16.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.573 | 0 | 0 | 16.573 | 0 | 16.573 | 0 | 0 | 16.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.573 | 0 | 0 | 16.573 | 0 | 16.573 | 0 | 0 | 16.573 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.10 | Реконструкции ЗРУ-10 кВ, ПС 110/10 кВ "Керамзитовая". Замена ячеек КРУ-10.(ПИР - 2021 г., СМР, ПНР, ввод - 2022 г.) | L_1.2.1.1.12 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 6.8601 | 39.2747 | декабрь 2018 г. | 6.8601 | 39.2747 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 50.0336 | 54.4289 | 52.0845 | 56.275 | 45.5745 | 45.5745 | 0 | 45.5745 | 45.5745 | 45.5745 | 45.5745 | 44.4551 | 44.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1194 | 0 | 0 | 1.1194 | 0 | 1.1194 | 0 | 0 | 1.1194 | 0 | 44.4551 | 0 | 0 | 44.4551 | 0 | 44.4551 | 0 | 0 | 44.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5745 | 0 | 0 | 45.5745 | 0 | 45.5745 | 0 | 0 | 45.5745 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.11 | Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ "ОГР" с заменой ячеек КРУ-35. (СМР, ПНР, ввод - 2022 г.) | M_1.2.1.1.13 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 5.2192 | 27.2284 | декабрь 2018 г. | 5.2192 | 27.2284 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 43.0844 | 48.8846 | 44.8504 | 48.6035 | 32.9885 | 32.9885 | 0 | 32.9885 | 32.9885 | 32.9885 | 32.9885 | 32.9885 | 32.9885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9885 | 0 | 0 | 32.9885 | 0 | 32.9885 | 0 | 0 | 32.9885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9885 | 0 | 0 | 32.9885 | 0 | 32.9885 | 0 | 0 | 32.9885 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.12 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 1 ЗРУ-35 с заменой масляных выключателей 35 на вакуумные, установка ШОТ.(ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.14 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 4.7066 | 25.0928 | декабрь 2018 г. | 4.7066 | 25.0928 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 70.0457 | 82.9726 | 72.9169 | 82.2585 | 31.7388 | 31.7388 | 0 | 31.7388 | 31.7388 | 31.7388 | 31.7388 | 31.7388 | 31.7388 | 31.7388 | 31.7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7388 | 0 | 0 | 31.7388 | 0 | 31.7388 | 0 | 0 | 31.7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7388 | 0 | 0 | 31.7388 | 0 | 31.7388 | 0 | 0 | 31.7388 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.13 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модуля 35 кВ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.15 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 7.3516 | 39.6268 | декабрь 2018 г. | 7.3516 | 39.6268 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 107.8883 | 133.4221 | 112.3106 | 132.0203 | 52.3277 | 52.3277 | 0 | 52.3277 | 52.3277 | 52.3277 | 52.3277 | 52.3277 | 52.3277 | 52.3277 | 52.3277 | 52.3277 | 52.3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3277 | 0 | 0 | 52.3277 | 0 | 52.3277 | 0 | 0 | 52.3277 | 0 | 52.3277 | 0 | 0 | 52.3277 | 0 | 52.3277 | 0 | 0 | 52.3277 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.14 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 6/0,4 кВ № 32 с устройствами РЗиА, установкой ШОТ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.16 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 2.3562 | 12.3896 | декабрь 2018 г. | 2.3562 | 12.3896 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 32.2633 | 39.899 | 33.5858 | 39.4799 | 16.3606 | 16.3606 | 0 | 16.3606 | 16.3606 | 16.3606 | 16.3606 | 16.3606 | 16.3606 | 16.3606 | 16.3606 | 16.3606 | 16.3606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3606 | 0 | 0 | 16.3606 | 0 | 16.3606 | 0 | 0 | 16.3606 | 0 | 16.3606 | 0 | 0 | 16.3606 | 0 | 16.3606 | 0 | 0 | 16.3606 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.15 | Замена трансформатора ТДНГУ –63000/110 на ПС АЗОТ(СМР, ПНР, ввод-2020 г.) | K_1.2.1.1.15 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | 13.0868 | 64.4575 | январь 2020 г. | нд | нд | нд | нд | 80.2967 | 80.2967 | нд | 64.4575 | 0 | нд | 64.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 64.4575 | 0 | 0 | 0 | 64.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 64.4575 | 0 | 0 | 0 | 64.4575 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.4539 | 49.4526 | нд | 3.4539 | 49.4526 | нд | нд | 0 | нд | нд | 68.3447 | 72.5803 | 58.8182 | 59.157 | 0 | 58.8182 | 58.8182 | 47.964 | 47.964 | 47.2008 | 47.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8542 | 0 | 0 | 10.8542 | 0 | 10.8542 | 0 | 0 | 10.8542 | 0 | 0.7632 | 0 | 0 | 0.7632 | 0 | 0.7632 | 0 | 0 | 0.7632 | 0 | 47.2008 | 0 | 0 | 47.2008 | 0 | 47.2008 | 0 | 0 | 47.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8182 | 0 | 0 | 58.8182 | 0 | 58.8182 | 0 | 0 | 58.8182 | 0 | нд
1.2.1.2.1.1 | Выполнение работ по модернизации системы телемеханики на ПС 110/6,6/6,3 кВ "Набережная" (ПИР, ПНР, СМР, ввод- 2020 г.) | K_1.2.1.2.1 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0.075386 | 0.54602 | декабрь 2018 г. | 0.075386 | 0.54602 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд | 0.73662 | 0.73662 | 0.60869 | 0.60869 | 0 | 0.60869 | 0.60869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60869 | 0 | 0 | 0.60869 | 0 | 0.60869 | 0 | 0 | 0.60869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60869 | 0 | 0 | 0.60869 | 0 | 0.60869 | 0 | 0 | 0.60869 | 0 | создание оперативного управления режимами, обеспечения технологической связи
1.2.1.2.1.2 | Выполнение проектных работ по созданию информационно вычислительного комплекса объекта энергетики (ИВКЭ) | K_1.2.1.2.2 | Н | 2020 | 2020 | 2022 | 2.7563 | 42.206 | декабрь 2018 г. | 2.7563 | 42.206 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд | 57.2718 | 61.5074 | 51.8477 | 51.8477 | 0 | 51.8477 | 51.8477 | 47.964 | 47.964 | 47.2008 | 47.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8837 | 0 | 0 | 3.8837 | 0 | 3.8837 | 0 | 0 | 3.8837 | 0 | 0.7632 | 0 | 0 | 0.7632 | 0 | 0.7632 | 0 | 0 | 0.7632 | 0 | 47.2008 | 0 | 0 | 47.2008 | 0 | 47.2008 | 0 | 0 | 47.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8477 | 0 | 0 | 51.8477 | 0 | 51.8477 | 0 | 0 | 51.8477 | 0 | создание оперативного управления режимами, обеспечения технологической связи
1.2.1.2.1.3 | Выполнение работ по модернизации системы телемеханики на ПС 110/10 кВ "Керамзитовая" (ПИР -2019 г., ПНР, СМР, ввод - 2020 г.) | J_1.2.1.2.3 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 0.62223 | 6.7006 | декабрь 2018 г. | 0.62223 | 6.7006 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд | 10.3363 | 10.3363 | 6.3618 | 6.7006 | 0 | 6.3618 | 6.3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3618 | 0 | 0 | 6.3618 | 0 | 6.3618 | 0 | 0 | 6.3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3618 | 0 | 0 | 6.3618 | 0 | 6.3618 | 0 | 0 | 6.3618 | 0 | создание оперативного управления режимами, обеспечения технологической связи
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6868 | 29.7429 | 0 | 4.6868 | 29.7429 | 0 | 0 | 0 | 40.7281 | 46.3687 | 42.3976 | 45.952 | 35.0161 | 35.0161 | 0 | 35.0161 | 35.0161 | 11.9095 | 11.9095 | 11.9095 | 11.9095 | 11.9095 | 11.9095 | 0 | 0 | 23.1066 | 0 | 0 | 19.5893 | 3.5173 | 23.1066 | 0 | 0 | 19.5893 | 3.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9095 | 0 | 0 | 11.9095 | 0 | 11.9095 | 0 | 0 | 11.9095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0161 | 0 | 0 | 31.4988 | 3.5173 | 35.0161 | 0 | 0 | 31.4988 | 3.5173 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6868 | 29.7429 | 0 | 4.6868 | 29.7429 | 0 | 0 | 0 | 40.7281 | 46.3687 | 42.3976 | 45.952 | 35.0161 | 35.0161 | 0 | 35.0161 | 35.0161 | 11.9095 | 11.9095 | 11.9095 | 11.9095 | 11.9095 | 11.9095 | 0 | 0 | 23.1066 | 0 | 0 | 19.5893 | 3.5173 | 23.1066 | 0 | 0 | 19.5893 | 3.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9095 | 0 | 0 | 11.9095 | 0 | 11.9095 | 0 | 0 | 11.9095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0161 | 0 | 0 | 31.4988 | 3.5173 | 35.0161 | 0 | 0 | 31.4988 | 3.5173 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-11-Тс проектными работами с заменой деревянных опор и провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.) | K_1.2.2.1.1 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 1.2026 | 8.3071 | декабрь 2018 г. | 1.2026 | 8.3071 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 10.2181 | 10.6676 | 10.6369 | 10.6369 | 9.2606 | 9.2606 | 0 | 9.2606 | 9.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2606 | 0 | 0 | 9.2606 | 0 | 9.2606 | 0 | 0 | 9.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2606 | 0 | 0 | 9.2606 | 0 | 9.2606 | 0 | 0 | 9.2606 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.1.2 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ ВЛ фид. 36 ПС 35/6 кВ № 5 с проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, ПНР, СМР, ввод - 2020 г.) | K_1.2.2.1.2 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0.91669 | 5.7355 | декабрь 2018 г. | 0.91669 | 5.7355 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 7.7536 | 8.0947 | 8.0714 | 8.0714 | 6.3938 | 6.3938 | 0 | 6.3938 | 6.3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3938 | 0 | 0 | 6.3938 | 0 | 6.3938 | 0 | 0 | 6.3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3938 | 0 | 0 | 6.3938 | 0 | 6.3938 | 0 | 0 | 6.3938 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.1.3 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 10-1-П с проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (3 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.) | K_1.2.2.1.3 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 1.1065 | 6.6849 | декабрь 2018 г. | 1.1065 | 6.6849 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 11.0623 | 11.549 | 11.5157 | 11.5157 | 7.4522 | 7.4522 | 0 | 7.4522 | 7.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4522 | 0 | 0 | 3.9349 | 3.5173 | 7.4522 | 0 | 0 | 3.9349 | 3.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4522 | 0 | 0 | 3.9349 | 3.5173 | 7.4522 | 0 | 0 | 3.9349 | 3.5173 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.1.4 | Реконструкция соружения ЛЭП 6 кВ 6-52-П проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (1 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.2.1.4 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 0.71146 | 4.5077 | декабрь 2018 г. | 0.71146 | 4.5077 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 4.9074 | 8.018 | 5.1085 | 7.7579 | 6.2079 | 6.2079 | 0 | 6.2079 | 6.2079 | 6.2079 | 6.2079 | 6.2079 | 6.2079 | 6.2079 | 6.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2079 | 0 | 0 | 6.2079 | 0 | 6.2079 | 0 | 0 | 6.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2079 | 0 | 0 | 6.2079 | 0 | 6.2079 | 0 | 0 | 6.2079 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.1.5 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-3-М с проектными работами с заменой деревянных опор и провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.2.1.5 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 0.74948 | 4.5077 | декабрь 2018 г. | 0.74948 | 4.5077 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 6.7868 | 8.0393 | 7.065 | 7.9701 | 5.7016 | 5.7016 | 0 | 5.7016 | 5.7016 | 5.7016 | 5.7016 | 5.7016 | 5.7016 | 5.7016 | 5.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7016 | 0 | 0 | 5.7016 | 0 | 5.7016 | 0 | 0 | 5.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7016 | 0 | 0 | 5.7016 | 0 | 5.7016 | 0 | 0 | 5.7016 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.0337 | 137.5209 | 0 | 1.0337 | 138.8061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.7792 | 650.8987 | 168.4757 | 171.4716 | 0 | 168.4757 | 171.4716 | 167.1937 | 142.3096 | 159.8956 | 135.0114 | 135.0114 | 135.0114 | 57.6433 | 57.6433 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 29.162 | 0 | 0 | 0 | 29.162 | 7.2982 | 0 | 0 | 7.2982 | 0 | 7.2982 | 0 | 0 | 7.2982 | 0 | 24.884 | 0 | 0 | 0 | 24.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3681 | 0 | 0 | 7.4504 | 69.9177 | 77.3681 | 0 | 0 | 7.4504 | 69.9177 | 57.6433 | 0 | 0 | 2.8359 | 54.8074 | 57.6433 | 0 | 0 | 2.8359 | 54.8074 | 168.4756 | 0 | 0 | 17.5845 | 150.8911 | 171.4716 | 0 | 0 | 17.5845 | 153.8871 | нд
1.6.1 | Замена испытательно-измерительного комплекса РЕТОМ-61 (ввод - 2021 г.) | L_1.6.1 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 1.76 | февраль 2018 г. | нд | 1.76 | февраль 2018 г. | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.0444 | 2.0444 | 0 | 2.0444 | 2.0444 | 2.0444 | 2.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0444 | 0 | 0 | 2.0444 | 0 | 2.0444 | 0 | 0 | 2.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0444 | 0 | 0 | 2.0444 | 0 | 2.0444 | 0 | 0 | 2.0444 | 0 | Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных требованиями РД 153-34.3-35.613-00 (правила ТО РЗА)
1.6.2 | Замена аппарата для высоковольтных испытаний АИД-70М (ввод - 2021 г.) | L_1.6.2 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 0.25 | август 2018 г. | нд | 0.25 | август 2018 г. | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.2904 | 0.2904 | 0 | 0.2904 | 0.2904 | 0.2904 | 0.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2904 | 0 | 0 | 0.2904 | 0 | 0.2904 | 0 | 0 | 0.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2904 | 0 | 0 | 0.2904 | 0 | 0.2904 | 0 | 0 | 0.2904 | 0 | Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных требованиями РД 34.45-51.300-97 (объем и нормы испытаний и измерений)
1.6.3 | Приобретение прибора Энергомонитор-3.3 Т1 — для измерений электро-энергетических величин и показателей качества электроэнергии (ввод - 2021 г.) | L_1.6.3 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 0.30402 | март 2018 г. | нд | 0.30402 | март 2018 г. | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.35315 | 0.35315 | 0 | 0.35315 | 0.35315 | 0.35315 | 0.35315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35315 | 0 | 0 | 0.35315 | 0 | 0.35315 | 0 | 0 | 0.35315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35315 | 0 | 0 | 0.35315 | 0 | 0.35315 | 0 | 0 | 0.35315 | 0 | Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных требованиями ПТЭЭСиС (проведение контроля качества электроэнергии)
1.6.4 | Персональный компьютер - 2 шт. (ввод - 2021 г.) | L_1.6.4 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 0.16754 | декабрь 2018 г. | нд | 0.16754 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.19137 | 0.19137 | 0 | 0.19137 | 0.19137 | 0.19137 | 0.19137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19137 | 0 | 0 | 0.19137 | 0 | 0.19137 | 0 | 0 | 0.19137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19137 | 0 | 0 | 0.19137 | 0 | 0.19137 | 0 | 0 | 0.19137 | 0 | Обновление аппаратно-программного комплекса
1.6.5 | Приобретение сервера HP DL510 Gen10 (HPE-869847-b21) - 1 шт. (ввод - 2021 г.) | L_1.6.5 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 3.8686 | декабрь 2018 г. | нд | 3.8686 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.4188 | 4.4188 | 0 | 4.4188 | 4.4188 | 4.4188 | 4.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4188 | 0 | 0 | 4.4188 | 0 | 4.4188 | 0 | 0 | 4.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4188 | 0 | 0 | 4.4188 | 0 | 4.4188 | 0 | 0 | 4.4188 | 0 | Обновление аппаратно-программного комплекса
1.6.6 | Система хранения данных - 1 шт. (ввод - 2020 г.) | К_1.6.6 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 1.2209 | декабрь 2018 г. | нд | 1.2209 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.282 | 1.282 | 0 | 1.282 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | Обеспечение надежного отказоустойчивого хранения данных
1.6.7 | Замена устаревшего и выработавшего свой срок парка радиостанций (технологическая связь) 35 штук. (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.6.7 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 1.0337 | 4.9181 | декабрь 2018 г. | 1.0337 | 4.9181 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.2207 | 6.2207 | 0 | 6.2207 | 6.2207 | 6.2207 | 6.2207 | 6.2207 | 6.2207 | 6.2207 | 6.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2207 | 0 | 0 | 6.2207 | 0 | 6.2207 | 0 | 0 | 6.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2207 | 0 | 0 | 6.2207 | 0 | 6.2207 | 0 | 0 | 6.2207 | 0 | Обеспечение технологической связью на объектах электросетевого хозяйства
1.6.8 | Многофункциональное печатающее устройство - 1 шт. (ввод - 2023 г.) | N_1.6.8 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | 0.35802 | декабрь 2018 г. | нд | 0.35802 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.4453 | 0.4453 | 0 | 0.4453 | 0.4453 | 0.4453 | 0.4453 | 0.4453 | 0.4453 | 0.4453 | 0.4453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4453 | 0 | 0 | 0.4453 | 0 | 0.4453 | 0 | 0 | 0.4453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4453 | 0 | 0 | 0.4453 | 0 | 0.4453 | 0 | 0 | 0.4453 | 0 | Обновление аппаратно-программного комплекса
1.6.9 | Сплит-система - 18 шт. (ввод - 2023 г.) | N_1.6.9 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | 0.63063 | декабрь 2018 г. | нд | 0.63063 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.78436 | 0.78436 | 0 | 0.78436 | 0.78436 | 0.78436 | 0.78436 | 0.78436 | 0.78436 | 0.78436 | 0.78436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78436 | 0 | 0 | 0.78436 | 0 | 0.78436 | 0 | 0 | 0.78436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78436 | 0 | 0 | 0.78436 | 0 | 0.78436 | 0 | 0 | 0.78436 | 0
1.6.10 | Приобретение измельчителя веток (мульчер) на базе автомобильного прицепа (ввод - 2024 г.) | O_1.6.10 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | 2.1476 | ноябрь 2018 г. | нд | 2.1476 | ноябрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.8359 | 2.8359 | 0 | 2.8359 | 2.8359 | 2.8359 | 2.8359 | 2.8359 | 2.8359 | 2.8359 | 2.8359 | 2.8359 | 2.8359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8359 | 0 | 0 | 2.8359 | 0 | 2.8359 | 0 | 0 | 2.8359 | 0 | 2.8359 | 0 | 0 | 2.8359 | 0 | 2.8359 | 0 | 0 | 2.8359 | 0 | Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных требованиями Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"
1.6.11 | Выкуп ВЛ ОГР | К_1.6.11 | Н | 2020 | 2022 | 2020 | нд | 21.9949 | декабрь 2018 г. | нд | 23 | февраль 2020 г. | нд | нд | нд | нд | 63.8403 | 63.8403 | 24.8842 | 27.6 | 0 | 24.8842 | 27.6 | 24.8842 | 0 | 24.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.884 | 0 | 0 | 0 | 24.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.884 | 0 | 0 | 0 | 24.884 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.6.12 | Выкуп ВЛ Вольная | M_1.6.12 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 46.0042 | декабрь 2018 г. | нд | 46.0042 | декабрь 2018 г. | нд | нд | нд | нд | 141.7133 | 166.743 | 54.8074 | 54.8074 | 0 | 54.8074 | 54.8074 | 54.8074 | 54.8074 | 54.8074 | 54.8074 | 54.8074 | 54.8074 | 54.8074 | 54.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8074 | 0 | 0 | 0 | 54.8074 | 54.8074 | 0 | 0 | 0 | 54.8074 | 54.8074 | 0 | 0 | 0 | 54.8074 | 54.8074 | 0 | 0 | 0 | 54.8074 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.6.13 | Выкуп ПС Вольная | O_1.6.13 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | 53.8965 | декабрь 2018 г. | нд | 53.8965 | декабрь 2018 г. | нд | нд | нд | нд | 372.2255 | 420.3154 | 69.9177 | 69.9177 | 0 | 69.9177 | 69.9177 | 69.9177 | 69.9177 | 69.9177 | 69.9177 | 69.9177 | 69.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9177 | 0 | 0 | 0 | 69.9177 | 69.9177 | 0 | 0 | 0 | 69.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9177 | 0 | 0 | 0 | 69.9177 | 69.9177 | 0 | 0 | 0 | 69.9177 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.6.14 | Приобретение АИД-70 М | К_1.6.14 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.28 | март 2020 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28 | 0 | нд | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных требованиями РД 34.45-51.300-97 (объем и нормы испытаний и измерений)

## Лист1 (2) (hidden)
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Утверждаю
Директор филиала
ООО ХК "СДС-Энерго"-
"Прокопьевскэнерго"
__________С.М. Бутиков
"__"_________2017 года
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам на 2020 - 2024 гг.
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания "СДС-Энерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
11.139
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [5 empty] | Финансирование капитальных вложений на 2020 - 2024 годы в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [9 empty] | План 2020 г. |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План 2021 г. |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План 2022 г. |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План 2023 г. |  |  |  |  | План 2024 г. |  |  |  |  | План (Утвержденный план)2) года (N+2)3) |  |  |  |  | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)1) года (N+2) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2019 года | План на 01.01.2020 года | План на 01.01.2021 года | План на 01.01.2022 года | План на 01.01.2023 года | План на 01.01.2024 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 |  |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | [5 empty] | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | [5 empty] | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
1 | Кемеровская область | нд | нд | нд | нд | нд | 75.1813 | 438.7781 | н | 88.5407 | 449.9171 | нд | нд | 0 | 743.016 | 845.3389 | #REF! | #REF! | 724.2287 | 724.2287 | 188.1744 | 212.0433 | 53.9886 | 44.4551 | 0 | 0 | 325.0735 | 0 | 0 | 124.0623 | 201.0113 | 421.2653 | 0 | 0 | 216.3703 | 201.0113 | 177.5256 | 0 | 0 | 177.5256 | 0 | 177.5256 | 0 | 0 | 177.5256 | 0 | 181.6649 | 0 | 0 | 156.7809 | 24.884 | 156.7809 | 0 | 0 | 156.7809 | 0 | 180.6131 | 0 | 0 | 110.6954 | 69.9177 | 181.1417 | 0 | 0 | 126.3343 | 54.8074 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1046.0188 | 0 | 0 | 695.3985 | 350.6204 | 1117.3266 | 0 | 0 | 787.7065 | 325.7364 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | #REF! | #REF! | 194.9544 | 194.9544 | 188.1744 | 124.5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.572 | 0 | 0 | 72.36 | 196.212 | 268.572 | 0 | 0 | 72.36 | 196.212 | 115.8144 | 0 | 0 | 115.8144 | 0 | 115.8144 | 0 | 0 | 115.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.3864 | 0 | 0 | 188.1744 | 196.212 | 384.3864 | 0 | 0 | 188.1744 | 196.212 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | #REF! | #REF! | 194.9544 | 194.9544 | 188.1744 | 124.5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.572 | 0 | 0 | 72.36 | 196.212 | 268.572 | 0 | 0 | 72.36 | 196.212 | 115.8144 | 0 | 0 | 115.8144 | 0 | 115.8144 | 0 | 0 | 115.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.3864 | 0 | 0 | 188.1744 | 196.212 | 384.3864 | 0 | 0 | 188.1744 | 196.212 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | нд
1.1.1.3.3 | Строительство ПС 35 кВ ПУР и двухцепной отпайки от ВЛ 35 кВ Прокопьевская-Зиминка 3/4 до новой ПС 35 кВ ПУР (ПИР- 2019г., СМР, ввод-2020г.) | J_1.1.1.3.3 | П | 2019 | 2020 |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | 204.912 | 204.912 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 172.6277 | 183.2779 | 194.9544 | 194.9544 | 188.1744 | 115.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.36 | 0 | 0 | 72.36 | 0 | 72.36 | 0 | 0 | 72.36 | 0 | 115.8144 | 0 | 0 | 115.8144 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.1744 | 0 | 0 | 188.1744 | 0 | 72.36 | 0 | 0 | 72.36 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 172.6277 | 183.2779 | 194.9544 | 194.9544 | 188.1744 | 115.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.36 | 0 | 0 | 72.36 | 0 | 72.36 | 0 | 0 | 72.36 | 0 | 115.8144 | 0 | 0 | 115.8144 | 0 | 115.8144 | 0 | 0 | 115.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.5617 | 0 | 0 | 313.5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.1744 | 0 | 0 | 188.1744 | 0 | 501.7361 | 0 | 0 | 501.7361 | 0 | нд
1.1.4.1.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2 | K_1.1.4.1.1 | П | 2019 | 2021 | 2019 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 172.6277 | 183.2779 | 194.9544 | 194.9544 | 188.1744 | 115.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.36 | 0 | 0 | 72.36 | 0 | 72.36 | 0 | 0 | 72.36 | 0 | 115.8144 | 0 | 0 | 115.8144 | 0 | 115.8144 | 0 | 0 | 115.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.5617 | 0 | 0 | 313.5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 188.1744 | 0 | 0 | 188.1744 | 0 | 501.7361 | 0 | 0 | 501.7361 | 0 | Обеспечение технологического присоединения
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 74.1476 | 369.2562 | нд | 87.507 | 434.2917 | нд | нд | 0 | 743.016 | 845.3389 | 0 | 0 | 440.4901 | 440.4901 | 0 | 87.5289 | 53.9886 | 44.4551 | 0 | 0 | 55.2196 | 0 | 0 | 51.7023 | 3.5173 | 123.8113 | 0 | 0 | 116.4103 | 3.5173 | 54.413 | 0 | 0 | 54.413 | 0 | 54.413 | 0 | 0 | 54.413 | 0 | 156.7809 | 0 | 0 | 156.7809 | 0 | 156.7809 | 0 | 0 | 156.7809 | 0 | 103.245 | 0 | 0 | 103.245 | 0 | 123.4984 | 0 | 0 | 123.4984 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 493.1569 | 0 | 0 | 489.6396 | 3.5173 | 561.7487 | 0 | 0 | 554.3477 | 3.5173 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 69.4609 | 339.5133 | нд | 82.8203 | 404.5488 | нд | нд | 0 | 704.1317 | 798.9702 | 0 | 0 | 405.474 | 405.474 | 0 | 87.5289 | 53.9886 | 44.4551 | 0 | 0 | 32.113 | 0 | 0 | 32.113 | 0 | 100.7047 | 0 | 0 | 96.821 | 0 | 54.413 | 0 | 0 | 54.413 | 0 | 54.413 | 0 | 0 | 54.413 | 0 | 156.7809 | 0 | 0 | 156.7809 | 0 | 156.7809 | 0 | 0 | 156.7809 | 0 | 91.3355 | 0 | 0 | 91.3355 | 0 | 123.4984 | 0 | 0 | 123.4984 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 458.1408 | 0 | 0 | 458.1408 | 0 | 526.7325 | 0 | 0 | 522.8488 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 68.7632 | 332.2667 | 0 | 82.4684 | 400.8584 | 0 | 0 | 0 | 704.1317 | 798.9702 | 0 | 0 | 404.816 | 473.4078 | 0 | 87.5289 | 53.6498 | 44.4551 | 0 | 0 | 21.2588 | 0 | 0 | 21.2588 | 0 | 89.8505 | 0 | 0 | 89.8505 | 0 | 53.6498 | 0 | 0 | 53.6498 | 0 | 53.6498 | 0 | 0 | 53.6498 | 0 | 109.5801 | 0 | 0 | 109.5801 | 0 | 109.5801 | 0 | 0 | 109.5801 | 0 | 91.3355 | 0 | 0 | 91.3355 | 0 | 123.4984 | 0 | 0 | 123.4984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.3226 | 0 | 0 | 399.3226 | 0 | 467.9143 | 0 | 0 | 467.9143 | 0 | нд
1.2.1.1.1 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДН-10000 кВА 110/6 кВ на ПС 110/6 кВ № 20н "Гидроузел" - 1 шт. (СМР, ПНР, ввод - 2022 г.) | M_1.2.1.1.1 | Н | 2022 | 2022 |  | 5.437 | 27.6657 | декабрь 2018 г. | 5.437 | 27.6657 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 37.3774 | 40.6609 |  |  | 32.1365 | 32.1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1365 | 0 | 0 | 32.1365 | 0 | 32.1365 | 0 | 0 | 32.1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 32.1365 | 0 | 0 | 32.1365 | 0 | 32.1365 | 0 | 0 | 32.1365 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.2 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-16000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ "Шурапская"(СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.2 | Н | 2023 | 2023 |  | 3.5546 | 18.4519 | декабрь 2018 г. | 3.5546 | 18.4519 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 30.6526 | 33.3454 |  |  | 21.4337 | 21.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4337 | 0 | 0 | 21.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 21.4337 | 0 | 0 | 21.4337 | 0 | 21.4337 | 0 | 0 | 21.4337 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.3 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДН-15000 кВА 35/6 кВ на ТДН-10000 кВА 35/6 на ПС 35/6 кВ № 5 (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.4 | Н | 2024 | 2024 |  | 4.8822 | 15.0859 | декабрь 2018 г. | 4.8822 | 15.0859 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 27.7539 | 31.4903 |  |  | 18.2773 | 18.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2773 | 0 | 0 | 18.2773 | 0 | [10 empty] | 18.2773 | 0 | 0 | 18.2773 | 0 | 18.2773 | 0 | 0 | 18.2773 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.4 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 10. (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.6 | Н | 2023 | 2023 |  | 4.8822 | 15.0859 | декабрь 2018 г. | 4.8822 | 15.0859 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 27.7539 | 32.8758 |  |  | 19.0815 | 19.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 19.0815 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.5 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 42 (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.7 | Н | 2023 | 2023 |  | 4.8822 | 15.0859 | декабрь 2018 г. | 4.8822 | 15.0859 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 27.7539 | 32.8758 |  |  | 19.0815 | 19.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 19.0815 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.6 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА на ПС 110/10 кВ "Керамзитовая (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.8 | Н | 2024 | 2024 |  | 5.437 | 27.6657 | декабрь 2018 г. | 5.437 | 27.6657 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 37.3774 | 46.2235 |  |  | 36.5329 | 36.5329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5329 | 0 | 0 | 36.5329 | 0 | [10 empty] | 36.5329 | 0 | 0 | 36.5329 | 0 | 36.5329 | 0 | 0 | 36.5329 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.7 | Реконструкции ОРУ-35 кВ (замена выключателей 35 кВ, установка разъединителей и предохранителей 35 кВ) ПС №31 (ПИР-2019 г., СМР, ПНР- 2020 г.) | J_1.2.1.1.9 | Н | 2019 | 2020 |  | 1.1014 | 6.1932 | декабрь 2018 г. | 1.1014 | 6.1932 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 22.823 | 23.964 |  |  | 6.4657 | 6.4657 | 0 | 4.6857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6857 | 0 | 0 | 4.6857 | 0 | 4.6857 | 0 | 0 | 4.6857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 4.6857 | 0 | 0 | 4.6857 | 0 | 4.6857 | 0 | 0 | 4.6857 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.8 | Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ "Танай". Замена ячеек КРУ-35 (ПИР - 2019 г., СМР, ПНР, ввод - 2021 г.) | J_1.2.1.1.10 | Н | 2020 | 2021 |  | 9.5615 | 48.5536 | декабрь 2018 г. | 9.5615 | 48.5536 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 89.3465 | 97.1954 |  |  | 56.2439 | 56.2439 | 0 | 0 | 52.5304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5304 | 0 | 0 | 52.5304 | 0 | 52.5304 | 0 | 0 | 52.5304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 52.5304 | 0 | 0 | 52.5304 | 0 | 52.5304 | 0 | 0 | 52.5304 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.9 | Реконструкция ОРУ-35 кВ и ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 10. Замена выключателей 35 кВ и вводных выключателей 6кВ, устройств РЗиА 35кВ и 6кВ. (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.) | K_1.2.1.1.11 | Н | 2020 | 2020 |  | 2.5316 | 14.8666 | декабрь 2018 г. | 2.5316 | 14.8666 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 17.1347 | 17.8886 |  |  | 16.573 | 16.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.573 | 0 | 0 | 16.573 | 0 | 16.573 | 0 | 0 | 16.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 16.573 | 0 | 0 | 16.573 | 0 | 16.573 | 0 | 0 | 16.573 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.10 | Реконструкции ЗРУ-10 кВ, ПС 110/10 кВ "Керамзитовая". Замена ячеек КРУ-10.(ПИР - 2021 г., СМР, ПНР, ввод - 2022 г.) | L_1.2.1.1.12 | Н | 2020 | 2021 |  | 6.8601 | 39.2747 | декабрь 2018 г. | 6.8601 | 39.2747 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 50.0336 | 54.4289 |  |  | 45.5745 | 45.5745 | 0 | 0 | 1.1194 | 44.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1194 | 0 | 0 | 1.1194 | 0 | 1.1194 | 0 | 0 | 1.1194 | 0 | 44.4551 | 0 | 0 | 44.4551 | 0 | 44.4551 | 0 | 0 | 44.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 45.5745 | 0 | 0 | 45.5745 | 0 | 45.5745 | 0 | 0 | 45.5745 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.11 | Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ "ОГР" с заменой ячеек КРУ-35. (СМР, ПНР, ввод - 2022 г.) | M_1.2.1.1.13 | Н | 2022 | 2022 |  | 5.2192 | 27.2284 | декабрь 2018 г. | 5.2192 | 27.2284 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 43.0844 | 48.8846 |  |  | 32.9885 | 32.9885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9885 | 0 | 0 | 32.9885 | 0 | 32.9885 | 0 | 0 | 32.9885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 32.9885 | 0 | 0 | 32.9885 | 0 | 32.9885 | 0 | 0 | 32.9885 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.12 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 1 ЗРУ-35 с заменой масляных выключателей 35 на вакуумные, установка ШОТ.(ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.14 | Н | 2023 | 2023 |  | 4.7066 | 25.0928 | декабрь 2018 г. | 4.7066 | 25.0928 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 70.0457 | 82.9726 |  |  | 31.7388 | 31.7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7388 | 0 | 0 | 31.7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 31.7388 | 0 | 0 | 31.7388 | 0 | 31.7388 | 0 | 0 | 31.7388 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.13 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модуля 35 кВ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.15 | Н | 2024 | 2024 |  | 7.3516 | 39.6268 | декабрь 2018 г. | 7.3516 | 39.6268 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 107.8883 | 133.4221 |  |  | 52.3277 | 52.3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3277 | 0 | 0 | 52.3277 | 0 | [10 empty] | 52.3277 | 0 | 0 | 52.3277 | 0 | 52.3277 | 0 | 0 | 52.3277 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.14 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 6/0,4 кВ № 32 с устройствами РЗиА, установкой ШОТ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.16 | Н | 2024 | 2024 |  | 2.3562 | 12.3896 | декабрь 2018 г. | 2.3562 | 12.3896 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 32.2633 | 39.899 |  |  | 16.3606 | 16.3606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3606 | 0 | 0 | 16.3606 | 0 | [10 empty] | 16.3606 | 0 | 0 | 16.3606 | 0 | 16.3606 | 0 | 0 | 16.3606 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.15 | Замена трансформатора ТДНГУ –63000/110 на ПС АЗОТ(СМР, ПНР, ввод-2020 г.) | K_1.2.1.1.15 | Н | 2020 | 2020 |  | нд | нд | нд | 13.0634 | 64.4575 | январь 2020 г. | нд | нд | 82.8432 | 82.8432 |  |  | нд | 64.4575 | 0 | 82.8432 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 64.4575 | 0 | 0 | 64.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | 64.4575 | 0 | 0 | 64.4575 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.16 | Реконструкция ТП-3 | K_1.2.1.1.16 | Н | 2020 | 2020 |  | нд | нд | нд | 0.64183 | 4.1343 | январь 2020 г. | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | 4.1343 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1343 | 0 | 0 | 4.1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1343 | 0 | 0 | 4.1343 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.69761 | 7.2466 | нд | 0.35182 | 3.6904 | 85652 | нд | 0 | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | 0.65792 | 0.65792 | 0 | 0 | 0.33874 | 0 | 0 | 0 | 10.8542 | 0 | 0 | 10.8542 | 0 | 10.8542 | 0 | 0 | 6.9705 | 0 | 0.7632 | 0 | 0 | 0.7632 | 0 | 0.7632 | 0 | 0 | 0.7632 | 0 | 47.2008 | 0 | 0 | 47.2008 | 0 | 47.2008 | 0 | 0 | 47.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 58.8182 | 0 | 0 | 58.8182 | 0 | 58.8182 | 0 | 0 | 54.9345 | 0 | нд
1.2.1.2.1.1 | Выполнение работ по модернизации системы телемеханики на ПС 110/6,6/6,3 кВ "Набережная" (ПИР, ПНР, СМР, ввод- 2020 г.) | K_1.2.1.2.1 | Н | 2020 | 2020 | 2019 | 0.075386 | 0.54602 | декабрь 2018 г. | 0.21611 | 2.3612 | 2017-04-01 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.60869 | 0.60869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60869 | 0 | 0 | 0.60869 | 0 | 0.60869 | 0 | 0 | 0.60869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60869 | 0 | 0 | 0.60869 | 0 | 0.60869 | 0 | 0 | 0.60869 | 0 | создание оперативного управления режимами, обеспечения технологической связи
1.2.1.2.1.2 | Выполнение проектных работ по созданию информационно вычислительного комплекса объекта энергетики (ИВКЭ) | K_1.2.1.2.2 | Н | 2020 | 2020 |  | 0.97128 | 3.8837 | декабрь 2018 г. | 0.97128 | 3.8837 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд |  |  | 3.8837 | 3.8837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8837 | 0 | 0 | 3.8837 | 0 | 3.8837 | 0 | 0 | 3.8837 | 0 | 0.7632 | 0 | 0 | 0.7632 | 0 | 0.7632 | 0 | 0 | 0.7632 | 0 | 47.2008 | 0 | 0 | 47.2008 | 0 | 47.2008 | 0 | 0 | 47.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8477 | 0 | 0 | 51.8477 | 0 | 51.8477 | 0 | 0 | 51.8477 | 0 | создание оперативного управления режимами, обеспечения технологической связи
1.2.1.2.1.3 | Выполнение работ по модернизации системы телемеханики на ПС 110/10 кВ "Керамзитовая" (ПНР, СМР, ввод - 2020 г.) | J_1.2.1.2.3 | Н | 2019 | 2020 | 2019 | 0.62223 | 6.7006 | август 2018 г. | 0.13571 | 1.3292 | 2017-04-01 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.049226 | 0.049226 | 0 | 0 | 0.33874 | 0 | 0 | 0 | 6.3618 | 0 | 0 | 6.3618 | 0 | 6.3618 | 0 | 0 | 6.3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3618 | 0 | 0 | 6.3618 | 0 | 6.3618 | 0 | 0 | 6.3618 | 0 | создание оперативного управления режимами, обеспечения технологической связи
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6868 | 29.7429 | 0 | 4.6868 | 29.7429 | 0 | 0 | 0 | 38.8844 | 46.3687 | 0 | 0 | 35.0161 | 35.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1066 | 0 | 0 | 19.5893 | 3.5173 | 23.1066 | 0 | 0 | 19.5893 | 3.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9095 | 0 | 0 | 11.9095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35.0161 | 0 | 0 | 31.4988 | 3.5173 | 35.0161 | 0 | 0 | 31.4988 | 3.5173 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6868 | 29.7429 | 0 | 4.6868 | 29.7429 | 0 | 0 | 0 | 38.8844 | 46.3687 | 0 | 0 | 35.0161 | 35.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1066 | 0 | 0 | 19.5893 | 3.5173 | 23.1066 | 0 | 0 | 19.5893 | 3.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9095 | 0 | 0 | 11.9095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35.0161 | 0 | 0 | 31.4988 | 3.5173 | 35.0161 | 0 | 0 | 31.4988 | 3.5173 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-11-Тс проектными работами с заменой деревянных опор и провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.) | K_1.2.2.1.1 | Н | 2020 | 2020 |  | 1.2026 | 8.3071 | декабрь 2018 г. | 1.2026 | 8.3071 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 10.2181 | 10.6676 |  |  | 9.2606 | 9.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2606 | 0 | 0 | 9.2606 | 0 | 9.2606 | 0 | 0 | 9.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 9.2606 | 0 | 0 | 9.2606 | 0 | 9.2606 | 0 | 0 | 9.2606 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.1.2 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ ВЛ фид. 36 ПС 35/6 кВ № 5 с проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, ПНР, СМР, ввод - 2020 г.) | K_1.2.2.1.2 | Н | 2020 | 2020 |  | 0.91669 | 5.7355 | декабрь 2018 г. | 0.91669 | 5.7355 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 7.7536 | 8.0947 |  |  | 6.3938 | 6.3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3938 | 0 | 0 | 6.3938 | 0 | 6.3938 | 0 | 0 | 6.3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3938 | 0 | 0 | 6.3938 | 0 | 6.3938 | 0 | 0 | 6.3938 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.1.3 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 10-1-П с проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (3 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.) | K_1.2.2.1.3 | Н | 2020 | 2020 |  | 1.1065 | 6.6849 | декабрь 2018 г. | 1.1065 | 6.6849 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 9.2186 | 11.549 |  |  | 7.4522 | 7.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4522 | 0 | 0 | 3.9349 | 3.5173 | 7.4522 | 0 | 0 | 3.9349 | 3.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4522 | 0 | 0 | 3.9349 | 3.5173 | 7.4522 | 0 | 0 | 3.9349 | 3.5173 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.1.4 | Реконструкция соружения ЛЭП 6 кВ 6-52-П проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (1 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.2.1.4 | Н | 2023 | 2023 |  | 0.71146 | 4.5077 | декабрь 2018 г. | 0.71146 | 4.5077 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 4.9074 | 8.018 |  |  | 6.2079 | 6.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2079 | 0 | 0 | 6.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 6.2079 | 0 | 0 | 6.2079 | 0 | 6.2079 | 0 | 0 | 6.2079 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.1.5 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-3-М с проектными работами с заменой деревянных опор и провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.2.1.5 | Н | 2023 | 2023 |  | 0.74948 | 4.5077 | декабрь 2018 г. | 0.74948 | 4.5077 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 6.7868 | 8.0393 |  |  | 5.7016 | 5.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7016 | 0 | 0 | 5.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 5.7016 | 0 | 0 | 5.7016 | 0 | 5.7016 | 0 | 0 | 5.7016 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.0337 | 69.5219 | 0 | 1.0337 | 15.6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7842 | 88.7842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 28.882 | 0 | 0 | 27.6 | 1.282 | 7.2982 | 0 | 0 | 7.2982 | 0 | 7.2982 | 0 | 0 | 7.2982 | 0 | 24.884 | 0 | 0 | 0 | 24.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3681 | 0 | 0 | 7.4504 | 69.9177 | 57.6433 | 0 | 0 | 2.8359 | 54.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.4756 | 0 | 0 | 17.5845 | 150.8911 | 171.1916 | 0 | 0 | 45.1845 | 126.0071 | нд
1.6.1 | Замена испытательно-измерительного комплекса РЕТОМ-61 (ввод - 2021 г.) | L_1.6.1 | Н | 2021 | 2021 |  | нд | 1.76 | февраль 2018 г. | нд | 1.76 | февраль 2018 г. | нд | 0 | нд | нд |  |  | 2.0444 | 2.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0444 | 0 | 0 | 2.0444 | 0 | 2.0444 | 0 | 0 | 2.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2.0444 | 0 | 0 | 2.0444 | 0 | 2.0444 | 0 | 0 | 2.0444 | 0 | Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных требованиями РД 153-34.3-35.613-00 (правила ТО РЗА)
1.6.2 | Замена аппарата для высоковольтных испытаний АИД-70М (ввод - 2021 г.) | L_1.6.2 | Н | 2021 | 2021 |  | нд | 0.25 | август 2018 г. | нд | 0.25 | август 2018 г. | нд | 0 | нд | нд |  |  | 0.2904 | 0.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2904 | 0 | 0 | 0.2904 | 0 | 0.2904 | 0 | 0 | 0.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.2904 | 0 | 0 | 0.2904 | 0 | 0.2904 | 0 | 0 | 0.2904 | 0 | Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных требованиями РД 34.45-51.300-97 (объем и нормы испытаний и измерений)
1.6.3 | Приобретение прибора Энергомонитор-3.3 Т1 — для измерений электро-энергетических величин и показателей качества электроэнергии (ввод - 2021 г.) | L_1.6.3 | Н | 2021 | 2021 |  | нд | 0.30402 | март 2018 г. | нд | 0.30402 | март 2018 г. | нд | 0 | нд | нд |  |  | 0.35315 | 0.35315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35315 | 0 | 0 | 0.35315 | 0 | 0.35315 | 0 | 0 | 0.35315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.35315 | 0 | 0 | 0.35315 | 0 | 0.35315 | 0 | 0 | 0.35315 | 0 | Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных требованиями ПТЭЭСиС (проведение контроля качества электроэнергии)
1.6.4 | Персональный компьютер - 2 шт. (ввод - 2021 г.) | L_1.6.4 | Н | 2021 | 2021 |  | нд | 0.16754 | декабрь 2018 г. | нд | 0.16754 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд |  |  | 0.19137 | 0.19137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19137 | 0 | 0 | 0.19137 | 0 | 0.19137 | 0 | 0 | 0.19137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.19137 | 0 | 0 | 0.19137 | 0 | 0.19137 | 0 | 0 | 0.19137 | 0 | Обновление аппаратно-программного комплекса
1.6.5 | Приобретение сервера HP DL510 Gen10 (HPE-869847-b21) - 1 шт. (ввод - 2021 г.) | L_1.6.5 | Н | 2021 | 2021 |  | нд | 3.8686 | декабрь 2018 г. | нд | 3.8686 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд |  |  | 4.4188 | 4.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4188 | 0 | 0 | 4.4188 | 0 | 4.4188 | 0 | 0 | 4.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 4.4188 | 0 | 0 | 4.4188 | 0 | 4.4188 | 0 | 0 | 4.4188 | 0 | Обновление аппаратно-программного комплекса
1.6.6 | Система хранения данных - 1 шт. (ввод - 2020 г.) | К_1.6.6 | Н | 2020 | 2020 |  | нд | 1.2209 | декабрь 2018 г. | нд | 1.2209 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд |  |  | 1.282 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | Обеспечение надежного отказоустойчивого хранения данных
1.6.7 | Замена устаревшего и выработавшего свой срок парка радиостанций (технологическая связь) 35 штук. (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.6.7 | Н | 2023 | 2023 |  | 1.0337 | 4.9181 | декабрь 2018 г. | 1.0337 | 4.9181 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд |  |  | 6.2207 | 6.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2207 | 0 | 0 | 6.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 6.2207 | 0 | 0 | 6.2207 | 0 | 6.2207 | 0 | 0 | 6.2207 | 0 | Обеспечение технологической связью на объектах электросетевого хозяйства
1.6.8 | Многофункциональное печатающее устройство - 1 шт. (ввод - 2023 г.) | N_1.6.8 | Н | 2023 | 2023 |  | нд | 0.35802 | декабрь 2018 г. | нд | 0.35802 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд |  |  | 0.4453 | 0.4453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4453 | 0 | 0 | 0.4453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.4453 | 0 | 0 | 0.4453 | 0 | 0.4453 | 0 | 0 | 0.4453 | 0 | Обновление аппаратно-программного комплекса
1.6.9 | Сплит-система - 18 шт. (ввод - 2023 г.) | N_1.6.9 | Н | 2023 | 2023 |  | нд | 0.63063 | декабрь 2018 г. | нд | 0.63063 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд |  |  | 0.78436 | 0.78436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78436 | 0 | 0 | 0.78436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.78436 | 0 | 0 | 0.78436 | 0 | 0.78436 | 0 | 0 | 0.78436 | 0
1.6.10 | Приобретение измельчителя веток (мульчер) на базе автомобильного прицепа (ввод - 2024 г.) | O_1.6.10 | Н | 2024 | 2024 |  | нд | 2.1476 | ноябрь 2018 г. | нд | 2.1476 | ноябрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд |  |  | 2.8359 | 2.8359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8359 | 0 | 0 | 2.8359 | 0 | [10 empty] | 2.8359 | 0 | 0 | 2.8359 | 0 | 2.8359 | 0 | 0 | 2.8359 | 0 | Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных требованиями Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"
1.6.11 | Выкуп ВЛ ОГР | К_1.6.11 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | декабрь 2018 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.884 | 0 | 0 | 0 | 24.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 24.884 | 0 | 0 | 0 | 24.884 | 27.6 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.6.12 | Выкуп ВЛ Вольная | M_1.6.12 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | декабрь 2018 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8074 | 0 | 0 | 0 | 54.8074 | [10 empty] | 54.8074 | 0 | 0 | 0 | 54.8074 | 54.8074 | 0 | 0 | 0 | 54.8074 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.6.13 | Выкуп ПС Вольная | O_1.6.13 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | 53.8965 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | декабрь 2018 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 69.9177 | 69.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9177 | 0 | 0 | 0 | 69.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 69.9177 | 0 | 0 | 0 | 69.9177 | 69.9177 | 0 | 0 | 0 | 69.9177 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования