## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам на 2020-2024 гг.
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания "СДС-Энерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «31» октября 2019 г. № 379
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [21 empty] | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование плана
[10 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | Утвержденный план на 01.01.2019 года |  | Утвержденный план на 01.01.2020 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2020 года |  | Утвержденный план на 01.01.2021 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2021 года |  | Утвержденный план на 01.01.2022года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2022 года |  | Утвержденный план на 01.01.2023года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2023 года |  | Утвержденный план на 01.01.2024года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2024 года |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (Утвержденный план ) | Итого за период реализации инвестиционной программы (Предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 32 | 31 | 32 | 33 | 34 |  |  | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |  | 42 |  | 43 | 44 | 45
1 | Кемеровская область | нд | нд | нд | нд | нд | 109.952 | 121.492 | 0 | 889.1706 | 14.2715 | 622.7892 | 422.8699 | 0 | 949.1996 | 13.8719 | 631.579 | 475.2809 | 0 | 0 | 0 | 64.948 | 871.6827 | 76.488 | 938.9269 | 58.4581 | 600.7879 | 58.4581 | 742.4214 | 50.4901 | 452.8498 | 50.4901 | 432.113 | 33.7892 | 301.4624 | 33.7892 | 301.4624 | 16.6891 | 150.9514 | 16.6891 | 150.9514 | 270.8946 | 196.5049 | 147.9384 | 310.3087 | 151.3877 | 130.6507 | 150.511 | 150.511 | 150.9514 | 150.9514 | 871.6831 | 938.9267 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.63436 | 0 | 333.222 | 0 | 503.9819 | 0 | 0 | 337.4396 | 0 | 506.1079 | 2.8636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3223 | 0.63436 | 331.3554 | 0 | 96.512 | 0 | 258.8823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.81 | 72.4724 | 96.5124 | 258.8827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3223 | 331.3551 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 170.76 | 0 | 341.5199 | 0 | 0 | 171.532 | 0 | 343.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.51 | 0 | 171.0978 | 0 | 0 | 0 | 162.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.51 | 8.7271 | 0 | 162.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.51 | 171.0975 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 170.76 | 0 | 170.76 | 0 | 0 | 171.532 | 0 | 171.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.51 | 0 | 171.0978 | 0 | 0 | 0 | 162.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.51 | 8.7271 | 0 | 162.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.51 | 171.0975 | нд
1.1.1.3.1 | Строительство ПС 35 кВ ПУР и двухцепной отпайки от ВЛ 35 кВ Прокопьевская-Зиминка 3/4 до новой ПС 35 кВ ПУР (ПИР- 2019г., СМР, ввод-2021г.) | J_1.1.1.3.3 | нд | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 170.76 | 0 | 170.76 | 0 | 0 | 170.76 | 0 | 170.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.51 | 0 | 170.3258 | 0 | 0 | 0 | 162.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.51 | 7.9551 | 0 | 162.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.51 | 170.3254 | Обеспечение технологического присоединения
1.1.1.3.2 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Керамзитовая для ТСО Сибирь | K_1.1.1.3.4 | нд | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77201 | 0 | 0.77201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0.77201 | Обеспечение технологического присоединения
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817.3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817.3615 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.7267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.7267 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215.9956 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.3774 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.2363 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.2363 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.5856 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.9349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.9349 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.6181 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.1411 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.63436 | 0 | 162.462 | 0 | 162.462 | 0 | 0 | 165.9076 | 0 | 163.044 | 2.8636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.8124 | 0.63436 | 160.2576 | 0 | 96.512 | 0 | 96.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3 | 63.7452 | 96.5124 | 96.5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.8124 | 160.2576 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 162.462 | 0 | 162.462 | 0 | 0 | 162.4624 | 0 | 162.4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.8124 | 0 | 156.8124 | 0 | 96.512 | 0 | 96.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3 | 60.3 | 96.5124 | 96.5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.8124 | 156.8124 | нд
1.1.4.1.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2 | K_1.1.4.1.1 | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 162.462 | 0 | 162.462 | 0 | 0 | 162.4624 | 0 | 162.4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.8124 | 0 | 156.8124 | 0 | 96.512 | 0 | 96.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3 | 60.3 | 96.5124 | 96.5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.8124 | 156.8124 | Обеспечение технологического присоединения
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.63436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4452 | 0 | 0.58161 | 2.8636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63436 | 3.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4452 | нд
1.1.4.2.1 | Реконструкция ТП-3 | K_1.1.4.2.1 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | 0.63436 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4452 | 0 | 0.58161 | 2.8636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63436 | 3.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 3.4452 | Обеспечение технологического присоединения
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 109.952 | 120.8576 | 0 | 415.5522 | 14.2715 | 118.2079 | 283.0728 | 0 | 468.8671 | 13.8719 | 124.8717 | 330.1236 | 0 | 0 | 0 | 64.0866 | 410.9639 | 74.9922 | 464.6785 | 57.5967 | 364.9478 | 57.5967 | 364.9478 | 49.6287 | 319.6035 | 49.6287 | 319.6035 | 32.9278 | 188.9529 | 32.9278 | 188.9529 | 16.6891 | 102.9153 | 16.6891 | 102.9153 | 46.0163 | 99.7309 | 45.3442 | 45.3442 | 130.6507 | 130.6507 | 86.0375 | 86.0375 | 102.9153 | 102.9153 | 410.9641 | 464.6786 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 105.9801 | 116.8858 | 0 | 386.3721 | 13.2351 | 110.1889 | 262.9482 | 0 | 439.687 | 12.8355 | 116.8527 | 309.9989 | 0 | 0 | 0 | 60.181 | 381.7838 | 71.0866 | 435.4983 | 56.3792 | 355.0232 | 56.3792 | 355.0232 | 48.4112 | 309.6789 | 48.4112 | 309.6789 | 31.7103 | 179.0283 | 31.7103 | 179.0283 | 16.6891 | 102.9153 | 16.6891 | 102.9153 | 26.7608 | 80.4754 | 45.3442 | 45.3442 | 130.6507 | 130.6507 | 76.1129 | 76.1129 | 102.9153 | 102.9153 | 381.784 | 435.4985 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 62.701 | 73.6066 | 0 | 337.075 | 9.3655 | 67.6332 | 260.0764 | 0 | 390.3899 | 8.9658 | 74.2969 | 307.1272 | 0 | 0 | 0 | 57.3027 | 332.769 | 68.2083 | 386.4836 | 54.2752 | 315.0532 | 54.2752 | 315.0532 | 46.3072 | 270.3449 | 46.3072 | 270.3449 | 31.7103 | 179.0283 | 31.7103 | 179.0283 | 16.6891 | 102.9153 | 16.6891 | 102.9153 | 17.7156 | 71.4302 | 44.7082 | 44.7082 | 91.3167 | 91.3167 | 76.1129 | 76.1129 | 102.9153 | 102.9153 | 332.7688 | 386.4834 | нд
1.2.1.1.1 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДН-10000 кВА 110/6 кВ на ПС 110/6 кВ № 20н "Гидроузел" - 1 шт. (СМР, ПНР, ввод - 2022 г.) | M_1.2.1.1.1 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 4.6076 | 4.6076 | 0 | 26.7804 | 0 | 3.9954 | 22.785 | 0 | 26.7804 | 0 | 3.9954 | 22.785 | 0 | 0 | 0 | 4.5308 | 26.7804 | 4.5308 | 26.7804 | 4.5308 | 26.7804 | 4.5308 | 26.7804 | 4.5308 | 26.7804 | 4.5308 | 26.7804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7804 | 26.7804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7804 | 26.7804 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.2 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-16000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ "Шурапская"(СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.2 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 2.9852 | 2.9852 | 0 | 17.8614 | 0 | 3.0701 | 14.7913 | 0 | 17.8614 | 0 | 3.0701 | 14.7913 | 0 | 0 | 0 | 2.9621 | 17.8614 | 2.9621 | 17.8614 | 2.9621 | 17.8614 | 2.9621 | 17.8614 | 2.9621 | 17.8614 | 2.9621 | 17.8614 | 2.9621 | 17.8614 | 2.9621 | 17.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8614 | 17.8614 | 0 | 0 | 17.8614 | 17.8614 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.3 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДН-15000 кВА 35/6 кВ на ТДН-10000 кВА 35/6 на ПС 35/6 кВ № 5 (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.4 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 4.1374 | 4.1374 | 0 | 15.2311 | 0 | 2.89 | 12.341 | 0 | 15.2311 | 0 | 2.89 | 12.341 | 0 | 0 | 0 | 4.0685 | 15.2311 | 4.0685 | 15.2311 | 4.0685 | 15.2311 | 4.0685 | 15.2311 | 4.0685 | 15.2311 | 4.0685 | 15.2311 | 4.0685 | 15.2311 | 4.0685 | 15.2311 | 4.0685 | 15.2311 | 4.0685 | 15.2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2311 | 15.2311 | 15.2311 | 15.2311 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.4 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 10. (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.6 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 4.1374 | 4.1374 | 0 | 15.9012 | 0 | 3.0172 | 12.884 | 0 | 15.9012 | 0 | 3.0172 | 12.884 | 0 | 0 | 0 | 4.0685 | 15.9012 | 4.0685 | 15.9012 | 4.0685 | 15.9012 | 4.0685 | 15.9012 | 4.0685 | 15.9012 | 4.0685 | 15.9012 | 4.0685 | 15.9012 | 4.0685 | 15.9012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9012 | 15.9012 | 0 | 0 | 15.9012 | 15.9012 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.5 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 42 (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.7 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 4.1374 | 4.1374 | 0 | 15.9012 | 0 | 3.0172 | 12.884 | 0 | 15.9012 | 0 | 3.0172 | 12.884 | 0 | 0 | 0 | 4.0685 | 15.9012 | 4.0685 | 15.9012 | 4.0685 | 15.9012 | 4.0685 | 15.9012 | 4.0685 | 15.9012 | 4.0685 | 15.9012 | 4.0685 | 15.9012 | 4.0685 | 15.9012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9012 | 15.9012 | 0 | 0 | 15.9012 | 15.9012 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.6 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА на ПС 110/10 кВ "Керамзитовая (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.8 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 4.6076 | 4.6076 | 0 | 30.4441 | 0 | 4.5419 | 25.9021 | 0 | 30.4441 | 0 | 4.5419 | 25.9021 | 0 | 0 | 0 | 4.5308 | 30.4441 | 4.5308 | 30.4441 | 4.5308 | 30.4441 | 4.5308 | 30.4441 | 4.5308 | 30.4441 | 4.5308 | 30.4441 | 4.5308 | 30.4441 | 4.5308 | 30.4441 | 4.5308 | 30.4441 | 4.5308 | 30.4441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4441 | 30.4441 | 30.4441 | 30.4441 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.7 | Реконструкции ОРУ-35 кВ (замена выключателей 35 кВ, установка разъединителей и предохранителей 35 кВ) ПС №31 (ПИР-2019 г., СМР, ПНР- 2020 г.) | J_1.2.1.1.9 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 5.388 | 5.388 | 0 | 5.388 | 1.483 | 1.4329 | 2.4721 | 0 | 4.9883 | 1.0833 | 1.4329 | 2.4721 | 0 | 0 | 0 | 0.9178 | 3.905 | 0.9178 | 3.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9048 | 3.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9048 | 3.9048 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.8 | Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ "Танай". Замена ячеек КРУ-35 (ПИР - 2019 г., СМР, ПНР, ввод - 2021 г.) | J_1.2.1.1.10 | Н | 2019 | 2021 | 2021 | 8.103 | 8.103 | 0 | 46.5983 | 2.823 | 7.8231 | 35.9522 | 0 | 46.5983 | 2.823 | 7.8231 | 35.9522 | 0 | 0 | 0 | 7.968 | 43.7753 | 7.968 | 43.7753 | 7.968 | 43.7753 | 7.968 | 43.7753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7753 | 43.7753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7753 | 43.7753 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.9 | Реконструкция ОРУ-35 кВ и ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 10. Замена выключателей 35 кВ и вводных выключателей 6кВ, устройств РЗиА 35кВ и 6кВ. (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.) | K_1.2.1.1.11 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 2.145 | 2.145 | 0 | 13.8109 | 0.88463 | 4.0098 | 8.9164 | 0 | 13.8109 | 0.88463 | 4.0098 | 8.9164 | 0 | 0 | 0 | 2.1097 | 13.8109 | 2.1097 | 13.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8109 | 13.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8109 | 13.8109 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.10 | Реконструкции ЗРУ-10 кВ, ПС 110/10 кВ "Керамзитовая". Замена ячеек КРУ-10.(ПИР - 2021 г., СМР, ПНР, ввод - 2022 г.) | L_1.2.1.1.12 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 5.8136 | 5.8136 | 0 | 37.9788 | 0.93287 | 10.4492 | 26.5967 | 0 | 37.9788 | 0.93287 | 10.4492 | 26.5967 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 37.9788 | 5.7167 | 37.9788 | 5.7167 | 37.9788 | 5.7167 | 37.9788 | 5.7167 | 37.0458 | 5.7167 | 37.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93287 | 0.93287 | 37.0459 | 37.0459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9788 | 37.9788 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.11 | Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ "ОГР" с заменой ячеек КРУ-35. (СМР, ПНР, ввод - 2022 г.) | M_1.2.1.1.13 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 4.4231 | 4.4231 | 0 | 27.4904 | 0 | 5.0103 | 22.4801 | 0 | 27.4904 | 0 | 5.0103 | 22.4801 | 0 | 0 | 0 | 4.3494 | 27.4904 | 4.3494 | 27.4904 | 4.3494 | 27.4904 | 4.3494 | 27.4904 | 4.3494 | 27.4904 | 4.3494 | 27.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4904 | 27.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4904 | 27.4904 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.12 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 1 ЗРУ-35 с заменой масляных выключателей 35 на вакуумные, установка ШОТ.(ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.14 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 3.9886 | 3.9886 | 0 | 26.449 | 3.242 | 5.8522 | 17.3548 | 0 | 26.449 | 3.242 | 5.8522 | 17.3548 | 0 | 0 | 0 | 3.9222 | 26.449 | 3.9222 | 26.449 | 3.9222 | 26.449 | 3.9222 | 26.449 | 3.9222 | 26.449 | 3.9222 | 26.449 | 3.9222 | 26.449 | 3.9222 | 26.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.449 | 26.449 | 0 | 0 | 26.449 | 26.449 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.13 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модуля 35 кВ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.15 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 6.2302 | 6.2302 | 0 | 43.6064 | 0 | 9.3239 | 34.2825 | 0 | 43.6064 | 0 | 9.3239 | 34.2825 | 0 | 0 | 0 | 6.1264 | 43.6064 | 6.1264 | 43.6064 | 6.1264 | 43.6064 | 6.1264 | 43.6064 | 6.1264 | 43.6064 | 6.1264 | 43.6064 | 6.1264 | 43.6064 | 6.1264 | 43.6064 | 6.1264 | 43.6064 | 6.1264 | 43.6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6064 | 43.6064 | 43.6064 | 43.6064 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.14 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 6/0,4 кВ № 32 с устройствами РЗиА, установкой ШОТ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.16 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 1.9968 | 1.9968 | 0 | 13.6338 | 0 | 3.1996 | 10.4341 | 0 | 13.6338 | 0 | 3.1996 | 10.4341 | 0 | 0 | 0 | 1.9635 | 13.6338 | 1.9635 | 13.6338 | 1.9635 | 13.6338 | 1.9635 | 13.6338 | 1.9635 | 13.6338 | 1.9635 | 13.6338 | 1.9635 | 13.6338 | 1.9635 | 13.6338 | 1.9635 | 13.6338 | 1.9635 | 13.6338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6338 | 13.6338 | 13.6338 | 13.6338 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.15 | Замена трансформатора ТДНГУ –63000/110 на ПС АЗОТ(СМР, ПНР, ввод-2020 г.) | K_1.2.1.1.15 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | 10.9056 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 53.7146 | 0 | 6.6638 | 47.0508 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 10.9056 | 53.7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 53.7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 53.7146 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 43.2791 | 43.2791 | 0 | 49.2971 | 3.8697 | 42.5557 | 2.8718 | 0 | 49.2971 | 3.8697 | 42.5557 | 2.8718 | 0 | 0 | 0 | 2.8783 | 49.0148 | 2.8783 | 49.0148 | 2.104 | 39.97 | 2.104 | 39.97 | 2.104 | 39.334 | 2.104 | 39.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0452 | 9.0452 | 0.636 | 0.636 | 39.334 | 39.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0152 | 49.0152
1.2.1.2.1.1 | Выполнение работ по модернизации системы телемеханики на ПС 110/6,6/6,3 кВ "Набережная" (ПИР, ПНР, СМР, ввод- 2020 г.) | K_1.2.1.2.1 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0.063887 | 0.063887 | 0 | 0.50724 | 0.3514 | 0.15597 | 0 | 0 | 0.50724 | 0.3514 | 0.15597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062822 | 0.50724 | 0.062822 | 0.50724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50724 | 0.50724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50724 | 0.50724 | создание оперативного управления режимами, обеспечения технологической связи
1.2.1.2.1.2 | Выполнение проектных работ по созданию информационно вычислительного комплекса объекта энергетики (ИВКЭ) | K_1.2.1.2.2 | Н | 2020 | 2020 | 2022 | 43.206 | 43.206 | 0 | 43.206 | 3.236 | 39.97 | 0 | 0 | 43.206 | 3.236 | 39.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2969 | 43.206 | 2.2969 | 43.206 | 2.104 | 39.97 | 2.104 | 39.97 | 2.104 | 39.334 | 2.104 | 39.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2364 | 3.2364 | 0.636 | 0.636 | 39.334 | 39.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2064 | 43.2064 | создание оперативного управления режимами, обеспечения технологической связи
1.2.1.2.1.3 | Выполнение работ по модернизации системы телемеханики на ПС 110/10 кВ "Керамзитовая" (ПНР, СМР, ввод - 2020 г.) | J_1.2.1.2.3 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0.0092482 | 0.0092482 | 0 | 5.5838 | 0.28228 | 2.4298 | 2.8718 | 0 | 5.5838 | 0.28228 | 2.4298 | 2.8718 | 0 | 0 | 0 | 0.51852 | 5.3015 | 0.51852 | 5.3015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3015 | 5.3015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3015 | 5.3015 | создание оперативного управления режимами, обеспечения технологической связи
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9718 | 3.9718 | 0 | 29.1801 | 1.0364 | 8.019 | 20.1247 | 0 | 29.1801 | 1.0364 | 8.019 | 20.1247 | 0 | 0 | 0 | 3.9056 | 29.1801 | 3.9056 | 29.1801 | 1.2174 | 9.9246 | 1.2174 | 9.9246 | 1.2174 | 9.9246 | 1.2174 | 9.9246 | 1.2174 | 9.9246 | 1.2174 | 9.9246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2555 | 19.2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9246 | 9.9246 | 0 | 0 | 29.1801 | 29.1801
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9718 | 3.9718 | 0 | 29.1801 | 1.0364 | 8.019 | 20.1247 | 0 | 29.1801 | 1.0364 | 8.019 | 20.1247 | 0 | 0 | 0 | 3.9056 | 29.1801 | 3.9056 | 29.1801 | 1.2174 | 9.9246 | 1.2174 | 9.9246 | 1.2174 | 9.9246 | 1.2174 | 9.9246 | 1.2174 | 9.9246 | 1.2174 | 9.9246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2555 | 19.2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9246 | 9.9246 | 0 | 0 | 29.1801 | 29.1801
1.2.2.1.1 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-11-Тс проектными работами с заменой деревянных опор и провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.) | K_1.2.2.1.1 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 1.0192 | 1.0192 | 0 | 7.7172 | 0.19669 | 2.4579 | 5.0626 | 0 | 7.7172 | 0.19669 | 2.4579 | 5.0626 | 0 | 0 | 0 | 1.0022 | 7.7172 | 1.0022 | 7.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7172 | 7.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7172 | 7.7172 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.1.2 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ ВЛ фид. 36 ПС 35/6 кВ № 5 с проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, ПНР, СМР, ввод - 2020 г.) | K_1.2.2.1.2 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0.77686 | 0.77686 | 0 | 5.3282 | 0.19669 | 1.2741 | 3.8574 | 0 | 5.3282 | 0.19669 | 1.2741 | 3.8574 | 0 | 0 | 0 | 0.76391 | 5.3282 | 0.76391 | 5.3282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3282 | 5.3282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3282 | 5.3282 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.1.3 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 10-1-П с проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (3 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.) | K_1.2.2.1.3 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0.9377 | 0.9377 | 0 | 6.2102 | 0.19669 | 1.5647 | 4.4488 | 0 | 6.2102 | 0.19669 | 1.5647 | 4.4488 | 0 | 0 | 0 | 0.92207 | 6.2102 | 0.92207 | 6.2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2102 | 6.2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2102 | 6.2102 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.1.4 | Реконструкция соружения ЛЭП 6 кВ 6-52-П проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (1 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.2.1.4 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 0.60293 | 0.60293 | 0 | 5.1733 | 0.22317 | 1.5133 | 3.4368 | 0 | 5.1733 | 0.22317 | 1.5133 | 3.4368 | 0 | 0 | 0 | 0.59288 | 5.1733 | 0.59288 | 5.1733 | 0.59288 | 5.1733 | 0.59288 | 5.1733 | 0.59288 | 5.1733 | 0.59288 | 5.1733 | 0.59288 | 5.1733 | 0.59288 | 5.1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1733 | 5.1733 | 0 | 0 | 5.1733 | 5.1733 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.1.5 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-3-М с проектными работами с заменой деревянных опор и провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.2.1.5 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 0.63515 | 0.63515 | 0 | 4.7513 | 0.22317 | 1.209 | 3.3191 | 0 | 4.7513 | 0.22317 | 1.209 | 3.3191 | 0 | 0 | 0 | 0.62456 | 4.7513 | 0.62456 | 4.7513 | 0.62456 | 4.7513 | 0.62456 | 4.7513 | 0.62456 | 4.7513 | 0.62456 | 4.7513 | 0.62456 | 4.7513 | 0.62456 | 4.7513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7513 | 4.7513 | 0 | 0 | 4.7513 | 4.7513 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 140.3964 | 0 | 0.59935 | 139.7971 | 0 | 142.893 | 0 | 0.59935 | 142.2936 | 0 | 0 | 0 | 0.86143 | 140.3964 | 0.86143 | 142.893 | 0.86143 | 139.3281 | 0.86143 | 118.5913 | 0.86143 | 133.2463 | 0.86143 | 112.5095 | 0.86143 | 112.5095 | 0.86143 | 112.5095 | 0 | 48.0361 | 0 | 48.0361 | 1.0683 | 24.3017 | 6.0818 | 6.0818 | 20.737 | 0 | 64.4734 | 64.4734 | 48.0361 | 48.0361 | 140.3966 | 142.893
1.6.1 | Замена испытательно-измерительного комплекса РЕТОМ-61 (ввод - 2021 г.) | L_1.6.1 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1.7037 | 0 | 0 | 1.7037 | 0 | 1.7037 | 0 | 0 | 1.7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7037 | 0 | 1.7037 | 0 | 1.7037 | 0 | 1.7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7037 | 1.7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7037 | 1.7037 | Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных требованиями РД 153-34.3-35.613-00 (правила ТО РЗА)
1.6.2 | Замена аппарата для высоковольтных испытаний АИД-70М (ввод - 2021 г.) | L_1.6.2 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0.242 | 0 | 0.242 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0.242 | Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных требованиями РД 34.45-51.300-97 (объем и нормы испытаний и измерений)
1.6.3 | Приобретение прибора Энергомонитор-3.3 Т1 — для измерений электро-энергетических величин и показателей качества электроэнергии (ввод - 2021 г.) | L_1.6.3 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.29429 | 0 | 0 | 0.29429 | 0 | 0.29429 | 0 | 0 | 0.29429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29429 | 0 | 0.29429 | 0 | 0.29429 | 0 | 0.29429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29429 | 0.29429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29429 | 0.29429 | Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных требованиями ПТЭЭСиС (проведение контроля качества электроэнергии)
1.6.4 | Персональный компьютер - 2 шт. (ввод - 2021 г.) | L_1.6.4 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.15948 | 0 | 0 | 0.15948 | 0 | 0.15948 | 0 | 0 | 0.15948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15948 | 0 | 0.15948 | 0 | 0.15948 | 0 | 0.15948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15948 | 0.15948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15948 | 0.15948 | Обновление аппаратно-программного комплекса
1.6.5 | Приобретение сервера HP DL510 Gen10 (HPE-869847-b21) - 1 шт. (ввод - 2021 г.) | L_1.6.5 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 3.6824 | 0 | 0 | 3.6824 | 0 | 3.6824 | 0 | 0 | 3.6824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6824 | 0 | 3.6824 | 0 | 3.6824 | 0 | 3.6824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6824 | 3.6824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6824 | 3.6824 | Обновление аппаратно-программного комплекса
1.6.6 | Система хранения данных - 1 шт. (ввод - 2020 г.) | К_1.6.6 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.0683 | 0 | 0 | 1.0683 | 0 | 1.0683 | 0 | 0 | 1.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0683 | 0 | 1.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0683 | 1.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0683 | 1.0683 | Обеспечение надежного отказоустойчивого хранения данных
1.6.7 | Замена устаревшего и выработавшего свой срок парка радиостанций (технологическая связь) 35 штук. (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.6.7 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.1839 | 0 | 0.59935 | 4.5846 | 0 | 5.1839 | 0 | 0.59935 | 4.5846 | 0 | 0 | 0 | 0.86143 | 5.1839 | 0.86143 | 5.1839 | 0.86143 | 5.1839 | 0.86143 | 5.1839 | 0.86143 | 5.1839 | 0.86143 | 5.1839 | 0.86143 | 5.1839 | 0.86143 | 5.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1839 | 5.1839 | 0 | 0 | 5.1839 | 5.1839 | Обеспечение технологической связью на объектах электросетевого хозяйства
1.6.8 | Многофункциональное печатающее устройство - 1 шт. (ввод - 2023 г.) | N_1.6.8 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.37108 | 0 | 0 | 0.37108 | 0 | 0.37108 | 0 | 0 | 0.37108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37108 | 0 | 0.37108 | 0 | 0.37108 | 0 | 0.37108 | 0 | 0.37108 | 0 | 0.37108 | 0 | 0.37108 | 0 | 0.37108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37108 | 0.37108 | 0 | 0 | 0.37108 | 0.37108 | Обновление аппаратно-программного комплекса
1.6.9 | Сплит-система - 18 шт. (ввод - 2023 г.) | N_1.6.9 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.65363 | 0 | 0 | 0.65363 | 0 | 0.65363 | 0 | 0 | 0.65363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65363 | 0 | 0.65363 | 0 | 0.65363 | 0 | 0.65363 | 0 | 0.65363 | 0 | 0.65363 | 0 | 0.65363 | 0 | 0.65363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65363 | 0.65363 | 0 | 0 | 0.65363 | 0.65363
1.6.10 | Приобретение измельчителя веток (мульчер) на базе автомобильного прицепа (ввод - 2024 г.) | O_1.6.10 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.3633 | 0 | 0 | 2.3633 | 0 | 2.3633 | 0 | 0 | 2.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3633 | 0 | 2.3633 | 0 | 2.3633 | 0 | 2.3633 | 0 | 2.3633 | 0 | 2.3633 | 0 | 2.3633 | 0 | 2.3633 | 0 | 2.3633 | 0 | 2.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3633 | 2.3633 | 2.3633 | 2.3633 | Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных требованиями Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"
1.6.11 | Выкуп ВЛ ОГР | К_1.6.11 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 20.7368 | 0 | 0 | 20.7368 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7368 | 0 | 23 | 0 | 20.7368 | 0 | 0 | 0 | 20.7368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 20.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.737 | 23 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.6.12 | Выкуп ВЛ Вольная | M_1.6.12 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 45.6728 | 0 | 0 | 45.6728 | 0 | 45.6728 | 0 | 0 | 45.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6728 | 0 | 45.6728 | 0 | 45.6728 | 0 | 45.6728 | 0 | 45.6728 | 0 | 45.6728 | 0 | 45.6728 | 0 | 45.6728 | 0 | 45.6728 | 0 | 45.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6728 | 45.6728 | 45.6728 | 45.6728 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.6.13 | Выкуп ПС Вольная | O_1.6.13 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 58.2648 | 0 | 0 | 58.2648 | 0 | 58.2648 | 0 | 0 | 58.2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2648 | 0 | 58.2648 | 0 | 58.2648 | 0 | 58.2648 | 0 | 58.2648 | 0 | 58.2648 | 0 | 58.2648 | 0 | 58.2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2648 | 58.2648 | 0 | 0 | 58.2648 | 58.2648 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.6.14 | Приобретение АИД-70М | К_1.6.14 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23333 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных требованиями РД 34.45-51.300-97 (объем и нормы испытаний и измерений)