## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО ХК "СДС-Энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_1.1.4.1.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2 (ПИР- 2019г., СМР, ввод-2021г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением) | Развитие электрической сети
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Кемеровская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Прокопьевский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | нет
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | нет
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | нет
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | нет
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | нет
15 | Наличие утвержденной проектной документации | нет
16 | Наличие разрешения на строительство | нет
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2, в том числе показатели энергетической эффективности | 1. Количественный показатель: показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, ∆L110тп_лэп=12,57 км. 2. Показатель энергетической эффективности: не требуется
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | не требуется
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 18250 кВт
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нет
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы млн.руб. с НДС | 115.7412
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы млн.руб без НДС | 96.451
26 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация. Техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | не требуется
27 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Данный инвестиционный проект является одним из 47 и достигнутые им показатели влияют на достижение количественных показателей инвестиционной программы в целом. Количественный показатель: показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, ∆L110тп_лэп=12,57 км

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО Холдинговая компания "СДС-Энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_1.1.4.1.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2 (ПИР- 2019г., СМР, ввод-2021г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих уехнологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №14-ТП /2018 от 12.07.2018 с ООО "ШУ "Майское" | ДС от 14.12.2018 | В процессе исполнения | Кемеровская обл., Прокопьевский р-он, технологическая площадка ООО "ШУ Майское" | 10 ЛЭП 6 кВ для электроснабжения ПКТП, экскаваторной техники, водоотливных установок | РУ 6 кВ 10 линейных ячеек | 18.25 | 13.5 | 4.75 | 6 | 2.3 | 10 | 10 | нд | нд | Проектирование и строительство одноцепной ЛЭП-110 кВ от ПС 220 кВ Соколовская до РУ 110 кВ Вольная | не требуется | -
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО ХК "СДС-Энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_1.1.4.1.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2 (ПИР- 2019г., СМР, ввод-2021г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО ХК "СДС-Энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_1.1.4.1.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2 (ПИР- 2019г., СМР, ввод-2021г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | нд | ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2 | нд | нд | нд | 110 | нд | 110 | 2020 | нд | 1 | нд | АС185/43 | нд | Одноцепная ВЛ 110 кВ на металлических анкерно-угловых опорах, промежуточных железобетонных опорах | нд | 6.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | нд | ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2 | нд | нд | нд | 110 | нд | 110 | 2021 | нд | 1 | нд | АС185/43 | нд | Одноцепная ВЛ 110 кВ на металлических анкерно-угловых опорах, промежуточных железобетонных опорах | нд | 6.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО ХК "СДС-Энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_1.1.4.1.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2 (ПИР- 2019г., СМР, ввод-2021г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство новой ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Одноцепная ВЛ 110 кВ на металлических анкерно-угловых опорах, промежуточных железобетонных опорах (L=12570 м., АС 185/43).
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 123,073 млн.руб. с НДС; 102,561 млн.руб. без НДС
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | ПИР - 2019 г.. СМР - 2020-2021гг.
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор об осуществлении технологического присоединения №14-ТП /2018 от 12.07.2018 с ООО "ШУ "Майское"
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2019
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2021
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | 2020 г . - 1 этап введен в эксплуатацию

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО ХК "СДС-Энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_1.1.4.1.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2 (ПИР- 2019г., СМР, ввод-2021г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2019 | ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО ХК "СДС-Энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_1.1.4.1.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2 (ПИР- 2019г., СМР, ввод-2021г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. анализ эконом эфф
| Приложение № _____ | [6 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [6 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [6 empty] | от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО ХК "СДС-Энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_1.1.4.1.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2 (ПИР- 2019г., СМР, ввод-2021г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  | 102.5605 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  | нд |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | нд
Срок амортизации, лет |  | нд |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | нд
Кол-во объектов, ед. |  | нд |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | нд
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |  | нд
Первый ремонт объекта, лет после постройки |  | нд
Периодичность ремонта объекта, лет |  | нд
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | нд
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |  | нд
Периодичность расходов, лет |  | нд
Налог на прибыль |  | нд
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |  | нд
Рабочий капитал в % от выручки |  | нд
Срок кредита |  | нд
Ставка по кредиту |  | нд
Ставка по кредиту без учета субсидирования |  | нд
Доля заемных средств |  | нд
Ставка дисконтирования на собственный капитал |  | нд
Доля собственных средств |  | нд
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) |  | нд
Период |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прогноз инфляции |  | нд | нд |  | нд | нд
Кумулятивная инфляция |  | нд | нд |  | нд | нд
Доход, руб. без НДС |  | нд | нд |  | нд | нд
Кредит, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Основной долг на начало периода |  | нд | нд |  | нд | нд
Поступление кредита |  | нд | нд |  | нд | нд
Погашение основного долга |  | нд | нд |  | нд | нд
Начисление процентов |  | нд | нд |  | нд | нд
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Доход |  | нд | нд |  | нд | нд
Операционные расходы |  | нд | нд |  | нд | нд
Ремонт объекта |  | нд | нд |  | нд | нд
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | нд | нд |  | нд | нд
|  | нд | нд |  | нд | нд
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | нд | нд |  | нд | нд
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | нд | нд |  | нд | нд
Амортизация |  | нд | нд |  | нд | нд
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | нд | нд |  | нд | нд
Проценты |  | нд | нд |  | нд | нд
Прибыль до налогообложения |  | нд | нд |  | нд | нд
Налог на прибыль |  | нд | нд |  | нд | нд
Чистая прибыль |  | нд | нд |  | нд | нд
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | нд | нд |  | нд | нд
Амортизация |  | нд | нд |  | нд | нд
Проценты |  | нд | нд |  | нд | нд
Налог на прибыль |  | нд | нд |  | нд | нд
НДС |  | нд | нд |  | нд | нд
Изменения в рабочем капитале |  | нд | нд |  | нд | нд
Инвестиции |  | нд | нд |  | нд | нд
Изменения финансовых обязательств |  | нд | нд |  | нд | нд
Чистый денежный поток |  | нд | нд |  | нд | нд
Накопленный чистый денежный поток |  | нд | нд |  | нд | нд
Коэффициент дисконтирования |  | нд | нд |  | нд | нд
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  | нд | нд |  | нд | нд
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) |  | нд | нд |  | нд | нд
Внутренняя норма доходности (IRR) |  | нд | нд |  | нд | нд
Срок окупаемости (PBP) |  | нд | нд |  | нд | нд
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) |  | нд | нд |  | нд | нд
-
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график.
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО ХК "СДС-Энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_1.1.4.1.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2 (ПИР- 2019г., СМР, ввод-2021г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Предложение по корректировке
|  | начало 3 кв. 2018 | окончание 1 кв. 2021 | начало 1 кв. 2019 | окончание 3 кв. 2019 | начало 3 кв. 2018 | окончание 4 кв. 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | 2 кв. 2019 | 4 кв. 2019 |  |  | 2 кв. 2019 | 4 кв. 2019 | - | - | - | -
1.1. | Заключение договора на ТП | 3 кв. 2018 | 3 кв.2018 |  |  | 3 кв. 2018 | 3 кв.2018 | - | - | - | -
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 4 кв. 2019 | 4 кв. 2019 | 4 кв. 2019 | 4 кв. 2019 | 4 кв. 2019 | 4 кв. 2020 | - | - | - | -
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 4 кв. 2019 | 4 кв. 2019 | 4 кв. 2019 | 4 кв. 2019 | 4 кв. 2019 | 4 кв. 2020 | - | - | - | -
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2 кв. 2019 | 2 кв. 2019 | 2 кв. 2019 | 2 кв. 2019 | 2 кв. 2019 | 2 кв. 2019 | - | - | - | -
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 4 кв. 2019 | 4 кв. 2019 |  |  | 4 кв. 2019 | 4 кв. 2019 | - | - | - | -
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 4 кв. 2019 | 4 кв. 2019 |  |  | 4 кв. 2019 | 4 кв. 2019 | - | - | - | -
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9. | Утверждение проектной документации | 4 кв. 2019 | 4 кв. 2019 |  |  | 4 кв. 2019 | 4 кв. 2019 | - | - | - | -
1.10. | Получение разрешения на строительство | 4 кв. 2019 | 4 кв. 2019 |  |  | 4 кв. 2019 | - | - | - | - | -
1.11. | Разработка рабочей документации | 3 кв. 2019 | 4 кв. 2019 |  |  | 3 кв. 2019 | 4 кв. 2019 | - | - | - | -
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 1 кв. 2020 | 1 кв. 2020 |  |  | 1 кв. 2020 | 1 кв. 2020 | - | - | - | -
2.1. | Закупка основного оборудования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2 кв. 2020 | 4 кв. 2020 |  |  | 2 кв. 2020 | 4 кв. 2021 | 50% | - | этап 1 реализован согласно плану, этап 2 запланирован на 2021г | -
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
3.1. | Поставка основного оборудования | 2 кв. 2020 | 2 кв. 2020 |  |  | 2 кв. 2020 | 4 кв. 2021 | 50% | - | этап 1 реализован согласно плану, этап 2 запланирован на 2021г | -
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2 кв. 2020 | 4 кв. 2020 |  |  | 2 кв. 2020 | 4 кв. 2021 | 50% | - | этап 1 реализован согласно плану, этап 2 запланирован на 2021г | -
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.5. | Пусконаладочные работы | 4 кв. 2020 | 4 кв. 2020 |  |  | 4 кв. 2020 | 4 кв. 2021 | - | - | - | -
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | 1 кв. 2021 | 1 кв. 2021 | 2 кв. 2021 | 3 кв. 2021 | 4 кв. 2020 | 4 кв. 2021 | - | - | - | -
4 | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 1 кв. 2021 | 1 кв. 2021 |  |  | 4 кв. 2020 | 4 кв. 2021 | - | - | - | -
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 1 кв. 2021 | 1 кв. 2021 |  |  | 4 кв. 2020 | 4 кв. 2021 | - | - | - | -
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 1 кв. 2021 | 1 кв. 2021 |  |  | 4 кв. 2020 | 4 кв. 2021 | - | - | - | -
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 1 кв. 2021 | 1 кв. 2021 |  |  | 4 кв. 2020 | 4 кв. 2021 | - | - | - | -

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО ХК "СДС-Энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_1.1.4.1.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2 (ПИР- 2019г., СМР, ввод-2021г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  |  | План 2020года | 2019 |  |  |  | 2020 (этап 1) | [9 empty] | 2021 (этап 2) |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[8 empty] | План |  | Факт |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке
|  | План | Предложение по корректировке | по состоянию на 01.01.2019 года | по состоянию на 01.01.2020 года | по состоянию на 01.01.2021 года |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал 1 | Квартал 2 | Квартал 3 | Квартал 4 | Итого за год | Квартал 1 | Квартал 2 | Квартал 3 | Квартал 4 | Итого за год | 4 Квартал | Итого за год | 4 Квартал | План | Предложение по корректировке
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13.1. | 13.2. | 13.3. | 13.4. | 14 | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 194.954 | 123.0726 | 194.954 | 188.174 | 122.594 | 72.36 | 6.78 | 0 | 7.3308 |  | 72.36 | 0.34376 | 0.234 | 0.1248 | 71.6574 | 57.4627 | 0.34376 | 0.234 | 0.1248 | 56.7601 | 115.814 |  | 58.2785 | 58.2785 | 188.174 | 115.7412
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 194.9548 | 117.953 | 194.9548 | 188.174 | 122.5936 | 72.36 | 6.78 | 117.953 | 7.3308 |  | 72.36 | 0.34376 | 0.234 | 0.1248 | 71.7822 | 57.4627 | 0.34376 | 0.234 | 0.1248 | 56.7601 | 115.8148 |  | 53.1589 | 53.1589 | 6.78 | 115.7412
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 5.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1196 | 5.1196 | 0 | 5.1196
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 162.4614 | 102.5605 | 162.4614 | 156.8117 | 102.1614 | 60.3 | 5.65 | 102.5605 | 6.109 |  | 60.3 | 0.28647 | 0.195 | 0.104 | 59.7145 | 47.8856 | 0.28647 | 0.195 | 0.104 | 47.3001 | 96.5124 |  | 48.5654 | 48.5654 | 156.8124 | 96.451
2.1 | проектно-изыскательские работы | 5.65 | 7.259 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 7.259 | 6.109 |  | 0 | 0.28647 | 0.195 | 0.104 | 0 | 1.1495 | 0.28647 | 0.195 | 0.104 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 156.8114 | 66.9762 | 156.8114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9762 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4108 | 0 | 0 | 0 | 18.4108 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | оборудование | 0 | 28.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3253 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3253 | 0 | 0 | 0 | 28.3253 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Другое3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.57 | нд | 6.27 | 6.27 | 12.57 | 12.57
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.7 | Другое3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1 | млн рублей (без НДС) | 162.4614 | 102.5605 | 162.4614 | 162.4614 | 162.4614 | 0 | 0 | 102.5605 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9952 | 0 | 0 | 0 | 53.9952 | 162.4614 |  | 48.5654 | 48.5654 | 162.4614 | 102.5606
5.2 | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3 | МВ×А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.4 | Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.5 | км | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.285 | нд | нд | нд | 6.285 | 12.57 | нд | 6.27 | 6.27 | 12.57 | 12.57
5.6 | другое3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.4 | линий электропередачи, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.5 | другое3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО ХК "СДС-Энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_1.1.4.1.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2 (ПИР- 2019г., СМР, ввод-2021г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/ уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/ предложения (оферты) | Цены заявок/ предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/ предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/ предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) |  | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [12 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[32 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | ООО ХК "СДС-Энерго" | передача электроэнергии | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.57 | нд | нд | Выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации по титулу «Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская – Вольная -2, протяженностью 12,6 км | Выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации по титулу «Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская – Вольная -2, протяженностью 12,6 км | ООО ХК "СДС-Энерго" | 7007.186 | локальный сметный расчет | 7007.186 | открытий запрос предложении | открытий запрос предложении | нд | нд | ООО "Енисей Инжиниринг", ООО "ПЦ Сибири", ООО "Сибтэк", ООО "ЭТП", ООО "Новая энергия" | 7004, 7007, 7007, 4966, 5650, | ООО "Енисей Инжиниринг", ООО "ПЦ Сибири", ООО "Сибтэк", ООО "ЭТП", | нд | нд | 5650 | 5650 | ООО "Новая энергия" | 6780 | нд | 31907722499 | zakupki.gov.ru | нд | нд | нд | нд | нд | ООО ХК "СДС-Энерго" | 19.04.2019 | ОЗТКП-002-19-П | 30.04.2019 | 30.04.2019 | июль | июль | декабрь | нд | нд
2 | ООО ХК "СДС-Энерго" | передача электроэнергии | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.57 | нд | нд | Выполнение работ по изготовлению Проекта планировки территории и Проекта межевания территории для проектирования объекта: «Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская -Вольная -2. 1 этап строительства» | Выполнение работ по изготовлению Проекта планировки территории и Проекта межевания территории для проектирования объекта: «Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская -Вольная -2. 1 этап строительства» | ООО ХК "СДС-Энерго" | 195.931 | локальный сметный расчет | 195.931 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 359.6625 | 359.6625 | ООО "Центр мониторинга и оценки земель" | 359.6625 | нд | 31908207115 | zakupki.gov.ru | нд | нд | нд | нд | подпункт 2 пункта 9.7 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 14.08.2019 | №ЕП-386-19-Э | 14.08.2019 | 14.08.2019 | август 2019 | сентябрь 2019 | ноябрь 2019 | нд | нд
3 | ООО ХК "СДС-Энерго" | передача электроэнергии | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.57 | нд | нд | Выполнение научно-исследовательских работ по оценке наличия животного и растительного мира с оценкой наличия видов животных, растений. грибов, занесенных в Красные книги РФ и Кемеровской области на участке реализации проектных решений по титулу: «Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская -Вольная -2. протяженностью 12,6км» | Выполнение научно-исследовательских работ по оценке наличия животного и растительного мира с оценкой наличия видов животных, растений. грибов, занесенных в Красные книги РФ и Кемеровской области на участке реализации проектных решений по титулу: «Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская -Вольная -2. протяженностью 12,6км» | ООО ХК "СДС-Энерго" | 100 | локальный сметный расчет | 100 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 100 | 100 | ООО "Кузбасский ботанический сад" | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | подпункт 25 пункта 5.5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 21.08.2019 | №ЕП-404-19-П | 21.08.2019 | 21.08.2019 | август 2019 | август 2019 | август 2019 | нд | нд
4 | ООО ХК "СДС-Энерго" | передача электроэнергии | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.57 | нд | нд | Выполнение работ по изготовлению Проекта планировки территории и Проекта межевания территории для проектирования объекта: «Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская -Вольная -2. 1 этап строительства» | Выполнение работ по изготовлению Проекта планировки территории и Проекта межевания территории для проектирования объекта: «Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская -Вольная -2. 1 этап строительства» | ООО ХК "СДС-Энерго" | 286.465 | локальный сметный расчет | 286.465 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 286.465 | 286.465 | ООО "Центр мониторинга и оценки земель" | 286.465 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | подпункт 2 пункта 2 статьи 5.5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 11.12.2019 | №ЕП-598-19-П | 11.12.2019 | 11.12.2019 | декабрь 2019 | декабрь 2019 | январь 2020 | нд | нд
5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | передача электроэнергии | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.57 | нд | нд | Выполнение работ по оказанию услуг по проведению негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская -Вольная -2. 1 этап строительства» | Выполнение работ по оказанию услуг по проведению негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская -Вольная -2. 1 этап строительства» | ООО ХК "СДС-Энерго" | 195 | локальный сметный расчет | 195 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 195 | 195 | ООО "СибСтройЭксперт" | 195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | подпункт 25 пункта 5.5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 11.12.2019 | №ЕП-599-19-П | 11.12.2019 | 11.12.2019 | декабрь 2019 | декабрь 2019 | февраль 2020 | нд | нд
6 | ООО ХК "СДС-Энерго" | передача электроэнергии | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.57 | нд | нд | Выполнение комплекса работ по установке границ землепользования, выносу и закреплению центров опор на местности 1 этапа строительства на объекте «Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская -Вольная -2 1этап» | Выполнение комплекса работ по установке границ землепользования, выносу и закреплению центров опор на местности 1 этапа строительства на объекте «Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская -Вольная -2 1этап» | ООО ХК "СДС-Энерго" | 104 | локальный сметный расчет | 104 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 104 | 104 | ООО "БГТиЗ" | 104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | подпункт 2 пункта 2 статьи 5.4 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 15.07.2020 | №ЕП-296-20-П | 15.07.2020 | 15.07.2020 | июль 2020 | июль 2020 | июль 2020 | нд | нд
7 | ООО ХК "СДС-Энерго" | передача электроэнергии | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.57 | нд | нд | Выполнение кадастровых работ по разделу образуемых земельных участков и формированию межевого плана земельного участка (камерально) по объекту «Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская -Вольная -2 1этап» | Выполнение комплекса работ по установке границ землепользования, выносу и закреплению центров опор на местности 1 этапа строительства на объекте «Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская -Вольная -2 1этап» | ООО ХК "СДС-Энерго" | 56.4 | локальный сметный расчет | 56.4 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 56.4 | 56.4 | ООО "БГТиЗ" | 56.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | подпункт 2 пункта 2 статьи 5.5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 20.04.2020 | №ЕП-185-20-П | 20.04.2020 | 20.04.2020 | апрель 2020 | апрель 2020 | июль 2020 | нд | нд
8 | ООО ХК "СДС-Энерго" | передача электроэнергии | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.57 | нд | нд | Нотариальные услуги | Нотариальные услуги | ООО ХК "СДС-Энерго" | 9.1 | локальный сметный расчет | 9.1 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.1 | 9.1 | Сопова В.Ю. | 9.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО ХК "СДС-Энерго" | нд | нд | нд | нд | декабрь 2020 | декабрь2020 | декабрь 2020 | нд | нд
9 | ООО ХК "СДС-Энерго" | передача электроэнергии | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.57 | нд | нд | Выполнение комплекса работ по титулу «Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская -Вольная -2 1этап» | Выполнение комплекса работ по титулу «Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская -Вольная -2 1этап» | ООО ХК "СДС-Энерго" | 18442.445 | локальный сметный расчет | 18442.445 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | - | - | - | - | - | - | - | 19018.2633 | 19018.2633 | ООО "Энергоремонтная компания" | 22821.9159 | - | нд | нд | - | - | - | - | подпункт 17 пункта 2 статьи 5.5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 30.04.2020 | №ЕП-201-20-П | 30.04.2020 | 30.04.2020 | 01.05.2020 | 01.05.2020 | 31.10.2020 | нд | нд | 2020-01-31
10 | ООО ХК "СДС-Энерго" | передача электроэнергии | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.57 | нд | нд | Аренда лесного участка | Аренда лесного участка | ООО ХК "СДС-Энерго" | 9.9051 | локальный сметный расчет | 9.9051 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2977 | 0.2977 | Департамент лесного комплекса Кузбасса | 0.35724 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | подпункт 8 пункта 2 статьи 5.5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 21.12.2020 | ЕП-503-20-Э | 21.12.2020 | 21.12.2020 | декабрь2020 | декабрь 2020 | октябрь 2021 | нд | нд
11 | ООО ХК "СДС-Энерго" | передача электроэнергии | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.57 | нд | нд | Организация питания | Организация питания | ООО ХК "СДС-Энерго" | 24 | локальный сметный расчет | 24 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 24 | 24 | ООО "Фортуна" | 24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | подпункт 2 пункта 2 статьи 5.5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 01.08.2019 | ЕП-369-19-Э | 01.08.2019 | 01.08.2019 | 07.08.2019 | 07.08.2019 | 07.08.2019 | нд | нд
12 | ООО ХК "СДС-Энерго" | передача электроэнергии | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.57 | нд | нд | Размещение рекламно-информационных материалов | Размещение рекламно-информационных материалов | ООО ХК "СДС-Энерго" | 4.087 | локальный сметный расчет | 4.087 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.087 | 4.087 | МБУ "Редакция Прокопьевской районной газеты "Сельская новь" | 4.087 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | подпункт 2 пункта 2 статьи 5.5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 17.09.2019 | ЕП-452-19-П | 17.09.2019 | 17.09.2019 | 17.09.2019 | 17.09.2019 | 19.09.2019 | нд | нд
13 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.57 | нд | нд | Закупка материалов для выполнения работ по титулу «Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская -Вольная -2 1этап» | Закупка материалов для выполнения работ по титулу «Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская -Вольная -2 1этап» | ООО ХК "СДС-Энерго" | 4803.0833 | спецификация | 4803.0833 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | - | - | - | - | - | - | - | 4803.0833 | 4803.0833 | ООО "ЗКПД ТДСК" | 5763.7 | - | нд | нд | - | - | - | - | нд | ООО ХК "СДС-Энерго" | 07.04.2020 | №ОЗТКП-8/20 ЭН | 14.05.2020 | 14.05.2020 | 14.05.2020 | 14.05.2020 | 30.05.2020 | нд | нд
14 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.57 | нд | нд | Закупка материалов для выполнения работ по титулу «Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская -Вольная -2 1этап» | Закупка материалов для выполнения работ по титулу «Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская -Вольная -2 1этап» | ООО ХК "СДС-Энерго" | 4150.8 | спецификация | 4150.8 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | - | - | - | - | - | - | - | 4150.8 | 4150.8 | ООО "Сибтехресурс" | 4980.96 | - | нд | нд | - | - | - | - | нд | ООО ХК "СДС-Энерго" | 07.04.2020 | №ОЗТКП-8/20 ЭН | 08.05.2020 | 08.05.2020 | 08.05.2020 | 08.05.2020 | 30.05.2020 | нд | нд
15 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.57 | нд | нд | Закупка материалов для выполнения работ по титулу «Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская -Вольная -2 1этап» | Закупка материалов для выполнения работ по титулу «Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская -Вольная -2 1этап» | ООО ХК "СДС-Энерго" | 9022.6406 | спецификация | 9022.6406 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | - | - | - | - | - | - | - | 9022.6406 | 9022.6406 | ООО "ТД "ЭСКОН" | 10827.1688 | - | нд | нд | - | - | - | - | нд | ООО ХК "СДС-Энерго" | 07.04.2020 | №ОЗТКП-11/20 ЭН | 15.05.2020 | 15.05.2020 | 15.05.2020 | 15.05.2020 | 30.05.2020 | нд | нд
16 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.57 | нд | нд | Закупка материалов для выполнения работ по титулу «Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская -Вольная -2 1этап» | Закупка материалов для выполнения работ по титулу «Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская -Вольная -2 1этап» | ООО ХК "СДС-Энерго" | 2170.1791 | спецификация | 2170.1791 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | - | - | - | - | - | - | - | 2170.1791 | 2170.1791 | ООО "ТД Ункомтех" | 2604.2149 | - | нд | нд | - | - | - | - | нд | ООО ХК "СДС-Энерго" | 06.04.2020 | №ОЗТКП-6/20 ЭН | 14.05.2020 | 14.05.2020 | 14.05.2020 | 14.05.2020 | 30.05.2020 | нд | нд
17 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.57 | нд | нд | Закупка материалов для выполнения работ по титулу «Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская -Вольная -2 1этап» | Закупка материалов для выполнения работ по титулу «Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская -Вольная -2 1этап» | ООО ХК "СДС-Энерго" | 2945.9007 | спецификация | 2945.9007 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | - | - | - | - | - | - | - | 2945.9007 | 2945.9007 | ООО "ПО Росэнергоресурс" | 3535.0809 | - | нд | нд | - | - | - | - | нд | ООО ХК "СДС-Энерго" | 07.04.2020 | №ОЗТКП-7/20 ЭН, №ОЗТКП-7920 ЭН | нд | нд | нд | 15.05.2020 | 30.05.2020 | нд | нд
18 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.57 | нд | нд | Закупка материалов для выполнения работ по титулу «Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская -Вольная -2 1этап» | Закупка материалов для выполнения работ по титулу «Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская -Вольная -2 1этап» | ООО ХК "СДС-Энерго" | 2277.25 | спецификация | 2277.25 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | - | - | - | - | - | - | - | 2277.25 | 2277.25 | ООО "Компания Глобал Оптика" | 2732.7 | - | нд | нд | - | - | - | - | нд | ООО ХК "СДС-Энерго" | 06.07.2020 | ЕП-15/20 ЭН | 17.06.2020 | 17.06.2020 | 17.06.2020 | 17.06.2020 | 31.07.2020 | нд | нд
19 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.57 | нд | нд | Закупка материалов для выполнения работ по титулу «Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская -Вольная -2 1этап» | Закупка материалов для выполнения работ по титулу «Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская -Вольная -2 1этап» | ООО ХК "СДС-Энерго" | 91.662 | спецификация | 91.662 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | - | - | - | - | - | - | - | 91.662 | 91.662 | ООО "Профит Снаб" | 18.3324 | - | нд | нд | - | - | - | - | нд | ООО ХК "СДС-Энерго" | нд | нд | 09.10.2020 | 09.10.2020 | 09.10.2020 | 09.10.2020 | 31.10.2020 | нд | нд
20 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.57 | нд | нд | Вознаграждение агента за юридические действия направленные на закупку материалов Здля выполнения работ по титулу «Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская -Вольная -2 1этап» | Вознаграждение агента за юридические действия направленные на закупку материалов Здля выполнения работ по титулу «Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская -Вольная -2 1этап» | ООО ХК "СДС-Энерго" | 255.1563 | договор | 255.1563 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | - | - | - | - | - | - | - | 255.1563 | 255.1563 | ООО "ТД СДС Трейд" | 306.1876 | - | нд | нд | - | - | - | - | нд | ООО ХК "СДС-Энерго" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
ИТОГО: | [14 empty] | 52151.1912 |  | 52151.1912 | [9 empty] | 51523.9476 | 51523.9476 | 0 | 61509.3322

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО ХК "СДС-Энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_1.1.4.1.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2 (ПИР- 2019г., СМР, ввод-2021г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго"
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Кемеровская обл., Прокопьевский р-он, технологическая площадка ООО "ШУ Майское"
Тип проекта | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения
Вводимая мощность (в том числе прирост) | нд
Срок ввода объекта | 2021 год
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | завершен 1 этап
Сметная стоимость проекта в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 123.0726
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | договор
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 61.491
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 51.4323
в том числе | -
- по прочим договорам ООО "Новая энергия" | 6.78
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 6.78
% от сметной стоимости проекта | 5.509%
оплачено по договору, млн. руб. | 6.78
освоено по договору, млн. руб. | 6.78
- по прочим договорам ООО "Центр мониторинга и оценки земель" | 0.64613
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 0.64613
% от сметной стоимости проекта | 0.525%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.64613
освоено по договору, млн. руб. | 0.64613
- по прочим договорам ООО "Кузбасский ботанический сад" | 0.1
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 0.1
% от сметной стоимости проекта | 0.08125%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.1
освоено по договору, млн. руб. | 0.1
- по прочим договорам ООО "СибСтройЭксперт" | 0.195
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 0.195
% от сметной стоимости проекта | 0.1584%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.195
освоено по договору, млн. руб. | 0.195
- по прочим договорам ООО "БГТиЗ" | 0.1604
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 0.1604
% от сметной стоимости проекта | 0.1303%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.1604
освоено по договору, млн. руб. | 0.1604
- по прочим договорам Сопова В.Ю. | 0.0091
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 0.0091
% от сметной стоимости проекта | 0.007394%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.0091
освоено по договору, млн. руб. | 0.0091
- по прочим договорам МБУ "Редакция Прокопьевской районной газеты "Сельская новь" | 0.004087
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 0.004087
% от сметной стоимости проекта | 0.003321%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.004087
освоено по договору, млн. руб. | 0.004087
- по прочим договорам ООО "Фортуна" | 0.024
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 0.024
% от сметной стоимости проекта | 0.0195%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.024
освоено по договору, млн. руб. | 0.024
- по прочим договорам ООО "Департамент лесного комплекса Кузбасса" | 0.00035724
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 0.00035724
% от сметной стоимости проекта | 0.005269%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.00035724
освоено по договору, млн. руб. | 0.00035724
- по договорам подряда ООО "Энергоремонтная компания": | 22.8219
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 22.8219
% от сметной стоимости проекта | 18.54%
оплачено по договору, млн. руб. | 22.8219
освоено по договору, млн. руб. | 22.8219
- по договорам поставки основного оборудования ООО "ЗКПД ТДСК": | 5.7637
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 5.7637
% от сметной стоимости проекта | 4.683%
оплачено по договору, млн. руб. | 5.7637
освоено по договору, млн. руб. | 5.7637
- по договорам поставки основного оборудования ООО "ТД "ЭСКОН"": | 10.8272
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 10.8272
% от сметной стоимости проекта | 8.797%
оплачено по договору, млн. руб. | 10.8272
освоено по договору, млн. руб. | 10.8272
- по договорам поставки основного оборудования ООО "ТД Ункомтех"": | 2.6042
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 2.6042
% от сметной стоимости проекта | 2.116%
оплачено по договору, млн. руб. | 2.6042
освоено по договору, млн. руб. | 2.6042
- по договорам поставки основного оборудования ООО "ПО Росэнергоресурс": | 3.5351
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 3.5351
% от сметной стоимости проекта | 2.872%
оплачено по договору, млн. руб. | 3.5351
освоено по договору, млн. руб. | 3.5351
- по договорам поставки основного оборудования ООО "Компания Глобал Оптика": | 2.7327
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 2.7327
% от сметной стоимости проекта | 2.22%
оплачено по договору, млн. руб. | 2.7327
освоено по договору, млн. руб. | 2.7327
- по договорам поставки основного оборудования ООО "Профит Снаб": | 0.30619
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 0.30619
% от сметной стоимости проекта | 0.2488%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.30619
освоено по договору, млн. руб. | 0.30619
- по договорам поставки основного оборудования ООО "Сибтехресурс": | 4.981
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 4.981
% от сметной стоимости проекта | 4.047%
оплачено по договору, млн. руб. | 4.981
освоено по договору, млн. руб. | 4.981
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | нд
в том числе | нд
- СМР, % | нд
- поставка основного оборудования, % | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | нд
всего оплачено по объекту | нд
% освоения по объекту за отчетный период | 49.96%
всего освоено по объекту | нд
Участники реализации инвестиционного проекта: | нд
- заказчик-застройщик | нд
- проектно-изыскательские организации | ООО "Новая энергия", ООО "Центр мониторинга и оценки земель", ООО "Кузбасский ботанический сад", ООО "СибСтройЭксперт", ООО "БГТиЗ", МБУ "Редакция Прокопьевской районной газеты "Сельская новь", Сопова В.Ю.,
- технические агенты | нд
- подрядчики | ООО "Энергоремонтная компания",
- поставщики основного оборудования | ООО "Сибтехресурс", ООО "ТД "ЭСКОН", ООО "ТД Ункомтех", ООО "ПО Росэнергоресурс", ООО "Компания Глобал Оптика", ООО "Профит Снаб",ООО "ЗКПД ТДСК"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ООО "Фортуна"
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе | нд
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | завершен 1 этап
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нд
- выявленные нарушения договоров подряда, | нд
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нд
- предписания надзорных органов, | нд
- дефицит источников финансирования и др., | нд
- другое (расшифровать) | нд