## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам на 2020-2024 гг.
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания "СДС-Энерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 301 от 30.10.2020 года "О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 379 «Об утверждении инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на период 2020 - 2024 г.», Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 4 от 14.01.2021 года "О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 379 «Об утверждении инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на период 2020 - 2024 г.»
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений года 2019 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование плана
[10 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | Утвержденный план на 01.01.2019 года |  | Утвержденный план на 01.01.2021 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2021 года |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (Утвержденный план ) | Итого за период реализации инвестиционной программы (Предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Факт | План | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.488 | 78.2476 | 0 | 949.1998 | 13.8719 | 460.047 | 475.2809 | 0 | 942.1201 | 10.536 | 437.931 | 493.6532 | 0 | 0 | 0 | 58.4581 | 742.4214 | 60.2807 | 750.4278 | 0 | 0 | 196.5049 | 182.7112 | 310.3087 | 318.3147 | 130.6507 | 130.6507 | 150.511 | 150.511 | 150.9514 | 150.9514 | 938.9267 | 933.139 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63436 | 0.63436 | 0 | 337.4396 | 0 | 334.576 | 2.8636 | 0 | 306.0397 | 0.08 | 304.8479 | 1.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.8823 | 0 | 241.712 | 0 | 0 | 72.4724 | 57.7838 | 258.8827 | 241.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.3551 | 299.4958 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9922 | 76.7518 | 0 | 468.8672 | 13.8719 | 124.8717 | 330.1236 | 0 | 494.315 | 10.456 | 132.4838 | 351.3753 | 0 | 0 | 0 | 57.5967 | 364.9478 | 59.4193 | 390.1245 | 0 | 0 | 99.7309 | 101.7533 | 45.3442 | 70.5209 | 130.6507 | 130.6507 | 86.0375 | 86.0375 | 102.9153 | 102.9153 | 464.6786 | 491.8778 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86143 | 0.86143 | 0 | 142.893 | 0 | 0.59935 | 142.2936 | 0 | 141.7654 | 0 | 0.59935 | 141.1661 | 0 | 0 | 0 | 0.86143 | 118.5913 | 0.86143 | 118.5913 | 0 | 0 | 24.3017 | 23.1741 | 6.0818 | 6.0818 | 0 | 0 | 64.4734 | 64.4734 | 48.0361 | 48.0361 | 142.893 | 141.7654 | нд
1 | Кемеровская область | нд | нд | нд | нд | нд | 76.488 | 78.2476 | 0 | 949.1998 | 13.8719 | 460.047 | 475.2809 | 0 | 942.1201 | 10.536 | 437.931 | 493.6532 | 0 | 0 | 0 | 58.4581 | 742.4214 | 60.2807 | 750.4278 | 0 | 0 | 196.5049 | 182.7112 | 310.3087 | 318.3147 | 130.6507 | 130.6507 | 150.511 | 150.511 | 150.9514 | 150.9514 | 938.9267 | 933.139 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.63436 | 0.63436 | 0 | 337.4396 | 0 | 334.576 | 2.8636 | 0 | 306.0397 | 0.08 | 304.8479 | 1.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.8823 | 0 | 241.712 | 0 | 0 | 72.4724 | 57.7838 | 258.8827 | 241.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.3551 | 299.4958 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 171.532 | 0 | 171.532 | 0 | 0 | 201.4518 | 0 | 201.4518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.3703 | 0 | 193.1466 | 0 | 0 | 8.7271 | 7.8709 | 162.3703 | 193.1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.0975 | 201.0175 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 171.532 | 0 | 171.532 | 0 | 0 | 201.4518 | 0 | 201.4518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.3703 | 0 | 193.1466 | 0 | 0 | 8.7271 | 7.8709 | 162.3703 | 193.1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.0975 | 201.0175 | нд
1.1.1.3.1 | Строительство ПС 35 кВ ПУР и двухцепной отпайки от ВЛ 35 кВ Прокопьевская-Зиминка 3/4 до новой ПС 35 кВ ПУР (ПИР- 2020г., СМР, ввод-2021г.) | J_1.1.1.3.3 | С | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 170.76 | 0 | 170.76 | 0 | 0 | 173.9188 | 0 | 173.9188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.3703 | нд | 165.7003 | 0 | 0 | 7.9551 | 7.784 | 162.3703 | 165.7003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.3254 | 173.4843 | Плата за технологическое присоединение заявителя рассчитана по утвержденным стандартизированным тарифным ставкам в соответствии с Постановлением РЭК КО № 779 от 31.12.2018 года
1.1.1.3.2 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Керамзитовая для ТСО Сибирь (ПИР- 2020г., СМР, ввод-2021г.) | K_1.1.1.3.4 | С | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.77201 | 0 | 0.77201 | 0 | 0 | 0.77201 | 0 | 0.77201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6854 | 0 | 0 | 0.77201 | 0.0869 | 0 | 0.6854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77201 | 0.7723 | В 2020 году работы по проектированию были выполнены в полном объеме. В 2020 году осуществить строительство КЛ 10 кВ от ПС Керамзитовая до опоры №1 заявителя было невозможно, по причине невыполнения работ по строительству опоры №1 со стороны заявителя.
1.1.1.3.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от ПС Вольная (ПИР, СМР, ввод -2021 г.) | L_1.1.1.3.4 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 25.1446 | 0 | 25.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1446 | Обеспечение технологического присоединения
1.1.1.3.5 | Строительство ВЛ-6 кВ от ПС №5 (ПИР, СМР, ввод -2021 г.) | L_1.1.1.3.5 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.6163 | 0 | 1.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6163 | Обеспечение технологического присоединения
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817.3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817.3615 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.7267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.7267 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215.9956 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.3774 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.2363 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.2363 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.5856 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.9349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.9349 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.6181 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.1411 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.63436 | 0.63436 | 0 | 165.9076 | 0 | 163.044 | 2.8636 | 0 | 104.5879 | 0.08 | 103.3961 | 1.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.512 | 0 | 48.5654 | 0 | 0 | 63.7452 | 49.9129 | 96.5124 | 48.5654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.2576 | 98.4783 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 162.4624 | 0 | 162.4624 | 0 | 0 | 102.5606 | 0 | 102.5606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.512 | 0 | 48.5654 | 0 | 0 | 60.3 | 47.8856 | 96.5124 | 48.5654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.8124 | 96.451 | нд
1.1.4.1.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2 (1 этап: ПИР-2019г., СМР, ввод-2020г.; 2 этап: ПИР, СМР, ввод - 2021г.) | K_1.1.4.1.1 | 1З, 2С | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 162.4624 | 0 | 162.4624 | 0 | 0 | 102.5606 | 0 | 102.5606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.512 | нд | 48.5654 | 0 | 0 | 60.3 | 47.8856 | 96.5124 | 48.5654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.8124 | 96.451 | Обеспечение технологического присоединения
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63436 | 0.63436 | 0 | 3.4452 | 0 | 0.58161 | 2.8636 | 0 | 2.0273 | 0.08 | 0.83548 | 1.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4452 | 2.0273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4452 | 2.0273 | нд
1.1.4.2.1 | Реконструкция ТП-3 (ПИР, СМР, ввод 2020г) | K_1.1.4.2.1 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.63436 | 0.63436 | 0 | 3.4452 | 0 | 0.58161 | 2.8636 | 0 | 2.0273 | 0.08 | 0.83548 | 1.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.4452 | 2.0273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4452 | 2.0273
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 74.9922 | 76.7518 | 0 | 468.8672 | 13.8719 | 124.8717 | 330.1236 | 0 | 494.315 | 10.456 | 132.4838 | 351.3753 | 0 | 0 | 0 | 57.5967 | 364.9478 | 59.4193 | 390.1245 | 0 | 0 | 99.7309 | 101.7533 | 45.3442 | 70.5209 | 130.6507 | 130.6507 | 86.0375 | 86.0375 | 102.9153 | 102.9153 | 464.6786 | 491.8778 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 71.0866 | 71.8964 | 0 | 439.6871 | 12.8355 | 116.8527 | 309.9989 | 0 | 453.916 | 8.8916 | 120.4788 | 324.5455 | 0 | 0 | 0 | 56.3792 | 355.0232 | 57.189 | 370.4888 | 0 | 0 | 80.4754 | 80.99 | 45.3442 | 60.8098 | 130.6507 | 130.6507 | 76.1129 | 76.1129 | 102.9153 | 102.9153 | 435.4985 | 451.4788 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 68.2083 | 69.0181 | 0 | 390.3899 | 8.9658 | 74.2969 | 307.1272 | 0 | 406.7311 | 7.5087 | 77.3792 | 321.8432 | 0 | 0 | 0 | 54.2752 | 315.0532 | 55.085 | 327.5188 | 0 | 0 | 71.4302 | 77.058 | 44.7082 | 57.1738 | 91.3167 | 91.3167 | 76.1129 | 76.1129 | 102.9153 | 102.9153 | 386.4834 | 404.5768 | нд
1.2.1.1.1 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДН-10000 кВА 110/6 кВ на ПС 110/6 кВ № 20н "Гидроузел" - 1 шт. (СМР, ПНР, ввод - 2022 г.) | M_1.2.1.1.1 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 4.5308 | 4.5308 | 0 | 26.7804 | 0 | 3.9954 | 22.785 | 0 | 26.7804 | 0 | 3.9954 | 22.785 | 0 | 0 | 0 | 4.5308 | 26.7804 | 4.5308 | 26.7804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7804 | 26.7804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7804 | 26.7804
1.2.1.1.2 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-16000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ "Шурапская"(СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.2 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 2.9621 | 2.9621 | 0 | 17.8614 | 0 | 3.0701 | 14.7913 | 0 | 17.8614 | 0 | 3.0701 | 14.7913 | 0 | 0 | 0 | 2.9621 | 17.8614 | 2.9621 | 17.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8614 | 17.8614 | 0 | 0 | 17.8614 | 17.8614
1.2.1.1.3 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДН-15000 кВА 35/6 кВ на ТДН-10000 кВА 35/6 на ПС 35/6 кВ № 5 (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.4 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 4.0685 | 4.0685 | 0 | 15.2311 | 0 | 2.89 | 12.341 | 0 | 15.2311 | 0 | 2.89 | 12.341 | 0 | 0 | 0 | 4.0685 | 15.2311 | 4.0685 | 15.2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2311 | 15.2311 | 15.2311 | 15.2311
1.2.1.1.4 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 10. (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.6 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 4.0685 | 4.0685 | 0 | 15.9012 | 0 | 3.0172 | 12.884 | 0 | 15.9012 | 0 | 3.0172 | 12.884 | 0 | 0 | 0 | 4.0685 | 15.9012 | 4.0685 | 15.9012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9012 | 15.9012 | 0 | 0 | 15.9012 | 15.9012
1.2.1.1.5 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 42 (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.7 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 4.0685 | 4.0685 | 0 | 15.9012 | 0 | 3.0172 | 12.884 | 0 | 15.9012 | 0 | 3.0172 | 12.884 | 0 | 0 | 0 | 4.0685 | 15.9012 | 4.0685 | 15.9012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9012 | 15.9012 | 0 | 0 | 15.9012 | 15.9012
1.2.1.1.6 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА на ПС 110/10 кВ "Керамзитовая (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.8 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 4.5308 | 4.5308 | 0 | 30.4441 | 0 | 4.5419 | 25.9021 | 0 | 30.4441 | 0 | 4.5419 | 25.9021 | 0 | 0 | 0 | 4.5308 | 30.4441 | 4.5308 | 30.4441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4441 | 30.4441 | 30.4441 | 30.4441
1.2.1.1.7 | Реконструкции ОРУ-35 кВ (замена выключателей 35 кВ, установка разъединителей и предохранителей 35 кВ) ПС №31 (ПИР-2019 г., СМР, ПНР- 2020 г.) | J_1.2.1.1.9 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 0.9178 | 0.9178 | 0 | 5.388 | 1.483 | 1.4329 | 2.4721 | 0 | 6.6827 | 1.0833 | 2.0517 | 3.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.9048 | 5.5993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9048 | 5.5993
1.2.1.1.8 | Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ "Танай". Замена ячеек КРУ-35 (ПИР - 2019 г., СМР, ПНР, ввод - 2021 г.) | J_1.2.1.1.10 | И | 2019 | 2021 | 2021 | 7.968 | 8.7778 | 0 | 46.5983 | 2.823 | 7.8231 | 35.9522 | 0 | 57.3119 | 1.071 | 8.6561 | 47.5848 | 0 | 0 | 0 | 7.968 | 43.7753 | 8.7778 | 56.2409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7753 | 56.2409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7753 | 56.2409 | Повышение стоимости оборудования
1.2.1.1.9 | Реконструкция ОРУ-35 кВ и ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 10. Замена выключателей 35 кВ и вводных выключателей 6кВ, устройств РЗиА 35кВ и 6кВ. (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.) | K_1.2.1.1.11 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 2.1097 | 2.1097 | 0 | 13.8109 | 0.88463 | 4.0098 | 8.9164 | 0 | 20.8262 | 1.1796 | 8.8366 | 10.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 13.8109 | 20.8262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8109 | 20.8262
1.2.1.1.10 | Реконструкции ЗРУ-10 кВ, ПС 110/10 кВ "Керамзитовая". Замена ячеек КРУ-10.(ПИР - 2021 г., СМР, ПНР, ввод - 2022 г.) | L_1.2.1.1.12 | И | 2020 | 2021 | 2021 | 5.7167 | 5.7167 | 0 | 37.9788 | 0.93287 | 10.4492 | 26.5967 | 0 | 37.9788 | 0.93287 | 10.4492 | 26.5967 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 37.9788 | 5.7167 | 37.9788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93287 | 0.93287 | 37.0459 | 37.0459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9788 | 37.9788
1.2.1.1.11 | Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ "ОГР" с заменой ячеек КРУ-35. (СМР, ПНР, ввод - 2022 г.) | M_1.2.1.1.13 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 4.3494 | 4.3494 | 0 | 27.4904 | 0 | 5.0103 | 22.4801 | 0 | 27.4904 | 0 | 5.0103 | 22.4801 | 0 | 0 | 0 | 4.3494 | 27.4904 | 4.3494 | 27.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4904 | 27.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4904 | 27.4904
1.2.1.1.12 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 1 ЗРУ-35 с заменой масляных выключателей 35 на вакуумные, установка ШОТ.(ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.14 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 3.9222 | 3.9222 | 0 | 26.449 | 3.242 | 5.8522 | 17.3548 | 0 | 26.449 | 3.242 | 5.8522 | 17.3548 | 0 | 0 | 0 | 3.9222 | 26.449 | 3.9222 | 26.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.449 | 26.449 | 0 | 0 | 26.449 | 26.449
1.2.1.1.13 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модуля 35 кВ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.15 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 6.1264 | 6.1264 | 0 | 43.6064 | 0 | 9.3239 | 34.2825 | 0 | 43.6064 | 0 | 9.3239 | 34.2825 | 0 | 0 | 0 | 6.1264 | 43.6064 | 6.1264 | 43.6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6064 | 43.6064 | 43.6064 | 43.6064
1.2.1.1.14 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 6/0,4 кВ № 32 с устройствами РЗиА, установкой ШОТ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.16 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 1.9635 | 1.9635 | 0 | 13.6338 | 0 | 3.1996 | 10.4341 | 0 | 13.6338 | 0 | 3.1996 | 10.4341 | 0 | 0 | 0 | 1.9635 | 13.6338 | 1.9635 | 13.6338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6338 | 13.6338 | 13.6338 | 13.6338
1.2.1.1.15 | Замена трансформатора ТДНГУ –63000/110 на ПС АЗОТ(СМР, ПНР, ввод-2020 г.) | K_1.2.1.1.15 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 10.9056 | 10.9056 | 0 | 53.7146 | 0 | 6.6638 | 47.0508 | 0 | 50.6325 | 0 | 3.4675 | 47.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 53.7146 | 50.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7146 | 50.6325
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.8783 | 2.8783 | 0 | 49.2972 | 3.8697 | 42.5557 | 2.8718 | 0 | 47.1849 | 1.3829 | 43.0997 | 2.7023 | 0 | 0 | 0 | 2.104 | 39.97 | 2.104 | 42.97 | 0 | 0 | 9.0452 | 3.932 | 0.636 | 3.636 | 39.334 | 39.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0152 | 46.902 | нд
1.2.1.2.1.1 | Выполнение работ по модернизации системы телемеханики на ПС 110/6,6/6,3 кВ "Набережная" (ПИР, ПНР, СМР, ввод- 2020 г.) | K_1.2.1.2.1 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.062822 | 0.062822 | 0 | 0.50737 | 0.3514 | 0.15597 | 0 | 0 | 0.4619 | 0 | 0.16861 | 0.29329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.50724 | 0.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50724 | 0.4619
1.2.1.2.1.2 | Выполнение проектных работ по созданию информационно вычислительного комплекса объекта энергетики (ИВКЭ) | K_1.2.1.2.2 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 2.2969 | 2.2969 | 0 | 43.206 | 3.236 | 39.97 | 0 | 0 | 40.234 | 0.9 | 39.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.104 | 39.97 | 2.104 | 40.234 | 0 | 0 | 3.2364 | 0 | 0.636 | 0.9 | 39.334 | 39.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2064 | 40.234 | Перенос срока в связи с поздним принятием перечня технических характериских на государственном уровне регулирующего реализацию данного объекта
1.2.1.2.1.3 | Выполнение работ по модернизации системы телемеханики на ПС 110/10 кВ "Керамзитовая" (ПИР -2019 г., ПНР, СМР, ввод - 2020 г.) | J_1.2.1.2.3 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 0.51852 | 0.51852 | 0 | 5.5838 | 0.28228 | 2.4298 | 2.8718 | 0 | 3.753 | 0.28288 | 1.061 | 2.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.3015 | 3.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3015 | 3.4701
1.2.1.2.3 | Cтроительство системы передачи информации (организации каналов связи) для оборудования средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ) между ПС 110 кВ Набережная, ПС 110 кВ Листвяжная и Филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ (ПИР, СМР, ввод-2021) | L_1.2.1.2.3 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.736 | 0.2 | 2.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.736 | создание оперативного управления режимами, обеспечения технологической связи
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.9056 | 4.8554 | 0 | 29.1801 | 1.0364 | 8.019 | 20.1247 | 0 | 40.399 | 1.5644 | 12.0049 | 26.8297 | 0 | 0 | 0 | 1.2174 | 9.9246 | 2.2303 | 19.6357 | 0 | 0 | 19.2555 | 20.7633 | 0 | 9.7111 | 0 | 0 | 9.9246 | 9.9246 | 0 | 0 | 29.1801 | 40.399 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.9056 | 4.8554 | 0 | 29.1801 | 1.0364 | 8.019 | 20.1247 | 0 | 37.9398 | 1.4292 | 11.3846 | 25.126 | 0 | 0 | 0 | 1.2174 | 9.9246 | 2.2303 | 19.6357 | 0 | 0 | 19.2555 | 18.3041 | 0 | 9.7111 | 0 | 0 | 9.9246 | 9.9246 | 0 | 0 | 29.1801 | 37.9398 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-11-Тс проектными работами с заменой деревянных опор и провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.) | K_1.2.2.1.1 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 1.0022 | 1.0022 | 0 | 7.7172 | 0.19669 | 2.4579 | 5.0626 | 0 | 7.9766 | 0.23476 | 2.5588 | 5.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 7.7172 | 7.9766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7172 | 7.9766
1.2.2.1.2 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ ВЛ фид. 36 ПС 35/6 кВ № 5 с проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, ПНР, СМР, ввод - 2020 г.) | K_1.2.2.1.2 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.76391 | 0.76391 | 0 | 5.3282 | 0.19669 | 1.2741 | 3.8574 | 0 | 4.1773 | 0.14417 | 1.0073 | 3.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.3282 | 4.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3282 | 4.1773
1.2.2.1.3 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 10-1-П с проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (3 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.) | K_1.2.2.1.3 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.92207 | 0.92207 | 0 | 6.2102 | 0.19669 | 1.5647 | 4.4488 | 0 | 6.1502 | 0.18695 | 1.5078 | 4.4554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 6.2102 | 6.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2102 | 6.1502
1.2.2.1.4 | Реконструкция соружения ЛЭП 6 кВ 6-52-П проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (1 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.2.1.4 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 0.59288 | 0.59288 | 0 | 5.1733 | 0.22317 | 1.5133 | 3.4368 | 0 | 5.1733 | 0.22317 | 1.5133 | 3.4368 | 0 | 0 | 0 | 0.59288 | 5.1733 | 0.59288 | 5.1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1733 | 5.1733 | 0 | 0 | 5.1733 | 5.1733
1.2.2.1.5 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-3-М с проектными работами с заменой деревянных опор и провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.2.1.5 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 0.62456 | 0.62456 | 0 | 4.7513 | 0.22317 | 1.209 | 3.3191 | 0 | 4.7513 | 0.22317 | 1.209 | 3.3191 | 0 | 0 | 0 | 0.62456 | 4.7513 | 0.62456 | 4.7513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7513 | 4.7513 | 0 | 0 | 4.7513 | 4.7513
1.2.2.1.6 | Реконструкция Временной воздушной линии 10 кВ и ТП 336 (Танай) с заменой деревянных опор на железобетонные, заменой провода на СИП и установкой реклоузера на отходящих линиях (ПИР, СМР, ввод -2021 г.) | L_1.2.2.1.6 | Н | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0.94974 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 9.7111 | 0.417 | 3.5882 | 5.7058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0128 | 9.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7111 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4592 | 0.13514 | 0.62036 | 1.7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4592 | нд
1.2.2.2.1 | Строительство отпайки от ЛЭП-6кВ 6-52-П для ПС №25 | K_1.2.2.2.1 | З | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.3885 | 0.065 | 0.20918 | 1.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3885 | дополнительная позиция внесена согласно п.67 Постановления Правительства РФ от 01.12.2009г. №977
1.2.2.2.2 | Строительство отпайки от 2-х цепной ЛЭП-10кВ ф.2.4 для ПС №22 | K_1.2.2.2.2 | З | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.0707 | 0.070145 | 0.41118 | 0.58939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0707 | дополнительная позиция внесена согласно п.67 Постановления Правительства РФ от 01.12.2009г. №977
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.86143 | 0.86143 | 0 | 142.893 | 0 | 0.59935 | 142.2936 | 0 | 141.7654 | 0 | 0.59935 | 141.1661 | 0 | 0 | 0 | 0.86143 | 118.5913 | 0.86143 | 118.5913 | 0 | 0 | 24.3017 | 23.1741 | 6.0818 | 6.0818 | 0 | 0 | 64.4734 | 64.4734 | 48.0361 | 48.0361 | 142.893 | 141.7654 | нд
1.6.1 | Замена испытательно-измерительного комплекса РЕТОМ-61 (ввод - 2021 г.) | L_1.6.1 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | нд | 0 | 1.7037 | 0 | 0 | 1.7037 | 0 | 1.7037 | 0 | 0 | 1.7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7037 | 0 | 1.7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7037 | 1.7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7037 | 1.7037
1.6.2 | Замена аппарата для высоковольтных испытаний АИД-70М (ввод - 2021 г.) | L_1.6.2 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | нд | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0.242
1.6.3 | Приобретение прибора Энергомонитор-3.3 Т1 — для измерений электро-энергетических величин и показателей качества электроэнергии (ввод - 2021 г.) | L_1.6.3 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | нд | 0 | 0.29429 | 0 | 0 | 0.29429 | 0 | 0.29429 | 0 | 0 | 0.29429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29429 | 0 | 0.29429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29429 | 0.29429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29429 | 0.29429
1.6.4 | Персональный компьютер - 2 шт. (ввод - 2021 г.) | L_1.6.4 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | нд | 0 | 0.15948 | 0 | 0 | 0.15948 | 0 | 0.15948 | 0 | 0 | 0.15948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15948 | 0 | 0.15948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15948 | 0.15948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15948 | 0.15948
1.6.5 | Приобретение сервера HP DL510 Gen10 (HPE-869847-b21) - 1 шт. (ввод - 2021 г.) | L_1.6.5 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | нд | 0 | 3.6824 | 0 | 0 | 3.6824 | 0 | 3.6824 | 0 | 0 | 3.6824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6824 | 0 | 3.6824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6824 | 3.6824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6824 | 3.6824
1.6.6 | Система хранения данных - 1 шт. (ввод - 2020 г.) | К_1.6.6 | Н | 2020 | 2020 | 2022 | 0 | нд | 0 | 1.0683 | 0 | 0 | 1.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0683 | 0
1.6.7 | Замена устаревшего и выработавшего свой срок парка радиостанций (технологическая связь) 35 штук. (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.6.7 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 0.86143 | 0.86143 | 0 | 5.1839 | 0 | 0.59935 | 4.5846 | 0 | 5.1839 | 0 | 0.59935 | 4.5846 | 0 | 0 | 0 | 0.86143 | 5.1839 | 0.86143 | 5.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1839 | 5.1839 | 0 | 0 | 5.1839 | 5.1839
1.6.8 | Многофункциональное печатающее устройство - 1 шт. (ввод - 2023 г.) | N_1.6.8 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.37108 | 0 | 0 | 0.37108 | 0 | 0.37108 | 0 | 0 | 0.37108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37108 | 0 | 0.37108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37108 | 0.37108 | 0 | 0 | 0.37108 | 0.37108
1.6.9 | Сплит-система - 18 шт. (ввод - 2023 г.) | N_1.6.9 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.65363 | 0 | 0 | 0.65363 | 0 | 0.65363 | 0 | 0 | 0.65363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65363 | 0 | 0.65363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65363 | 0.65363 | 0 | 0 | 0.65363 | 0.65363
1.6.10 | Приобретение измельчителя веток (мульчер) на базе автомобильного прицепа (ввод - 2024 г.) | O_1.6.10 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.3633 | 0 | 0 | 2.3633 | 0 | 2.3633 | 0 | 0 | 2.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3633 | 0 | 2.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3633 | 2.3633 | 2.3633 | 2.3633
1.6.11 | Выкуп ВЛ ОГР (ввод 2020г) | К_1.6.11 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 22.9408 | 0 | 0 | 22.9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 23 | 22.9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22.9408
1.6.12 | Выкуп ВЛ Вольная (ввод 2024г) | M_1.6.12 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 45.6728 | 0 | 0 | 45.6728 | 0 | 45.6728 | 0 | 0 | 45.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6728 | 0 | 45.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6728 | 45.6728 | 45.6728 | 45.6728
1.6.13 | Выкуп ПС Вольная (ввод 2023г) | O_1.6.13 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 58.2648 | 0 | 0 | 58.2648 | 0 | 58.2648 | 0 | 0 | 58.2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2648 | 0 | 58.2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2648 | 58.2648 | 0 | 0 | 58.2648 | 58.2648
1.6.14 | Приобретение АИД-70 М (ввод 2020г) | К_1.6.14 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0.23333