## Лист1
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам на 2020 - 2024 гг.
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания "СДС-Энерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса № 301 от 30.10.2020 года "О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 379 «Об утверждении инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на период 2020 - 2024 г.», Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса № 4 от 14.01.2021 года "О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 379 «Об утверждении инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на период 2020 - 2024 г.»
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений года 2019 в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений на 2020 - 2024 годы в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план на 2020 г. |  |  |  |  | Факт за 2020 г. |  |  |  |  | Утвержденный план на 2021 г. |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план на 2022 г. |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 2022 г. |  |  |  |  | Утвержденный план на 2023 г. |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 2023 г. |  |  |  |  | Утвержденный план на 2024 г. |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 2024 г. |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (утвержденный план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план на 01.01.2019 года | Утвержденный план на 01.01.2021года | Предложение по корректировке утвержденного на 01.01.2022 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.38 | 32.39 | 32.40 | 32.41 | 32.42 | 32.43 | 32.44 | 32.45 | 32.46 | 32.47 | 32.48 | 32.49 | 32.50 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8971 | 1018.8313 | 0 | 98.3094 | 668.6056 | 0 | 244.8156 | 0 | 1993.5364 | 2194.597 | 2140.4874 | 2282.5305 | 1130.5441 | 1104.8591 | 0 | 900.5132 | 543.7381 | 20.9863 | 0 | 0 | 12.2863 | 8.7 | 10.7775 | 0 | 0 | 10.2561 | 0.52142 | 235.8059 | 0 | 0 | 124.0623 | 111.7436 | 219.2534 | 0 | 0 | 209.8084 | 9.4451 | 381.9776 | 0 | 0 | 140.7299 | 241.2476 | 331.0901 | 0 | 0 | 134.5351 | 196.5551 | 156.7809 | 0 | 0 | 145.9797 | 10.801 | 181.9832 | 0 | 0 | 145.9806 | 36.0026 | 180.6131 | 0 | 0 | 110.6954 | 69.9177 | 180.6131 | 0 | 0 | 110.6954 | 69.9177 | 181.1417 | 0 | 0 | 126.3343 | 54.8074 | 181.1417 | 0 | 0 | 126.3343 | 54.8074 | 1136.3191 | 0 | 0 | 647.8016 | 488.5174 | 1094.0816 | 0 | 0 | 727.3537 | 366.7279
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76124 | 368.9491 | 0 | 0.76124 | 4.1343 | 0 | 244.8156 | 0 | 497.2949 | 509.0102 | 500.7362 | 502.8347 | 367.2476 | 353.723 | 0 | 289.7146 | 32.5021 | 15.8187 | 0 | 0 | 7.1187 | 8.7 | 8.1925 | 0 | 0 | 7.6711 | 0.52142 | 86.9668 | 0 | 0 | 72.36 | 14.6068 | 69.3405 | 0 | 0 | 59.8955 | 9.4451 | 290.0543 | 0 | 0 | 53.1591 | 236.8952 | 243.6879 | 0 | 0 | 47.1328 | 196.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5021 | 0 | 0 | 0 | 32.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.0212 | 0 | 0 | 125.5191 | 251.5021 | 345.5305 | 0 | 0 | 107.0283 | 238.5022
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1021 | 511.0761 | 0 | 96.5029 | 525.557 | 0 | 0 | 0 | 897.2176 | 994.0579 | 1018.2636 | 1092.9333 | 593.178 | 580.7512 | 0 | 468.489 | 376.1162 | 5.1676 | 0 | 0 | 5.1676 | 0 | 2.585 | 0 | 0 | 2.585 | 0 | 119.6771 | 0 | 0 | 51.7023 | 67.9748 | 122.104 | 0 | 0 | 122.104 | 0 | 84.6251 | 0 | 0 | 80.5631 | 4.062 | 79.946 | 0 | 0 | 79.946 | 0 | 156.7809 | 0 | 0 | 145.9797 | 10.801 | 149.3728 | 0 | 0 | 145.8723 | 3.5005 | 103.245 | 0 | 0 | 103.245 | 0 | 103.245 | 0 | 0 | 103.245 | 0 | 123.4984 | 0 | 0 | 123.4984 | 0 | 123.4984 | 0 | 0 | 123.4984 | 0 | 587.8264 | 0 | 0 | 504.9884 | 82.8378 | 578.1662 | 0 | 0 | 574.6657 | 3.5005
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0337 | 138.8061 | 0 | 1.0452 | 138.9144 | 0 | 0 | 0 | 599.0238 | 691.529 | 621.4876 | 686.7625 | 170.1185 | 170.3849 | 0 | 142.3096 | 135.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.162 | 0 | 0 | 0 | 29.162 | 27.8089 | 0 | 0 | 27.8089 | 0 | 7.2982 | 0 | 0 | 7.0078 | 0.2904 | 7.4563 | 0 | 0 | 7.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10833 | 0 | 0 | 0.10833 | 0 | 77.3681 | 0 | 0 | 7.4504 | 69.9177 | 77.3681 | 0 | 0 | 7.4504 | 69.9177 | 57.6433 | 0 | 0 | 2.8359 | 54.8074 | 57.6433 | 0 | 0 | 2.8359 | 54.8074 | 171.4716 | 0 | 0 | 17.2941 | 154.1775 | 170.3849 | 0 | 0 | 45.6598 | 124.7251
0
1 | Кемеровская область | Г | нд | нд | нд | нд | 93.8971 | 1018.8313 | нд | 98.3094 | 668.6056 | нд | 244.8156 | 0 | 1993.5364 | 2194.597 | 2140.4874 | 2282.5305 | 1130.5441 | 1104.7356 | 0 | 900.5132 | 543.6146 | 20.9863 | 0 | 0 | 12.2863 | 8.7 | 10.7775 | 0 | 0 | 10.2561 | 0.52142 | 235.8059 | 0 | 0 | 124.0623 | 111.7436 | 219.2534 | 0 | 0 | 209.8084 | 9.4451 | 381.9776 | 0 | 0 | 140.7299 | 241.2476 | 331.0901 | 0 | 0 | 134.4116 | 196.5551 | 156.7809 | 0 | 0 | 145.9797 | 10.801 | 181.9832 | 0 | 0 | 145.9806 | 36.0026 | 180.6131 | 0 | 0 | 110.6954 | 69.9177 | 180.6131 | 0 | 0 | 110.6954 | 69.9177 | 181.1417 | 0 | 0 | 126.3343 | 54.8074 | 181.1417 | 0 | 0 | 126.3343 | 54.8074 | 1136.3191 | 0 | 0 | 647.8016 | 488.5174 | 1093.9581 | 0 | 0 | 727.2302 | 366.7279
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.76124 | 368.9491 | 0 | 0.76124 | 4.1343 | нд | 244.8156 | 0 | 497.2949 | 509.0102 | 500.7362 | 502.8347 | 367.2476 | 353.723 | 0 | 289.7146 | 32.5021 | 15.8187 | 0 | 0 | 7.1187 | 8.7 | 8.1925 | 0 | 0 | 7.6711 | 0.52142 | 86.9668 | 0 | 0 | 72.36 | 14.6068 | 69.3405 | 0 | 0 | 59.8955 | 9.4451 | 290.0543 | 0 | 0 | 53.1591 | 236.8952 | 243.6879 | 0 | 0 | 47.1328 | 196.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5021 | 0 | 0 | 0 | 32.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.0212 | 0 | 0 | 125.5191 | 251.5021 | 345.5305 | 0 | 0 | 107.0283 | 238.5022
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 241.7421 | 0 | 0 | 0 | нд | 244.8022 | 0 | 270.8836 | 278.9911 | 277.8048 | 279.9033 | 241.7421 | 239.0237 | 0 | 231.7756 | 32.5021 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0.52142 | 0 | 0 | 0 | 0.52142 | 10.4725 | 0 | 0 | 0 | 10.4725 | 9.4451 | 0 | 0 | 0 | 9.4451 | 231.7756 | 0 | 0 | 0 | 231.7756 | 196.5551 | 0 | 0 | 0 | 196.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5021 | 0 | 0 | 0 | 32.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.2482 | 0 | 0 | 0 | 242.2482 | 238.5022 | 0 | 0 | 0 | 238.5022
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 241.7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8022 | 0 | 270.8836 | 278.9911 | 277.8048 | 279.9033 | 241.7421 | 239.0237 | 0 | 231.7756 | 32.5021 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0.52142 | 0 | 0 | 0 | 0.52142 | 10.4725 | 0 | 0 | 0 | 10.4725 | 9.4451 | 0 | 0 | 0 | 9.4451 | 231.7756 | 0 | 0 | 0 | 231.7756 | 196.5551 | 0 | 0 | 0 | 196.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5021 | 0 | 0 | 0 | 32.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.2482 | 0 | 0 | 0 | 242.2482 | 238.5022 | 0 | 0 | 0 | 238.5022
1.1.1.3.1 | Строительство ПС 35 кВ ПУР и двухцепной отпайки от ВЛ 35 кВ Прокопьевская-Зиминка 3/4 до новой ПС 35 кВ ПУР (ПИР- 2020г., СМР, ввод-2021г.) | J_1.1.1.3.3 | С | 2019 | 2021 | 2021 | нд | 208.7026 | декабрь 2020 г. | нд | нд | нд | 208.7026 | 0 | 217.9078 | 226.0153 | 219.7855 | 219.7855 | 208.7026 | 203.3319 | 0 | 198.8403 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0.52142 | 0 | 0 | 0 | 0.52142 | 9.5461 | 0 | 0 | 0 | 9.5461 | 9.3408 | 0 | 0 | 0 | 9.3408 | 198.8403 | 0 | 0 | 0 | 198.8403 | 193.4697 | 0 | 0 | 0 | 193.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.3865 | 0 | 0 | 0 | 208.3865 | 202.8105 | 0 | 0 | 0 | 202.8105
1.1.1.3.2 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Керамзитовая для ТСО Сибирь (ПИР- 2020г., СМР, ввод-2021г.) | K_1.1.1.3.4 | С | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 0.92641 | март 2020 г. | нд | нд | нд | 0.92641 | нд | 3.7188 | 3.7188 | 3.4926 | 3.4926 | 0.92641 | 0.5083 | 0 | 0.82213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92641 | 0 | 0 | 0 | 0.92641 | 0.10428 | 0 | 0 | 0 | 0.10428 | 0.82213 | 0 | 0 | 0 | 0.82213 | 0.40402 | 0 | 0 | 0 | 0.40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7485 | 0 | 0 | 0 | 1.7485 | 0.5083 | 0 | 0 | 0 | 0.5083
1.1.1.3.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от ПС Вольная (ПИР, СМР, ввод -2021 г.)/ Строительство двух двухцепных ЛЭП 6 кВ от линейных ячеек РУ 6 кВ ПС 110 кВ Вольная (ПИР - 2021 г., СМР, ввод - 2022 г.) | L_1.1.1.3.4 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | 30.1735 | январь 2021 г. | нд | нд | нд | 30.1735 | нд | 43.3741 | 43.3741 | 42.1999 | 44.0145 | 30.1735 | 30.1735 | 0 | 30.1735 | 29.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1735 | 0 | 0 | 0 | 30.1735 | 0.73153 | 0 | 0 | 0 | 0.73153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.442 | 0 | 0 | 0 | 29.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1735 | 0 | 0 | 0 | 30.1735 | 30.1735 | 0 | 0 | 0 | 30.1735 | Обеспечение технологического присоединения
1.1.1.3.5 | Строительство ВЛ-6 кВ от ПС №5 (ПИР, СМР, ввод -2021 г.) | L_1.1.1.3.5 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | 1.9396 | сентябрь 2020г. | нд | нд | нд | 1.9396 | нд | 5.8829 | 5.8829 | 5.7237 | 5.7237 | 1.9396 | 1.9499 | 0 | 1.9396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9396 | 0 | 0 | 0 | 1.9396 | 1.9499 | 0 | 0 | 0 | 1.9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9396 | 0 | 0 | 0 | 1.9396 | 1.9499 | 0 | 0 | 0 | 1.9499
1.1.1.3.6 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ячейки №14 ПС 6 кВ №8 (СМР, ввод - 2022 г.) | М_1.1.1.3.5 | С | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0601 | нд | нд | нд | 6.6031 | 6.887 | нд | 3.0601 | 0 | 0 | 3.0601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0601 | 0 | 0 | 0 | 3.0601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0601 | 0 | 0 | 0 | 3.0601 | Обеспечение технологического присоединения
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.76124 | 127.207 | 0 | 0.76124 | 4.1343 | нд | 0.013368 | 0 | 226.4113 | 230.0191 | 222.9314 | 222.9314 | 125.5055 | 114.3599 | 0 | 58.2785 | 0 | 6.78 | 0 | 0 | 6.78 | 0 | 7.3316 | 0 | 0 | 7.3316 | 0 | 76.4943 | 0 | 0 | 72.36 | 4.1343 | 59.8955 | 0 | 0 | 59.8955 | 0 | 58.2787 | 0 | 0 | 53.1591 | 5.1196 | 47.1328 | 0 | 0 | 47.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.773 | 0 | 0 | 125.5191 | 9.2539 | 107.0283 | 0 | 0 | 107.0283 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 123.0728 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 205.8142 | 209.422 | 202.5651 | 202.5651 | 123.0728 | 111.9271 | 0 | 58.2785 | 0 | 6.78 | 0 | 0 | 6.78 | 0 | 7.3316 | 0 | 0 | 7.3316 | 0 | 72.36 | 0 | 0 | 72.36 | 0 | 57.4627 | 0 | 0 | 57.4627 | 0 | 58.2787 | 0 | 0 | 53.1591 | 5.1196 | 47.1328 | 0 | 0 | 47.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.6387 | 0 | 0 | 125.5191 | 5.1196 | 104.5955 | 0 | 0 | 104.5955 | 0
1.1.4.1.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2 (1 этап: ПИР-2019г., СМР, ввод-2020г.; 2 этап: ПИР, СМР, ввод - 2021г.) | K_1.1.4.1.1 | 1З, 2С | 2019 | 2021 | 2021 | нд | 123.0728 | декабрь 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 205.8142 | 209.422 | 202.5651 | 202.5651 | 123.0728 | 111.9271 | 0 | 58.2785 | 0 | 6.78 | 0 | 0 | 6.78 | 0 | 7.3316 | 0 | 0 | 7.3316 | 0 | 72.36 | 0 | 0 | 72.36 | 0 | 57.4627 | 0 | 0 | 57.4627 | 0 | 58.2787 | 0 | 0 | 53.1591 | 5.1196 | 47.1328 | 0 | 0 | 47.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.6387 | 0 | 0 | 125.5191 | 5.1196 | 104.5955 | 0 | 0 | 104.5955 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.76124 | 4.1343 | нд | 0.76124 | 4.1343 | нд | 0.013368 | 0 | 20.5971 | 20.5971 | 20.3663 | 20.3663 | 2.4328 | 2.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1343 | 0 | 0 | 0 | 4.1343 | 2.4328 | 0 | 0 | 2.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1343 | 0 | 0 | 0 | 4.1343 | 2.4328 | 0 | 0 | 2.4328 | 0
1.1.4.2.1 | Реконструкция ТП-3 (ПИР, СМР, ввод 2020г) | K_1.1.4.2.1 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.76124 | 4.1343 | февраль 2020 г. | 0.76124 | 4.1343 | февраль 2020 г. | 0.013368 | нд | 20.5971 | 20.5971 | 20.3663 | 20.3663 | 2.4328 | 2.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1343 | 0 | 0 | 0 | 4.1343 | 2.4328 | 0 | 0 | 2.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1343 | 0 | 0 | 0 | 4.1343 | 2.4328 | 0 | 0 | 2.4328 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 92.1021 | 511.0761 | нд | 96.5029 | 525.557 | нд | нд | 0 | 897.2176 | 994.0579 | 1018.2636 | 1092.9333 | 593.178 | 580.7512 | 0 | 468.489 | 376.1162 | 5.1676 | 0 | 0 | 5.1676 | 0 | 2.585 | 0 | 0 | 2.585 | 0 | 119.6771 | 0 | 0 | 51.7023 | 67.9748 | 122.104 | 0 | 0 | 122.104 | 0 | 84.6251 | 0 | 0 | 80.5631 | 4.062 | 79.946 | 0 | 0 | 79.946 | 0 | 156.7809 | 0 | 0 | 145.9797 | 10.801 | 149.3728 | 0 | 0 | 145.8723 | 3.5005 | 103.245 | 0 | 0 | 103.245 | 0 | 103.245 | 0 | 0 | 103.245 | 0 | 123.4984 | 0 | 0 | 123.4984 | 0 | 123.4984 | 0 | 0 | 123.4984 | 0 | 587.8264 | 0 | 0 | 504.9884 | 82.8378 | 578.1662 | 0 | 0 | 574.6657 | 3.5005
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 86.2757 | 469.6802 | нд | 88.2378 | 461.1703 | нд | нд | 0 | 834.4813 | 926.6031 | 915.8559 | 987.6172 | 544.6992 | 509.4617 | 0 | 444.9262 | 341.2159 | 5.1676 | 0 | 0 | 5.1676 | 0 | 2.585 | 0 | 0 | 2.585 | 0 | 96.5704 | 0 | 0 | 32.113 | 64.4575 | 97.188 | 0 | 0 | 97.188 | 0 | 72.9718 | 0 | 0 | 68.9098 | 4.062 | 68.4728 | 0 | 0 | 68.4728 | 0 | 156.7809 | 0 | 0 | 145.9797 | 10.801 | 126.382 | 0 | 0 | 126.382 | 0 | 91.3355 | 0 | 0 | 91.3355 | 0 | 91.3355 | 0 | 0 | 91.3355 | 0 | 123.4984 | 0 | 0 | 123.4984 | 0 | 123.4984 | 0 | 0 | 123.4984 | 0 | 541.157 | 0 | 0 | 461.8363 | 79.3205 | 506.8767 | 0 | 0 | 506.8767 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 82.8218 | 416.9446 | 0 | 87.4035 | 450.0417 | нд | 0 | 0 | 756.0912 | 845.2478 | 841.3679 | 908.3602 | 488.0773 | 500.9255 | 0 | 393.0227 | 341.2159 | 5.1676 | 0 | 0 | 5.1676 | 0 | 2.585 | 0 | 0 | 2.585 | 0 | 85.7162 | 0 | 0 | 21.2588 | 64.4575 | 92.4696 | 0 | 0 | 92.4696 | 0 | 68.6086 | 0 | 0 | 64.5466 | 4.062 | 64.655 | 0 | 0 | 64.655 | 0 | 109.5801 | 0 | 0 | 98.7789 | 10.801 | 126.382 | 0 | 0 | 126.382 | 0 | 91.3355 | 0 | 0 | 91.3355 | 0 | 91.3355 | 0 | 0 | 91.3355 | 0 | 123.4984 | 0 | 0 | 123.4984 | 0 | 123.4984 | 0 | 0 | 123.4984 | 0 | 478.7387 | 0 | 0 | 399.4181 | 79.3205 | 498.3405 | 0 | 0 | 498.3405 | 0
1.2.1.1.1 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДН-10000 кВА 110/6 кВ на ПС 110/6 кВ №20н "Гидроузел" - 1 шт. (СМР, ПНР, ввод - 2022 г.) | M_1.2.1.1.1 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 5.437 | 27.6657 | декабрь 2018 г. | нд | нд | нд | нд | 0 | 40.6021 | 44.7211 | 0 | 0 | 32.1365 | 0 | 0 | 32.1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1365 | 0 | 0 | 21.3353 | 10.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1365 | 0 | 0 | 21.3353 | 10.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-16000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ "Шурапская"(СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.2 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 3.5546 | 18.4519 | декабрь 2018 г. | 3.5546 | 18.4519 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 33.2971 | 38.3988 | 34.7019 | 38.2588 | 21.4337 | 21.4337 | 0 | 21.4337 | 21.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4337 | 0 | 0 | 21.4337 | 0 | 21.4337 | 0 | 0 | 21.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4337 | 0 | 0 | 21.4337 | 0 | 21.4337 | 0 | 0 | 21.4337 | 0
1.2.1.1.3 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДН-15000 кВА 35/6 кВ на ТДН-10000 кВА 35/6 на ПС 35/6 кВ № 5 (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.4 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 4.8822 | 15.0859 | декабрь 2018 г. | 4.8822 | 15.0859 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 30.1483 | 36.4016 | 31.4203 | 36.269 | 18.2773 | 18.2773 | 0 | 18.2773 | 18.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2773 | 0 | 0 | 18.2773 | 0 | 18.2773 | 0 | 0 | 18.2773 | 0 | 18.2773 | 0 | 0 | 18.2773 | 0 | 18.2773 | 0 | 0 | 18.2773 | 0
1.2.1.1.4 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 10. (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.6 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 4.8822 | 15.0859 | декабрь 2018 г. | 4.8822 | 15.0859 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 30.1483 | 34.7676 | 31.4203 | 34.6409 | 19.0815 | 19.0815 | 0 | 19.0815 | 19.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 19.0815 | 0
1.2.1.1.5 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 42 (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.7 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 4.8822 | 15.0859 | декабрь 2018 г. | 4.8822 | 15.0859 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 30.1483 | 34.7676 | 31.4203 | 34.6409 | 19.0815 | 19.0815 | 0 | 19.0815 | 19.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 19.0815 | 0
1.2.1.1.6 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА на ПС 110/10 кВ "Керамзитовая (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.8 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 5.437 | 27.6657 | декабрь 2018 г. | 5.437 | 27.6657 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 40.6021 | 49.0237 | 42.3151 | 48.845 | 36.5329 | 36.5329 | 0 | 36.5329 | 36.5329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5329 | 0 | 0 | 36.5329 | 0 | 36.5329 | 0 | 0 | 36.5329 | 0 | 36.5329 | 0 | 0 | 36.5329 | 0 | 36.5329 | 0 | 0 | 36.5329 | 0
1.2.1.1.7 | Реконструкции ОРУ-35 кВ (замена выключателей 35 кВ, установка разъединителей и предохранителей 35 кВ) ПС №31 (ПИР-2019 г., СМР, ПНР- 2020 г.) | J_1.2.1.1.9 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 1.1014 | 6.1932 | декабрь 2018 г. | 1.1014 | 6.1932 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 27.0001 | 27.0001 | 26.7178 | 26.7178 | 8.0192 | 8.0192 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 4.6857 | 0 | 0 | 4.6857 | 0 | 6.7192 | 0 | 0 | 6.7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6857 | 0 | 0 | 4.6857 | 0 | 6.7192 | 0 | 0 | 6.7192 | 0
1.2.1.1.8 | Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ "Танай". Замена ячеек КРУ-35 (ПИР - 2019 г., СМР, ПНР, ввод - 2021 г.) | J_1.2.1.1.10 | И | 2019 | 2021 | 2021 | 10.5333 | 68.774 | январь 2021 г. | 10.5333 | 68.774 | январь 2021 г. | нд | 0 | 83.7745 | 83.7745 | 83.0773 | 83.0773 | 68.7743 | 64.8361 | 0 | 67.4893 | 0 | 3.3876 | 0 | 0 | 3.3876 | 0 | 1.285 | 0 | 0 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4891 | 0 | 0 | 63.4271 | 4.062 | 63.5511 | 0 | 0 | 63.5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4891 | 0 | 0 | 63.4271 | 4.062 | 63.5511 | 0 | 0 | 63.5511 | 0
1.2.1.1.9 | Реконструкция ОРУ-35 кВ и ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 10. Замена выключателей 35 кВ и вводных выключателей 6кВ, устройств РЗиА 35кВ и 6кВ. (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.) | K_1.2.1.1.11 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 2.5316 | 14.8666 | декабрь 2018 г. | 2.5316 | 14.8666 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 29.8293 | 29.8293 | 29.4951 | 29.4951 | 24.9914 | 24.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.573 | 0 | 0 | 16.573 | 0 | 24.9914 | 0 | 0 | 24.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.573 | 0 | 0 | 16.573 | 0 | 24.9914 | 0 | 0 | 24.9914 | 0
1.2.1.1.10 | Реконструкции ЗРУ-10 кВ, ПС 110/10 кВ "Керамзитовая". Замена ячеек КРУ-10.(ПИР - 2021 г., СМР, ПНР, ввод - 2022 г.) | L_1.2.1.1.12 | И | 2020 | 2021 | 2022 | 6.8601 | 39.2747 | декабрь 2018 г. | 10.4793 | 69.2397 | 2022-08-01 | нд | 0 | 54.3502 | 59.6568 | 73.883 | 77.4328 | 45.5745 | 69.2397 | 0 | 45.5745 | 68.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1194 | 0 | 0 | 1.1194 | 0 | 1.1039 | 0 | 0 | 1.1039 | 0 | 44.4551 | 0 | 0 | 44.4551 | 0 | 68.1357 | 0 | 0 | 68.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5745 | 0 | 0 | 45.5745 | 0 | 69.2397 | 0 | 0 | 69.2397 | 0
1.2.1.1.11 | Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ "ОГР" с заменой ячеек КРУ-35. (ПИР - 2022 г.СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | M_1.2.1.1.13 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | 5.2192 | 27.2284 | декабрь 2018 г. | 0.23158 | 1.1 | 2022-02-01 | нд | 0 | 44.0691 | 51.5493 | 48.776 | 53.7755 | 32.9885 | 1.32 | 0 | 32.9885 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9885 | 0 | 0 | 32.9885 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9885 | 0 | 0 | 32.9885 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 1.32 | 0
1.2.1.1.12 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 1 ЗРУ-35 с заменой масляных выключателей 35 на вакуумные, установка ШОТ.(ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.14 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 4.7066 | 25.0928 | декабрь 2018 г. | 4.7066 | 25.0928 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 76.0889 | 87.7469 | 79.2991 | 87.4271 | 31.7388 | 31.7388 | 0 | 31.7388 | 31.7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7388 | 0 | 0 | 31.7388 | 0 | 31.7388 | 0 | 0 | 31.7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7388 | 0 | 0 | 31.7388 | 0 | 31.7388 | 0 | 0 | 31.7388 | 0
1.2.1.1.13 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модуля 35 кВ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.15 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 7.3516 | 39.6268 | декабрь 2018 г. | 7.3516 | 39.6268 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 117.1962 | 141.5048 | 122.1408 | 140.9891 | 52.3277 | 52.3277 | 0 | 52.3277 | 52.3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3277 | 0 | 0 | 52.3277 | 0 | 52.3277 | 0 | 0 | 52.3277 | 0 | 52.3277 | 0 | 0 | 52.3277 | 0 | 52.3277 | 0 | 0 | 52.3277 | 0
1.2.1.1.14 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 6/0,4 кВ № 32 с устройствами РЗиА, установкой ШОТ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.16 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 2.3562 | 12.3896 | декабрь 2018 г. | 2.3562 | 12.3896 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 35.0468 | 42.3161 | 36.5254 | 42.1619 | 16.3606 | 16.3606 | 0 | 16.3606 | 16.3606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3606 | 0 | 0 | 16.3606 | 0 | 16.3606 | 0 | 0 | 16.3606 | 0 | 16.3606 | 0 | 0 | 16.3606 | 0 | 16.3606 | 0 | 0 | 16.3606 | 0
1.2.1.1.15 | Замена трансформатора ТДНГУ –63000/110 на ПС АЗОТ(СМР, ПНР, ввод-2020 г.) | K_1.2.1.1.15 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 13.0868 | 64.4575 | январь 2020 г. | 13.0868 | 64.4575 | январь 2020 г. | нд | нд | 83.7896 | 83.7896 | 82.8508 | 82.8508 | 60.759 | 60.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4575 | 0 | 0 | 0 | 64.4575 | 60.759 | 0 | 0 | 60.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4575 | 0 | 0 | 0 | 64.4575 | 60.759 | 0 | 0 | 60.759 | 0
1.2.1.1.16 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТДНГУ-40000 кВА 110/6 кВ на ПС 110/6 кВ "Азот-2" - 1 шт. (СМР, ПНР, ввод - 2022 г.) | М_1.2.1.1.16 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | 11.3872 | 56.9263 | февраль 2022г. | нд | нд | нд | нд | 87.3247 | 91.7783 | нд | 56.9263 | 0 | 0 | 56.9263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9263 | 0 | 0 | 56.9263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9263 | 0 | 0 | 56.9263 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.4539 | 52.7356 | нд | 0.83429 | 11.1285 | нд | нд | 0 | 78.3901 | 81.3554 | 74.4881 | 79.257 | 56.6219 | 8.8756 | 0 | 51.564 | 0 | 0.33874 | 0 | 0 | 0.33874 | 0 | 0.33946 | 0 | 0 | 0.33946 | 0 | 10.8542 | 0 | 0 | 10.8542 | 0 | 4.7184 | 0 | 0 | 4.7184 | 0 | 4.3632 | 0 | 0 | 4.3632 | 0 | 3.8178 | 0 | 0 | 3.8178 | 0 | 47.2008 | 0 | 0 | 47.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4182 | 0 | 0 | 62.4182 | 0 | 8.5362 | 0 | 0 | 8.5362 | 0 | нд
1.2.1.2.1.1 | Выполнение работ по модернизации системы телемеханики на ПС 110/6,6/6,3 кВ "Набережная" (ПИР, ПНР, СМР, ввод- 2020 г.) | K_1.2.1.2.1 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.075386 | 0.54602 | декабрь 2018 г. | 0.075386 | 0.54602 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 0.76867 | 0.76867 | 0.76005 | 0.76005 | 0.55428 | 0.55428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60869 | 0 | 0 | 0.60869 | 0 | 0.55428 | 0 | 0 | 0.55428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60869 | 0 | 0 | 0.60869 | 0 | 0.55428 | 0 | 0 | 0.55428 | 0
1.2.1.2.1.2 | Выполнение проектных работ по созданию информационно вычислительного комплекса объекта энергетики (ИВКЭ)/Строительство интеллектуальной системы учета электроэнергии коттеджного поселка "Журавлевы горы" (ПИР - 2021 г., СМР, ввод - 2023 г.) | K_1.2.1.2.2 | И | 2021 | 2022 | 2023 | 2.7563 | 42.206 | декабрь 2018 г. | 0.13668 | 0.59895 | ноябрь 2021 г. | нд | 0 | 62.8111 | 65.6189 | 58.9908 | 63.7598 | 48.2808 | 0.59895 | 0 | 48.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8837 | 0 | 0 | 3.8837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0.59895 | 0 | 0 | 0.59895 | 0 | 47.2008 | 0 | 0 | 47.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1645 | 0 | 0 | 52.1645 | 0 | 0.59895 | 0 | 0 | 0.59895 | 0
1.2.1.2.1.3 | Выполнение работ по модернизации системы телемеханики на ПС 110/10 кВ "Керамзитовая" (ПИР -2019 г., ПНР, СМР, ввод - 2020 г.) | J_1.2.1.2.3 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 0.62223 | 6.7006 | декабрь 2018 г. | 0.62223 | 6.7006 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 10.7723 | 10.7723 | 10.6552 | 10.6552 | 4.5036 | 4.5036 | 0 | 0 | 0 | 0.33874 | 0 | 0 | 0.33874 | 0 | 0.33946 | 0 | 0 | 0.33946 | 0 | 6.3618 | 0 | 0 | 6.3618 | 0 | 4.1641 | 0 | 0 | 4.1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3618 | 0 | 0 | 6.3618 | 0 | 4.1641 | 0 | 0 | 4.1641 | 0
1.2.1.2.1.4 | Cтроительство системы передачи информации (организации каналов связи) для оборудования средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ) между ПС 110 кВ Набережная, ПС 110 кВ Листвяжная и Филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ (ПИР, СМР, ввод-2021) | L_1.2.1.2.3 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | 3.283 | ноябрь 2020 г. | нд | 3.283 | ноябрь 2020 г. | нд | 0 | 4.0381 | 4.1956 | 4.082 | 4.082 | 3.2832 | 3.2188 | 0 | 3.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2832 | 0 | 0 | 3.2832 | 0 | 3.2188 | 0 | 0 | 3.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2832 | 0 | 0 | 3.2832 | 0 | 3.2188 | 0 | 0 | 3.2188 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.8264 | 41.3959 | 0 | 8.2651 | 64.3867 | 0 | 0 | 0 | 62.7364 | 67.4548 | 102.4077 | 105.3161 | 48.4788 | 71.2895 | 0 | 23.5628 | 34.9003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1066 | 0 | 0 | 19.5893 | 3.5173 | 24.916 | 0 | 0 | 24.916 | 0 | 11.6533 | 0 | 0 | 11.6533 | 0 | 11.4731 | 0 | 0 | 11.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9908 | 0 | 0 | 19.4902 | 3.5005 | 11.9095 | 0 | 0 | 11.9095 | 0 | 11.9095 | 0 | 0 | 11.9095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6694 | 0 | 0 | 43.1521 | 3.5173 | 71.2895 | 0 | 0 | 67.7889 | 3.5005 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.8264 | 41.3959 | 0 | 5.8264 | 41.3959 | 0 | 0 | 0 | 62.7364 | 67.4548 | 61.0898 | 62.4468 | 45.5278 | 45.3476 | 0 | 23.5628 | 11.9095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1066 | 0 | 0 | 19.5893 | 3.5173 | 21.9649 | 0 | 0 | 21.9649 | 0 | 11.6533 | 0 | 0 | 11.6533 | 0 | 11.4731 | 0 | 0 | 11.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9095 | 0 | 0 | 11.9095 | 0 | 11.9095 | 0 | 0 | 11.9095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6694 | 0 | 0 | 43.1521 | 3.5173 | 45.3476 | 0 | 0 | 45.3476 | 0 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-11-Тс проектными работами с заменой деревянных опор и провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.) | K_1.2.2.1.1 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 1.2026 | 8.3071 | декабрь 2018 г. | 1.2026 | 8.3071 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 11.0996 | 11.0996 | 10.9752 | 10.9752 | 9.5719 | 9.5719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2606 | 0 | 0 | 9.2606 | 0 | 9.5719 | 0 | 0 | 9.5719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2606 | 0 | 0 | 9.2606 | 0 | 9.5719 | 0 | 0 | 9.5719 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ ВЛ фид. 36 ПС 35/6 кВ № 5 с проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, ПНР, СМР, ввод - 2020 г.) | K_1.2.2.1.2 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.91669 | 5.7355 | декабрь 2018 г. | 0.91669 | 5.7355 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 8.4225 | 8.4225 | 8.3281 | 8.3281 | 5.0128 | 5.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3938 | 0 | 0 | 6.3938 | 0 | 5.0128 | 0 | 0 | 5.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3938 | 0 | 0 | 6.3938 | 0 | 5.0128 | 0 | 0 | 5.0128 | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 10-1-П с проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (3 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.) | K_1.2.2.1.3 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 1.1065 | 6.6849 | декабрь 2018 г. | 1.1065 | 6.6849 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 14.5204 | 14.5204 | 11.882 | 11.882 | 7.3802 | 7.3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4522 | 0 | 0 | 3.9349 | 3.5173 | 7.3802 | 0 | 0 | 7.3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4522 | 0 | 0 | 3.9349 | 3.5173 | 7.3802 | 0 | 0 | 7.3802 | 0
1.2.2.1.4 | Реконструкция соружения ЛЭП 6 кВ 6-52-П проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (1 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.2.1.4 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 0.71146 | 4.5077 | декабрь 2018 г. | 0.71146 | 4.5077 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 5.3308 | 8.1041 | 5.5557 | 6.1251 | 6.2079 | 6.2079 | 0 | 6.2079 | 6.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2079 | 0 | 0 | 6.2079 | 0 | 6.2079 | 0 | 0 | 6.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2079 | 0 | 0 | 6.2079 | 0 | 6.2079 | 0 | 0 | 6.2079 | 0
1.2.2.1.5 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-3-М с проектными работами с заменой деревянных опор и провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.2.1.5 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 0.74948 | 4.5077 | декабрь 2018 г. | 0.74948 | 4.5077 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 7.3724 | 8.5019 | 7.6834 | 8.4709 | 5.7016 | 5.7016 | 0 | 5.7016 | 5.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7016 | 0 | 0 | 5.7016 | 0 | 5.7016 | 0 | 0 | 5.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7016 | 0 | 0 | 5.7016 | 0 | 5.7016 | 0 | 0 | 5.7016 | 0
1.2.2.1.6 | Реконструкция Временной воздушной линии 10 кВ и ТП 336 (Танай) с заменой деревянных опор на железобетонные, заменой провода на СИП и установкой реклоузера на отходящих линиях (ПИР, СМР, ввод -2021 г.) | L_1.2.2.1.6 | Н | 2021 | нд | 2021 | 1.1397 | 11.653 | октябрь 2020 г. | 1.1397 | 11.653 | октябрь 2020 г. | нд | 0 | 15.9907 | 16.8062 | 16.6654 | 16.6654 | 11.6533 | 11.4731 | 0 | 11.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6533 | 0 | 0 | 11.6533 | 0 | 11.4731 | 0 | 0 | 11.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6533 | 0 | 0 | 11.6533 | 0 | 11.4731 | 0 | 0 | 11.4731 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 2.4387 | 22.9908 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 41.3178 | 42.8693 | 2.9511 | 25.9419 | 0 | 0 | 22.9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9511 | 0 | 0 | 2.9511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9908 | 0 | 0 | 19.4902 | 3.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9419 | 0 | 0 | 22.4413 | 3.5005 | нд
1.2.2.2.1 | Строительство отпайки от ЛЭП-6кВ 6-52-П для ПС №25 | K_1.2.2.2.1 | З | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6475 | 3.6475 | 1.6662 | 1.6662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6662 | 0 | 0 | 1.6662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6662 | 0 | 0 | 1.6662 | 0
1.2.2.2.2 | Строительство отпайки от 2-х цепной ЛЭП-10кВ ф.2.4 для ПС №22 | K_1.2.2.2.2 | З | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5895 | 1.5895 | 1.2849 | 1.2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2849 | 0 | 0 | 1.2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2849 | 0 | 0 | 1.2849 | 0
1.2.2.2.3 | Строительство cооружение линейное электротехническое: ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС №10 (ПИР, СМР, ввод - 2022 г.) | М_1.2.2.2.3 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0.50498 | 5.3204 | август 2022 г. | нд | 0 | нд | нд | 8.8855 | 9.2676 | нд | 5.3204 | 0 | 0 | 5.3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3204 | 0 | 0 | 5.3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3204 | 0 | 0 | 5.3204 | 0 | дополнительная позиция внесена согласно п.67 Постановления Правительства РФ от 01.12.2009г. №977
1.2.2.2.4 | Строительство cооружение линейное электротехническое: ВЛЗ-6 кВ ф.4 ПС №10 (ПИР, СМР, ввод - 2022 г.) | М_1.2.2.2.4 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0.50781 | 5.3522 | август 2022 г. | нд | 0 | нд | нд | 8.9742 | 9.3601 | нд | 5.3522 | 0 | 0 | 5.3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3522 | 0 | 0 | 5.3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3522 | 0 | 0 | 5.3522 | 0 | дополнительная позиция внесена согласно п.67 Постановления Правительства РФ от 01.12.2009г. №977
1.2.2.2.5 | Строительство сооружение линейное электротехническое: Отпайка от ВЛЗ-10 кВ ф. 10-1-П (ПИР, СМР, ввод - 2022 г.) | М_1.2.2.2.5 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | 1.4259 | 12.3181 | август 2022 г. | нд | 0 | нд | нд | 18.221 | 19.0045 | нд | 12.3181 | 0 | 0 | 12.3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.3181 | 0 | 0 | 8.8176 | 3.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.3181 | 0 | 0 | 8.8176 | 3.5005 | дополнительная позиция внесена согласно п.67 Постановления Правительства РФ от 01.12.2009г. №977
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.0337 | 138.8061 | 0 | 1.0452 | 138.9144 | 0 | 0 | 0 | 599.0238 | 691.529 | 621.4876 | 686.7625 | 170.1185 | 170.3849 | 0 | 142.3096 | 135.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.162 | 0 | 0 | 0 | 29.162 | 27.8089 | 0 | 0 | 27.8089 | 0 | 7.2982 | 0 | 0 | 7.0078 | 0.2904 | 7.4563 | 0 | 0 | 7.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10833 | 0 | 0 | 0.10833 | 0 | 77.3681 | 0 | 0 | 7.4504 | 69.9177 | 77.3681 | 0 | 0 | 7.4504 | 69.9177 | 57.6433 | 0 | 0 | 2.8359 | 54.8074 | 57.6433 | 0 | 0 | 2.8359 | 54.8074 | 171.4716 | 0 | 0 | 17.2941 | 154.1775 | 170.3849 | 0 | 0 | 45.6598 | 124.7251 | нд
1.6.1 | Замена испытательно-измерительного комплекса РЕТОМ-61 (ввод - 2021 г.) | L_1.6.1 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 1.76 | февраль 2018 г. | нд | 1.76 | февраль 2018 г. | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.0444 | 2.2422 | 0 | 2.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0444 | 0 | 0 | 2.0444 | 0 | 2.2422 | 0 | 0 | 2.2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0444 | 0 | 0 | 2.0444 | 0 | 2.2422 | 0 | 0 | 2.2422 | 0
1.6.2 | Замена аппарата для высоковольтных испытаний АИД-70М (ввод - 2021 г.) | L_1.6.2 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 0.25 | август 2018 г. | нд | 0.25 | август 2018 г. | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.2904 | 0 | 0 | 0.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2904 | 0 | 0 | 0 | 0.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2904 | 0 | 0 | 0 | 0.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Приобретение прибора Энергомонитор-3.3 Т1 — для измерений электро-энергетических величин и показателей качества электроэнергии (ввод - 2021 г.) | L_1.6.3 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 0.30402 | март 2018 г. | нд | 0.30402 | март 2018 г. | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.35315 | 0.5742 | 0 | 0.35315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35315 | 0 | 0 | 0.35315 | 0 | 0.5742 | 0 | 0 | 0.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35315 | 0 | 0 | 0.35315 | 0 | 0.5742 | 0 | 0 | 0.5742 | 0
1.6.4 | Персональный компьютер - 2 шт. (ввод - 2021 г.) | L_1.6.4 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 0.16754 | декабрь 2018 г. | нд | 0.16754 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.19137 | 0.091635 | 0 | 0.19137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19137 | 0 | 0 | 0.19137 | 0 | 0.091635 | 0 | 0 | 0.091635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19137 | 0 | 0 | 0.19137 | 0 | 0.091635 | 0 | 0 | 0.091635 | 0
1.6.5 | Приобретение сервера HP DL510 Gen10 (HPE-869847-b21) - 1 шт. (ввод - 2021 г.) | L_1.6.5 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 3.8686 | декабрь 2018 г. | нд | 3.8686 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.4188 | 4.4247 | 0 | 4.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4188 | 0 | 0 | 4.4188 | 0 | 4.4247 | 0 | 0 | 4.4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4188 | 0 | 0 | 4.4188 | 0 | 4.4247 | 0 | 0 | 4.4247 | 0
1.6.6 | Система хранения данных - 1 шт. (ввод - 2020 г.) | К_1.6.6 | Н | 2020 | 2020 | 2022 | нд | 1.2209 | декабрь 2018 г. | нд | 1.2209 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | Замена устаревшего и выработавшего свой срок парка радиостанций (технологическая связь) 35 штук. (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.6.7 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 1.0337 | 4.9181 | декабрь 2018 г. | 1.0337 | 4.9181 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.2207 | 6.2207 | 0 | 6.2207 | 6.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2207 | 0 | 0 | 6.2207 | 0 | 6.2207 | 0 | 0 | 6.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2207 | 0 | 0 | 6.2207 | 0 | 6.2207 | 0 | 0 | 6.2207 | 0
1.6.8 | Многофункциональное печатающее устройство - 1 шт. (ввод - 2023 г.) | N_1.6.8 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | 0.35802 | декабрь 2018 г. | нд | 0.35802 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.4453 | 0.4453 | 0 | 0.4453 | 0.4453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4453 | 0 | 0 | 0.4453 | 0 | 0.4453 | 0 | 0 | 0.4453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4453 | 0 | 0 | 0.4453 | 0 | 0.4453 | 0 | 0 | 0.4453 | 0
1.6.9 | Сплит-система - 18 шт. (ввод - 2023 г.) | N_1.6.9 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | 0.63063 | декабрь 2018 г. | нд | 0.63063 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.78436 | 0.78436 | 0 | 0.78436 | 0.78436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78436 | 0 | 0 | 0.78436 | 0 | 0.78436 | 0 | 0 | 0.78436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78436 | 0 | 0 | 0.78436 | 0 | 0.78436 | 0 | 0 | 0.78436 | 0
1.6.10 | Приобретение измельчителя веток (мульчер) на базе автомобильного прицепа (ввод - 2024 г.) | O_1.6.10 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | 2.1476 | ноябрь 2018 г. | нд | 2.1476 | ноябрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.8359 | 2.8359 | 0 | 2.8359 | 2.8359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8359 | 0 | 0 | 2.8359 | 0 | 2.8359 | 0 | 0 | 2.8359 | 0 | 2.8359 | 0 | 0 | 2.8359 | 0 | 2.8359 | 0 | 0 | 2.8359 | 0
1.6.11 | Выкуп ВЛ ОГР | K_1.6.11 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 23 | февраль 2020 г. | нд | 23 | февраль 2020 г. | нд | нд | 62.7283 | 65.0492 | 62.5657 | 62.5657 | 27.5289 | 27.5289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 27.5289 | 0 | 0 | 27.5289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 27.5289 | 0 | 0 | 27.5289 | 0
1.6.12 | Выкуп ВЛ Вольная | M_1.6.12 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | 46.0042 | декабрь 2018 г. | нд | 46.0042 | декабрь 2018 г. | нд | нд | 147.8779 | 178.5504 | 154.1169 | 177.8997 | 54.8074 | 54.8074 | 0 | 54.8074 | 54.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8074 | 0 | 0 | 0 | 54.8074 | 54.8074 | 0 | 0 | 0 | 54.8074 | 54.8074 | 0 | 0 | 0 | 54.8074 | 54.8074 | 0 | 0 | 0 | 54.8074
1.6.13 | Выкуп ПС Вольная | O_1.6.13 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | 53.8965 | декабрь 2018 г. | нд | 53.8965 | декабрь 2018 г. | нд | нд | 388.4176 | 447.9294 | 404.805 | 446.2971 | 69.9177 | 69.9177 | 0 | 69.9177 | 69.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9177 | 0 | 0 | 0 | 69.9177 | 69.9177 | 0 | 0 | 0 | 69.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9177 | 0 | 0 | 0 | 69.9177 | 69.9177 | 0 | 0 | 0 | 69.9177
1.6.14 | Приобретение АИД-70М | К_1.6.14 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 0.28 | март 2020 г. | нд | 0.28 | март 2020 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 0
1.6.15 | Проектирование и монтаж системы охранной сигнализации на ПС 6кВ №11(ПИР, СМР, ввод-2021г.) | L_1.6.15 | З | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.061114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.061114 | 0 | 0 | 0.061114 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.061114 | 0 | 0 | 0.061114 | 0
1.6.16 | Проектирование и монтаж системы охранной сигнализации на ПС 6кВ №26(ПИР, СМР, ввод-2021г.) | L_1.6.16 | З | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.062388 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.062388 | 0 | 0 | 0.062388 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.062388 | 0 | 0 | 0.062388 | 0
1.6.17 | Дооборудование ПС 35 кВ "ПУР" системой автоматической пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и проведение пусконаладочных работ (СМР, ввод - 2022 г.) | М_1.6.17 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0.011491 | 0.10833 | июль 2022 г. | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10833 | 0 | 0 | 0.10833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10833 | нд | нд | 0.10833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10833 | 0 | 0 | 0.10833 | 0 | дополнительная позиция внесена согласно п.67 Постановления Правительства РФ от 01.12.2009г. №977

## Лист1 (2) (hidden)
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Утверждаю
Директор филиала
ООО ХК "СДС-Энерго"-
"Прокопьевскэнерго"
__________С.М. Бутиков
"__"_________2017 года
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам на 2020 - 2024 гг.
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания "СДС-Энерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
11.139
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [5 empty] | Финансирование капитальных вложений на 2020 - 2024 годы в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [9 empty] | План 2020 г. |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План 2021 г. |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План 2022 г. |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План 2023 г. |  |  |  |  | План 2024 г. |  |  |  |  | План (Утвержденный план)2) года (N+2)3) |  |  |  |  | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)1) года (N+2) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2019 года | План на 01.01.2020 года | План на 01.01.2021 года | План на 01.01.2022 года | План на 01.01.2023 года | План на 01.01.2024 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 |  |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | [5 empty] | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | [5 empty] | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
1 | Кемеровская область | нд | нд | нд | нд | нд | 75.1813 | 438.7781 | н | 88.5407 | 449.9171 | нд | нд | 0 | 743.016 | 845.3389 | #REF! | #REF! | 724.2287 | 724.2287 | 188.1744 | 212.0433 | 53.9886 | 44.4551 | 0 | 0 | 325.0735 | 0 | 0 | 124.0623 | 201.0113 | 421.2653 | 0 | 0 | 216.3703 | 201.0113 | 177.5256 | 0 | 0 | 177.5256 | 0 | 177.5256 | 0 | 0 | 177.5256 | 0 | 181.6649 | 0 | 0 | 156.7809 | 24.884 | 156.7809 | 0 | 0 | 156.7809 | 0 | 180.6131 | 0 | 0 | 110.6954 | 69.9177 | 181.1417 | 0 | 0 | 126.3343 | 54.8074 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1046.0188 | 0 | 0 | 695.3985 | 350.6204 | 1117.3266 | 0 | 0 | 787.7065 | 325.7364 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | #REF! | #REF! | 194.9544 | 194.9544 | 188.1744 | 124.5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.572 | 0 | 0 | 72.36 | 196.212 | 268.572 | 0 | 0 | 72.36 | 196.212 | 115.8144 | 0 | 0 | 115.8144 | 0 | 115.8144 | 0 | 0 | 115.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.3864 | 0 | 0 | 188.1744 | 196.212 | 384.3864 | 0 | 0 | 188.1744 | 196.212 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | #REF! | #REF! | 194.9544 | 194.9544 | 188.1744 | 124.5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.572 | 0 | 0 | 72.36 | 196.212 | 268.572 | 0 | 0 | 72.36 | 196.212 | 115.8144 | 0 | 0 | 115.8144 | 0 | 115.8144 | 0 | 0 | 115.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.3864 | 0 | 0 | 188.1744 | 196.212 | 384.3864 | 0 | 0 | 188.1744 | 196.212 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | нд
1.1.1.3.3 | Строительство ПС 35 кВ ПУР и двухцепной отпайки от ВЛ 35 кВ Прокопьевская-Зиминка 3/4 до новой ПС 35 кВ ПУР (ПИР- 2019г., СМР, ввод-2020г.) | J_1.1.1.3.3 | П | 2019 | 2020 |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | 204.912 | 204.912 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212 | 196.212 | 0 | 0 | 0 | 196.212
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 172.6277 | 183.2779 | 194.9544 | 194.9544 | 188.1744 | 115.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.36 | 0 | 0 | 72.36 | 0 | 72.36 | 0 | 0 | 72.36 | 0 | 115.8144 | 0 | 0 | 115.8144 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.1744 | 0 | 0 | 188.1744 | 0 | 72.36 | 0 | 0 | 72.36 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 172.6277 | 183.2779 | 194.9544 | 194.9544 | 188.1744 | 115.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.36 | 0 | 0 | 72.36 | 0 | 72.36 | 0 | 0 | 72.36 | 0 | 115.8144 | 0 | 0 | 115.8144 | 0 | 115.8144 | 0 | 0 | 115.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.5617 | 0 | 0 | 313.5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.1744 | 0 | 0 | 188.1744 | 0 | 501.7361 | 0 | 0 | 501.7361 | 0 | нд
1.1.4.1.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2 | K_1.1.4.1.1 | П | 2019 | 2021 | 2019 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 172.6277 | 183.2779 | 194.9544 | 194.9544 | 188.1744 | 115.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.36 | 0 | 0 | 72.36 | 0 | 72.36 | 0 | 0 | 72.36 | 0 | 115.8144 | 0 | 0 | 115.8144 | 0 | 115.8144 | 0 | 0 | 115.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.5617 | 0 | 0 | 313.5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 188.1744 | 0 | 0 | 188.1744 | 0 | 501.7361 | 0 | 0 | 501.7361 | 0 | Обеспечение технологического присоединения
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 74.1476 | 369.2562 | нд | 87.507 | 434.2917 | нд | нд | 0 | 743.016 | 845.3389 | 0 | 0 | 440.4901 | 440.4901 | 0 | 87.5289 | 53.9886 | 44.4551 | 0 | 0 | 55.2196 | 0 | 0 | 51.7023 | 3.5173 | 123.8113 | 0 | 0 | 116.4103 | 3.5173 | 54.413 | 0 | 0 | 54.413 | 0 | 54.413 | 0 | 0 | 54.413 | 0 | 156.7809 | 0 | 0 | 156.7809 | 0 | 156.7809 | 0 | 0 | 156.7809 | 0 | 103.245 | 0 | 0 | 103.245 | 0 | 123.4984 | 0 | 0 | 123.4984 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 493.1569 | 0 | 0 | 489.6396 | 3.5173 | 561.7487 | 0 | 0 | 554.3477 | 3.5173 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 69.4609 | 339.5133 | нд | 82.8203 | 404.5488 | нд | нд | 0 | 704.1317 | 798.9702 | 0 | 0 | 405.474 | 405.474 | 0 | 87.5289 | 53.9886 | 44.4551 | 0 | 0 | 32.113 | 0 | 0 | 32.113 | 0 | 100.7047 | 0 | 0 | 96.821 | 0 | 54.413 | 0 | 0 | 54.413 | 0 | 54.413 | 0 | 0 | 54.413 | 0 | 156.7809 | 0 | 0 | 156.7809 | 0 | 156.7809 | 0 | 0 | 156.7809 | 0 | 91.3355 | 0 | 0 | 91.3355 | 0 | 123.4984 | 0 | 0 | 123.4984 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 458.1408 | 0 | 0 | 458.1408 | 0 | 526.7325 | 0 | 0 | 522.8488 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 68.7632 | 332.2667 | 0 | 82.4684 | 400.8584 | 0 | 0 | 0 | 704.1317 | 798.9702 | 0 | 0 | 404.816 | 473.4078 | 0 | 87.5289 | 53.6498 | 44.4551 | 0 | 0 | 21.2588 | 0 | 0 | 21.2588 | 0 | 89.8505 | 0 | 0 | 89.8505 | 0 | 53.6498 | 0 | 0 | 53.6498 | 0 | 53.6498 | 0 | 0 | 53.6498 | 0 | 109.5801 | 0 | 0 | 109.5801 | 0 | 109.5801 | 0 | 0 | 109.5801 | 0 | 91.3355 | 0 | 0 | 91.3355 | 0 | 123.4984 | 0 | 0 | 123.4984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.3226 | 0 | 0 | 399.3226 | 0 | 467.9143 | 0 | 0 | 467.9143 | 0 | нд
1.2.1.1.1 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДН-10000 кВА 110/6 кВ на ПС 110/6 кВ № 20н "Гидроузел" - 1 шт. (СМР, ПНР, ввод - 2022 г.) | M_1.2.1.1.1 | Н | 2022 | 2022 |  | 5.437 | 27.6657 | декабрь 2018 г. | 5.437 | 27.6657 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 37.3774 | 40.6609 |  |  | 32.1365 | 32.1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1365 | 0 | 0 | 32.1365 | 0 | 32.1365 | 0 | 0 | 32.1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 32.1365 | 0 | 0 | 32.1365 | 0 | 32.1365 | 0 | 0 | 32.1365 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.2 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-16000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ "Шурапская"(СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.2 | Н | 2023 | 2023 |  | 3.5546 | 18.4519 | декабрь 2018 г. | 3.5546 | 18.4519 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 30.6526 | 33.3454 |  |  | 21.4337 | 21.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4337 | 0 | 0 | 21.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 21.4337 | 0 | 0 | 21.4337 | 0 | 21.4337 | 0 | 0 | 21.4337 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.3 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДН-15000 кВА 35/6 кВ на ТДН-10000 кВА 35/6 на ПС 35/6 кВ № 5 (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.4 | Н | 2024 | 2024 |  | 4.8822 | 15.0859 | декабрь 2018 г. | 4.8822 | 15.0859 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 27.7539 | 31.4903 |  |  | 18.2773 | 18.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2773 | 0 | 0 | 18.2773 | 0 | [10 empty] | 18.2773 | 0 | 0 | 18.2773 | 0 | 18.2773 | 0 | 0 | 18.2773 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.4 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 10. (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.6 | Н | 2023 | 2023 |  | 4.8822 | 15.0859 | декабрь 2018 г. | 4.8822 | 15.0859 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 27.7539 | 32.8758 |  |  | 19.0815 | 19.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 19.0815 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.5 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 42 (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.7 | Н | 2023 | 2023 |  | 4.8822 | 15.0859 | декабрь 2018 г. | 4.8822 | 15.0859 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 27.7539 | 32.8758 |  |  | 19.0815 | 19.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 19.0815 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.6 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА на ПС 110/10 кВ "Керамзитовая (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.8 | Н | 2024 | 2024 |  | 5.437 | 27.6657 | декабрь 2018 г. | 5.437 | 27.6657 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 37.3774 | 46.2235 |  |  | 36.5329 | 36.5329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5329 | 0 | 0 | 36.5329 | 0 | [10 empty] | 36.5329 | 0 | 0 | 36.5329 | 0 | 36.5329 | 0 | 0 | 36.5329 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.7 | Реконструкции ОРУ-35 кВ (замена выключателей 35 кВ, установка разъединителей и предохранителей 35 кВ) ПС №31 (ПИР-2019 г., СМР, ПНР- 2020 г.) | J_1.2.1.1.9 | Н | 2019 | 2020 |  | 1.1014 | 6.1932 | декабрь 2018 г. | 1.1014 | 6.1932 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 22.823 | 23.964 |  |  | 6.4657 | 6.4657 | 0 | 4.6857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6857 | 0 | 0 | 4.6857 | 0 | 4.6857 | 0 | 0 | 4.6857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 4.6857 | 0 | 0 | 4.6857 | 0 | 4.6857 | 0 | 0 | 4.6857 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.8 | Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ "Танай". Замена ячеек КРУ-35 (ПИР - 2019 г., СМР, ПНР, ввод - 2021 г.) | J_1.2.1.1.10 | Н | 2020 | 2021 |  | 9.5615 | 48.5536 | декабрь 2018 г. | 9.5615 | 48.5536 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 89.3465 | 97.1954 |  |  | 56.2439 | 56.2439 | 0 | 0 | 52.5304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5304 | 0 | 0 | 52.5304 | 0 | 52.5304 | 0 | 0 | 52.5304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 52.5304 | 0 | 0 | 52.5304 | 0 | 52.5304 | 0 | 0 | 52.5304 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.9 | Реконструкция ОРУ-35 кВ и ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 10. Замена выключателей 35 кВ и вводных выключателей 6кВ, устройств РЗиА 35кВ и 6кВ. (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.) | K_1.2.1.1.11 | Н | 2020 | 2020 |  | 2.5316 | 14.8666 | декабрь 2018 г. | 2.5316 | 14.8666 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 17.1347 | 17.8886 |  |  | 16.573 | 16.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.573 | 0 | 0 | 16.573 | 0 | 16.573 | 0 | 0 | 16.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 16.573 | 0 | 0 | 16.573 | 0 | 16.573 | 0 | 0 | 16.573 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.10 | Реконструкции ЗРУ-10 кВ, ПС 110/10 кВ "Керамзитовая". Замена ячеек КРУ-10.(ПИР - 2021 г., СМР, ПНР, ввод - 2022 г.) | L_1.2.1.1.12 | Н | 2020 | 2021 |  | 6.8601 | 39.2747 | декабрь 2018 г. | 6.8601 | 39.2747 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 50.0336 | 54.4289 |  |  | 45.5745 | 45.5745 | 0 | 0 | 1.1194 | 44.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1194 | 0 | 0 | 1.1194 | 0 | 1.1194 | 0 | 0 | 1.1194 | 0 | 44.4551 | 0 | 0 | 44.4551 | 0 | 44.4551 | 0 | 0 | 44.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 45.5745 | 0 | 0 | 45.5745 | 0 | 45.5745 | 0 | 0 | 45.5745 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.11 | Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ "ОГР" с заменой ячеек КРУ-35. (СМР, ПНР, ввод - 2022 г.) | M_1.2.1.1.13 | Н | 2022 | 2022 |  | 5.2192 | 27.2284 | декабрь 2018 г. | 5.2192 | 27.2284 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 43.0844 | 48.8846 |  |  | 32.9885 | 32.9885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9885 | 0 | 0 | 32.9885 | 0 | 32.9885 | 0 | 0 | 32.9885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 32.9885 | 0 | 0 | 32.9885 | 0 | 32.9885 | 0 | 0 | 32.9885 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.12 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 1 ЗРУ-35 с заменой масляных выключателей 35 на вакуумные, установка ШОТ.(ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.1.1.14 | Н | 2023 | 2023 |  | 4.7066 | 25.0928 | декабрь 2018 г. | 4.7066 | 25.0928 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 70.0457 | 82.9726 |  |  | 31.7388 | 31.7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7388 | 0 | 0 | 31.7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 31.7388 | 0 | 0 | 31.7388 | 0 | 31.7388 | 0 | 0 | 31.7388 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.13 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модуля 35 кВ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.15 | Н | 2024 | 2024 |  | 7.3516 | 39.6268 | декабрь 2018 г. | 7.3516 | 39.6268 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 107.8883 | 133.4221 |  |  | 52.3277 | 52.3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3277 | 0 | 0 | 52.3277 | 0 | [10 empty] | 52.3277 | 0 | 0 | 52.3277 | 0 | 52.3277 | 0 | 0 | 52.3277 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.14 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 6/0,4 кВ № 32 с устройствами РЗиА, установкой ШОТ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.16 | Н | 2024 | 2024 |  | 2.3562 | 12.3896 | декабрь 2018 г. | 2.3562 | 12.3896 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 32.2633 | 39.899 |  |  | 16.3606 | 16.3606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3606 | 0 | 0 | 16.3606 | 0 | [10 empty] | 16.3606 | 0 | 0 | 16.3606 | 0 | 16.3606 | 0 | 0 | 16.3606 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.15 | Замена трансформатора ТДНГУ –63000/110 на ПС АЗОТ(СМР, ПНР, ввод-2020 г.) | K_1.2.1.1.15 | Н | 2020 | 2020 |  | нд | нд | нд | 13.0634 | 64.4575 | январь 2020 г. | нд | нд | 82.8432 | 82.8432 |  |  | нд | 64.4575 | 0 | 82.8432 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 64.4575 | 0 | 0 | 64.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | 64.4575 | 0 | 0 | 64.4575 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.16 | Реконструкция ТП-3 | K_1.2.1.1.16 | Н | 2020 | 2020 |  | нд | нд | нд | 0.64183 | 4.1343 | январь 2020 г. | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | 4.1343 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1343 | 0 | 0 | 4.1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1343 | 0 | 0 | 4.1343 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.69761 | 7.2466 | нд | 0.35182 | 3.6904 | 85652 | нд | 0 | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | 0.65792 | 0.65792 | 0 | 0 | 0.33874 | 0 | 0 | 0 | 10.8542 | 0 | 0 | 10.8542 | 0 | 10.8542 | 0 | 0 | 6.9705 | 0 | 0.7632 | 0 | 0 | 0.7632 | 0 | 0.7632 | 0 | 0 | 0.7632 | 0 | 47.2008 | 0 | 0 | 47.2008 | 0 | 47.2008 | 0 | 0 | 47.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 58.8182 | 0 | 0 | 58.8182 | 0 | 58.8182 | 0 | 0 | 54.9345 | 0 | нд
1.2.1.2.1.1 | Выполнение работ по модернизации системы телемеханики на ПС 110/6,6/6,3 кВ "Набережная" (ПИР, ПНР, СМР, ввод- 2020 г.) | K_1.2.1.2.1 | Н | 2020 | 2020 | 2019 | 0.075386 | 0.54602 | декабрь 2018 г. | 0.21611 | 2.3612 | 2017-04-01 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.60869 | 0.60869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60869 | 0 | 0 | 0.60869 | 0 | 0.60869 | 0 | 0 | 0.60869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60869 | 0 | 0 | 0.60869 | 0 | 0.60869 | 0 | 0 | 0.60869 | 0 | создание оперативного управления режимами, обеспечения технологической связи
1.2.1.2.1.2 | Выполнение проектных работ по созданию информационно вычислительного комплекса объекта энергетики (ИВКЭ) | K_1.2.1.2.2 | Н | 2020 | 2020 |  | 0.97128 | 3.8837 | декабрь 2018 г. | 0.97128 | 3.8837 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд |  |  | 3.8837 | 3.8837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8837 | 0 | 0 | 3.8837 | 0 | 3.8837 | 0 | 0 | 3.8837 | 0 | 0.7632 | 0 | 0 | 0.7632 | 0 | 0.7632 | 0 | 0 | 0.7632 | 0 | 47.2008 | 0 | 0 | 47.2008 | 0 | 47.2008 | 0 | 0 | 47.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8477 | 0 | 0 | 51.8477 | 0 | 51.8477 | 0 | 0 | 51.8477 | 0 | создание оперативного управления режимами, обеспечения технологической связи
1.2.1.2.1.3 | Выполнение работ по модернизации системы телемеханики на ПС 110/10 кВ "Керамзитовая" (ПНР, СМР, ввод - 2020 г.) | J_1.2.1.2.3 | Н | 2019 | 2020 | 2019 | 0.62223 | 6.7006 | август 2018 г. | 0.13571 | 1.3292 | 2017-04-01 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.049226 | 0.049226 | 0 | 0 | 0.33874 | 0 | 0 | 0 | 6.3618 | 0 | 0 | 6.3618 | 0 | 6.3618 | 0 | 0 | 6.3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3618 | 0 | 0 | 6.3618 | 0 | 6.3618 | 0 | 0 | 6.3618 | 0 | создание оперативного управления режимами, обеспечения технологической связи
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6868 | 29.7429 | 0 | 4.6868 | 29.7429 | 0 | 0 | 0 | 38.8844 | 46.3687 | 0 | 0 | 35.0161 | 35.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1066 | 0 | 0 | 19.5893 | 3.5173 | 23.1066 | 0 | 0 | 19.5893 | 3.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9095 | 0 | 0 | 11.9095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35.0161 | 0 | 0 | 31.4988 | 3.5173 | 35.0161 | 0 | 0 | 31.4988 | 3.5173 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6868 | 29.7429 | 0 | 4.6868 | 29.7429 | 0 | 0 | 0 | 38.8844 | 46.3687 | 0 | 0 | 35.0161 | 35.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1066 | 0 | 0 | 19.5893 | 3.5173 | 23.1066 | 0 | 0 | 19.5893 | 3.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9095 | 0 | 0 | 11.9095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35.0161 | 0 | 0 | 31.4988 | 3.5173 | 35.0161 | 0 | 0 | 31.4988 | 3.5173 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-11-Тс проектными работами с заменой деревянных опор и провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.) | K_1.2.2.1.1 | Н | 2020 | 2020 |  | 1.2026 | 8.3071 | декабрь 2018 г. | 1.2026 | 8.3071 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 10.2181 | 10.6676 |  |  | 9.2606 | 9.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2606 | 0 | 0 | 9.2606 | 0 | 9.2606 | 0 | 0 | 9.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 9.2606 | 0 | 0 | 9.2606 | 0 | 9.2606 | 0 | 0 | 9.2606 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.1.2 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ ВЛ фид. 36 ПС 35/6 кВ № 5 с проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, ПНР, СМР, ввод - 2020 г.) | K_1.2.2.1.2 | Н | 2020 | 2020 |  | 0.91669 | 5.7355 | декабрь 2018 г. | 0.91669 | 5.7355 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 7.7536 | 8.0947 |  |  | 6.3938 | 6.3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3938 | 0 | 0 | 6.3938 | 0 | 6.3938 | 0 | 0 | 6.3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3938 | 0 | 0 | 6.3938 | 0 | 6.3938 | 0 | 0 | 6.3938 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.1.3 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 10-1-П с проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (3 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.) | K_1.2.2.1.3 | Н | 2020 | 2020 |  | 1.1065 | 6.6849 | декабрь 2018 г. | 1.1065 | 6.6849 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 9.2186 | 11.549 |  |  | 7.4522 | 7.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4522 | 0 | 0 | 3.9349 | 3.5173 | 7.4522 | 0 | 0 | 3.9349 | 3.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4522 | 0 | 0 | 3.9349 | 3.5173 | 7.4522 | 0 | 0 | 3.9349 | 3.5173 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.1.4 | Реконструкция соружения ЛЭП 6 кВ 6-52-П проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (1 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.2.1.4 | Н | 2023 | 2023 |  | 0.71146 | 4.5077 | декабрь 2018 г. | 0.71146 | 4.5077 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 4.9074 | 8.018 |  |  | 6.2079 | 6.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2079 | 0 | 0 | 6.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 6.2079 | 0 | 0 | 6.2079 | 0 | 6.2079 | 0 | 0 | 6.2079 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.1.5 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-3-М с проектными работами с заменой деревянных опор и провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.2.2.1.5 | Н | 2023 | 2023 |  | 0.74948 | 4.5077 | декабрь 2018 г. | 0.74948 | 4.5077 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | 6.7868 | 8.0393 |  |  | 5.7016 | 5.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7016 | 0 | 0 | 5.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 5.7016 | 0 | 0 | 5.7016 | 0 | 5.7016 | 0 | 0 | 5.7016 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.0337 | 69.5219 | 0 | 1.0337 | 15.6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7842 | 88.7842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 28.882 | 0 | 0 | 27.6 | 1.282 | 7.2982 | 0 | 0 | 7.2982 | 0 | 7.2982 | 0 | 0 | 7.2982 | 0 | 24.884 | 0 | 0 | 0 | 24.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3681 | 0 | 0 | 7.4504 | 69.9177 | 57.6433 | 0 | 0 | 2.8359 | 54.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.4756 | 0 | 0 | 17.5845 | 150.8911 | 171.1916 | 0 | 0 | 45.1845 | 126.0071 | нд
1.6.1 | Замена испытательно-измерительного комплекса РЕТОМ-61 (ввод - 2021 г.) | L_1.6.1 | Н | 2021 | 2021 |  | нд | 1.76 | февраль 2018 г. | нд | 1.76 | февраль 2018 г. | нд | 0 | нд | нд |  |  | 2.0444 | 2.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0444 | 0 | 0 | 2.0444 | 0 | 2.0444 | 0 | 0 | 2.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2.0444 | 0 | 0 | 2.0444 | 0 | 2.0444 | 0 | 0 | 2.0444 | 0 | Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных требованиями РД 153-34.3-35.613-00 (правила ТО РЗА)
1.6.2 | Замена аппарата для высоковольтных испытаний АИД-70М (ввод - 2021 г.) | L_1.6.2 | Н | 2021 | 2021 |  | нд | 0.25 | август 2018 г. | нд | 0.25 | август 2018 г. | нд | 0 | нд | нд |  |  | 0.2904 | 0.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2904 | 0 | 0 | 0.2904 | 0 | 0.2904 | 0 | 0 | 0.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.2904 | 0 | 0 | 0.2904 | 0 | 0.2904 | 0 | 0 | 0.2904 | 0 | Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных требованиями РД 34.45-51.300-97 (объем и нормы испытаний и измерений)
1.6.3 | Приобретение прибора Энергомонитор-3.3 Т1 — для измерений электро-энергетических величин и показателей качества электроэнергии (ввод - 2021 г.) | L_1.6.3 | Н | 2021 | 2021 |  | нд | 0.30402 | март 2018 г. | нд | 0.30402 | март 2018 г. | нд | 0 | нд | нд |  |  | 0.35315 | 0.35315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35315 | 0 | 0 | 0.35315 | 0 | 0.35315 | 0 | 0 | 0.35315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.35315 | 0 | 0 | 0.35315 | 0 | 0.35315 | 0 | 0 | 0.35315 | 0 | Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных требованиями ПТЭЭСиС (проведение контроля качества электроэнергии)
1.6.4 | Персональный компьютер - 2 шт. (ввод - 2021 г.) | L_1.6.4 | Н | 2021 | 2021 |  | нд | 0.16754 | декабрь 2018 г. | нд | 0.16754 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд |  |  | 0.19137 | 0.19137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19137 | 0 | 0 | 0.19137 | 0 | 0.19137 | 0 | 0 | 0.19137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.19137 | 0 | 0 | 0.19137 | 0 | 0.19137 | 0 | 0 | 0.19137 | 0 | Обновление аппаратно-программного комплекса
1.6.5 | Приобретение сервера HP DL510 Gen10 (HPE-869847-b21) - 1 шт. (ввод - 2021 г.) | L_1.6.5 | Н | 2021 | 2021 |  | нд | 3.8686 | декабрь 2018 г. | нд | 3.8686 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд |  |  | 4.4188 | 4.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4188 | 0 | 0 | 4.4188 | 0 | 4.4188 | 0 | 0 | 4.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 4.4188 | 0 | 0 | 4.4188 | 0 | 4.4188 | 0 | 0 | 4.4188 | 0 | Обновление аппаратно-программного комплекса
1.6.6 | Система хранения данных - 1 шт. (ввод - 2020 г.) | К_1.6.6 | Н | 2020 | 2020 |  | нд | 1.2209 | декабрь 2018 г. | нд | 1.2209 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд |  |  | 1.282 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | Обеспечение надежного отказоустойчивого хранения данных
1.6.7 | Замена устаревшего и выработавшего свой срок парка радиостанций (технологическая связь) 35 штук. (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | N_1.6.7 | Н | 2023 | 2023 |  | 1.0337 | 4.9181 | декабрь 2018 г. | 1.0337 | 4.9181 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд |  |  | 6.2207 | 6.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2207 | 0 | 0 | 6.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 6.2207 | 0 | 0 | 6.2207 | 0 | 6.2207 | 0 | 0 | 6.2207 | 0 | Обеспечение технологической связью на объектах электросетевого хозяйства
1.6.8 | Многофункциональное печатающее устройство - 1 шт. (ввод - 2023 г.) | N_1.6.8 | Н | 2023 | 2023 |  | нд | 0.35802 | декабрь 2018 г. | нд | 0.35802 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд |  |  | 0.4453 | 0.4453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4453 | 0 | 0 | 0.4453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.4453 | 0 | 0 | 0.4453 | 0 | 0.4453 | 0 | 0 | 0.4453 | 0 | Обновление аппаратно-программного комплекса
1.6.9 | Сплит-система - 18 шт. (ввод - 2023 г.) | N_1.6.9 | Н | 2023 | 2023 |  | нд | 0.63063 | декабрь 2018 г. | нд | 0.63063 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд |  |  | 0.78436 | 0.78436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78436 | 0 | 0 | 0.78436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.78436 | 0 | 0 | 0.78436 | 0 | 0.78436 | 0 | 0 | 0.78436 | 0
1.6.10 | Приобретение измельчителя веток (мульчер) на базе автомобильного прицепа (ввод - 2024 г.) | O_1.6.10 | Н | 2024 | 2024 |  | нд | 2.1476 | ноябрь 2018 г. | нд | 2.1476 | ноябрь 2018 г. | нд | 0 | нд | нд |  |  | 2.8359 | 2.8359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8359 | 0 | 0 | 2.8359 | 0 | [10 empty] | 2.8359 | 0 | 0 | 2.8359 | 0 | 2.8359 | 0 | 0 | 2.8359 | 0 | Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных требованиями Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"
1.6.11 | Выкуп ВЛ ОГР | К_1.6.11 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | декабрь 2018 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.884 | 0 | 0 | 0 | 24.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 24.884 | 0 | 0 | 0 | 24.884 | 27.6 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.6.12 | Выкуп ВЛ Вольная | M_1.6.12 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | декабрь 2018 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8074 | 0 | 0 | 0 | 54.8074 | [10 empty] | 54.8074 | 0 | 0 | 0 | 54.8074 | 54.8074 | 0 | 0 | 0 | 54.8074 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.6.13 | Выкуп ПС Вольная | O_1.6.13 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | 53.8965 | декабрь 2018 г. | нд | 0 | декабрь 2018 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 69.9177 | 69.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9177 | 0 | 0 | 0 | 69.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 69.9177 | 0 | 0 | 0 | 69.9177 | 69.9177 | 0 | 0 | 0 | 69.9177 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования