## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам на 2024-2029 гг.
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания "СДС-Энерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [13 empty] | Освоение капитальных вложений года 2023 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [6 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | План на 01.01.2023 года |  | План на 01.01.2024 года |  | План на 01.01.2025 года |  | План на 01.01.2026 года |  | План на 01.01.2027года |  | План на 01.01.2028года |  | План на 01.01.2029года |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | Итого за период реализации инвестиционной программы (план)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План |  |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Факт | План | План | План | План | План | План
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 0 | 82.1009 |  | 1.7093 | 760.4607 | 29.358 | 185.5841 | 545.5186 | 0 | 0 | 758.7515 | 0 | 755.8594 | 0 | 629.4371 | 0 | 509.4079 | 0 | 383.4244 | 0 | 273.2994 | 0 | 148.5028 | 2.8921 | 126.4223 | 120.0292 | 125.9835 | 110.125 | 124.7966 | 148.5028 | 755.8594 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 |  | 0 | 21.1437 | 0 | 21.1437 | 0 | 0 | 0 | 21.1437 | 0 | 21.1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1437 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 82.0624 |  | 1.7093 | 728.7668 | 29.358 | 164.4405 | 534.9684 | 0 | 0 | 727.0576 | 0 | 724.1655 | 0 | 624.1107 | 0 | 504.2809 | 0 | 378.8966 | 0 | 273.2994 | 0 | 148.5028 | 2.8921 | 100.0548 | 119.8298 | 125.3843 | 105.5972 | 124.7966 | 148.5028 | 724.1655 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0.038427 |  | 0 | 10.5502 | 0 | 0 | 10.5502 | 0 | 0 | 10.5502 | 0 | 10.5502 | 0 | 5.3264 | 0 | 5.127 | 0 | 4.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2238 | 0.19939 | 0.59927 | 4.5278 | 0 | 0 | 10.5502 | нд
нд
1 | Кемеровская область | нд | нд | нд | нд | нд | 82.0624 |  | 1.7093 | 760.4607 | 29.358 | 185.5841 | 545.5186 | 0 | 0 | 758.7515 | 0 | 734.7157 | 0 | 629.4371 | 0 | 509.4079 | 0 | 383.4244 | 0 | 273.2994 | 0 | 148.5028 | 2.8921 | 126.4223 | 120.0292 | 125.9835 | 110.125 | 124.7966 | 148.5028 | 755.8594 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | 21.1437 | 0 | 21.1437 | 0 | 0 | 0 | 21.1437 | 0 | 21.1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1437 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | 21.1437 | 0 | 21.1437 | 0 | 0 | 0 | 21.1437 | 0 | 21.1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1437 | нд
1.1.1.3.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ от линейной ячейки №8 ПС 35 кВ №5 (СМР, ввод - 2024 г.) | O_1.1.1.3.1 | С | 2024 | 2024 |  | нд |  | нд | 21.1437 | 0 | 21.1437 | 0 | 0 | 0 | 21.1437 | 0 | 21.1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1437 | Осуществление технологического присоединения
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 82.0624 |  | 1.7093 | 728.7668 | 29.358 | 164.4405 | 534.9684 | 0 | 0 | 727.0576 | 0 | 724.1655 | 0 | 624.1107 | 0 | 504.2809 | 0 | 378.8966 | 0 | 273.2994 | 0 | 148.5028 | 2.8921 | 100.0548 | 119.8298 | 125.3843 | 105.5972 | 124.7966 | 148.5028 | 724.1655 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 77.6678 |  | 1.7093 | 679.6732 | 23.7344 | 150.2054 | 505.7334 | 0 | 0 | 677.9639 | 0 | 675.0718 | 0 | 576.4268 | 0 | 471.0382 | 0 | 353.0495 | 0 | 247.4523 | 0 | 126.299 | 2.8921 | 98.6451 | 105.3886 | 117.9887 | 105.5972 | 121.1533 | 126.299 | 675.0718 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 77.6678 |  | 1.7093 | 679.6732 | 23.7344 | 150.2054 | 505.7334 | 0 | 0 | 677.9639 | 0 | 675.0718 | 0 | 576.4268 | 0 | 471.0382 | 0 | 353.0495 | 0 | 247.4523 | 0 | 126.299 | 2.8921 | 98.6451 | 105.3886 | 117.9887 | 105.5972 | 121.1533 | 126.299 | 675.0718 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 42 с устройством РЗиА и установкой ШОТ (ПИР - 2023 г., СМР, ввод - 2026 г.) | N_1.2.1.1.20 | Н | 2023 | 2026 | нд | 9.9181 | 9.9181 | 0 | 88.4647 | 2.5921 | 21.7104 | 64.1622 | 0 | 0 | 88.4647 | 0 | 85.8726 | 0 | 85.8726 | 0 | 85.8726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5921 | 0 | 0 | 85.8726 | 0 | 0 | 0 | 85.8726 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.2 | Реконструкция РУ-6 кВ, РЗА ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модулей 1, 2 сек.6 кВ с ОПУ (ПИР - 2016 г., СМР, ввод - 2025 г.) | O_1.2.1.1.2 | Н | 2016 | 2025 | нд | 12.419 | 12.419 | 0.60925 | 101.0432 | 0.60925 | 19.0194 | 81.4146 | 0 | 0 | 100.4339 | 0 | 100.4339 | 0 | 100.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4339 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.3 | Реконструкция РЗиА 6, 35 кВ, ЗРУ-6, 35 кВ, ПС 35/6 кВ № 1 с установкой ШОТ (ПИР - 2025 г., СМР, ввод - 2027 г., 2028 г.) | O_1.2.1.1.3 | Н | 2025 | 2028 | нд | 10.4958 |  | 0 | 96.8131 | 4.3811 | 37.3359 | 55.0962 | 0 | 0 | 96.8131 | 0 | 96.8131 | 0 | 96.8131 | 0 | 92.4321 | 0 | 92.4321 | 0 | 39.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3811 | 0 | 52.5721 | 39.8599 | 0 | 96.8131 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.4 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 2 с заменой вводных и секционного выключателей 6 кВ (ПИР - 2026 г., СМР, ввод - 2027 г.) | O_1.2.1.1.4 | Н | 2026 | 2027 | 2019 | 2.4695 |  | 0 | 22.4433 | 1.9818 | 5.5409 | 14.9205 | 0 | 0 | 22.4433 | 0 | 22.4433 | 0 | 22.4433 | 0 | 22.4433 | 0 | 20.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9818 | 20.4614 | 0 | 0 | 22.4433 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.5 | Реконструкция РЗиА по стороне 6,110 кВ ПС 110/6 кВ Набережная (ПИР - 2026 г., СМР, ввод - 2027 г.) | O_1.2.1.1.5 | Н | 2026 | 2027 | 2019 | 2.2564 |  | 0 | 20.8534 | 3.6361 | 5.954 | 11.2634 | 0 | 0 | 20.8534 | 0 | 20.8534 | 0 | 20.8534 | 0 | 20.8534 | 0 | 17.2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6361 | 17.2173 | 0 | 0 | 20.8534 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.6 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 31 с заменой ячеек 6 кВ с масляными выключателями на вакуумные с устройствами РЗиА (ПИР - 2026 г., СМР, ввод - 2027 г.) | O_1.2.1.1.6 | Н | 2026 | 2027 | 2019 | 1.7891 |  | 0 | 17.0091 | 1.6627 | 5.2603 | 10.0861 | 0 | 0 | 17.0091 | 0 | 17.0091 | 0 | 17.0091 | 0 | 17.0091 | 0 | 15.3463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6627 | 15.3463 | 0 | 0 | 17.0091 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.7 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 5 замена вводных и секционного масляного выключателей на вакуумные и их устройств РЗиА (ПИР, СМР, ввод - 2028 г.) | O_1.2.1.1.7 | Н | 2028 | 2028 | 2019 | 2.821 |  | 0 | 23.1177 | 4.4306 | 3.6115 | 15.0756 | 0 | 0 | 23.1177 | 0 | 23.1177 | 0 | 23.1177 | 0 | 23.1177 | 0 | 23.1177 | 0 | 23.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1177 | 0 | 23.1177 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.8 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ № 37 с заменой, вводных и секционного масляных выключателей на вакуумные и устройств РЗиА по стороне 6, 35, 110 кВ (ПИР - 2028 г., СМР, ввод - 2029 г.) | O_1.2.1.1.8 | Н | 2028 | 2029 |  | 3.671 |  | 0 | 36.246 | 3.0407 | 8.7721 | 24.4333 | 0 | 0 | 36.246 | 0 | 36.246 | 0 | 36.246 | 0 | 36.246 | 0 | 36.246 | 0 | 36.246 | 0 | 33.2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0407 | 33.2053 | 36.246 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.9 | Замена трансформатора ТСН-2 6/0,23 кВ 250 кВА на ПС 35/6 кВ № 1 (СМР, ввод - 2025 г.) | O_1.2.1.1.9 | Н | 2025 | 2025 |  | 0.068196 |  | 0 | 0.57358 | 0 | 0.13429 | 0.43928 | 0 | 0 | 0.57358 | 0 | 0.57358 | 0 | 0.57358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57358 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.10 | Замена разъединителей 110 кВ на ПС 110/35/6 кВ № 37 (СМР, ввод - 2026 г.) | O_1.2.1.1.10 | Н | 2026 | 2026 |  | 1.6465 |  | 0 | 15.3502 | 0 | 4.252 | 11.0982 | 0 | 0 | 15.3502 | 0 | 15.3502 | 0 | 15.3502 | 0 | 15.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3502 | 0 | 0 | 0 | 15.3502 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.11 | Замена аккумуляторных батарей и зарядного устройства на ПС 110/35/6 кВ № 37 (СМР, ввод - 2026 г.) | O_1.2.1.1.11 | Н | 2026 | 2026 |  | 1.0876 |  | 0 | 9.4853 | 0 | 1.9148 | 7.5705 | 0 | 0 | 9.4853 | 0 | 9.4853 | 0 | 9.4853 | 0 | 9.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4853 | 0 | 0 | 0 | 9.4853 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.12 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДНС-16000 кВА 35/6 кВ на ПС Шурапская (СМР, ввод - 2028 г.) | O_1.2.1.1.12 | Н | 2028 | 2028 |  | 6.3425 |  | 0 | 55.135 | 0 | 6.2551 | 48.8798 | 0 | 0 | 55.135 | 0 | 55.135 | 0 | 55.135 | 0 | 55.135 | 0 | 55.135 | 0 | 55.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.135 | 0 | 55.135 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.13 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-15000 кВА 35/6 кВ на трансформатор мощностью 10000 кВА ПС 35/6 кВ № 31 (СМР, ввод - 2029 г.) | O_1.2.1.1.13 | Н | 2029 | 2029 |  | 5.1026 |  | 0 | 46.5468 | 0 | 5.4557 | 41.0911 | 0 | 0 | 46.5468 | 0 | 46.5468 | 0 | 46.5468 | 0 | 46.5468 | 0 | 46.5468 | 0 | 46.5468 | 0 | 46.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5468 | 46.5468 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.14 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 42 (СМР, ввод - 2029 г.) | O_1.2.1.1.14 | Н | 2029 | 2029 |  | 5.1026 |  | 0 | 46.5468 | 0 | 5.4557 | 41.0911 | 0 | 0 | 46.5468 | 0 | 46.5468 | 0 | 46.5468 | 0 | 46.5468 | 0 | 46.5468 | 0 | 46.5468 | 0 | 46.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5468 | 46.5468 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.15 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модуля 35 кВ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.15 | Н | 2024 | 2024 |  | 6.6362 |  | 0 | 52.5057 | 0 | 9.6636 | 42.8421 | 0 | 0 | 52.5057 | 0 | 52.5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5057 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.16 | Устройство маслоприемников, маслоотводов и маслосборников закрытого типа на ПС 35/6 кВ № 41 для трансформаторов силовых ТДНС-10000/35 УХЛ1 (инв. №№ 00002126; 0002127). (ПИР - 2023 г., СМР, ввод - 2024 г.) | N_1.2.1.1.17 | Н | 2023 | 2024 |  | 0.38244 |  | 0 | 4.112 | 0.3 | 1.5678 | 2.2442 | 0 | 0 | 4.112 | 0 | 3.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.812 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.17 | Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ "ОГР" с заменой ячеек КРУ-35. (ПИР - 2022 г.СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | M_1.2.1.1.13 | Н | 2022 | 2024 |  | 4.2409 |  | 1.1 | 34.169 | 1.1 | 6.4364 | 26.6326 | 0 | 0 | 33.069 | 0 | 33.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.069 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.18 | Замена КТП 160 кВА типа КТПН-ВК-1А-63/10/0,4 (инв.№ 00001390) на ТП "Ключи" без силового трансформатора (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.18 | Н | 2024 | 2024 |  | 0.092035 |  | 0 | 0.738 | 0 | 0.18491 | 0.55309 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.19 | Замена КТП 250 кВА (инв.№ 00001389) на ПС №6 (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.19 | Н | 2024 | 2024 |  | 0.15903 |  | 0 | 1.2078 | 0 | 0.29934 | 0.90846 | 0 | 0 | 1.2078 | 0 | 1.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2078 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.20 | Замена КТП 250 кВА (инв.№ 00001388) Ново-Сафоново (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.20 | Н | 2024 | 2024 |  | 0.15903 |  | 0 | 1.2078 | 0 | 0.29934 | 0.90846 | 0 | 0 | 1.2078 | 0 | 1.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2078 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.21 | Замена Трансформатора Т-1 типа ТМ-1600кВА (инв.№ 00002155) ПС №29 (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.21 | Н | 2024 | 2024 |  | 0.30138 |  | 0 | 2.2199 | 0 | 0.32899 | 1.8909 | 0 | 0 | 2.2199 | 0 | 2.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2199 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.22 | Замена шкафа оперативного постоянного тока ШОТ-1 (инв.№00002332) подстанции 6/0,4кВ №26 на новый (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.22 | Н | 2024 | 2024 |  | 0.22182 |  | 0 | 1.7099 | 0 | 0.34076 | 1.3691 | 0 | 0 | 1.7099 | 0 | 1.7099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7099 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.23 | Замена шкафа ШОТ1М-220-12-17-60-6-24-21УХЛ3.1 (инв.№00003555) подстанции 110/6кВ «Листвяжная» на новый (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.23 | Н | 2024 | 2024 |  | 0.2851 |  | 0 | 2.175 | 0 | 0.41222 | 1.7628 | 0 | 0 | 2.175 | 0 | 2.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.175 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3946 |  | 0 | 49.0936 | 5.6236 | 14.2351 | 29.2349 | 0 | 0 | 49.0936 | 0 | 49.0936 | 0 | 47.6839 | 0 | 33.2427 | 0 | 25.8471 | 0 | 25.8471 | 0 | 22.2038 | 0 | 1.4097 | 14.4412 | 7.3956 | 0 | 3.6434 | 22.2038 | 49.0936 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9175 |  | 0 | 36.2972 | 4.0417 | 11.6993 | 20.5563 | 0 | 0 | 36.2972 | 0 | 36.2972 | 0 | 36.2972 | 0 | 25.8471 | 0 | 25.8471 | 0 | 25.8471 | 0 | 22.2038 | 0 | 0 | 10.4501 | 0 | 0 | 3.6434 | 22.2038 | 36.2972 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ фид. 16 ПС 6/0,4 кВ № 20ст с заменой опор, линейной арматуры, провода на СИП и установкой 1 реклоузера (ПИР, СМР, ввод - 2025 г.) | O_1.2.2.1.1 | Н | 2025 | 2025 |  | 0.92796 |  | 0 | 10.4501 | 0.39833 | 3.817 | 6.2348 | 0 | 0 | 10.4501 | 0 | 10.4501 | 0 | 10.4501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4501 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ, 35-К-10, 35-К-12 в части замены опор (ПИР - 2028 г., СМР, ввод - 2029 г.) | O_1.2.2.1.2 | Н | 2028 | 2029 |  | 1.9895 |  | 0 | 25.8471 | 3.6434 | 7.8823 | 14.3215 | 0 | 0 | 25.8471 | 0 | 25.8471 | 0 | 25.8471 | 0 | 25.8471 | 0 | 25.8471 | 0 | 25.8471 | 0 | 22.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6434 | 22.2038 | 25.8471 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4771 |  | 0 | 12.7964 | 1.5819 | 2.5358 | 8.6786 | 0 | 0 | 12.7964 | 0 | 12.7964 | 0 | 11.3867 | 0 | 7.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4097 | 3.9911 | 7.3956 | 0 | 0 | 0 | 12.7964 | нд
1.2.2.2.1 | Дооборудование ВЛ 10 кВ 10-20-МП с установкой 1 реклоузера (ПИР, СМР, ввод - 2025 г.) | O_1.2.2.2.1 | Н | 2025 | 2025 |  | 0.26281 |  | 0 | 1.9955 | 0.10524 | 0.25362 | 1.6367 | 0 | 0 | 1.9955 | 0 | 1.9955 | 0 | 1.9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9955 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.2.2 | Дооборудование ВЛ 10 кВ 10-18-П отпайка с установкой 1 реклоузера (ПИР, СМР, ввод - 2025 г.) | О_1.2.2.2.2 | Н | 2025 | 2025 |  | 0.26281 |  | 0 | 1.9955 | 0.10524 | 0.25362 | 1.6367 | 0 | 0 | 1.9955 | 0 | 1.9955 | 0 | 1.9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9955 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.2.3 | Строительство сетей 0,4 кВ на промплощадке Филиала ООО ХК "СДС-Энерго"-"Прокопьевскэнерго" (ПИР, СМР, ввод - 2026 г.) | О_1.2.2.2.3 | Н | 2026 | 2026 |  | 0.81427 |  | 0 | 7.3956 | 1.1485 | 1.5461 | 4.701 | 0 | 0 | 7.3956 | 0 | 7.3956 | 0 | 7.3956 | 0 | 7.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3956 | 0 | 0 | 0 | 7.3956 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.2.4 | Строительство сооружения линейного электротехнического: отпайка от ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС №10 для резервного питания ПС № 22 (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.2.2.4 | Н | 2024 | 2024 |  | 0.13722 |  | 0 | 1.4097 | 0.22292 | 0.48246 | 0.70433 | 0 | 0 | 1.4097 | 0 | 1.4097 | 0 | 1.4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4097 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.038427 | 0 | 0 | 10.5502 | 0 | 0 | 10.5502 | 0 | 0 | 10.5502 | 0 | 10.5502 | 0 | 5.3264 | 0 | 5.127 | 0 | 4.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2238 | 0.19939 | 0.59927 | 4.5278 | 0 | 0 | 10.5502 | нд
1.6.1 | Приобретение прибора миллиомметра МИКО-8МА (Ввод - 2026 г.) | О_1.6.1 | Н | 2026 | 2026 | нд | 0 |  | 0 | 0.59927 | 0 | 0 | 0.59927 | 0 | 0 | 0.59927 | 0 | 0.59927 | 0 | 0.59927 | 0 | 0.59927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59927 | 0 | 0 | 0 | 0.59927 | Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных требованиями РД 34.45-51.300-97 (объем и нормы испытаний и измерений)
1.6.2 | Замена сервера в Филиале ООО ХК "СДС-Энерго"-"Прокопьевскэнерго" (Ввод - 2027 г.) | О_1.6.2 | Н | 2027 | 2027 | нд | 0 |  | 0 | 4.5278 | 0 | 0 | 4.5278 | 0 | 0 | 4.5278 | 0 | 4.5278 | 0 | 4.5278 | 0 | 4.5278 | 0 | 4.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5278 | 0 | 0 | 4.5278 | Обновление аппаратно-программного комплекса
1.6.3 | Приобретение сварочного генератора (ввод - 2025 г.) | О_1.6.3 | Н | 2025 | 2025 |  | 0 |  | 0 | 0.19939 | 0 | 0 | 0.19939 | 0 | 0 | 0.19939 | 0 | 0.19939 | 0 | 0.19939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19939 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.6.4 | Замена МФУ (ввод - 2024 г.) | O_1.6.4 | Н | 2024 | 2024 |  | нд |  | 0 | 0.26501 | 0 | 0 | 0.26501 | 0 | 0 | 0.26501 | 0 | 0.26501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26501 | Обновление аппаратно-программного комплекса
1.6.5 | Приобретение измельчителя веток (мульчер) на базе автомобильного прицепа (ввод - 2024 г.) | O_1.6.5 | Н | 2024 | 2024 |  | 0.038427 |  | 0 | 3.9184 | 0 | 0 | 3.9184 | 0 | 0 | 3.9184 | 0 | 3.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9184 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.6.6 | Проектирование и монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на Подстанция 35/6 кВ «Шурапская» (ПИР, СМР, ввод - 2024 г.) | O_1.6.6 | Н | 2024 | 2024 |  | нд |  | 0 | 0.39009 | 0 | 0 | 0.39009 | 0 | 0 | 0.39009 | 0 | 0.39009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39009 | Выполнение требований нормативно-правовых актов
1.6.7 | Модернизация корпоративной системы электронного документооборота DIRECTUM RX (ввод - 2024 г.) | O_1.6.7 | Н | 2024 | 2024 |  | нд |  | 0 | 0.65035 | 0 | 0 | 0.65035 | 0 | 0 | 0.65035 | 0 | 0.65035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65035 | Обновление аппаратно-программного комплекса

## Лист1
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.
Подпись
Общий статус подписи |  | Подпись верна
Владелец |  | Чупахин, Евгений Валентинович, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ООО ХК "СДС - ЭНЕРГО", ООО ХК "СДС - ЭНЕРГО", пр-кт Октябрьский, 53/2, оф 401, г. Кемерово, 42 Кемеровская Область - Кузбасс, RU, 420519249628, 1064250010241, 04613114514, 4250003450
Издатель |  | Федеральная налоговая служба, Федеральная налоговая служба, ул. Неглинная, д. 23, г. Москва, 77 Москва, RU, 1047707030513, uc@tax.gov.ru, 7707329152
Серийный номер |  | 024F161D0069B11B8641B4C1BF02346F7B
Сертификат действителен с |  | 07.05.2024 08:35:54 UTC+07
Сертификат действителен до |  | 07.08.2025 08:45:54 UTC+07
Дата и время создания ЭП |  | 17.09.2024 09:38:31 UTC+07