## Лист1
Форма 6. Краткое описание инвестиционной программы. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ на 2024-2029 гг.
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания "СДС-Энерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса № 334 от 31.10.2022 года "О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 379 «Об утверждении инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на период 2020 - 2024 г.»
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2023 году | [11 empty] | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ | [65 empty] | Краткое обоснование плана
[15 empty] | год 2024 | [5 empty] | год 2025 | [11 empty] | год 2026 | [11 empty] | год 2027 | [11 empty] | год 2028 | [11 empty] | год 2029
|  |  | Факт | [5 empty] | Факт | [11 empty] | План | [5 empty] | Факт | [5 empty] | План | [5 empty] | Факт | [5 empty] | План | [5 empty] | Факт | [5 empty] | План | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | кор | План | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.2.8 | 5.2.9 | 5.2.10 | 5.2.11 | 5.2.12 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.2.7 | 5.2.8 | 5.2.9 | 5.2.10 | 5.2.11 | 5.2.12 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.3.7 | 5.3.8 | 5.3.9 | 5.3.10 | 5.3.11 | 5.3.12 | 5.5.1 | 5.5.2 | 5.5.3 | 5.5.4 | 5.5.5 | 5.5.6 | 5.4.7 | 5.4.8 | 5.4.9 | 5.4.10 | 5.4.11 | 5.4.12 | 5.6.1 | 5.6.2 | 5.6.3 | 5.6.4 | 5.6.5 | 5.6.6 | 5.5.7 | 5.5.8 | 5.5.9 | 5.5.10 | 5.5.11 | 5.5.12 | 6
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 6.423 | 0 | 10 | 0 | 0.25 | 0 | 2.5 | 0 | 31 | 0 | 0.25 | 0 | 2.5 | 0 | 27 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21.26 | 0 | 2.595 | 0 | 137 | 0 | 20 | 0 | 0.9 | 0 | 127 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 0.25 | 0 | 2.5 | 0 | 30 | 0 | 0.25 | 0 | 2.5 | 0 | 26 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21.26 | 0 | 2.595 | 0 | 135 | 0 | 20 | 0 | 0.9 | 0 | 125 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд
нд
1 | Кемеровская область РФ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 6.423 | 0 | 10 | нд | 0.25 | 0 | 2.5 | 0 | 31 | нд | 0.25 | 0 | 2.5 | 0 | 27 | нд | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | нд | 16 | 0 | 0 | 0 | 40 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | нд | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | 21.26 | 0 | 2.595 | 0 | 137 | нд | 20 | 0 | 0.9 | 0 | 127 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ от линейной ячейки №8 ПС 35 кВ №5 (СМР, ввод - 2024 г.) | O_1.1.1.3.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | 1 | нд | нд | 6.023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | Обеспечение технологического присоединения
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0.4 | 0 | 6 | нд | 0.25 | 0 | 2.5 | 0 | 30 | нд | 0.25 | 0 | 2.5 | 0 | 26 | нд | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | нд | 16 | 0 | 0 | 0 | 40 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | нд | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | 21.26 | 0 | 2.595 | 0 | 135 | нд | 20 | 0 | 0.9 | 0 | 125 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 28 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 26 | нд | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | нд | 16 | 0 | 0 | 0 | 40 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | нд | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | 21.26 | 0 | 0 | 0 | 125 | нд | 20 | 0 | 0 | 0 | 125 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 28 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 26 | нд | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | нд | 16 | 0 | 0 | 0 | 40 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | нд | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | 21.26 | 0 | 0 | 0 | 125 | нд | 20 | 0 | 0 | 0 | 125 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 42 с устройством РЗиА и установкой ШОТ (ПИР - 2023 г., СМР, ввод - 2026 г.) | N_1.2.1.1.20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 12 | нд | нд | нд | нд | нд | 12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.2 | Реконструкция РУ-6 кВ, РЗА ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модулей 1, 2 сек.6 кВ с ОПУ (ПИР - 2016 г., СМР, ввод - 2025 г.) | О_1.2.1.1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 26 | нд | нд | нд | нд | нд | 26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.3 | Реконструкция РЗиА 6, 35 кВ, ЗРУ-6, 35 кВ, ПС 35/6 кВ № 1 с установкой ШОТ (ПИР - 2025 г., СМР, ввод - 2027 г., 2028 г.) | О_1.2.1.1.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | 4 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.4 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 2 с заменой вводных и секционного выключателей 6 кВ (ПИР - 2026 г., СМР, ввод - 2027 г.) | О_1.2.1.1.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.5 | Реконструкция РЗиА по стороне 6,110 кВ ПС 110/6 кВ Набережная (ПИР - 2026 г., СМР, ввод - 2027 г.) | О_1.2.1.1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.6 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 31 с заменой ячеек 6 кВ с масляными выключателями на вакуумные с устройствами РЗиА (ПИР - 2026 г., СМР, ввод - 2027 г.) | О_1.2.1.1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 12 | нд | нд | нд | нд | нд | 12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.7 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 5 замена вводных и секционного масляного выключателей на вакуумные и их устройств РЗиА (ПИР, СМР, ввод - 2028 г.) | О_1.2.1.1.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.8 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ № 37 с заменой, вводных и секционного масляных выключателей на вакуумные и устройств РЗиА по стороне 6, 35, 110 кВ (ПИР - 2028 г., СМР, ввод - 2029 г.) | О_1.2.1.1.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.9 | Замена трансформатора ТСН-2 6/0,23 кВ 250 кВА на ПС 35/6 кВ № 1 (СМР, ввод - 2025 г.) | О_1.2.1.1.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.10 | Замена разъединителей 110 кВ на ПС 110/35/6 кВ № 37 (СМР, ввод - 2027 г.) | О_1.2.1.1.10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.11 | Замена аккумуляторных батарей и зарядного устройства на ПС 110/35/6 кВ № 37 (СМР, ввод - 2029 г.) | О_1.2.1.1.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 122 | нд | нд | нд | нд | нд | 122 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.12 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДНС-16000 кВА 35/6 кВ на ПС Шурапская (СМР, ввод - 2028 г.) | О_1.2.1.1.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 16 | нд | нд | нд | нд | нд | 16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.13 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-15000 кВА 35/6 кВ на трансформатор мощностью 10000 кВА ПС 35/6 кВ № 31 (СМР, ввод - 2029 г.) | О_1.2.1.1.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.14 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 42 (СМР, ввод - 2029 г.) | О_1.2.1.1.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.15 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модуля 35 кВ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.16 | Устройство маслоприемников, маслоотводов и маслосборников закрытого типа на ПС 35/6 кВ № 41 для трансформаторов силовых ТДНС-10000/35 УХЛ1 (инв. №№ 00002126; 0002127). (ПИР - 2023 г., СМР, ввод - 2024 г.) | N_1.2.1.1.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.17 | Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ "ОГР" с заменой ячеек КРУ-35. (ПИР - 2022 г.СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | M_1.2.1.1.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.18 | Замена КТП 160 кВА типа КТПН-ВК-1А-63/10/0,4 (инв.№ 00001390) на ТП "Ключи" без силового трансформатора (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | 2 | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.19 | Замена КТП 250 кВА (инв.№ 00001389) на ПС №6 (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | 2 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.20 | Замена КТП 250 кВА (инв.№ 00001388) Ново-Сафоново (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | 3 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.21 | Замена Трансформатора Т-1 типа ТМ-1600кВА (инв.№ 00002155) ПС №29 (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | 3 | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.22 | Замена шкафа оперативного постоянного тока ШОТ-1 (инв.№00002332) подстанции 6/0,4кВ №26 на новый (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.23 | Замена шкафа ШОТ1М-220-12-17-60-6-24-21УХЛ3.1 (инв.№00003555) подстанции 110/6кВ «Листвяжная» на новый (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.24 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Шурапская" с заменой ячеек К-65 на блок-модуль ЗРУ-35 с устройствами РЗиА (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2025 г.) | O_1.2.1.1.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.25 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДНС-15000 кВА 35/6 кВ на трансформатор мощностью 10000 кВА ПС 35/6 кВ № 5 (СМР, ввод - 2026 г.) | O_1.2.1.1.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | 3 | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.26 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА на ПС 35/6 кВ ПС № 10 (СМР, ввод - 2026 г.) | O_1.2.1.1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | 3 | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.27 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-16000 кВА на ПС 35/6 кВ Шурапская (СМР, ввод - 2027 г.) | O_1.2.1.1.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | 3 | 16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.28 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТДНС-16000 кВА на ПС 35/6 кВ ПС № 1 (СМР, ввод - 2028 г.) | O_1.2.1.1.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | 3 | 16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.29 | Замена ЗРУ-6 кВ ПС 6/0,4 кВ №3 на 2КТП 630/6/0,4 (СМР, ввод - 2029 г.) | O_1.2.1.1.29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | 3 | 1.26 | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2.595 | 0 | 10 | нд | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ фид. 16 ПС 6/0,4 кВ № 20ст с заменой опор, линейной арматуры, провода на СИП и установкой 1 реклоузера (ПИР, СМР, ввод - 2025 г.) | О_1.2.2.1.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ, 35-К-10, 35-К-12 в части замены опор (ПИР - 2028 г., СМР, ввод - 2029 г.) | О_1.2.2.1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9 | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.695 | 0 | 10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2.1 | Дооборудование ВЛ 10 кВ 10-20-МП с установкой 1 реклоузера (ПИР, СМР, ввод - 2025 г.) | О_1.2.2.2.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.2.2 | Дооборудование ВЛ 10 кВ 10-18-П отпайка с установкой 1 реклоузера (ПИР, СМР, ввод - 2025 г.) | О_1.2.2.2.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.2.3 | Строительство сетей 0,4 кВ на промплощадке Филиала ООО ХК "СДС-Энерго"-"Прокопьевскэнерго" (ПИР, СМР, ввод - 2029 г.) | О_1.2.2.2.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.695 | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.2.4 | Строительство сооружения линейного электротехнического: отпайка от ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС №10 для резервного питания ПС № 22 (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.2.2.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | 2 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд
1.6.1 | Приобретение прибора миллиомметра МИКО-8МА (Ввод - 2029 г.) | О_1.6.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных требованиями РД 34.45-51.300-97 (объем и нормы испытаний и измерений)
1.6.2 | Замена сервера в Филиале ООО ХК "СДС-Энерго"-"Прокопьевскэнерго" (Ввод - 2029 г.) | О_1.6.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | Обновление аппаратно-программного комплекса
1.6.3 | Приобретение сварочного генератора (ввод - 2025 г.) | О_1.6.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.6.4 | Замена МФУ (ввод - 2024 г.) | O_1.6.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | Обновление аппаратно-программного комплекса
1.6.5 | Приобретение измельчителя веток (мульчер) на базе автомобильного прицепа (ввод - 2024 г.) | O_1.6.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.6.6 | Проектирование и монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на Подстанция 35/6 кВ «Шурапская» (ПИР, СМР, ввод - 2024 г.) | O_1.6.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | Выполнение требований нормативно-правовых актов
1.6.7 | Модернизация корпоративной системы электронного документооборота DIRECTUM RX (ввод - 2024 г.) | O_1.6.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | Обновление аппаратно-программного комплекса

## Информация о подписи
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.
Подпись
Общий статус подписи |  | Подпись верна
Владелец |  | Чупахин, Евгений Валентинович, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ООО ХК "СДС - ЭНЕРГО", ООО ХК "СДС - ЭНЕРГО", пр-кт Октябрьский, 53/2, оф 401, г. Кемерово, 42 Кемеровская Область - Кузбасс, RU, 420519249628, 1064250010241, 04613114514, 4250003450
Издатель |  | Федеральная налоговая служба, Федеральная налоговая служба, ул. Неглинная, д. 23, г. Москва, 77 Москва, RU, 1047707030513, uc@tax.gov.ru, 7707329152
Серийный номер |  | 024F161D0069B11B8641B4C1BF02346F7B
Сертификат действителен с |  | 07.05.2024 08:35:54 UTC+07
Сертификат действителен до |  | 07.08.2025 08:45:54 UTC+07
Дата и время создания ЭП |  | 25.11.2024 08:59:15 UTC+07