## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Утверждаю
Директор филиала
ООО ХК "СДС-Энерго"-
"Прокопьевскэнерго"
__________С.М. Бутиков
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов на 2024 - 2029 гг.
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью Холдинговой Компании "СДС-Энерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Кемеровская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 42 с устройством РЗиА и установкой ШОТ (ПИР - 2023 г., СМР, ввод - 2026 г.) | N_1.2.1.1.20 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ПС 35/6 кВ № 42 | 2.76 | 2023-12-20 | нд | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нл | 35 | 35 | повышение надежности электроснабжения | + | +
1.2.1.1.2 | Реконструкция РУ-6 кВ, РЗА ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модулей 1, 2 сек.6 кВ с ОПУ (ПИР - 2016 г., СМР, ввод - 2025 г.) | О_1.2.1.1.2 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ПС 35/6 кВ № 41 | 3.24 | 2023-12-20 | нд | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | повышение надежности электроснабжения | + | +
1.2.1.1.3 | Реконструкция РЗиА 6, 35 кВ, ЗРУ-6, 35 кВ, ПС 35/6 кВ № 1 с установкой ШОТ (ПИР - 2025 г., СМР, ввод - 2027 г., 2028 г.) | О_1.2.1.1.3 | 1950 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ПС 35/6 кВ № 1 | 3.24 | 2023-12-20 | нд | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | повышение надежности электроснабжения | + | +
1.2.1.1.4 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 2 с заменой вводных и секционного выключателей 6 кВ (ПИР - 2026 г., СМР, ввод - 2027 г.) | О_1.2.1.1.4 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ПС 35/6 кВ № 2 | 0.079 | 2023-12-20 | нд | нд | 16.5 | 16.5 | 6.5 | 6.5 | нд | нд | 35 | 35 | повышение надежности электроснабжения | + | +
1.2.1.1.5 | Реконструкция РЗиА по стороне 6,110 кВ ПС 110/6 кВ Набережная (ПИР - 2026 г., СМР, ввод - 2027 г.) | О_1.2.1.1.5 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ПС 110/6 кВ Набережная | 7.583 | 2023-12-20 | нд | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | повышение надежности электроснабжения | + | +
1.2.1.1.6 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 31 с заменой ячеек 6 кВ с масляными выключателями на вакуумные с устройствами РЗиА (ПИР - 2026 г., СМР, ввод - 2027 г.) | О_1.2.1.1.6 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ПС 35/6 кВ № 31 | 1.958 | 2023-12-20 | нд | нд | 25.2 | 25.2 | 10.2 | 10.2 | нд | нд | 35 | 35 | повышение надежности электроснабжения | + | +
1.2.1.1.7 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 5 замена вводных и секционного масляного выключателей на вакуумные и их устройств РЗиА (ПИР, СМР, ввод - 2028 г.) | О_1.2.1.1.7 | 1958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ПС 35/6 кВ № 5 | 6.48 | 2023-12-20 | нд | нд | 31 | 31 | 15 | 15 | нд | нд | 35 | 35 | повышение надежности электроснабжения | + | +
1.2.1.1.8 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ № 37 с заменой, вводных и секционного масляных выключателей на вакуумные и устройств РЗиА по стороне 6, 35, 110 кВ (ПИР - 2028 г., СМР, ввод - 2029 г.) | О_1.2.1.1.8 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ПС 110/35/6 кВ № 37 | 10.627 | 2023-12-20 | нд | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | повышение надежности электроснабжения | + | +
1.2.1.1.9 | Замена трансформатора ТСН-2 6/0,23 кВ 250 кВА на ПС 35/6 кВ № 1 (СМР, ввод - 2025 г.) | О_1.2.1.1.9 | 1950 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ПС 35/6 кВ № 1 | 3.24 | 2023-12-20 | нд | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | повышение надежности электроснабжения | + | +
1.2.1.1.10 | Замена разъединителей 110 кВ на ПС 110/35/6 кВ № 37 (СМР, ввод - 2027 г.) | О_1.2.1.1.10 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ПС 110/35/6 кВ № 37 | 10.627 | 2023-12-20 | нд | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | повышение надежности электроснабжения | + | +
1.2.1.1.11 | Замена аккумуляторных батарей и зарядного устройства на ПС 110/35/6 кВ № 37 (СМР, ввод - 2029 г.) | О_1.2.1.1.11 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ПС 110/35/6 кВ № 37 | 10.627 | 2023-12-20 | нд | нд | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | 110 | 110 | повышение надежности электроснабжения | + | +
1.2.1.1.12 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДНС-16000 кВА 35/6 кВ на ПС Шурапская (СМР, ввод - 2028 г.) | О_1.2.1.1.12 | 2010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | 35/6 кВ на ПС Шурапская | 4.915 | 2023-12-20 | нд | нд | 32.2 | 32.2 | 16.2 | 16.2 | нд | нд | 35 | 35 | повышение надежности электроснабжения | + | +
1.2.1.1.13 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-15000 кВА 35/6 кВ на трансформатор мощностью 10000 кВА ПС 35/6 кВ № 31 (СМР, ввод - 2029 г.) | О_1.2.1.1.13 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ПС 35/6 кВ № 31 | 1.958 | 2023-12-20 | нд | нд | 25.2 | 25.2 | 10.2 | 10.2 | нд | нд | 35 | 35 | повышение надежности электроснабжения | + | +
1.2.1.1.14 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 42 (СМР, ввод - 2029 г.) | О_1.2.1.1.14 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ПС 35/6 кВ № 42 | 2.76 | 2023-12-20 | нд | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нл | 35 | 35 | повышение надежности электроснабжения | + | +
1.2.1.1.15 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модуля 35 кВ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.15 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ПС 35/6 кВ № 41 | 3.24 | 2023-12-20 | нд | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | повышение надежности электроснабжения | нд | нд
1.2.1.1.16 | Устройство маслоприемников, маслоотводов и маслосборников закрытого типа на ПС 35/6 кВ № 41 для трансформаторов силовых ТДНС-10000/35 УХЛ1 (инв. №№ 00002126; 0002127). (ПИР - 2023 г., СМР, ввод - 2024 г.) | N_1.2.1.1.17 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | Предписание от 21.04.2023 № 14-ЗН/А-ТСЭ-005 от 21.04.2023 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ Сибирское управление Ростехнадзора | нд | нд | нд | - | - | ПС 35/6 кВ №41 | 3.24 | 2023-12-20 | нд | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | повышение надежности электроснабжения | нд | нд
1.2.1.1.17 | Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ "ОГР" с заменой ячеек КРУ-35. (ПИР - 2022 г.СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | M_1.2.1.1.13 | 2012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ПС 35/6 кВ "ОГР" | 4.75 | 2023-12-20 | нд | нд | 10.1 | 10.1 | 0.1 | 0.1 | нд | нд | 35 | 35 | повышение надежности электроснабжения | нд | нд
1.2.1.1.18 | Замена КТП 160 кВА типа КТПН-ВК-1А-63/10/0,4 (инв.№ 00001390) на ТП "Ключи" без силового трансформатора (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.18 | 2002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | ТП 10/0,4 кВ Ключи | 0.069 | 2023-12-20 | нд | нд | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | нд | нд | 10 | 10 | повышение надежности электроснабжения | + | +
1.2.1.1.19 | Замена КТП 250 кВА (инв.№ 00001389) на ПС №6 (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.19 | 2004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | ТП 6/0,4 кВ 250 кВА ПС 6 | 5.22 | 2023-12-20 | нд | нд | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | + | +
1.2.1.1.20 | Замена КТП 250 кВА (инв.№ 00001388) Ново-Сафоново (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.20 | 2004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | ТП 10/0,4 кВ 250 кВА Новосафоново | 0.158 | 2023-12-20 | нд | нд | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 10 | 10 | повышение надежности электроснабжения | + | +
1.2.1.1.21 | Замена Трансформатора Т-1 типа ТМ-1600кВА (инв.№ 00002155) ПС №29 (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.21 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | ПС 6/0,4 №29 |  | 2023-12-20 | нд | нд | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | + | +
1.2.1.1.22 | Замена шкафа оперативного постоянного тока ШОТ-1 (инв.№00002332) подстанции 6/0,4кВ №26 на новый (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.22 | 1958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | ПС 6/0,4 №26 | 0.124 | 2023-12-20 | нд | нд | 1.96 | 1.96 | 1.4 | 1.4 | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | + | +
1.2.1.1.23 | Замена шкафа ШОТ1М-220-12-17-60-6-24-21УХЛ3.1 (инв.№00003555) подстанции 110/6кВ «Листвяжная» на новый (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.23 | 2012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | ПС 110 кВ Листвяжная | 3.982 | 2023-12-20 | нд | нд | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | 110 | 110 | повышение надежности электроснабжения | + | +
1.2.1.1.24 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Шурапская" с заменой ячеек К-65 на блок-модуль ЗРУ-35 с устройствами РЗиА (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2025 г.) | O_1.2.1.1.24 | 2010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | ПС 35/6 кВ Шурапская | 2.64 | 2023-12-20 | нд | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | повышение надежности электроснабжения | + | +
1.2.1.1.25 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДНС-15000 кВА 35/6 кВ на трансформатор мощностью 10000 кВА ПС 35/6 кВ № 5 (СМР, ввод - 2026 г.) | O_1.2.1.1.25 | 1958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ПС 35/6 кВ № 5 | 6.48 | 2023-12-20 | нд | нд | 31 | 26 | 15 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | повышение надежности электроснабжения | + | +
1.2.1.1.26 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА на ПС 35/6 кВ ПС № 10 (СМР, ввод - 2026 г.) | O_1.2.1.1.26 | 1963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ПС 35/6 кВ № 10 | 2.8 | 2023-12-20 | нд | нд | 20.3 | 20.3 | 10.3 | 10.3 | нд | нд | 35 | 35 | повышение надежности электроснабжения | + | +
1.2.1.1.27 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-16000 кВА на ПС 35/6 кВ Шурапская (СМР, ввод - 2027 г.) | O_1.2.1.1.27 | 2010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | ПС 35/6 кВ Шурапская | 2.64 | 2023-12-20 | нд | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | повышение надежности электроснабжения | + | +
1.2.1.1.28 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТДНС-16000 кВА на ПС 35/6 кВ ПС № 1 (СМР, ввод - 2028 г.) | O_1.2.1.1.28 | 1950 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ПС 35/6 кВ № 1 | 3.24 | 2023-12-20 | нд | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | повышение надежности электроснабжения | + | +
1.2.1.1.29 | Замена ЗРУ-6 кВ ПС 6/0,4 кВ №3 на 2КТП 630/6/0,4 (СМР, ввод - 2029 г.) | O_1.2.1.1.29 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ПС 6/0,4 №3 | 0.4 | 2023-12-20 | нд | нд | 0.74 | 0.74 | 0.18 | 0.18 | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения | + | +
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ фид. 16 ПС 6/0,4 кВ № 20ст с заменой опор, линейной арматуры, провода на СИП и установкой 1 реклоузера (ПИР, СМР, ввод - 2025 г.) | О_1.2.2.1.1 | 1954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ВЛ 35 кВ, 35-К-10, 35-К-12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | повышение надежности электроснабжения | + | -
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ, 35-К-10, 35-К-12 в части замены опор (ПИР - 2028 г., СМР, ввод - 2029 г.) | О_1.2.2.1.2 | 1954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ВЛ 35 кВ, 35-К-10, 35-К-12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | повышение надежности электроснабжения | + | -
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.1 | Дооборудование ВЛ 10 кВ 10-20-МП с установкой 1 реклоузера (ПИР, СМР, ввод - 2025 г.) | О_1.2.2.2.1 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ВЛ 10 кВ 10-20-МП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.2.2 | Дооборудование ВЛ 10 кВ 10-18-П отпайка с установкой 1 реклоузера (ПИР, СМР, ввод - 2025 г.) | О_1.2.2.2.2 | 1993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ВЛ 10 кВ 10-18-П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | повышение надежности электроснабжения | - | -
1.2.2.2.3 | Строительство сетей 0,4 кВ на промплощадке Филиала ООО ХК "СДС-Энерго"-"Прокопьевскэнерго" (ПИР, СМР, ввод - 2026 г.) | О_1.2.2.2.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС №10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | повышение надежности электроснабжения | + | -
1.2.2.2.4 | Строительство сооружения линейного электротехнического: отпайка от ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС №10 для резервного питания ПС № 22 (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.2.2.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | повышение надежности электроснабжения | + | -
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Информация о подписи
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.
Подпись
Общий статус подписи |  | Подпись верна
Владелец |  | Чупахин, Евгений Валентинович, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ООО ХК "СДС - ЭНЕРГО", ООО ХК "СДС - ЭНЕРГО", пр-кт Октябрьский, 53/2, оф 401, г. Кемерово, 42 Кемеровская Область - Кузбасс, RU, 420519249628, 1064250010241, 04613114514, 4250003450
Издатель |  | Федеральная налоговая служба, Федеральная налоговая служба, ул. Неглинная, д. 23, г. Москва, 77 Москва, RU, 1047707030513, uc@tax.gov.ru, 7707329152
Серийный номер |  | 024F161D0069B11B8641B4C1BF02346F7B
Сертификат действителен с |  | 07.05.2024 08:35:54 UTC+07
Сертификат действителен до |  | 07.08.2025 08:45:54 UTC+07
Дата и время создания ЭП |  | 25.11.2024 09:12:54 UTC+07