## Лист1
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам на 2024 - 2029 гг.
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания "СДС-Энерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса № 448 от 30.11.2024 года «Об утверждении инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на период 2024 - 2029 г.»
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2023 года, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2023 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [74 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | Утвержденный план |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Факт 2023 г. |  |  |  |  | Утвержденный план 2024 г. |  |  |  |  | Факт 2024 г. |  |  |  |  | Утвержденный план 2025 г. |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 2025 г. |  |  |  |  | Утвержденный план 2026 г. |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 2026 г. |  |  |  |  | Утвержденный план 2027 г. |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 2027 г |  |  |  |  | Утвержденный план 2028 г. |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 2028 г |  |  |  |  | Утвержденный план 2029 г. |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 2029 г |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (Утвержденный план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (Предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2023 года | План на 01.01.2025 года | Предложение по корректировке утвержденного плана 01.01.2025 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.5552 | 1045.3471 | 0 | 162.0586 | 1153.2516 | 0 | 78.7691 | 2.0511 | 3583.7554 | 3959.4904 | 3374.6936 | 4106.2871 | 1247.0365 | 1301.6336 | 1247.0365 | 1089.8081 | 1140.7716 | 3.4705 | 0 | 0 | 3.4705 | 0 | 151.7067 | 0 | 0 | 126.3343 | 25.3724 | 160.5021 | 0 | 0 | 132.5547 | 27.9473 | 217.2741 | 0 | 0 | 217.2741 | 0 | 258.7454 | 0 | 0 | 216.2573 | 42.4881 | 216.5104 | 0 | 0 | 216.5104 | 0 | 226.0025 | 0 | 0 | 226.0025 | 0 | 213.7166 | 0 | 0 | 213.7166 | 0 | 213.7166 | 0 | 0 | 213.7166 | 0 | 220.4685 | 0 | 0 | 220.4685 | 0 | 220.4685 | 0 | 0 | 220.4685 | 0 | 221.8386 | 0 | 0 | 221.8386 | 0 | 221.8386 | 0 | 0 | 221.8386 | 0 | 1241.5149 | 0 | 0 | 1216.1425 | 25.3724 | 1301.2736 | 0 | 0 | 1230.8382 | 70.4354 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3724 | 0 | 0 | 70.4354 | 0 | 78.7691 | 0 | 66.3086 | 66.3086 | 153.2468 | 162.3716 | 25.3724 | 70.4354 | 25.3724 | 0 | 42.4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3724 | 0 | 0 | 0 | 25.3724 | 27.9473 | 0 | 0 | 0 | 27.9473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4881 | 0 | 0 | 0 | 42.4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3724 | 0 | 0 | 0 | 25.3724 | 70.4354 | 0 | 0 | 0 | 70.4354 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.5091 | 1008.619 | нд | 162.0125 | 1064.9037 | нд | нд | 2.0511 | 3517.4468 | 3893.1818 | 3221.4468 | 3943.9155 | 1208.3886 | 1211.1093 | 1208.3886 | 1082.8012 | 1083.3407 | 3.4705 | 0 | 0 | 3.4705 | 0 | 120.0657 | 0 | 0 | 120.0657 | 0 | 127.4086 | 0 | 0 | 127.4086 | 0 | 217.0348 | 0 | 0 | 217.0348 | 0 | 211.6744 | 0 | 0 | 211.6744 | 0 | 216.5104 | 0 | 0 | 216.5104 | 0 | 222.4103 | 0 | 0 | 222.4103 | 0 | 213.7166 | 0 | 0 | 213.7166 | 0 | 213.7166 | 0 | 0 | 213.7166 | 0 | 220.4685 | 0 | 0 | 220.4685 | 0 | 220.4685 | 0 | 0 | 220.4685 | 0 | 215.0709 | 0 | 0 | 215.0709 | 0 | 215.0709 | 0 | 0 | 215.0709 | 0 | 1202.8669 | 0 | 0 | 1202.8669 | 0 | 1210.7493 | 0 | 0 | 1210.7493 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046112 | 11.3557 | 0 | 0.046112 | 17.9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2755 | 20.0889 | 13.2755 | 7.007 | 14.9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2686 | 0 | 0 | 6.2686 | 0 | 5.1461 | 0 | 0 | 5.1461 | 0 | 0.23927 | 0 | 0 | 0.23927 | 0 | 4.5829 | 0 | 0 | 4.5829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5922 | 0 | 0 | 3.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7677 | 0 | 0 | 6.7677 | 0 | 6.7677 | 0 | 0 | 6.7677 | 0 | 13.2755 | 0 | 0 | 13.2755 | 0 | 20.0889 | 0 | 0 | 20.0889 | 0 | нд
[22 empty] | 0 | [76 empty] | нд
1 | Кемеровская область | нд | нд | нд | нд | нд | 136.5552 | 1045.3471 | нд | нд | 1153.2516 | нд | 0 | 2.0511 | 3583.7554 | 3959.4904 | 3374.6936 | 4106.2871 | 1247.0365 | 1301.6336 | 1247.0365 | 1089.8081 | 1140.7716 | 3.4705 | 0 | 0 | 3.4705 | 0 | 151.7067 | 0 | 0 | 126.3343 | 25.3724 | 160.5021 | 0 | 0 | 132.5547 | 27.9473 | 217.2741 | 0 | 0 | 217.2741 | 0 | 258.7454 | 0 | 0 | 216.2573 | 42.4881 | 216.5104 | 0 | 0 | 216.5104 | 0 | 226.0025 | 0 | 0 | 226.0025 | 0 | 213.7166 | 0 | 0 | 213.7166 | 0 | 213.7166 | 0 | 0 | 213.7166 | 0 | 220.4685 | 0 | 0 | 220.4685 | 0 | 220.4685 | 0 | 0 | 220.4685 | 0 | 221.8386 | 0 | 0 | 221.8386 | 0 | 221.8386 | 0 | 0 | 221.8386 | 0 | 1241.5149 | 0 | 0 | 1216.1425 | 25.3724 | 1301.2736 | 0 | 0 | 1230.8382 | 70.4354 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 25.3724 | нд | нд | 70.4354 | нд | 78.7691 | 0 | 66.3086 | 66.3086 | 153.2468 | 162.3716 | 25.3724 | 70.4354 | 25.3724 | 0 | 42.4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3724 | 0 | 0 | 0 | 25.3724 | 27.9473 | 0 | 0 | 0 | 27.9473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4881 | 0 | 0 | 0 | 42.4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3724 | 0 | 0 | 0 | 25.3724 | 70.4354 | 0 | 0 | 0 | 70.4354 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 25.3724 | нд | нд | 70.4354 | нд | 78.7691 | 0 | 66.3086 | 66.3086 | 153.2468 | 162.3716 | 25.3724 | 70.4354 | 25.3724 | 0 | 42.4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3724 | 0 | 0 | 0 | 25.3724 | 27.9473 | 0 | 0 | 0 | 27.9473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4881 | 0 | 0 | 0 | 42.4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3724 | 0 | 0 | 0 | 25.3724 | 70.4354 | 0 | 0 | 0 | 70.4354 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 25.3724 | нд | нд | 70.4354 | нд | 78.7691 | 0 | 66.3086 | 66.3086 | 153.2468 | 162.3716 | 25.3724 | 70.4354 | 25.3724 | 0 | 42.4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3724 | 0 | 0 | 0 | 25.3724 | 27.9473 | 0 | 0 | 0 | 27.9473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4881 | 0 | 0 | 0 | 42.4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3724 | 0 | 0 | 0 | 25.3724 | 70.4354 | 0 | 0 | 0 | 70.4354 | нд
1.1.1.3.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ от линейной ячейки №8 ПС 35 кВ №5 (СМР, ввод - 2024 г.) | O_1.1.1.3.1 | С | 2024 | 2024 | 2024 | нд | 25.3724 | нд | нд | 17.0387 | нд | 25.3724 | 0 | 66.3086 | 66.3086 | 66.3086 | 66.3086 | 25.3724 | 17.0387 | 25.3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3724 | 0 | 0 | 0 | 25.3724 | 17.0387 | 0 | 0 | 0 | 17.0387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3724 | 0 | 0 | 0 | 25.3724 | 17.0387 | 0 | 0 | 0 | 17.0387 | Осуществление технологического присоединения
1.1.1.3.2 | Отпайка от ЛЭП-10 кВ 10-18-П по ИП 10/0,4 кВ ГРС, ЛЭП-0,4 кВ "Газпром газификация" (ПИР, СМР, ввод - 2024 г.) | O_1.1.1.3.2 | С | 2024 | нд | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 4.0603 | нд | 4.0603 | 0 | нд | нд | 8.9613 | 8.9613 | нд | 4.0603 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0603 | 0 | 0 | 0 | 4.0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.0603 | 0 | 0 | 0 | 4.0603 | Осуществление технологического присоединения
1.1.1.3.3 | Строительство ВЛ3-6 кВ от ПС №25 и КТП (ПИР, СМР, ввод - 2024 г.) | O_1.1.1.3.3 | С | 2024 | нд | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 5.9028 | нд | 5.9028 | 0 | нд | нд | 12.5724 | 12.5724 | нд | 5.9028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9028 | 0 | 0 | 0 | 5.9028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.9028 | 0 | 0 | 0 | 5.9028 | Осуществление технологического присоединения
1.1.1.3.4 | Строительство ВЛЗ-6кВ ф.26 ПС 110 кВ №37 до зем.уч-ка кадастр.номер 42:10:0201006:201 (ПИР-2024, СМР, ввод - 2025 г.) | O_1.1.1.3.4 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | нд | нд | 40.0144 | нд | 40.0144 | 0 | нд | нд | 59.8254 | 68.1719 | нд | 40.0144 | нд | 0 | 39.0688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.94561 | 0 | 0 | 0 | 0.94561 | нд | нд | нд | нд | нд | 39.0688 | 0 | 0 | 0 | 39.0688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 40.0144 | 0 | 0 | 0 | 40.0144 | Осуществление технологического присоединения
1.1.1.3.5 | Строительство КТП-5а и КЛ №111 от КТП-5 до КТП-5а (ПИР, СМР-2025г.) | P_1.1.1.3.5 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | нд | нд | 1.317 | нд | 1.317 | 0 | нд | нд | 2.7826 | 3.1708 | нд | 1.317 | нд | 0 | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 1.317 | Осуществление технологического присоединения
1.1.1.3.6 | Строительство КЛ ф.6-2-8 от ПС Лутугинская (СМР-2025г.) | P_1.1.1.3.6 | С | 2024 | нд | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 2.1023 | нд | 2.1023 | 0 | нд | нд | 2.7964 | 3.1865 | нд | 2.1023 | нд | 0 | 2.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1023 | 0 | 0 | 0 | 2.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.1023 | 0 | 0 | 0 | 2.1023 | Осуществление технологического присоединения
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 136.5091 | 1008.619 | нд | 162.0125 | 1064.9037 | нд | нд | 2.0511 | 3517.4468 | 3893.1818 | 3221.4468 | 3943.9155 | 1208.3886 | 1211.1093 | 1208.3886 | 1082.8012 | 1083.3407 | 3.4705 | 0 | 0 | 3.4705 | 0 | 120.0657 | 0 | 0 | 120.0657 | 0 | 127.4086 | 0 | 0 | 127.4086 | 0 | 217.0348 | 0 | 0 | 217.0348 | 0 | 211.6744 | 0 | 0 | 211.6744 | 0 | 216.5104 | 0 | 0 | 216.5104 | 0 | 222.4103 | 0 | 0 | 222.4103 | 0 | 213.7166 | 0 | 0 | 213.7166 | 0 | 213.7166 | 0 | 0 | 213.7166 | 0 | 220.4685 | 0 | 0 | 220.4685 | 0 | 220.4685 | 0 | 0 | 220.4685 | 0 | 215.0709 | 0 | 0 | 215.0709 | 0 | 215.0709 | 0 | 0 | 215.0709 | 0 | 1202.8669 | 0 | 0 | 1202.8669 | 0 | 1210.7493 | 0 | 0 | 1210.7493 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 131.2356 | 959.9761 | нд | 155.9476 | 1008.902 | нд | нд | 2.0511 | 3395.2981 | 3749.2704 | 3097.74 | 3781.064 | 1148.1943 | 1144.6184 | 1148.1943 | 1024.2986 | 1018.4219 | 3.4705 | 0 | 0 | 3.4705 | 0 | 118.3741 | 0 | 0 | 118.3741 | 0 | 125.8365 | 0 | 0 | 125.8365 | 0 | 199.7053 | 0 | 0 | 199.7053 | 0 | 187.9288 | 0 | 0 | 187.9288 | 0 | 216.5104 | 0 | 0 | 216.5104 | 0 | 222.4103 | 0 | 0 | 222.4103 | 0 | 213.7166 | 0 | 0 | 213.7166 | 0 | 213.7166 | 0 | 0 | 213.7166 | 0 | 216.0965 | 0 | 0 | 216.0965 | 0 | 216.0965 | 0 | 0 | 216.0965 | 0 | 178.2698 | 0 | 0 | 178.2698 | 0 | 178.2698 | 0 | 0 | 178.2698 | 0 | 1142.6727 | 0 | 0 | 1142.6727 | 0 | 1144.2584 | 0 | 0 | 1144.2584 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 131.2356 | 959.9761 | 0 | 155.9476 | 1008.902 | 0 | 0 | 2.0511 | 3395.2981 | 3749.2704 | 3097.74 | 3781.064 | 1148.1943 | 1144.6184 | 1148.1943 | 1024.2986 | 1018.4219 | 3.4705 | 0 | 0 | 3.4705 | 0 | 118.3741 | 0 | 0 | 118.3741 | 0 | 125.8365 | 0 | 0 | 125.8365 | 0 | 199.7053 | 0 | 0 | 199.7053 | 0 | 187.9288 | 0 | 0 | 187.9288 | 0 | 216.5104 | 0 | 0 | 216.5104 | 0 | 222.4103 | 0 | 0 | 222.4103 | 0 | 213.7166 | 0 | 0 | 213.7166 | 0 | 213.7166 | 0 | 0 | 213.7166 | 0 | 216.0965 | 0 | 0 | 216.0965 | 0 | 216.0965 | 0 | 0 | 216.0965 | 0 | 178.2698 | 0 | 0 | 178.2698 | 0 | 178.2698 | 0 | 0 | 178.2698 | 0 | 1142.6727 | 0 | 0 | 1142.6727 | 0 | 1144.2584 | 0 | 0 | 1144.2584 | 0 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 42 с устройством РЗиА и установкой ШОТ (ПИР - 2023 г., СМР, ввод - 2026 г.) | N_1.2.1.1.20 | Н | 2023 | 2026 | нд | 11.9018 | 92.3824 | ноябрь 2023 г. | нд | нд | н | нд | 0 | 395.3928 | 432.2481 | нд | нд | 106.1576 | нд | 106.1576 | 103.0471 | нд | 3.1105 | 0 | 0 | 3.1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.0471 | 0 | 0 | 103.0471 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.0471 | 0 | 0 | 103.0471 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Перенос на другой период
1.2.1.1.2 | Реконструкция РУ-6 кВ, РЗА ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модулей 1, 2 сек.6 кВ с ОПУ (ПИР - 2016 г., СМР, ввод - 2026 г.) | O_1.2.1.1.2 | Н | 2016 | 2025 | 2026 | 14.9029 | 109.9435 | ноябрь 2023 г. | 17.6763 | 128.0268 | июнь 2025 г. | нд | 0.73111 | 288.8405 | 302.7049 | 288.8405 | 357.7091 | 121.2518 | 128.0268 | 121.2518 | 120.5207 | 128.0268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.5207 | 0 | 0 | 120.5207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.0268 | 0 | 0 | 128.0268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.5207 | 0 | 0 | 120.5207 | 0 | 128.0268 | 0 | 0 | 128.0268 | 0 | Перенос на другой период
1.2.1.1.3 | Реконструкция РЗиА 6, 35 кВ, ЗРУ-6, 35 кВ, ПС 35/6 кВ № 1 с установкой ШОТ (ПИР - 2026 г., СМР, ввод - 2027 г., 2028 г.) | O_1.2.1.1.3 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | 12.5949 | 94.887 | ноябрь 2023 г. | 12.5949 | 94.887 | ноябрь 2023 г. | нд | 0 | 464.5383 | 540.3221 | 464.5383 | 609.52 | 116.1757 | 116.8184 | 116.1757 | 116.1757 | 116.8184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2573 | 0 | 0 | 5.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8999 | 0 | 0 | 5.8999 | 0 | 63.0865 | 0 | 0 | 63.0865 | 0 | 63.0865 | 0 | 0 | 63.0865 | 0 | 47.8319 | 0 | 0 | 47.8319 | 0 | 47.8319 | 0 | 0 | 47.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1757 | 0 | 0 | 116.1757 | 0 | 116.8184 | 0 | 0 | 116.8184 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.4 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 2 с заменой вводных и секционного выключателей 6 кВ (ПИР - 2026 г., СМР, ввод - 2027 г.) | O_1.2.1.1.4 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | 2.9633 | 22.3962 | ноябрь 2023 г. | 2.9633 | 22.3962 | ноябрь 2023 г. | нд | 0 | 180.9403 | 206.8513 | 180.9403 | 233.2707 | 26.9319 | 26.9319 | 26.9319 | 26.9319 | 26.9319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3782 | 0 | 0 | 2.3782 | 0 | 2.3782 | 0 | 0 | 2.3782 | 0 | 24.5537 | 0 | 0 | 24.5537 | 0 | 24.5537 | 0 | 0 | 24.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9319 | 0 | 0 | 26.9319 | 0 | 26.9319 | 0 | 0 | 26.9319 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.5 | Реконструкция РЗиА по стороне 6,110 кВ ПС 110/6 кВ Набережная (ПИР - 2026 г., СМР, ввод - 2027 г.) | O_1.2.1.1.5 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | 2.7077 | 20.8917 | ноябрь 2023 г. | 2.7077 | 20.8917 | ноябрь 2023 г. | нд | 0 | 52.6584 | 59.9817 | 52.6584 | 67.6529 | 25.0241 | 25.0241 | 25.0241 | 25.0241 | 25.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3633 | 0 | 0 | 4.3633 | 0 | 4.3633 | 0 | 0 | 4.3633 | 0 | 20.6608 | 0 | 0 | 20.6608 | 0 | 20.6608 | 0 | 0 | 20.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0241 | 0 | 0 | 25.0241 | 0 | 25.0241 | 0 | 0 | 25.0241 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.6 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 31 с заменой ячеек 6 кВ с масляными выключателями на вакуумные с устройствами РЗиА (ПИР - 2026 г., СМР, ввод - 2027 г.) | O_1.2.1.1.6 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | 2.1469 | 16.9808 | ноябрь 2023 г. | 2.1469 | 16.9808 | ноябрь 2023 г. | нд | 0 | 51.1835 | 49.6256 | 51.1835 | 65.898 | 20.4109 | 20.4109 | 20.4109 | 20.4109 | 20.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9953 | 0 | 0 | 1.9953 | 0 | 1.9953 | 0 | 0 | 1.9953 | 0 | 18.4156 | 0 | 0 | 18.4156 | 0 | 18.4156 | 0 | 0 | 18.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4109 | 0 | 0 | 20.4109 | 0 | 20.4109 | 0 | 0 | 20.4109 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.7 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 5 замена вводных и секционного масляного выключателей на вакуумные и их устройств РЗиА (ПИР, СМР, ввод - 2028 г.) | O_1.2.1.1.7 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | 3.3852 | 21.9655 | ноябрь 2023 г. | 3.3852 | 21.9655 | ноябрь 2023 г. | нд | 0 | 40.2511 | 48.2763 | 40.2511 | 54.3313 | 27.7412 | 27.7412 | 27.7412 | 27.7412 | 27.7412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7412 | 0 | 0 | 27.7412 | 0 | 27.7412 | 0 | 0 | 27.7412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7412 | 0 | 0 | 27.7412 | 0 | 27.7412 | 0 | 0 | 27.7412 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.8 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ № 37 с заменой, вводных и секционного масляных выключателей на вакуумные и устройств РЗиА по стороне 6, 35, 110 кВ (ПИР - 2028 г., СМР, ввод - 2029 г.) | O_1.2.1.1.8 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | 4.4052 | 33.052 | ноябрь 2023 г. | 4.4052 | 33.052 | ноябрь 2023 г. | нд | 0 | 94.4104 | 117.7383 | 94.4104 | 132.2852 | 43.4952 | 43.4952 | 43.4952 | 43.4952 | 43.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6488 | 0 | 0 | 3.6488 | 0 | 3.6488 | 0 | 0 | 3.6488 | 0 | 39.8464 | 0 | 0 | 39.8464 | 0 | 39.8464 | 0 | 0 | 39.8464 | 0 | 43.4952 | 0 | 0 | 43.4952 | 0 | 43.4952 | 0 | 0 | 43.4952 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.9 | Замена трансформатора ТСН-2 6/0,23 кВ 250 кВА на ПС 35/6 кВ № 1 (СМР, ввод - 2025 г.) | O_1.2.1.1.9 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | 0.081835 | 0.62371 | ноябрь 2023 г. | 0.081835 | 0.62371 | ноябрь 2023 г. | нд | 0 | 18.4624 | 19.3486 | 18.4624 | 21.7136 | 0.68829 | 0.68829 | 0.68829 | 0.68829 | 0.68829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68829 | 0 | 0 | 0.68829 | 0 | 0.68829 | 0 | 0 | 0.68829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68829 | 0 | 0 | 0.68829 | 0 | 0.68829 | 0 | 0 | 0.68829 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.10 | Замена разъединителей 110 кВ на ПС 110/35/6 кВ № 37 (СМР, ввод - 2027 г.) | O_1.2.1.1.10 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | 1.9758 | 15.9578 | ноябрь 2023 г. | 1.9758 | 15.9578 | ноябрь 2023 г. | нд | 0 | 95.4123 | 109.403 | 95.4123 | 123.3607 | 19.2676 | 19.2676 | 19.2676 | 19.2676 | 19.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2676 | 0 | 0 | 19.2676 | 0 | 19.2676 | 0 | 0 | 19.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2676 | 0 | 0 | 19.2676 | 0 | 19.2676 | 0 | 0 | 19.2676 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.11 | Замена аккумуляторных батарей и зарядного устройства на ПС 110/35/6 кВ № 37 (СМР, ввод - 2029 г.) | O_1.2.1.1.11 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | 1.3052 | 9.8608 | ноябрь 2023 г. | 1.3052 | 9.8608 | ноябрь 2023 г. | нд | 0 | 24.6442 | 30.9174 | 24.6442 | 34.7287 | 13.0265 | 13.0265 | 13.0265 | 13.0265 | 13.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0265 | 0 | 0 | 13.0265 | 0 | 13.0265 | 0 | 0 | 13.0265 | 0 | 13.0265 | 0 | 0 | 13.0265 | 0 | 13.0265 | 0 | 0 | 13.0265 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.12 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДНС-16000 кВА 35/6 кВ на ПС Шурапская (СМР, ввод - 2028 г.) | O_1.2.1.1.12 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | 7.611 | 52.387 | ноябрь 2023 г. | 7.611 | 52.387 | ноябрь 2023 г. | нд | 0 | 77.7933 | 93.3037 | 77.7933 | 105.0063 | 66.162 | 66.162 | 66.162 | 66.162 | 66.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.162 | 0 | 0 | 66.162 | 0 | 66.162 | 0 | 0 | 66.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.162 | 0 | 0 | 66.162 | 0 | 66.162 | 0 | 0 | 66.162 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.13 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-15000 кВА 35/6 кВ на трансформатор мощностью 10000 кВА ПС 35/6 кВ № 31 (СМР, ввод - 2029 г.) | O_1.2.1.1.13 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | 6.1231 | 42.282 | ноябрь 2023 г. | 6.1231 | 42.282 | ноябрь 2023 г. | нд | 0 | 69.2014 | 86.8166 | 69.2014 | 97.5188 | 55.8562 | 55.8562 | 55.8562 | 55.8562 | 55.8562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8562 | 0 | 0 | 55.8562 | 0 | 55.8562 | 0 | 0 | 55.8562 | 0 | 55.8562 | 0 | 0 | 55.8562 | 0 | 55.8562 | 0 | 0 | 55.8562 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.14 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 42 (СМР, ввод - 2029 г.) | O_1.2.1.1.14 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | 6.1231 | 42.282 | ноябрь 2023 г. | 6.1231 | 42.282 | ноябрь 2023 г. | нд | 0 | 69.2014 | 86.8166 | 69.2014 | 97.5188 | 55.8562 | 55.8562 | 55.8562 | 55.8562 | 55.8562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8562 | 0 | 0 | 55.8562 | 0 | 55.8562 | 0 | 0 | 55.8562 | 0 | 55.8562 | 0 | 0 | 55.8562 | 0 | 55.8562 | 0 | 0 | 55.8562 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.15 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модуля 35 кВ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.15 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 7.9635 | 59.8355 | ноябрь 2023 г. | 8.765 | 68.2757 | нд | нд | 0 | 398.6977 | 398.6977 | 398.6977 | 398.6977 | 63.0068 | 68.2757 | 63.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0068 | 0 | 0 | 63.0068 | 0 | 68.2757 | 0 | 0 | 68.2757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0068 | 0 | 0 | 63.0068 | 0 | 68.2757 | 0 | 0 | 68.2757 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.16 | Устройство маслоприемников, маслоотводов и маслосборников закрытого типа на ПС 35/6 кВ № 41 для трансформаторов силовых ТДНС-10000/35 УХЛ1 (инв. №№ 00002126; 0002127). (ПИР - 2023 г., СМР, ввод - 2024 г.) | N_1.2.1.1.17 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | 0.45893 | 4.7041 | ноябрь 2023 г. | 0.4216 | 4.6266 | нд | нд | 0 | 81.9664 | 81.9664 | 81.9664 | 81.9664 | 4.9344 | 4.9866 | 4.9344 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 4.5744 | 0 | 0 | 4.5744 | 0 | 4.6266 | 0 | 0 | 4.6266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5744 | 0 | 0 | 4.5744 | 0 | 4.6266 | 0 | 0 | 4.6266 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.17 | Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ "ОГР" с заменой ячеек КРУ-35. (ПИР - 2022 г.СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | M_1.2.1.1.13 | Н | 2022 | 2024 | 2024 | 5.0891 | 36.7054 | ноябрь 2023 г. | 6.0202 | 41.4025 | нд | нд | 1.32 | 185.3306 | 185.3306 | 185.3306 | 185.3306 | 41.0028 | 41.4025 | 41.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6828 | 0 | 0 | 39.6828 | 0 | 41.4025 | 0 | 0 | 41.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6828 | 0 | 0 | 39.6828 | 0 | 41.4025 | 0 | 0 | 41.4025 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.18 | Замена КТП 160 кВА типа КТПН-ВК-1А-63/10/0,4 (инв.№ 00001390) на ТП "Ключи" без силового трансформатора (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.18 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 0.11044 | 0.84102 | ноябрь 2023 г. | 0.11907 | 0.94622 | нд | нд | 0 | 2.1808 | 2.1808 | 2.1808 | 2.1808 | 0.8856 | 0.94622 | 0.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8856 | 0 | 0 | 0.8856 | 0 | 0.94622 | 0 | 0 | 0.94622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8856 | 0 | 0 | 0.8856 | 0 | 0.94622 | 0 | 0 | 0.94622 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.19 | Замена КТП 250 кВА (инв.№ 00001389) на ПС №6 (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.19 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 0.19083 | 1.3764 | ноябрь 2023 г. | 0.19947 | 1.4807 | нд | нд | 0 | 2.265 | 2.265 | 2.265 | 2.265 | 1.4494 | 1.4807 | 1.4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4494 | 0 | 0 | 1.4494 | 0 | 1.4807 | 0 | 0 | 1.4807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4494 | 0 | 0 | 1.4494 | 0 | 1.4807 | 0 | 0 | 1.4807 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.20 | Замена КТП 250 кВА (инв.№ 00001388) Ново-Сафоново (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.20 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 0.19083 | 1.3764 | ноябрь 2023 г. | 0.19947 | 1.4802 | нд | нд | 0 | 2.265 | 2.265 | 2.265 | 2.265 | 1.4494 | 1.4802 | 1.4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4494 | 0 | 0 | 1.4494 | 0 | 1.4802 | 0 | 0 | 1.4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4494 | 0 | 0 | 1.4494 | 0 | 1.4802 | 0 | 0 | 1.4802 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.21 | Замена Трансформатора Т-1 типа ТМ-1600кВА (инв.№ 00002155) ПС №29 (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.21 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 0.36166 | 2.5298 | ноябрь 2023 г. | 0.36166 | 2.6311 | нд | нд | 0 | 9.0596 | 9.0596 | 9.0596 | 9.0596 | 2.6639 | 2.6311 | 2.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6639 | 0 | 0 | 2.6639 | 0 | 2.6311 | 0 | 0 | 2.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6639 | 0 | 0 | 2.6639 | 0 | 2.6311 | 0 | 0 | 2.6311 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.22 | Замена шкафа оперативного постоянного тока ШОТ-1 (инв.№00002332) подстанции 6/0,4кВ №26 на новый (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.22 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 0.26618 | 1.9486 | ноябрь 2023 г. | 0.26188 | 1.9894 | нд | нд | 0 | 4.1635 | 4.1635 | 4.1635 | 4.1635 | 2.0519 | 1.9894 | 2.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0519 | 0 | 0 | 2.0519 | 0 | 1.9894 | 0 | 0 | 1.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0519 | 0 | 0 | 2.0519 | 0 | 1.9894 | 0 | 0 | 1.9894 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.23 | Замена шкафа ШОТ1М-220-12-17-60-6-24-21УХЛ3.1 (инв.№00003555) подстанции 110/6кВ «Листвяжная» на новый (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.23 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 0.34212 | 2.4786 | ноябрь 2023 г. | 0.43559 | 3.0041 | нд | нд | 0 | 4.1635 | 4.1635 | 4.1635 | 4.1635 | 2.61 | 3.0041 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 3.0041 | 0 | 0 | 3.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 3.0041 | 0 | 0 | 3.0041 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.24 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Шурапская" с заменой ячеек К-65 на блок-модуль ЗРУ-35 с устройствами РЗиА (ПИР - 2025 г, СМР, ПНР, ввод - 2026 г.) | O_1.2.1.1.24 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | 9.4487 | 73.239 | август 2024 г. | 10.0585 | 81.1928 | июнь 2025 г. | нд | 0 | 474.6802 | 511.7053 | 517.2303 | 637.9019 | 73.239 | 81.1928 | 73.239 | 73.239 | 81.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.239 | 0 | 0 | 73.239 | 0 | 1.4459 | 0 | 0 | 1.4459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7469 | 0 | 0 | 79.7469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.239 | 0 | 0 | 73.239 | 0 | 81.1928 | 0 | 0 | 81.1928 | 0 | Перенос на другой период
1.2.1.1.25 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДНС-15000 кВА 35/6 кВ на трансформатор мощностью 10000 кВА ПС 35/6 кВ № 5 (СМР, ввод - 2026 г.) | O_1.2.1.1.25 | Н | 2026 | 2026 | нд | 6.1231 | 42.282 | август 2024 г. | нд | нд | нд | нд | 0 | 69.2014 | 78.5529 | нд | нд | 52.3633 | нд | 52.3633 | 52.3633 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3633 | 0 | 0 | 52.3633 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3633 | 0 | 0 | 52.3633 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Перенос на другой период
1.2.1.1.26 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА на ПС 35/6 кВ ПС № 10 (СМР, ввод - 2026 г.) | O_1.2.1.1.26 | Н | 2026 | 2026 | нд | 6.1231 | 42.282 | август 2024 г. | нд | нд | нд | нд | 0 | 69.2014 | 78.5529 | нд | нд | 52.3633 | нд | 52.3633 | 52.3633 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3633 | 0 | 0 | 52.3633 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3633 | 0 | 0 | 52.3633 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Перенос на другой период
1.2.1.1.27 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-16000 кВА на ПС 35/6 кВ Шурапская (СМР, ввод - 2027 г.) | O_1.2.1.1.27 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | 7.611 | 52.387 | август 2024 г. | 7.611 | 52.387 | август 2024 г. | нд | 0 | 77.7933 | 92.1913 | 77.7933 | 100.5807 | 67.7323 | 67.7323 | 67.7323 | 67.7323 | 67.7323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7323 | 0 | 0 | 67.7323 | 0 | 67.7323 | 0 | 0 | 67.7323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7323 | 0 | 0 | 67.7323 | 0 | 67.7323 | 0 | 0 | 67.7323 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.28 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТДНС-16000 кВА на ПС 35/6 кВ ПС № 1 (СМР, ввод - 2028 г.) | O_1.2.1.1.28 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | 7.611 | 52.387 | август 2024 г. | 7.611 | 52.387 | август 2024 г. | нд | 0 | 77.7933 | 96.2477 | 77.7933 | 105.0063 | 70.7125 | 70.7125 | 70.7125 | 70.7125 | 70.7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7125 | 0 | 0 | 70.7125 | 0 | 70.7125 | 0 | 0 | 70.7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7125 | 0 | 0 | 70.7125 | 0 | 70.7125 | 0 | 0 | 70.7125 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.29 | Замена ЗРУ-6 кВ ПС 6/0,4 кВ №3 на 2КТП 630/6/0,4 (СМР, ввод - 2029 г.) | O_1.2.1.1.29 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | 1.1172 | 9.7108 | август 2024 г. | 1.1172 | 9.7108 | август 2024 г. | нд | 0 | 13.606 | 17.5743 | 13.606 | 19.1735 | 13.6845 | 13.6845 | 13.6845 | 13.6845 | 13.6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6845 | 0 | 0 | 13.6845 | 0 | 13.6845 | 0 | 0 | 13.6845 | 0 | 13.6845 | 0 | 0 | 13.6845 | 0 | 13.6845 | 0 | 0 | 13.6845 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.30 | Реконструкция объекта Электроподстанция ПС 110/6/6,3 «Набережная» (инв.№00003702) с заменой ЗРУ 6кВ на новое (ПИР, СМР, ввод -2025 г.) | Р_1.2.1.1.30 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | 43.6663 | 185.7946 | июнь 2025 г. | нд | 0 | нд | нд | 193.6874 | 227.7954 | нд | 185.7946 | нд | 0 | 185.7946 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 185.7946 | 0 | 0 | 185.7946 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 185.7946 | 0 | 0 | 185.7946 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2735 | 48.6429 | 0 | 6.0649 | 56.0017 | 0 | 0 | 0 | 122.1487 | 143.9114 | 123.7068 | 162.8514 | 60.1943 | 66.4909 | 60.1943 | 58.5026 | 64.9187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6917 | 0 | 0 | 1.6917 | 0 | 1.5721 | 0 | 0 | 1.5721 | 0 | 17.3295 | 0 | 0 | 17.3295 | 0 | 23.7456 | 0 | 0 | 23.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.372 | 0 | 0 | 4.372 | 0 | 4.372 | 0 | 0 | 4.372 | 0 | 36.8011 | 0 | 0 | 36.8011 | 0 | 36.8011 | 0 | 0 | 36.8011 | 0 | 60.1943 | 0 | 0 | 60.1943 | 0 | 66.4909 | 0 | 0 | 66.4909 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 3.501 | 34.9946 | 0 | 4.2924 | 42.4014 | 0 | 0 | 0 | 86.7113 | 102.6497 | 88.2694 | 117.1225 | 43.5567 | 49.9728 | 43.5567 | 43.5567 | 49.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5402 | 0 | 0 | 12.5402 | 0 | 18.9563 | 0 | 0 | 18.9563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.372 | 0 | 0 | 4.372 | 0 | 4.372 | 0 | 0 | 4.372 | 0 | 26.6445 | 0 | 0 | 26.6445 | 0 | 26.6445 | 0 | 0 | 26.6445 | 0 | 43.5567 | 0 | 0 | 43.5567 | 0 | 49.9728 | 0 | 0 | 49.9728 | 0 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ фид. 16 ПС 6/0,4 кВ № 20ст с заменой опор, линейной арматуры, провода на СИП и установкой 1 реклоузера (ПИР, СМР, ввод - 2025 г.) | O_1.2.2.1.1 | Н | 2025 | 2025 | нд | 1.1135 | 11.3635 | ноябрь 2023 г. | нд | 0 | нд | нд | 0 | 27.9533 | 29.295 | 0 | 0 | 12.5402 | 0 | 12.5402 | 12.5402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5402 | 0 | 0 | 12.5402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5402 | 0 | 0 | 12.5402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ, 35-К-10, 35-К-12 в части замены опор (ПИР - 2028 г., СМР, ввод - 2029 г.) | O_1.2.2.1.2 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | 2.3874 | 23.6311 | ноябрь 2023 г. | 2.3874 | 23.6311 | ноябрь 2023 г. | нд | 0 | 58.7581 | 73.3547 | 58.7581 | 82.4142 | 31.0165 | 31.0165 | 31.0165 | 31.0165 | 31.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.372 | 0 | 0 | 4.372 | 0 | 4.372 | 0 | 0 | 4.372 | 0 | 26.6445 | 0 | 0 | 26.6445 | 0 | 26.6445 | 0 | 0 | 26.6445 | 0 | 31.0165 | 0 | 0 | 31.0165 | 0 | 31.0165 | 0 | 0 | 31.0165 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВПС и КТП-3 (инв. № 00003557) в части установки опор, реклоузеров (с кабельными вставками) и реконструкции внутриплощадочной сети электропередач 10кВ и КТП-5 (инв. № 00003558), ВПС 10 кВ и КТП-1 (инв. № 00003655), ВПС 10 кВ и КТП-4 (инв. № 00003657), ВПС 10 кВ и КТП-6 в части прокладки кабельных линий (ПИР, СМР, ввод - 2025 г.) | P_1.2.2.1.3 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | нд | 1.9049 | 18.7703 | декабрь 2024 г. | нд | 0 | нд | нд | 29.5114 | 34.7083 | нд | 18.9563 | нд | 0 | 18.9563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.9563 | 0 | 0 | 18.9563 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 18.9563 | 0 | 0 | 18.9563 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7725 | 13.6482 | нд | 1.7725 | 13.6004 | нд | нд | нд | 35.4374 | 41.2617 | 35.4374 | 45.729 | 16.6376 | 16.518 | 16.6376 | 14.9459 | 14.9459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6917 | 0 | 0 | 1.6917 | 0 | 1.5721 | 0 | 0 | 1.5721 | 0 | 4.7893 | 0 | 0 | 4.7893 | 0 | 4.7893 | 0 | 0 | 4.7893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1566 | 0 | 0 | 10.1566 | 0 | 10.1566 | 0 | 0 | 10.1566 | 0 | 16.6376 | 0 | 0 | 16.6376 | 0 | 16.518 | 0 | 0 | 16.518 | 0 | нд
1.2.2.2.1 | Дооборудование ВЛ 10 кВ 10-20-МП с установкой 1 реклоузера (ПИР, СМР, ввод - 2025 г.) | O_1.2.2.2.1 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | 0.31537 | 2.17 | ноябрь 2023 г. | 0.31537 | 2.17 | ноябрь 2023 г. | нд | 0 | 4.6936 | 4.9189 | 4.6936 | 5.5201 | 2.3947 | 2.3947 | 2.3947 | 2.3947 | 2.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3947 | 0 | 0 | 2.3947 | 0 | 2.3947 | 0 | 0 | 2.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3947 | 0 | 0 | 2.3947 | 0 | 2.3947 | 0 | 0 | 2.3947 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.2.2 | Дооборудование ВЛ 10 кВ 10-18-П отпайка с установкой 1 реклоузера (ПИР, СМР, ввод - 2025 г.) | O_1.2.2.2.2 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | 0.31537 | 2.17 | ноябрь 2023 г. | 0.31537 | 2.17 | ноябрь 2023 г. | нд | 0 | 4.6936 | 4.9189 | 4.6936 | 5.5201 | 2.3947 | 2.3947 | 2.3947 | 2.3947 | 2.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3947 | 0 | 0 | 2.3947 | 0 | 2.3947 | 0 | 0 | 2.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3947 | 0 | 0 | 2.3947 | 0 | 2.3947 | 0 | 0 | 2.3947 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.2.3 | Строительство сетей 0,4 кВ на промплощадке Филиала ООО ХК "СДС-Энерго"-"Прокопьевскэнерго" (ПИР, СМР, ввод - 2029 г.) | O_1.2.2.2.3 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | 0.97712 | 7.6883 | ноябрь 2023 г. | 0.97712 | 7.6883 | ноябрь 2023 г. | нд | 0 | 21.1108 | 26.4845 | 21.1108 | 29.7493 | 10.1566 | 10.1566 | 10.1566 | 10.1566 | 10.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1566 | 0 | 0 | 10.1566 | 0 | 10.1566 | 0 | 0 | 10.1566 | 0 | 10.1566 | 0 | 0 | 10.1566 | 0 | 10.1566 | 0 | 0 | 10.1566 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.2.4 | Строительство сооружения линейного электротехнического: отпайка от ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС №10 для резервного питания ПС № 22 (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.2.2.4 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 0.16467 | 1.62 | ноябрь 2023 г. | 0.16467 | 1.5721 | ноябрь 2023 г. | нд | 0 | 4.9394 | 4.9394 | 4.9394 | 4.9394 | 1.6917 | 1.5721 | 1.6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6917 | 0 | 0 | 1.6917 | 0 | 1.5721 | 0 | 0 | 1.5721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6917 | 0 | 0 | 1.6917 | 0 | 1.5721 | 0 | 0 | 1.5721 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.046112 | 11.3557 | 0 | 0.046112 | 17.9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2755 | 20.0889 | 13.2755 | 7.007 | 14.9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2686 | 0 | 0 | 6.2686 | 0 | 5.1461 | 0 | 0 | 5.1461 | 0 | 0.23927 | 0 | 0 | 0.23927 | 0 | 4.5829 | 0 | 0 | 4.5829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5922 | 0 | 0 | 3.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7677 | 0 | 0 | 6.7677 | 0 | 6.7677 | 0 | 0 | 6.7677 | 0 | 13.2755 | 0 | 0 | 13.2755 | 0 | 20.0889 | 0 | 0 | 20.0889 | 0 | нд
1.6.1 | Приобретение прибора миллиомметра МИКО-8МА (Ввод - 2029 г.) | О_1.6.1 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | 0.62299 | октябрь 2023 г. | нд | 0.62299 | октябрь 2023 г. | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.823 | 0 | 0 | 0.823 | 0 | 0.823 | 0 | 0 | 0.823 | 0 | 0.823 | 0 | 0 | 0.823 | 0 | 0.823 | 0 | 0 | 0.823 | 0 | Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных требованиями РД 34.45-51.300-97 (объем и нормы испытаний и измерений)
1.6.2 | Замена сервера в Филиале ООО ХК "СДС-Энерго"-"Прокопьевскэнерго" (Ввод - 2029 г.) | О_1.6.2 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | 4.5 | ноябрь 2023 г. | нд | 4.5 | ноябрь 2023 г. | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.9447 | 5.9447 | 5.9447 | 5.9447 | 5.9447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9447 | 0 | 0 | 5.9447 | 0 | 5.9447 | 0 | 0 | 5.9447 | 0 | 5.9447 | 0 | 0 | 5.9447 | 0 | 5.9447 | 0 | 0 | 5.9447 | 0 | Обновление аппаратно-программного комплекса
1.6.3 | Приобретение сварочного генератора (ввод - 2025 г.) | О_1.6.3 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0.21682 | ноябрь 2023 г. | нд | 0.21682 | ноябрь 2023 г. | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.23927 | 0.23927 | 0.23927 | 0.23927 | 0.23927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23927 | 0 | 0 | 0.23927 | 0 | 0.23927 | 0 | 0 | 0.23927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23927 | 0 | 0 | 0.23927 | 0 | 0.23927 | 0 | 0 | 0.23927 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.6.4 | Замена МФУ (ввод - 2024 г.) | O_1.6.4 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | 0.302 | октябрь 2023 г. | нд | 0.273 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.31801 | 0.273 | 0.31801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31801 | 0 | 0 | 0.31801 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31801 | 0 | 0 | 0.31801 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | Обновление аппаратно-программного комплекса
1.6.5 | Приобретение измельчителя веток (мульчер) на базе автомобильного прицепа (ввод - 2024 г.) | O_1.6.5 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | 4.4654 | июль 2023 г. | нд | 1.8204 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.7021 | 1.8204 | 4.7021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7021 | 0 | 0 | 4.7021 | 0 | 1.8204 | 0 | 0 | 1.8204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7021 | 0 | 0 | 4.7021 | 0 | 1.8204 | 0 | 0 | 1.8204 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.6.6 | Проектирование и монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на Подстанция 35/6 кВ «Шурапская» (ПИР, СМР, ввод - 2024 г.) | O_1.6.6 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 0.046112 | 0.4681 | декабрь 2023 г. | 0.046112 | 0.43988 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.4681 | 0.43988 | 0.4681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4681 | 0 | 0 | 0.4681 | 0 | 0.43988 | 0 | 0 | 0.43988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4681 | 0 | 0 | 0.4681 | 0 | 0.43988 | 0 | 0 | 0.43988 | 0 | Выполнение требований нормативно-правовых актов
1.6.7 | Модернизация корпоративной системы электронного документооборота DIRECTUM RX (ввод - 2025 г.) | O_1.6.7 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0.78042 | январь 2024 г. | нд | 2.4756 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.78042 | 2.4756 | 0.78042 | 0 | 1.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78042 | 0 | 0 | 0.78042 | 0 | 1.0886 | 0 | 0 | 1.0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.387 | 0 | 0 | 1.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78042 | 0 | 0 | 0.78042 | 0 | 2.4756 | 0 | 0 | 2.4756 | 0 | Обновление аппаратно-программного комплекса
1.6.8 | Дооборудование подстанций системой АПС (ввод - 2024 г.) | O_1.6.8 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 0.31442 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31442 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31442 | 0 | 0 | 0.31442 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.31442 | 0 | 0 | 0.31442 | 0 | Выполнение требований нормативно-правовых актов
1.6.9 | Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацие людей на ПС 20, Листвяжная, Лутугинская (ПИР - 2024г., ввод - 2025 г.) | O_1.6.9 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | нд | нд | 1.7069 | сентябрь 2024 г. | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7069 | нд | 0 | 1.5991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10781 | 0 | 0 | 0.10781 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5991 | 0 | 0 | 1.5991 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.7069 | 0 | 0 | 1.7069 | 0 | Выполнение требований нормативно-правовых актов
1.6.10 | СЕРВЕР СТОЕЧНЫЙ DEPO STORM 3470Z2R XEON SILVER 2X4314 16X32GB 2X480GB SSD 6X1920GB SSD L93618I 2x1 (ввод - 2024г. ) | O_1.6.11 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 1.102 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.102 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.102 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.102 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | Обновление аппаратно-программного комплекса
1.6.11 | Замена системы видеонаблюдения на промплощадке (ПИР - 2025 г, ввод - 2026 г.) | P_1.6.12 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | нд | нд | 3.3931 | декабрь 2024 г. | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8208 | нд | 0 | 3.8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22857 | 0 | 0 | 0.22857 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5922 | 0 | 0 | 3.5922 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.8208 | 0 | 0 | 3.8208 | 0 | Выполнение требований нормативно-правовых актов
1.6.12 | Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацие людей на ПС 1, 10, 37, 2, 5, 31,Маслохозяйство (ПИР - 2025 г., ввод - 2027 г.) | P_1.6.13 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | 0 | нд | нд | 0.38961 | декабрь 2024 г. | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42 | нд | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | Выполнение требований нормативно-правовых актов
1.6.13 | Замена водонагревателя на промплощадке (СМР, ввод - 2025 г.) | P_1.6.14 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | нд | нд | 0.6577 | декабрь 2024 г. | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.709 | нд | 0 | 0.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.709 | 0 | 0 | 0.709 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.709 | 0 | 0 | 0.709 | 0 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования

## Информация о подписи
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.
Подпись
Общий статус подписи |  | Подпись верна
Владелец |  | Чупахин, Евгений Валентинович, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ООО ХК "СДС - ЭНЕРГО", ООО ХК "СДС - ЭНЕРГО", пр-кт Октябрьский, 53/2, оф 401, г. Кемерово, 42 Кемеровская Область - Кузбасс, RU, 420519249628, 1064250010241, 04613114514, 4250003450
Издатель |  | Федеральная налоговая служба, Федеральная налоговая служба, ул. Неглинная, д. 23, г. Москва, 77 Москва, RU, 1047707030513, uc@tax.gov.ru, 7707329152
Серийный номер |  | 024F161D0069B11B8641B4C1BF02346F7B
Сертификат действителен с |  | 07.05.2024 08:35:54 UTC+07
Сертификат действителен до |  | 07.08.2025 08:45:54 UTC+07
Дата и время создания ЭП |  | 23.07.2025 08:57:26 UTC+07