## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам на 2024-2029 гг.
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания "СДС-Энерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса № 448 от 30.11.2024 года «Об утверждении инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на период 2024 - 2029 г.»
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений года 2023 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [13 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2023 года |  | Утвержденный план на 01.01.2025 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2025 года |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (Утвержденный план ) | Итого за период реализации инвестиционной программы (Предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 113.796 | 135.0489 | 1.7093 | 1039.1971 | 29.5239 | 208.2171 | 801.456 | 0 | 1084.3947 | 34.4332 | 269.4413 | 781.6202 | 0 | 0 | 1039.1971 | 0 | 908.1735 | 0 | 950.643 | 2.8921 | 126.4223 | 133.7517 | 181.0617 | 215.6212 | 180.4254 | 188.3354 | 178.0971 | 178.0971 | 183.7238 | 183.7238 | 184.8655 | 184.8655 | 1034.5957 | 1084.3947 | нд |  | 283.3377
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 21.1437 | 0 | 21.1437 | 0 | 0 | 58.6962 | 0 | 58.6962 | 0 | 0 | 0 | 21.1437 | 0 | 0 | 0 | 35.4067 | 0 | 21.1437 | 23.2895 | 0 | 35.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1437 | 58.6962 | нд |  | 340.0053
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 113.7576 | 135.0104 | 1.7093 | 1006.9905 | 29.5239 | 187.0735 | 790.3931 | 0 | 1008.9577 | 33.7908 | 205.5897 | 770.6773 | 0 | 0 | 1006.9905 | 0 | 902.3343 | 0 | 902.7839 | 2.8921 | 100.0548 | 106.1739 | 180.8623 | 176.3953 | 180.4254 | 185.3419 | 178.0971 | 178.0971 | 183.7238 | 183.7238 | 179.2257 | 179.2257 | 1002.3891 | 1008.9577 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0.038427 | 0.038427 | 0 | 11.063 | 0 | 0 | 11.063 | 0 | 16.7408 | 0.64232 | 5.1555 | 10.943 | 0 | 0 | 11.063 | 0 | 5.8391 | 0 | 12.4524 | 0 | 5.2238 | 4.2884 | 0.19939 | 3.8191 | 0 | 2.9935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6397 | 5.6397 | 11.063 | 16.7408 | нд
нд
1 | Кемеровская область | нд | нд | нд | нд | нд | 113.7576 | 135.0104 | 1.7093 | 1039.1971 | 29.5239 | 208.2171 | 801.456 | 0 | 1084.3947 | 34.4332 | 269.4413 | 781.6202 | 0 | 0 | 1039.1971 | 0 | 908.1735 | 0 | 915.2362 | 2.8921 | 126.4223 | 133.7517 | 181.0617 | 215.6212 | 180.4254 | 188.3354 | 178.0971 | 178.0971 | 183.7238 | 183.7238 | 184.8655 | 184.8655 | 1034.5957 | 1084.3947 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.1437 | 0 | 21.1437 | 0 | 0 | 58.6962 | 0 | 58.6962 | 0 | 0 | 0 | 21.1437 | 0 | 0 | 0 | 35.4067 | 0 | 21.1437 | 23.2895 | 0 | 35.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1437 | 58.6962 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.1437 | 0 | 21.1437 | 0 | 0 | 58.6962 | 0 | 58.6962 | 0 | 0 | 0 | 21.1437 | 0 | 0 | 0 | 35.4067 | 0 | 21.1437 | 23.2895 | 0 | 35.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1437 | 58.6962 | нд
1.1.1.3.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ от линейной ячейки №8 ПС 35 кВ №5 (СМР, ввод - 2024 г.) | O_1.1.1.3.1 | С | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 21.1437 | 0 | 21.1437 | 0 | 0 | 14.1989 | 0 | 14.1989 | 0 | 0 | 0 | 21.1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1437 | 14.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1437 | 14.1989 | Осуществление технологического присоединения | TRUE
1.1.1.3.2 | Отпайка от ЛЭП-10 кВ 10-18-П по ИП 10/0,4 кВ ГРС, ЛЭП-0,4 кВ "Газпром газификация" (ПИР, СМР, ввод - 2024 г.) | O_1.1.1.3.2 | С | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3836 | 0 | 3.3836 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3836 | Осуществление технологического присоединения | TRUE
1.1.1.3.3 | Строительство ВЛ3-6 кВ от ПС №25 и КТП (ПИР, СМР, ввод - 2024 г.) | O_1.1.1.3.3 | С | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.919 | 0 | 4.919 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.919 | Осуществление технологического присоединения | TRUE
1.1.1.3.4 | Строительство ВЛЗ-6кВ ф.26 ПС 110 кВ №37 до зем.уч-ка кадастр.номер 42:10:0201006:201 (ПИР-2024, СМР, ввод - 2025 г.) | O_1.1.1.3.4 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33.3453 | 0 | 33.3453 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 32.5573 | 0 | нд | 0.78801 | нд | 32.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 33.3453 | Осуществление технологического присоединения | TRUE
1.1.1.3.5 | Строительство КТП-5а и КЛ №111 от КТП-5 до КТП-5а (ПИР, СМР-2025г.) | P_1.1.1.3.5 | С | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0975 | 0 | 1.0975 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.0975 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0975 | Осуществление технологического присоединения | TRUE
1.1.1.3.6 | Строительство КЛ ф.6-2-8 от ПС Лутугинская (СМР-2025г.) | P_1.1.1.3.6 | С | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.752 | 0 | 1.752 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.752 | 0 | нд | 0 | нд | 1.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.752 |  | TRUE
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | FALSE
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | FALSE
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | FALSE
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | FALSE
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | FALSE
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | FALSE
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | FALSE
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | FALSE
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | FALSE
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | FALSE
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | FALSE
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | FALSE
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | FALSE
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | FALSE
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | FALSE
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 113.7576 | 135.0104 | 1.7093 | 1006.9905 | 29.5239 | 187.0735 | 790.3931 | 0 | 1008.9577 | 33.7908 | 205.5897 | 770.6773 | 0 | 0 | 1006.9905 | 0 | 902.3343 | 0 | 902.7839 | 2.8921 | 100.0548 | 106.1739 | 180.8623 | 176.3953 | 180.4254 | 185.3419 | 178.0971 | 178.0971 | 183.7238 | 183.7238 | 179.2257 | 179.2257 | 1002.3891 | 1008.9577 | нд | TRUE
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 109.363 | 129.9564 | 1.7093 | 956.8286 | 23.7344 | 172.9648 | 760.1294 | 0 | 953.5487 | 27.1374 | 191.635 | 735.8762 | 0 | 0 | 956.8286 | 0 | 853.5821 | 0 | 848.6849 | 2.8921 | 98.6451 | 104.8638 | 166.4211 | 156.6073 | 180.4254 | 185.3419 | 178.0971 | 178.0971 | 180.0804 | 180.0804 | 148.5581 | 148.5581 | 952.2272 | 953.5487 | нд | TRUE
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 109.363 | 129.9564 | 1.7093 | 956.8286 | 23.7344 | 172.9648 | 760.1294 | 0 | 953.5487 | 27.1374 | 191.635 | 735.8762 | 0 | 0 | 956.8286 | 0 | 853.5821 | 0 | 848.6849 | 2.8921 | 98.6451 | 104.8638 | 166.4211 | 156.6073 | 180.4254 | 185.3419 | 178.0971 | 178.0971 | 180.0804 | 180.0804 | 148.5581 | 148.5581 | 952.2272 | 953.5487 | нд | TRUE
1.2.1.1.1 | Реконструкция ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 42 с устройством РЗиА и установкой ШОТ (ПИР - 2023 г., СМР, ввод - 2026 г.) | N_1.2.1.1.20 | Н | 2023 | 2026 | нд | 9.9181 | нд | 0 | 88.4647 | 2.5921 | 21.7104 | 64.1622 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 88.4647 | 0 | 85.8726 | 0 | нд | 2.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8726 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8726 | нд | Перенос на другой период | TRUE
1.2.1.1.2 | Реконструкция РУ-6 кВ, РЗА ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модулей 1, 2 сек.6 кВ с ОПУ (ПИР - 2016 г., СМР, ввод - 2026 г.) | O_1.2.1.1.2 | Н | 2016 | 2025 | 2026 | 12.419 | 14.7303 | 0.60925 | 101.0432 | 0.60925 | 19.0194 | 81.4146 | 0 | 106.689 | 0.60925 | 19.7965 | 86.2833 | 0 | 0 | 101.0432 | 0 | 100.4339 | 0 | 106.689 | 0 | 0 | 0 | 100.4339 | 0 | 0 | 106.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4339 | 106.689 | Перенос на другой период | TRUE
1.2.1.1.3 | Реконструкция РЗиА 6, 35 кВ, ЗРУ-6, 35 кВ, ПС 35/6 кВ № 1 с установкой ШОТ (ПИР - 2026 г., СМР, ввод - 2027 г., 2028 г.) | O_1.2.1.1.3 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | 10.4958 | 10.4958 | 0 | 96.8131 | 4.3811 | 37.3359 | 55.0962 | 0 | 97.3486 | 4.9166 | 37.3359 | 55.0962 | 0 | 0 | 96.8131 | 0 | 96.8131 | 0 | 97.3486 | 0 | 0 | 0 | 4.3811 | 0 | 0 | 4.9166 | 52.5721 | 52.5721 | 39.8599 | 39.8599 | 0 | 0 | 96.8131 | 97.3486 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.1.1.4 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 2 с заменой вводных и секционного выключателей 6 кВ (ПИР - 2026 г., СМР, ввод - 2027 г.) | O_1.2.1.1.4 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | 2.4695 | 2.4695 | 0 | 22.4433 | 1.9818 | 5.5409 | 14.9205 | 0 | 22.4433 | 1.9818 | 5.5409 | 14.9205 | 0 | 0 | 22.4433 | 0 | 22.4433 | 0 | 22.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9818 | 1.9818 | 20.4614 | 20.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4433 | 22.4433 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.1.1.5 | Реконструкция РЗиА по стороне 6,110 кВ ПС 110/6 кВ Набережная (ПИР - 2026 г., СМР, ввод - 2027 г.) | O_1.2.1.1.5 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | 2.2564 | 2.2564 | 0 | 20.8534 | 3.6361 | 5.954 | 11.2634 | 0 | 20.8534 | 3.6361 | 5.954 | 11.2634 | 0 | 0 | 20.8534 | 0 | 20.8534 | 0 | 20.8534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6361 | 3.6361 | 17.2173 | 17.2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8534 | 20.8534 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.1.1.6 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 31 с заменой ячеек 6 кВ с масляными выключателями на вакуумные с устройствами РЗиА (ПИР - 2026 г., СМР, ввод - 2027 г.) | O_1.2.1.1.6 | Н | 2026 | 2027 | 2019 | 1.7891 | 1.7891 | 0 | 17.0091 | 1.6627 | 5.2603 | 10.0861 | 0 | 17.0091 | 1.6627 | 5.2603 | 10.0861 | 0 | 0 | 17.0091 | 0 | 17.0091 | 0 | 17.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6627 | 1.6627 | 15.3463 | 15.3463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0091 | 17.0091 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.1.1.7 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 5 замена вводных и секционного масляного выключателей на вакуумные и их устройств РЗиА (ПИР, СМР, ввод - 2028 г.) | O_1.2.1.1.7 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | 2.821 | 2.821 | 0 | 23.1177 | 4.4306 | 3.6115 | 15.0756 | 0 | 23.1177 | 4.4306 | 3.6115 | 15.0756 | 0 | 0 | 23.1177 | 0 | 23.1177 | 0 | 23.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1177 | 23.1177 | 0 | 0 | 23.1177 | 23.1177 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.1.1.8 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ № 37 с заменой, вводных и секционного масляных выключателей на вакуумные и устройств РЗиА по стороне 6, 35, 110 кВ (ПИР - 2028 г., СМР, ввод - 2029 г.) | O_1.2.1.1.8 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | 3.671 | 3.671 | 0 | 36.246 | 3.0407 | 8.7721 | 24.4333 | 0 | 36.246 | 3.0407 | 8.7721 | 24.4333 | 0 | 0 | 36.246 | 0 | 36.246 | 0 | 36.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0407 | 3.0407 | 33.2053 | 33.2053 | 36.246 | 36.246 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.1.1.9 | Замена трансформатора ТСН-2 6/0,23 кВ 250 кВА на ПС 35/6 кВ № 1 (СМР, ввод - 2025 г.) | O_1.2.1.1.9 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | 0.068196 | 0.068196 | 0 | 0.57358 | 0 | 0.13429 | 0.43928 | 0 | 0.57358 | 0 | 0.13429 | 0.43928 | 0 | 0 | 0.57358 | 0 | 0.57358 | 0 | 0.57358 | 0 | 0 | 0 | 0.57358 | 0.57358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57358 | 0.57358 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.1.1.10 | Замена разъединителей 110 кВ на ПС 110/35/6 кВ № 37 (СМР, ввод - 2027 г.) | O_1.2.1.1.10 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | 1.6465 | 1.6465 | 0 | 16.0563 | 0 | 4.3339 | 11.7224 | 0 | 16.0563 | 0 | 4.3339 | 11.7224 | 0 | 0 | 16.0563 | 0 | 16.0563 | 0 | 16.0563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0563 | 16.0563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0563 | 16.0563 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.1.1.11 | Замена аккумуляторных батарей и зарядного устройства на ПС 110/35/6 кВ № 37 (СМР, ввод - 2029 г.) | O_1.2.1.1.11 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | 1.0876 | 1.0876 | 0 | 10.8554 | 0 | 1.8227 | 9.0327 | 0 | 10.8554 | 0 | 1.8227 | 9.0327 | 0 | 0 | 10.8554 | 0 | 10.8554 | 0 | 10.8554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8554 | 10.8554 | 10.8554 | 10.8554 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.1.1.12 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДНС-16000 кВА 35/6 кВ на ПС Шурапская (СМР, ввод - 2028 г.) | O_1.2.1.1.12 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | 6.3425 | 6.3425 | 0 | 55.135 | 0 | 6.2551 | 48.8798 | 0 | 55.135 | 0 | 6.2551 | 48.8798 | 0 | 0 | 55.135 | 0 | 55.135 | 0 | 55.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.135 | 55.135 | 0 | 0 | 55.135 | 55.135 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.1.1.13 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-15000 кВА 35/6 кВ на трансформатор мощностью 10000 кВА ПС 35/6 кВ № 31 (СМР, ввод - 2029 г.) | O_1.2.1.1.13 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | 5.1026 | 5.1026 | 0 | 46.5468 | 0 | 5.4557 | 41.0911 | 0 | 46.5468 | 0 | 5.4557 | 41.0911 | 0 | 0 | 46.5468 | 0 | 46.5468 | 0 | 46.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5468 | 46.5468 | 46.5468 | 46.5468 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.1.1.14 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 42 (СМР, ввод - 2029 г.) | O_1.2.1.1.14 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | 5.1026 | 5.1026 | 0 | 46.5468 | 0 | 5.4557 | 41.0911 | 0 | 46.5468 | 0 | 5.4557 | 41.0911 | 0 | 0 | 46.5468 | 0 | 46.5468 | 0 | 46.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5468 | 46.5468 | 46.5468 | 46.5468 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.1.1.15 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модуля 35 кВ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.15 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 6.6362 | 7.3042 | 0 | 52.5057 | 0 | 9.6636 | 42.8421 | 0 | 56.8964 | 0 | 10.8343 | 46.0622 | 0 | 0 | 52.5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5057 | 56.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5057 | 56.8964 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.1.1.16 | Устройство маслоприемников, маслоотводов и маслосборников закрытого типа на ПС 35/6 кВ № 41 для трансформаторов силовых ТДНС-10000/35 УХЛ1 (инв. №№ 00002126; 0002127). (ПИР - 2023 г., СМР, ввод - 2024 г.) | N_1.2.1.1.17 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | 0.38244 | 0.35133 | 0 | 4.112 | 0.3 | 1.5678 | 2.2442 | 0 | 3.8555 |  | 2.1559 | 1.6996 | 0 | 0 | 4.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3.812 | 3.8555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.812 | 3.8555 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.1.1.17 | Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ "ОГР" с заменой ячеек КРУ-35. (ПИР - 2022 г.СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | M_1.2.1.1.13 | Н | 2022 | 2024 | 2024 | 4.2409 | 5.0168 | 1.1 | 34.169 | 1.1 | 6.4364 | 26.6326 | 0 | 34.5021 | 1.1077 | 4.1659 | 30.3284 | 0 | 0 | 34.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.069 | 34.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.069 | 34.5021 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.1.1.18 | Замена КТП 160 кВА типа КТПН-ВК-1А-63/10/0,4 (инв.№ 00001390) на ТП "Ключи" без силового трансформатора (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.18 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 0.092035 | 0.099224 | 0 | 0.738 | 0 | 0.18491 | 0.55309 | 0 | 0.78851 | 0 | 0.21378 | 0.57474 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 0.78851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 0.78851 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.1.1.19 | Замена КТП 250 кВА (инв.№ 00001389) на ПС №6 (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.19 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 0.15903 | 0.16623 | 0 | 1.2078 | 0 | 0.29934 | 0.90846 | 0 | 1.2339 | 0 | 0.25328 | 0.9806 | 0 | 0 | 1.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2078 | 1.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2078 | 1.2339 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.1.1.20 | Замена КТП 250 кВА (инв.№ 00001388) Ново-Сафоново (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.20 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 0.15903 | 0.16623 | 0 | 1.2078 | 0 | 0.29934 | 0.90846 | 0 | 1.2335 | 0 | 0.25297 | 0.98055 | 0 | 0 | 1.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2078 | 1.2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2078 | 1.2335 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.1.1.21 | Замена Трансформатора Т-1 типа ТМ-1600кВА (инв.№ 00002155) ПС №29 (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.21 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 0.30138 | 0.30138 | 0 | 2.2199 | 0 | 0.32899 | 1.8909 | 0 | 2.1926 | 0 | 0.39645 | 1.7961 | 0 | 0 | 2.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2199 | 2.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2199 | 2.1926 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.1.1.22 | Замена шкафа оперативного постоянного тока ШОТ-1 (инв.№00002332) подстанции 6/0,4кВ №26 на новый (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.22 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 0.22182 | 0.21824 | 0 | 1.7099 | 0 | 0.34076 | 1.3691 | 0 | 1.6579 | 0 | 0.37933 | 1.2785 | 0 | 0 | 1.7099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7099 | 1.6579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7099 | 1.6579 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.1.1.23 | Замена шкафа ШОТ1М-220-12-17-60-6-24-21УХЛ3.1 (инв.№00003555) подстанции 110/6кВ «Листвяжная» на новый (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.23 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 0.2851 | 0.36299 | 0 | 2.175 | 0 | 0.41222 | 1.7628 | 0 | 2.5034 | 0 | 0.35682 | 2.1466 | 0 | 0 | 2.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.175 | 2.5034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.175 | 2.5034 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.1.1.24 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Шурапская" с заменой ячеек К-65 на блок-модуль ЗРУ-35 с устройствами РЗиА (ПИР - 2025 г, СМР, ПНР, ввод - 2026 г.) | O_1.2.1.1.24 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | 7.874 | 8.3821 | 0 | 61.0325 | 0 | 8.1499 | 52.8826 | 0 | 67.6607 | 1.2049 | 10.7693 | 55.6864 | 0 | 0 | 61.0325 | 0 | 61.0325 | 0 | 67.6607 | 0 | 0 | 0 | 61.0325 | 1.2049 | 0 | 66.4557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0325 | 67.6607 | Перенос на другой период | TRUE
1.2.1.1.25 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДНС-15000 кВА 35/6 кВ на трансформатор мощностью 10000 кВА ПС 35/6 кВ № 5 (СМР, ввод - 2026 г.) | O_1.2.1.1.25 | Н | 2026 | 2026 | нд | 5.1026 | нд | 0 | 43.6361 | 0 | 2.6927 | 40.9434 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 43.6361 | 0 | 43.6361 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6361 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6361 | нд | Перенос на другой период | TRUE
1.2.1.1.26 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА на ПС 35/6 кВ ПС № 10 (СМР, ввод - 2026 г.) | O_1.2.1.1.26 | Н | 2026 | 2026 | нд | 5.1026 | нд | 0 | 43.6361 | 0 | 2.6927 | 40.9434 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 43.6361 | 0 | 43.6361 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6361 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6361 | нд | Перенос на другой период | TRUE
1.2.1.1.27 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-16000 кВА на ПС 35/6 кВ Шурапская (СМР, ввод - 2027 г.) | O_1.2.1.1.27 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | 6.3425 | 6.3425 | 0 | 56.4436 | 0 | 3.2366 | 53.207 | 0 | 56.4436 | 0 | 3.2366 | 53.207 | 0 | 0 | 56.4436 | 0 | 56.4436 | 0 | 56.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4436 | 56.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4436 | 56.4436 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.1.1.28 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТДНС-16000 кВА на ПС 35/6 кВ ПС № 1 (СМР, ввод - 2028 г.) | O_1.2.1.1.28 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | 6.3425 | 6.3425 | 0 | 58.9271 | 0 | 3.3791 | 55.5481 | 0 | 58.9271 | 0 | 3.3791 | 55.5481 | 0 | 0 | 58.9271 | 0 | 58.9271 | 0 | 58.9271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9271 | 58.9271 | 0 | 0 | 58.9271 | 58.9271 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.1.1.29 | Замена ЗРУ-6 кВ ПС 6/0,4 кВ №3 на 2КТП 630/6/0,4 (СМР, ввод - 2029 г.) | O_1.2.1.1.29 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | 0.93102 | 0.93102 | 0 | 11.4037 | 0 | 2.6186 | 8.7851 | 0 | 11.4037 | 0 | 2.6186 | 8.7851 | 0 | 0 | 11.4037 | 0 | 11.4037 | 0 | 11.4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4037 | 11.4037 | 11.4037 | 11.4037 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.1.1.30 | Реконструкция объекта Электроподстанция ПС 110/6/6,3 «Набережная» (инв.№00003702) с заменой ЗРУ 6кВ на новое (ПИР, СМР, ввод -2025 г.) | Р_1.2.1.1.30 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 36.3886 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 154.8288 | 4.547 | 42.8941 | 107.3877 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 154.8288 | 0 | 0 | 0 | нд | 154.8288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 154.8288 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3946 | 5.0541 | 0 | 50.1619 | 5.7895 | 14.1087 | 30.2637 | 0 | 55.409 | 6.6534 | 13.9546 | 34.801 | 0 | 0 | 50.1619 | 0 | 48.7522 | 0 | 54.099 | 0 | 1.4097 | 1.3101 | 14.4412 | 19.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6434 | 3.6434 | 30.6676 | 30.6676 | 50.1619 | 55.409 | нд | TRUE
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9175 | 3.577 | 0 | 36.2972 | 4.0417 | 11.6993 | 20.5563 | 0 | 41.644 | 4.9056 | 11.6221 | 25.1164 | 0 | 0 | 36.2972 | 0 | 36.2972 | 0 | 41.644 | 0 | 0 | 0 | 10.4501 | 15.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6434 | 3.6434 | 22.2038 | 22.2038 | 36.2972 | 41.644 | нд | TRUE
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ фид. 16 ПС 6/0,4 кВ № 20ст с заменой опор, линейной арматуры, провода на СИП и установкой 1 реклоузера (ПИР, СМР, ввод - 2025 г.) | O_1.2.2.1.1 | Н | 2025 | 2025 | нд | 0.92796 | нд | 0 | 10.4501 | 0.39833 | 3.817 | 6.2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4501 | 0 | 10.4501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4501 | 0 |  | TRUE
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ, 35-К-10, 35-К-12 в части замены опор (ПИР - 2028 г., СМР, ввод - 2029 г.) | O_1.2.2.1.2 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | 1.9895 | 1.9895 | 0 | 25.8471 | 3.6434 | 7.8823 | 14.3215 | 0 | 25.8471 | 3.6434 | 7.8823 | 14.3215 | 0 | 0 | 25.8471 | 0 | 25.8471 | 0 | 25.8471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6434 | 3.6434 | 22.2038 | 22.2038 | 25.8471 | 25.8471 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВПС и КТП-3 (инв. № 00003557) в части установки опор, реклоузеров (с кабельными вставками) и реконструкции внутриплощадочной сети электропередач 10кВ и КТП-5 (инв. № 00003558), ВПС 10 кВ и КТП-1 (инв. № 00003655), ВПС 10 кВ и КТП-4 (инв. № 00003657), ВПС 10 кВ и КТП-6 в части прокладки кабельных линий (ПИР, СМР, ввод - 2025 г.) | P_1.2.2.1.3 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 1.5874 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.7969 | 1.2622 | 3.7398 | 10.7949 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 15.7969 | 0 | нд | 0 | нд | 15.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.7969 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4771 | 1.4771 | 0 | 13.8646 | 1.7478 | 2.4094 | 9.7074 | 0 | 13.765 | 1.7478 | 2.3326 | 9.6846 | 0 | 0 | 13.8646 | 0 | 12.4549 | 0 | 12.4549 | 0 | 1.4097 | 1.3101 | 3.9911 | 3.9911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4638 | 8.4638 | 13.8646 | 13.765 | нд | TRUE
1.2.2.2.1 | Дооборудование ВЛ 10 кВ 10-20-МП с установкой 1 реклоузера (ПИР, СМР, ввод - 2025 г.) | O_1.2.2.2.1 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | 0.26281 | 0.26281 | 0 | 1.9955 | 0.10524 | 0.25362 | 1.6367 | 0 | 1.9955 | 0.10524 | 0.25362 | 1.6367 | 0 | 0 | 1.9955 | 0 | 1.9955 | 0 | 1.9955 | 0 | 0 | 0 | 1.9955 | 1.9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9955 | 1.9955 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.2.2.2 | Дооборудование ВЛ 10 кВ 10-18-П отпайка с установкой 1 реклоузера (ПИР, СМР, ввод - 2025 г.) | О_1.2.2.2.2 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | 0.26281 | 0.26281 | 0 | 1.9955 | 0.10524 | 0.25362 | 1.6367 | 0 | 1.9955 | 0.10524 | 0.25362 | 1.6367 | 0 | 0 | 1.9955 | 0 | 1.9955 | 0 | 1.9955 | 0 | 0 | 0 | 1.9955 | 1.9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9955 | 1.9955 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.2.2.3 | Строительство сетей 0,4 кВ на промплощадке Филиала ООО ХК "СДС-Энерго"-"Прокопьевскэнерго" (ПИР, СМР, ввод - 2029 г.) | О_1.2.2.2.3 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | 0.81427 | 0.81427 | 0 | 8.4638 | 1.3144 | 1.4197 | 5.7297 | 0 | 8.4638 | 1.3144 | 1.4197 | 5.7297 | 0 | 0 | 8.4638 | 0 | 8.4638 | 0 | 8.4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4638 | 8.4638 | 8.4638 | 8.4638 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.2.2.4 | Строительство сооружения линейного электротехнического: отпайка от ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС №10 для резервного питания ПС № 22 (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.2.2.4 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 0.13722 | 0.13722 | 0 | 1.4097 | 0.22292 | 0.48246 | 0.70433 | 0 | 1.3101 | 0.22292 | 0.4056 | 0.68157 | 0 | 0 | 1.4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4097 | 1.3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4097 | 1.3101 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | FALSE
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | FALSE
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | FALSE
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | FALSE
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | FALSE
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | FALSE
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | FALSE
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | FALSE
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | FALSE
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | FALSE
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | FALSE
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | FALSE
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | FALSE
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | FALSE
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | FALSE
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.038427 | 0.038427 | 0 | 11.063 | 0 | 0 | 11.063 | 0 | 16.7408 | 0.64232 | 5.1555 | 10.943 | 0 | 0 | 11.063 | 0 | 5.8391 | 0 | 12.4524 | 0 | 5.2238 | 4.2884 | 0.19939 | 3.8191 | 0 | 2.9935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6397 | 5.6397 | 11.063 | 16.7408 | нд | TRUE
1.6.1 | Приобретение прибора миллиомметра МИКО-8МА (Ввод - 2029 г.) | О_1.6.1 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 0.68583 | 0 | 0 | 0.68583 | 0 | 0.68583 | 0 | 0 | 0.68583 | 0 | 0 | 0.68583 | 0 | 0.68583 | 0 | 0.68583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68583 | 0.68583 | 0.68583 | 0.68583 | Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных требованиями РД 34.45-51.300-97 (объем и нормы испытаний и измерений) | TRUE
1.6.2 | Замена сервера в Филиале ООО ХК "СДС-Энерго"-"Прокопьевскэнерго" (Ввод - 2029 г.) | О_1.6.2 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 4.9539 | 0 | 0 | 4.9539 | 0 | 4.9539 | 0 | 0 | 4.9539 | 0 | 0 | 4.9539 | 0 | 4.9539 | 0 | 4.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9539 | 4.9539 | 4.9539 | 4.9539 | Обновление аппаратно-программного комплекса | TRUE
1.6.3 | Приобретение сварочного генератора (ввод - 2025 г.) | О_1.6.3 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.19939 | 0 | 0 | 0.19939 | 0 | 0.19939 | 0 | 0 | 0.19939 | 0 | 0 | 0.19939 | 0 | 0.19939 | 0 | 0.19939 | 0 | 0 | 0 | 0.19939 | 0.19939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19939 | 0.19939 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.6.4 | Замена МФУ (ввод - 2024 г.) | O_1.6.4 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.26501 | 0 | 0 | 0.26501 | 0 | 0.2275 | 0 | 0 | 0.2275 | 0 | 0 | 0.26501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26501 | 0.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26501 | 0.2275 | Обновление аппаратно-программного комплекса | TRUE
1.6.5 | Приобретение измельчителя веток (мульчер) на базе автомобильного прицепа (ввод - 2024 г.) | O_1.6.5 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.9184 | 0 | 0 | 3.9184 | 0 | 1.517 | 0 | 0 | 1.517 | 0 | 0 | 3.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9184 | 1.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9184 | 1.517 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.6.6 | Проектирование и монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на Подстанция 35/6 кВ «Шурапская» (ПИР, СМР, ввод - 2024 г.) | O_1.6.6 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 0.038427 | 0.038427 | 0 | 0.39009 | 0 | 0 | 0.39009 | 0 | 0.36657 | 0.012 | 0.23857 | 0.116 | 0 | 0 | 0.39009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39009 | 0.36657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39009 | 0.36657 | Выполнение требований нормативно-правовых актов | TRUE
1.6.7 | Модернизация корпоративной системы электронного документооборота DIRECTUM RX (ввод - 2025 г.) | O_1.6.7 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.65035 | 0 | 0 | 0.65035 | 0 | 2.063 | 0 | 0 | 2.063 | 0 | 0 | 0.65035 | 0 | 0 | 0 | 1.1558 | 0 | 0.65035 | 0.90715 | 0 | 1.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65035 | 2.063 | Обновление аппаратно-программного комплекса | TRUE
1.6.8 | Дооборудование подстанций системой АПС (ввод - 2024 г.) | O_1.6.8 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26201 | 0 | 0 | 0.26201 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26201 | Выполнение требований нормативно-правовых актов | TRUE
1.6.9 | Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацие людей на ПС 20, Листвяжная, Лутугинская (ПИР - 2024г., ввод - 2025 г.) | O_1.6.9 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4224 | 0.089845 | 1.3326 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.3326 | 0 | нд | 0.089845 | нд | 1.3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4224 | Выполнение требований нормативно-правовых актов | TRUE
1.6.10 | СЕРВЕР СТОЕЧНЫЙ DEPO STORM 3470Z2R XEON SILVER 2X4314 16X32GB 2X480GB SSD 6X1920GB SSD L93618I 2x1 (ввод - 2024г. ) | O_1.6.11 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.91833 | 0 | 0 | 0.91833 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.91833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.91833 | Обновление аппаратно-программного комплекса | TRUE
1.6.11 | Замена системы видеонаблюдения на промплощадке (ПИР - 2025 г, ввод - 2026 г.) | P_1.6.12 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.184 | 0.19047 | 2.9935 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.184 | 0 | нд | 0 | нд | 0.19047 | 0 | 2.9935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.184 | Выполнение требований нормативно-правовых актов | TRUE
1.6.12 | Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацие людей на ПС 1, 10, 37, 2, 5, 31,Маслохозяйство (ПИР - 2025 г., ввод - 2027 г.) | P_1.6.13 | Н | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.35 | 0 | нд | 0 | нд | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.35 | Выполнение требований нормативно-правовых актов | TRUE
1.6.13 | Замена водонагревателя на промплощадке (СМР, ввод - 2025 г.) | P_1.6.14 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59084 | 0 | 0.59084 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.59084 | 0 | нд | 0 | нд | 0.59084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.59084 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
TRUE

## Лист1
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.
Подпись
Общий статус подписи |  | Подпись верна
Владелец |  | Чупахин, Евгений Валентинович, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ООО ХК "СДС - ЭНЕРГО", ООО ХК "СДС - ЭНЕРГО", пр-кт Октябрьский, 53/2, оф 401, г. Кемерово, 42 Кемеровская Область - Кузбасс, RU, 420519249628, 1064250010241, 04613114514, 4250003450
Издатель |  | Федеральная налоговая служба, Федеральная налоговая служба, ул. Неглинная, д. 23, г. Москва, 77 Москва, RU, 1047707030513, uc@tax.gov.ru, 7707329152
Серийный номер |  | 024F161D0069B11B8641B4C1BF02346F7B
Сертификат действителен с |  | 07.05.2024 08:35:54 UTC+07
Сертификат действителен до |  | 07.08.2025 08:45:54 UTC+07
Дата и время создания ЭП |  | 23.07.2025 08:59:28 UTC+07