## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам на 2024-2029 гг.
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания "СДС-Энерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 25.12.2025 г. № 857 о внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.11.2024 г. № 448 «Об утверждении инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на период 2024 - 2029 гг.», Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.02.2026 г. № 36 о внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.11.2024 г. № 448 «Об утверждении инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на период 2024 - 2029 гг.»
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений года 2023 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [13 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2023 года |  | Утвержденный план на 01.01.2026 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2026 года |  |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (Утвержденный план ) | Итого за период реализации инвестиционной программы (Предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 135.0489 | 115.319 | 1.7093 | 1081.6667 | 34.4332 | 269.566 | 777.6676 | 0 | 1206.8918 | 35.5046 | 337.1931 | 834.1941 | 0 | 0 | 1079.9575 | 0 | 735.0218 | 0 | 854.4126 | 0.3 | 0.3 | 126.4223 | 133.7517 | 215.6212 | 216.7182 | 188.3354 | 210.0295 | 178.0971 | 275.7939 | 183.7238 | 183.7238 | 184.8655 | 184.8655 | 1077.0652 | 1204.8825 | нд |  | 325.8073
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 56.5504 | 0 | 56.5504 | 0 | 0 | 152.9 | 0 | 152.9 | 0 | 0 | 0 | 56.5504 | 0 | 0 | 0 | 92.8754 | 0 | 0 | 21.1437 | 23.2895 | 35.4067 | 36.7351 | 0 | 17.5717 | 0 | 75.3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5504 | 152.9 | нд |  | 390.9688
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 135.0104 | 115.2806 | 1.7093 | 1008.6324 | 33.7908 | 207.8601 | 766.9814 | 0 | 1026.5416 | 34.8609 | 170.1727 | 821.5079 | 0 | 0 | 1006.9231 | 0 | 726.3886 | 0 | 741.3971 | 0.3 | 0.3 | 100.0548 | 106.1739 | 176.3953 | 176.9613 | 185.3419 | 191.1321 | 178.0971 | 187.3155 | 183.7238 | 183.7238 | 179.2257 | 179.2257 | 1002.8387 | 1024.5323 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0.038427 | 0.038427 | 0 | 16.484 | 0.64232 | 5.1555 | 10.6862 | 0 | 27.4503 | 0.64367 | 14.1204 | 12.6862 | 0 | 0 | 16.484 | 0 | 8.6332 | 0 | 20.1401 | 0 | 0 | 5.2238 | 4.2884 | 3.8191 | 3.0217 | 2.9935 | 1.3257 | 0 | 13.1747 | 0 | 0 | 5.6397 | 5.6397 | 17.6762 | 27.4503 | нд
нд
1 | Кемеровская область | нд | нд | нд | нд | нд | 135.0104 | 115.2806 | 1.7093 | 1081.6667 | 34.4332 | 269.566 | 777.6676 | 0 | 1206.8918 | 35.5046 | 337.1931 | 834.1941 | 0 | 0 | 1079.9575 | 0 | 735.0218 | 0 | 761.5372 | 0.3 | 0.3 | 126.4223 | 133.7517 | 215.6212 | 216.7182 | 188.3354 | 210.0295 | 178.0971 | 275.7939 | 183.7238 | 183.7238 | 184.8655 | 184.8655 | 1077.0652 | 1204.8825 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 56.5504 | 0 | 56.5504 | 0 | 0 | 152.9 | 0 | 152.9 | 0 | 0 | 0 | 56.5504 | 0 | 0 | 0 | 92.8754 | 0 | 0 | 21.1437 | 23.2895 | 35.4067 | 36.7351 | 0 | 17.5717 | 0 | 75.3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5504 | 152.9 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17176 | нд | 0.17176 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17176 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17176 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17176 | нд | 0.17176 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17176 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17176 | нд
1.1.1.1.1 | Дооборудование Интеллектуальной системы учета электроэнергии "Журавлевы Горы" | P_1.1.1.1.1 | С | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17176 | нд | 0.17176 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17176 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17176 | Осуществление технологического присоединения
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 56.5504 | 0 | 56.5504 | 0 | 0 | 152.7282 | 0 | 152.7282 | 0 | 0 | 0 | 56.5504 | 0 | 0 | 0 | 92.8754 | 0 | 0 | 21.1437 | 23.2895 | 35.4067 | 36.5633 | 0 | 17.5717 | 0 | 75.3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5504 | 152.7282 | нд
1.1.1.3.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ от линейной ячейки №8 ПС 35 кВ №5 (СМР, ввод - 2024 г.) | O_1.1.1.3.1 | С | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 21.1437 | 0 | 21.1437 | 0 | 0 | 14.1989 | 0 | 14.1989 | 0 | 0 | 0 | 21.1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1437 | 14.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1437 | 14.1989 | Осуществление технологического присоединения | TRUE
1.1.1.3.2 | Отпайка от ЛЭП-10 кВ 10-18-П по ИП 10/0,4 кВ ГРС, ЛЭП-0,4 кВ "Газпром газификация" (ПИР, СМР, ввод - 2024 г.) | O_1.1.1.3.2 | С | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3836 | 0 | 3.3836 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3836 | Осуществление технологического присоединения | TRUE
1.1.1.3.3 | Строительство ВЛ3-6 кВ от ПС №25 и КТП (ПИР, СМР, ввод - 2024 г.) | O_1.1.1.3.3 | С | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.919 | 0 | 4.919 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.919 | Осуществление технологического присоединения | TRUE
1.1.1.3.4 | Строительство ВЛЗ-6кВ ф.26 ПС 110 кВ №37 до зем.уч-ка кадастр.номер 42:10:0201006:201 (ПИР-2024, СМР, ввод - 2025 г.) | O_1.1.1.3.4 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | 32.5573 | 0 | 32.5573 | 0 | 0 | 29.2669 | 0 | 29.2669 | 0 | 0 | нд | 32.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.78801 | 32.5573 | 28.4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5573 | 29.2669 | Осуществление технологического присоединения | TRUE
1.1.1.3.5 | Строительство КТП-5а и КЛ №111 от КТП-5 до КТП-5а (ПИР, СМР-2025г.) | P_1.1.1.3.5 | С | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | 1.0975 | 0 | 1.0975 | 0 | 0 | 1.0814 | 0 | 1.0814 | 0 | 0 | нд | 1.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.0975 | 1.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0975 | 1.0814 | Осуществление технологического присоединения | TRUE
1.1.1.3.6 | Строительство КЛ ф.6-2-8 от ПС Лутугинская (СМР-2025г.) | P_1.1.1.3.6 | С | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | 1.752 | 0 | 1.752 | 0 | 0 | 0.77106 | 0 | 0.77106 | 0 | 0 | нд | 1.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.752 | 0.77106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.752 | 0.77106 | Осуществление технологического присоединения | TRUE
1.1.1.3.7 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ПС 6/0,4 кВ №17 (ПИР - 2025г., СМР - 2026 г.) | P_1.1.1.3.7 | C | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0204 | 0 | 1.0204 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.94859 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.071795 | нд | 0.94859 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0204 | Осуществление технологического присоединения | TRUE
1.1.1.3.8 | Строительство ЛЭП-6кВ от ПС 110кВ Листвяжная (ПИР - 2025г., СМР - 2026 г.) | P_1.1.1.3.8 | С | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.2692 | 0 | 11.2692 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 10.7672 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.50199 | нд | 10.7672 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.2692 | Осуществление технологического присоединения
1.1.1.3.9 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ 6-16-В от ПС 35 кВ Маганак (инв.00000841) (ПИР - 2025 г., СМР - 2026 г.) | P_1.1.1.3.10 | С | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0931 | 0 | 2.0931 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.841 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.25209 | нд | 1.841 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0931 | Осуществление технологического присоединения
1.1.1.3.10 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Базовая - 1,2 (ПИР - 2025 г., СМР - 2027 г.) | P_1.1.1.3.11 | С | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 80.4537 | 0 | 80.4537 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 75.3037 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 5.15 | нд | нд | нд | 75.3037 | нд | нд | нд | нд | нд | 80.4537 | Осуществление технологического присоединения
1.1.1.3.11 | Реконструкция ЛЭП 6 кВ от ПС 5 35 кВ фидеров 5 и 33 (инв№ 00003636) (ПИР - 2025г., СМР - 2026 г.) | P_1.1.1.3.12 | С | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5497 | 0 | 2.5497 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2.2935 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.25613 | нд | 2.2935 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5497 | Осуществление технологического присоединения
1.1.1.3.12 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС Лутугинская (СМР-2026 г.) | Q_1.1.1.3.13 | C | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7215 | 0 | 1.7215 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.7215 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7215 | Осуществление технологического присоединения
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | FALSE
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | FALSE
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | FALSE
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | FALSE
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | FALSE
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | FALSE
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | FALSE
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | FALSE
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | FALSE
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | FALSE
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | FALSE
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | FALSE
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | FALSE
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | FALSE
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | FALSE
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 135.0104 | 115.2806 | 1.7093 | 1008.6324 | 33.7908 | 207.8601 | 766.9814 | 0 | 1026.5416 | 34.8609 | 170.1727 | 821.5079 | 0 | 0 | 1006.9231 | 0 | 726.3886 | 0 | 741.3971 | 0.3 | 0.3 | 100.0548 | 106.1739 | 176.3953 | 176.9613 | 185.3419 | 191.1321 | 178.0971 | 187.3155 | 183.7238 | 183.7238 | 179.2257 | 179.2257 | 1002.8387 | 1024.5323 | нд | FALSE
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 129.9564 | 107.1128 | 1.7093 | 953.2233 | 27.1374 | 193.9055 | 732.1804 | 0 | 930.0668 | 27.372 | 144.5256 | 758.1693 | 0 | 0 | 951.5141 | 0 | 692.0776 | 0 | 679.5235 | 0.3 | 0.3 | 98.6451 | 104.8638 | 156.6073 | 143.6703 | 185.3419 | 175.9392 | 178.0971 | 174.9458 | 180.0804 | 180.0804 | 148.5581 | 148.5581 | 947.33 | 928.0576 | нд | FALSE
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 129.9564 | 107.1128 | 1.7093 | 953.2233 | 27.1374 | 193.9055 | 732.1804 | 0 | 930.0668 | 27.372 | 144.5256 | 758.1693 | 0 | 0 | 951.5141 | 0 | 692.0776 | 0 | 679.5235 | 0.3 | 0.3 | 98.6451 | 104.8638 | 156.6073 | 143.6703 | 185.3419 | 175.9392 | 178.0971 | 174.9458 | 180.0804 | 180.0804 | 148.5581 | 148.5581 | 947.33 | 928.0576 | нд | FALSE
1.2.1.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ, РЗА ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модулей 1, 2 сек.6 кВ с ОПУ (ПИР - 2016 г., СМР, ввод - 2026 г.) | O_1.2.1.1.2 | Н | 2016 | 2025 | 2026 | 14.7303 | 12.2608 | 0.60925 | 106.689 | 0.60925 | 19.7965 | 86.2833 | 0 | 97.9236 | 0.60925 | 12.5694 | 84.7449 | 0 | 0 | 106.0797 | 0 | 106.689 | 0 | 97.3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.689 | 97.3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.689 | 97.3143 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | FALSE
1.2.1.1.2 | Реконструкция РЗиА 6, 35 кВ, ЗРУ-6, 35 кВ, ПС 35/6 кВ № 1 с установкой ШОТ (ПИР - 2027 г., СМР, ввод - 2027 г., 2028 г.) | O_1.2.1.1.3 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | 10.4958 | 12.6476 | 0 | 97.3486 | 4.9166 | 37.3359 | 55.0962 | 0 | 121.8986 | 5.19 | 18.0725 | 98.636 | 0 | 0 | 97.3486 | 0 | 97.3486 | 0 | 121.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9166 | 0 | 52.5721 | 82.0386 | 39.8599 | 39.8599 | 0 | 0 | 97.3486 | 121.8986 | Перенос на другой период | TRUE
1.2.1.1.3 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 2 с выключателей 35 кВ (ПИР - 2026 г., СМР, ввод - 2026 г.) | O_1.2.1.1.4 | Н | 2026 | 2027 | 2026 | 2.4695 | 1.9093 | 0 | 22.4433 | 1.9818 | 5.5409 | 14.9205 | 0 | 17.7315 | 1.7438 | 4.4046 | 11.5831 | 0 | 0 | 22.4433 | 0 | 22.4433 | 0 | 17.7315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9818 | 17.7315 | 20.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4433 | 17.7315 | Перенос на другой период | TRUE
1.2.1.1.4 | Реконструкция РЗиА по стороне 6,110 кВ ПС 110/6 кВ Набережная (ПИР - 2026 г., СМР, ввод - 2027 г.) | O_1.2.1.1.5 | Н | 2026 | 2027 | нд | 2.2564 | нд | 0 | 20.8534 | 3.6361 | 5.954 | 11.2634 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 20.8534 | 0 | 20.8534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6361 | 0 | 17.2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8534 | 0 | Перенос на другой период | FALSE
1.2.1.1.5 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 31 с заменой ячеек 6 кВ с масляными выключателями на вакуумные с устройствами РЗиА (ПИР - 2026 г., СМР, ввод - 2027 г.) | O_1.2.1.1.6 | Н | 2026 | 2027 | нд | 1.7891 | нд | 0 | 17.0091 | 1.6627 | 5.2603 | 10.0861 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.0091 | 0 | 17.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6627 | 0 | 15.3463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0091 | 0 | Перенос на другой период | FALSE
1.2.1.1.6 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 5 замена вводных и секционного масляного выключателей на вакуумные и их устройств РЗиА (ПИР, СМР, ввод - 2028 г.) | O_1.2.1.1.7 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | 2.821 | 2.821 | 0 | 23.1177 | 4.4306 | 3.6115 | 15.0756 | 0 | 23.1177 | 4.4306 | 3.6115 | 15.0756 | 0 | 0 | 23.1177 | 0 | 23.1177 | 0 | 23.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1177 | 23.1177 | 0 | 0 | 23.1177 | 23.1177 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.1.1.7 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ № 37 с заменой, вводных и секционного масляных выключателей на вакуумные и устройств РЗиА по стороне 6, 35, 110 кВ (ПИР - 2028 г., СМР, ввод - 2029 г.) | O_1.2.1.1.8 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | 3.671 | 3.671 | 0 | 36.246 | 3.0407 | 8.7721 | 24.4333 | 0 | 36.246 | 3.0407 | 8.7721 | 24.4333 | 0 | 0 | 36.246 | 0 | 36.246 | 0 | 36.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0407 | 3.0407 | 33.2053 | 33.2053 | 36.246 | 36.246 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.1.1.8 | Замена трансформатора ТСН-2 6/0,23 кВ 250 кВА на ПС 35/6 кВ № 1 (СМР, ввод - 2025 г.) | O_1.2.1.1.9 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | 0.068196 | 0.068196 | 0 | 0.57358 | 0 | 0.13429 | 0.43928 | 0 | 0.51218 | 0 | 0.11389 | 0.39829 | 0 | 0 | 0.57358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57358 | 0.51218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57358 | 0.51218 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.1.1.9 | Замена разъединителей 110 кВ на ПС 110/35/6 кВ № 37 (СМР, ввод - 2027 г.) | O_1.2.1.1.10 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | 1.6465 | 1.6465 | 0 | 16.0563 | 0 | 4.3339 | 11.7224 | 0 | 16.0563 | 0 | 4.3339 | 11.7224 | 0 | 0 | 16.0563 | 0 | 16.0563 | 0 | 16.0563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0563 | 16.0563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0563 | 16.0563 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.1.1.10 | Замена аккумуляторных батарей и зарядного устройства на ПС 110/35/6 кВ № 37 (СМР, ввод - 2029 г.) | O_1.2.1.1.11 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | 1.0876 | 1.0876 | 0 | 10.8554 | 0 | 1.8227 | 9.0327 | 0 | 10.8554 | 0 | 1.8227 | 9.0327 | 0 | 0 | 10.8554 | 0 | 10.8554 | 0 | 10.8554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8554 | 10.8554 | 10.8554 | 10.8554 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.1.1.11 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДНС-16000 кВА 35/6 кВ на ПС Шурапская (СМР, ввод - 2028 г.) | O_1.2.1.1.12 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | 6.3425 | 6.3425 | 0 | 55.135 | 0 | 6.2551 | 48.8798 | 0 | 55.135 | 0 | 6.2551 | 48.8798 | 0 | 0 | 55.135 | 0 | 55.135 | 0 | 55.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.135 | 55.135 | 0 | 0 | 55.135 | 55.135 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.1.1.12 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-15000 кВА 35/6 кВ на трансформатор мощностью 10000 кВА ПС 35/6 кВ № 31 (СМР, ввод - 2029 г.) | O_1.2.1.1.13 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | 5.1026 | 5.1026 | 0 | 46.5468 | 0 | 5.4557 | 41.0911 | 0 | 46.5468 | 0 | 5.4557 | 41.0911 | 0 | 0 | 46.5468 | 0 | 46.5468 | 0 | 46.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5468 | 46.5468 | 46.5468 | 46.5468 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.1.1.13 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 42 (СМР, ввод - 2029 г.) | O_1.2.1.1.14 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | 5.1026 | 5.1026 | 0 | 46.5468 | 0 | 5.4557 | 41.0911 | 0 | 46.5468 | 0 | 5.4557 | 41.0911 | 0 | 0 | 46.5468 | 0 | 46.5468 | 0 | 46.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5468 | 46.5468 | 46.5468 | 46.5468 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.1.1.14 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модуля 35 кВ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.15 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 7.3042 | 7.3042 | 0 | 56.8964 | 0 | 10.8343 | 46.0622 | 0 | 56.8964 | 0 | 10.8343 | 46.0622 | 0 | 0 | 56.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5057 | 56.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5057 | 56.8964 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.1.1.15 | Устройство маслоприемников, маслоотводов и маслосборников закрытого типа на ПС 35/6 кВ № 41 для трансформаторов силовых ТДНС-10000/35 УХЛ1 (инв. №№ 00002126; 0002127). (ПИР - 2023 г., СМР, ввод - 2024 г.) | N_1.2.1.1.17 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | 0.35133 | 0.35133 | 0 | 3.8555 | 0 | 2.1559 | 1.6996 | 0 | 4.1555 | 0.3 | 2.1559 | 1.6996 | 0 | 0 | 3.8555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 3.812 | 3.8555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.812 | 3.8555 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | FALSE
1.2.1.1.16 | Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ "ОГР" с заменой ячеек КРУ-35. (ПИР - 2022 г.СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | M_1.2.1.1.13 | Н | 2022 | 2024 | 2024 | 5.0168 | 5.0168 | 1.1 | 34.1767 | 1.1077 | 6.4364 | 26.6326 | 0 | 35.6021 | 1.1077 | 4.1659 | 30.3284 | 0 | 0 | 33.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.069 | 34.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.069 | 34.5021 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | FALSE
1.2.1.1.17 | Замена КТП 160 кВА типа КТПН-ВК-1А-63/10/0,4 (инв.№ 00001390) на ТП "Ключи" без силового трансформатора (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.18 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 0.099224 | 0.099224 | 0 | 0.78851 | 0 | 0.21378 | 0.57474 | 0 | 0.78851 | 0 | 0.21378 | 0.57474 | 0 | 0 | 0.78851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 0.78851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 0.78851 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.1.1.18 | Замена КТП 250 кВА (инв.№ 00001389) на ПС №6 (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.19 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 0.16623 | 0.16623 | 0 | 1.2339 | 0 | 0.25328 | 0.9806 | 0 | 1.2339 | 0 | 0.25328 | 0.9806 | 0 | 0 | 1.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2078 | 1.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2078 | 1.2339 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.1.1.19 | Замена КТП 250 кВА (инв.№ 00001388) Ново-Сафоново (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.20 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 0.16623 | 0.16623 | 0 | 1.2335 | 0 | 0.25297 | 0.98055 | 0 | 1.2335 | 0 | 0.25297 | 0.98055 | 0 | 0 | 1.2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2078 | 1.2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2078 | 1.2335 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.1.1.20 | Замена Трансформатора Т-1 типа ТМ-1600кВА (инв.№ 00002155) ПС №29 (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.21 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 0.30138 | 0.30138 | 0 | 2.1926 | 0 | 0.39645 | 1.7961 | 0 | 2.1926 | 0 | 0.39645 | 1.7961 | 0 | 0 | 2.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2199 | 2.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2199 | 2.1926 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.1.1.21 | Замена шкафа оперативного постоянного тока ШОТ-1 (инв.№00002332) подстанции 6/0,4кВ №26 на новый (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.22 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 0.21824 | 0.21824 | 0 | 1.6579 | 0 | 0.37933 | 1.2785 | 0 | 1.6579 | 0 | 0.37933 | 1.2785 | 0 | 0 | 1.6579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7099 | 1.6579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7099 | 1.6579 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.1.1.22 | Замена шкафа ШОТ1М-220-12-17-60-6-24-21УХЛ3.1 (инв.№00003555) подстанции 110/6кВ «Листвяжная» на новый (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.1.1.23 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 0.36299 | 0.36299 | 0 | 2.5034 | 0 | 0.35682 | 2.1466 | 0 | 2.5034 | 0 | 0.35682 | 2.1466 | 0 | 0 | 2.5034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.175 | 2.5034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.175 | 2.5034 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.1.1.23 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Шурапская" с заменой ячеек К-65 на блок-модуль ЗРУ-35 с устройствами РЗиА (ПИР - 2025 г, СМР, ПНР, ввод - 2026 г.) | O_1.2.1.1.24 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | 8.3821 | 7.4938 | 0 | 67.6607 | 1.2049 | 10.7693 | 55.6864 | 0 | 56.6683 | 1.2049 | 4.9047 | 50.5586 | 0 | 0 | 67.6607 | 0 | 66.4557 | 0 | 55.4634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2049 | 1.2049 | 66.4557 | 55.4634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6607 | 56.6683 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.1.1.24 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-16000 кВА на ПС 35/6 кВ Шурапская (СМР, ввод - 2027 г.) | O_1.2.1.1.27 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | 6.3425 | нд | 0 | 56.4436 | 0 | 3.2366 | 53.207 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 56.4436 | 0 | 56.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4436 | 0 | Перенос на другой период | FALSE
1.2.1.1.25 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТДНС-16000 кВА на ПС 35/6 кВ ПС № 1 (СМР, ввод - 2028 г.) | O_1.2.1.1.28 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | 6.3425 | 6.3425 | 0 | 58.9271 | 0 | 3.3791 | 55.5481 | 0 | 58.9271 | 0 | 3.3791 | 55.5481 | 0 | 0 | 58.9271 | 0 | 58.9271 | 0 | 58.9271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9271 | 58.9271 | 0 | 0 | 58.9271 | 58.9271 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.1.1.26 | Замена ЗРУ-6 кВ ПС 6/0,4 кВ №3 на 2КТП 630/6/0,4 (СМР, ввод - 2029 г.) | O_1.2.1.1.29 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | 0.93102 | 0.93102 | 0 | 11.4037 | 0 | 2.6186 | 8.7851 | 0 | 11.4037 | 0 | 2.6186 | 8.7851 | 0 | 0 | 11.4037 | 0 | 11.4037 | 0 | 11.4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4037 | 11.4037 | 11.4037 | 11.4037 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.1.1.27 | Реконструкция объекта Электроподстанция ПС 110/6/6,3 «Набережная» (инв.№00003702) с заменой ЗРУ 6кВ на новое (ПИР, СМР, ввод -2025 г.) | Р_1.2.1.1.30 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | 36.3886 | 16.665 | 0 | 154.8288 | 4.547 | 42.8941 | 107.3877 | 0 | 141.9532 | 4.315 | 31.1942 | 106.444 | 0 | 0 | 154.8288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8288 | 141.9532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8288 | 141.9532 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.1.28 | Реконструкция электрических сетей ВЛ-110 КВ к подстанции 110/6/6,3 кВ "Набережная" инв.№00003701 в части устройства РЗА (ПИР - 2026 г., СМР - 2027 г.) | Q_1.2.1.1.31 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 9.0342 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 82.2809 | 5.43 | 12.5531 | 64.2978 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 82.2809 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.43 | нд | 76.8509 | нд | нд | нд | нд | нд | 82.2809 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0541 | 8.1678 | 0 | 55.409 | 6.6534 | 13.9546 | 34.801 | 0 | 96.4747 | 7.4889 | 25.6472 | 63.3386 | 0 | 0 | 55.409 | 0 | 34.311 | 0 | 61.8736 | 0 | 0 | 1.4097 | 1.3101 | 19.788 | 33.291 | 0 | 15.1929 | 0 | 12.3697 | 3.6434 | 3.6434 | 30.6676 | 30.6676 | 55.5087 | 96.4747 | нд | TRUE
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 3.577 | 6.7421 | 0 | 41.644 | 4.9056 | 11.6221 | 25.1164 | 0 | 83.2601 | 5.9516 | 23.4027 | 53.9058 | 0 | 0 | 41.644 | 0 | 25.8471 | 0 | 53.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7969 | 29.8504 | 0 | 15.1929 | 0 | 12.3697 | 3.6434 | 3.6434 | 22.2038 | 22.2038 | 41.644 | 83.2601 | нд | TRUE
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ, 35-К-10, 35-К-12 в части замены опор (ПИР - 2028 г., СМР, ввод - 2029 г.) | O_1.2.2.1.2 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | 1.9895 | 1.9895 | 0 | 25.8471 | 3.6434 | 7.8823 | 14.3215 | 0 | 25.8471 | 3.6434 | 7.8823 | 14.3215 | 0 | 0 | 25.8471 | 0 | 25.8471 | 0 | 25.8471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6434 | 3.6434 | 22.2038 | 22.2038 | 25.8471 | 25.8471 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВПС и КТП-3 (инв. № 00003557) в части установки опор, реклоузеров (с кабельными вставками) и реконструкции внутриплощадочной сети электропередач 10кВ и КТП-5 (инв. № 00003558), ВПС 10 кВ и КТП-1 (инв. № 00003655), ВПС 10 кВ и КТП-4 (инв. № 00003657), ВПС 10 кВ и КТП-6 в части прокладки кабельных линий (ПИР, СМР, ввод - 2025 г., 2027 г.) | P_1.2.2.1.3 | Н | 2025 | нд | 2027 | 1.5874 | 2.9853 | нд | 15.7969 | 1.2622 | 3.7398 | 10.7949 | 0 | 33.166 | 1.2622 | 4.0349 | 27.8689 | 0 | 0 | 15.7969 | 0 | 0 | 0 | 12.3697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7969 | 20.7962 | 0 | 0 | 0 | 12.3697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7969 | 33.166 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.2.1.3 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ Ф-10-13-К от ПС 110 кВ Яйская (ин.00003756) (ПИР - 2025 г., СМР, ввод - 2026 г.) | P_1.2.2.1.4 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0.85978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.5766 | 0.45 | 7.774 | 6.3527 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 14.1266 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45 | нд | 14.1266 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.5766 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.1.4 | Реконструкция ЛЭП-6кВ фид.16 (инв.00000838) (ПИР, СМР, ввод - 2025 г.) | O_1.2.2.1.1 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0.68173 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.6041 | 0.49603 | 3.5441 | 4.564 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.6041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.6041 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.1.5 | Реконструкция ЛЭП 35-К-28 (ПИР, СМР, ввод - 2026 г.) | Q_1.2.2.1.5 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | 0.22577 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0663 | 0.1 | 0.16744 | 0.79882 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.0663 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0663 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0663 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4771 | 1.4257 | 0 | 13.765 | 1.7478 | 2.3326 | 9.6846 | 0 | 13.2146 | 1.5373 | 2.2445 | 9.4328 | 0 | 0 | 13.765 | 0 | 8.4638 | 0 | 8.4638 | 0 | 0 | 1.4097 | 1.3101 | 3.9911 | 3.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4638 | 8.4638 | 13.8646 | 13.2146 | нд | TRUE
1.2.2.2.1 | Дооборудование ВЛ 10 кВ 10-20-МП с установкой 1 реклоузера (ПИР, СМР, ввод - 2025 г.) | O_1.2.2.2.1 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | 0.26281 | 0.23887 | 0 | 1.9955 | 0.10524 | 0.25362 | 1.6367 | 0 | 1.8114 | 0 | 0.22868 | 1.5827 | 0 | 0 | 1.9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9955 | 1.8114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9955 | 1.8114 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.2.2.2 | Дооборудование ВЛ 10 кВ 10-18-П отпайка с установкой 1 реклоузера (ПИР, СМР, ввод - 2025 г.) | О_1.2.2.2.2 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | 0.26281 | 0.23533 | 0 | 1.9955 | 0.10524 | 0.25362 | 1.6367 | 0 | 1.6293 | 0 | 0.1905 | 1.4388 | 0 | 0 | 1.9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9955 | 1.6293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9955 | 1.6293 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.2.2.3 | Строительство сетей 0,4 кВ на промплощадке Филиала ООО ХК "СДС-Энерго"-"Прокопьевскэнерго" (ПИР, СМР, ввод - 2029 г.) | О_1.2.2.2.3 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | 0.81427 | 0.81427 | 0 | 8.4638 | 1.3144 | 1.4197 | 5.7297 | 0 | 8.4638 | 1.3144 | 1.4197 | 5.7297 | 0 | 0 | 8.4638 | 0 | 8.4638 | 0 | 8.4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4638 | 8.4638 | 8.4638 | 8.4638 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.2.2.4 | Строительство сооружения линейного электротехнического: отпайка от ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС №10 для резервного питания ПС № 22 (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | O_1.2.2.2.4 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 0.13722 | 0.13722 | 0 | 1.3101 | 0.22292 | 0.4056 | 0.68157 | 0 | 1.3101 | 0.22292 | 0.4056 | 0.68157 | 0 | 0 | 1.3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4097 | 1.3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4097 | 1.3101 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | FALSE
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | FALSE
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | FALSE
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | FALSE
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | FALSE
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | FALSE
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | FALSE
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | FALSE
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | TRUE
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | FALSE
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | FALSE
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | FALSE
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | FALSE
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | FALSE
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | FALSE
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | FALSE
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.038427 | 0.038427 | 0 | 16.484 | 0.64232 | 5.1555 | 10.6862 | 0 | 27.4503 | 0.64367 | 14.1204 | 12.6862 | 0 | 0 | 16.484 | 0 | 8.6332 | 0 | 20.1401 | 0 | 0 | 5.2238 | 4.2884 | 3.8191 | 3.0217 | 2.9935 | 1.3257 | 0 | 13.1747 | 0 | 0 | 5.6397 | 5.6397 | 17.6762 | 27.4503 | нд | TRUE
1.6.1 | Приобретение прибора миллиомметра МИКО-8МА (Ввод - 2029 г.) | О_1.6.1 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 0.68583 | 0 | 0 | 0.68583 | 0 | 0.68583 | 0 | 0 | 0.68583 | 0 | 0 | 0.68583 | 0 | 0.68583 | 0 | 0.68583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68583 | 0.68583 | 0.68583 | 0.68583 | Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных требованиями РД 34.45-51.300-97 (объем и нормы испытаний и измерений) | TRUE
1.6.2 | Замена сервера в Филиале ООО ХК "СДС-Энерго"-"Прокопьевскэнерго" (Ввод - 2029 г.) | О_1.6.2 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 4.9539 | 0 | 0 | 4.9539 | 0 | 4.9539 | 0 | 0 | 4.9539 | 0 | 0 | 4.9539 | 0 | 4.9539 | 0 | 4.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9539 | 4.9539 | 4.9539 | 4.9539 | Обновление аппаратно-программного комплекса | TRUE
1.6.3 | Приобретение сварочного генератора (ввод - 2025 г.) | О_1.6.3 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.19939 | 0 | 0 | 0.19939 | 0 | 0.18432 | 0 | 0 | 0.18432 | 0 | 0 | 0.19939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19939 | 0.18432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19939 | 0.18432 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.6.4 | Замена МФУ (ввод - 2024 г.) | O_1.6.4 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.2275 | 0 | 0 | 0.2275 | 0 | 0.2275 | 0 | 0 | 0.2275 | 0 | 0 | 0.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26501 | 0.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26501 | 0.2275 | Обновление аппаратно-программного комплекса | TRUE
1.6.5 | Приобретение измельчителя веток (мульчер) на базе автомобильного прицепа (ввод - 2024 г.) | O_1.6.5 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.517 | 0 | 0 | 1.517 | 0 | 1.517 | 0 | 0 | 1.517 | 0 | 0 | 1.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9184 | 1.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9184 | 1.517 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.6.6 | Проектирование и монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на Подстанция 35/6 кВ «Шурапская» (ПИР, СМР, ввод - 2024 г.) | O_1.6.6 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 0.038427 | 0.038427 | 0 | 0.36657 | 0.012 | 0.23857 | 0.116 | 0 | 0.36657 | 0.012 | 0.23857 | 0.116 | 0 | 0 | 0.36657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39009 | 0.36657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39009 | 0.36657 | Выполнение требований нормативно-правовых актов | TRUE
1.6.7 | Модернизация корпоративной системы электронного документооборота DIRECTUM RX (ввод - 2026 г.) | O_1.6.7 | Н | 2024 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.8062 | 0 | 0 | 1.8062 | 0 | 2.1426 | 0 | 0 | 2.1426 | 0 | 0 | 1.8062 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0.65035 | 0.90715 | 1.1558 | 0.46546 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8062 | 2.1426 | Обновление аппаратно-программного комплекса | TRUE
1.6.8 | Дооборудование подстанций системой АПС (ввод - 2024 г.) | O_1.6.8 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0.26201 | 0 | 0 | 0.26201 | 0 | 0.26201 | 0 | 0 | 0.26201 | 0 | нд | 0.26201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26201 | Выполнение требований нормативно-правовых актов | TRUE
1.6.9 | Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацие людей на ПС 20, Листвяжная, Лутугинская (ПИР - 2024г., ввод - 2025 г.) | O_1.6.9 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | 1.4224 | 0.089845 | 1.3326 | 0 | 0 | 1.381 | 0.089845 | 0.60855 | 0.68263 | 0 | нд | 1.4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.089845 | 1.3326 | 1.2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3326 | 1.381 | Выполнение требований нормативно-правовых актов | TRUE
1.6.10 | СЕРВЕР СТОЕЧНЫЙ DEPO STORM 3470Z2R XEON SILVER 2X4314 16X32GB 2X480GB SSD 6X1920GB SSD L93618I 2x1 (ввод - 2024г. ) | O_1.6.11 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0.91833 | 0 | 0 | 0.91833 | 0 | 0.91833 | 0 | 0 | 0.91833 | 0 | нд | 0.91833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.91833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.91833 | Обновление аппаратно-программного комплекса | TRUE
1.6.11 | Замена системы видеонаблюдения на промплощадке (ПИР - 2025 г, ввод - 2026 г.) | P_1.6.12 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | 3.184 | 0.19047 | 2.9935 | 0 | 0 | 3.0497 | 0.19047 | 2.8593 | 0 | 0 | нд | 3.184 | 0 | 2.9935 | 0 | 2.8593 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.19047 | 0.19047 | 2.9935 | 0 | 0 | 2.8593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.184 | 3.0497 | Выполнение требований нормативно-правовых актов | TRUE
1.6.12 | Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацие людей на ПС 1, 10, 37, 2, 5, 31,Маслохозяйство (ПИР - 2025 г., ввод - 2027 г.) | P_1.6.13 | Н | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 10.6668 | 0.35135 | 10.3154 | 0 | 0 | нд | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 10.3154 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.35 | 0.35135 | 0 | 0 | 0 | 10.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 10.6668 | Выполнение требований нормативно-правовых актов | TRUE
1.6.13 | Замена водонагревателя на промплощадке (СМР, ввод - 2025 г.) | P_1.6.14 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0.59084 | 0 | 0.59084 | 0 | 0 | 0.53894 | 0 | 0.098588 | 0.44035 | 0 | нд | 0.59084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.59084 | 0.53894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59084 | 0.53894 | Повышение надежности электроснабжения и обеспечение безперебойности работы оборудования | TRUE
1.6.14 | Приобретение комплекса "ЮМС Охрана труда и Техника безопасности" (ввод - 2026г.) | Q_1.6.15 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.55573 | 0 | 0 | 0.55573 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.55573 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.55573 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.55573 | Автоматизация процессов проведения самоподготовки, инструктажей и тестирования | TRUE

## Информация о подписи
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.
Подпись
Общий статус подписи |  | Подпись верна
Владелец |  | Чупахин, Евгений Валентинович, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ООО ХК "СДС - ЭНЕРГО", ООО ХК "СДС - ЭНЕРГО", пр-кт Октябрьский, 53/2, оф 401, г. Кемерово, 42 Кемеровская Область - Кузбасс, RU, 420519249628, 1064250010241, 04613114514, 4250003450
Издатель |  | Федеральная налоговая служба, Федеральная налоговая служба, ул. Неглинная, д. 23, г. Москва, 77 Москва, RU, 1047707030513, uc@tax.gov.ru, 7707329152
Серийный номер |  | 028A2A260030B3C48C43B85C98E6E06C65
Сертификат действителен с |  | 05.08.2025 09:08:58 UTC+07
Сертификат действителен до |  | 05.11.2026 09:18:58 UTC+07
Дата и время создания ЭП |  | 21.04.2026 16:07:14 UTC+07